## Лист1
Таблица 5. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения (периодичность представления сведений - ежемесячно, накопительным итогом)
| Субъект предоставления отчетности |  | 27.Калининградская область
| Отчет на: |  | 15.06.2013
№ п/п | Наименование показателя реализации программы, индикатора реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |  | Единица измерения | Предусмотрено в Программе модернизации здравоохранения на |  | Готовность выполнения мероприятия | [5 empty] | Окончание мероприятий | [5 empty] | Предусмотрено мероприятиями Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. |  |  |  |  | Предусмотрено мероприятиями Программы модернизации здравоохранения на 2013 год
[6 empty] | Не завершены процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов | из них: в части развития детской медицины | фактически осуществляются мероприятия (контракты заключены) | из них: в части развития детской медицины | из них: начато с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины | Мероприятия выполнены на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | из них: в части развития детской медицины | Введено в эксплуатацию | из них: в части развития детской медицины | из них: с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины
|  |  |  | 2011-2013 | гг.
|  |  |  | Всего | из них: в части развития детской медицины | [12 empty] | Всего | из них: в части развития детской медицины |  |  |  | Всего | из них: в части развития детской медицины
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 20 | 21
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мероприятие 1. Завершение строительства ранее начатых объектов
5.1.1.1 | Количество учреждений, завершение строительства которых предусмотрено региональной программой модернизации |  | 3: единица
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | 3: единица
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица
Учреждение:
единица
Учреждение:
единица
Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта
5.1.2.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 36 | 11 | 3 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | единица | 32 | 9 | 2 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 32 | 9
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица
|  | X | 3: единица
| Городские больницы | X | единица | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0
| Диспансеры (с койками) | X | единица | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Иные учреждения | X | единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | X | единица | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Республиканская, краевая, областная больница | X | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | X | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Центральные районные больницы - городские | X | единица | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6
| Детские поликлиники (юр. лица) | X | единица | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Учреждения родовспоможения | X | единица | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: единица
5.1.2.2 | Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 177 | 32 | 4 | 1 | 40 | 6 | 0 | 0 | 133 | 25 | 133 | 25 | 6 | 2 | 170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | единица | 170 | 30 | 4 | 2 | 36 | 4 | 0 | 0 | 130 | 24 | 130 | 24 | 6 | 2 | 170 | 30
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица
единица
| Городские больницы | Иные подразделения | единица | 44 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 43 | 3
| Городские больницы | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | единица | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2
| Городские больницы | Отделения и подразделения родовспоможения, в том числе женские консультации, (входящие в состав др. амбулаторных и стационарных учреждений) | единица | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Иные учреждения | Иные подразделения | единица | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | единица | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Республиканская, краевая, областная больница | Иные подразделения | единица | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | единица | 45 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 39 | 3 | 1 | 0 | 45 | 3
| Центральная районная больница - городская | Фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты | единица | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0
| Центральные районные больницы - городские | Амбулатории (входящие в состав др. учреждений) | единица | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5
| Центральные районные больницы - городские | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Центральные районные больницы - городские | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | единица | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3
| Детские поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | единица | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Центральные районные больницы - городские | Участковые больницы (входящие в состав др. учреждений) | единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Учреждения родовспоможения | Иные подразделения | единица | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: единица
5.1.2.3 | Площадь объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | кв.м | 90014 | 20053 | 2598 | 0 | 15429 | 4987 | 0 | 0 | 71987 | 15066 | 71987 | 15066 | 1523 | 0 | 85767 | 18404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | кв.м | 85767 | 18404 | 938 | 367 | 30311 | 3086 | 0 | 0 | 54518 | 14951 | 54518 | 14951 | 1523 | 0 | 85767 | 18404
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кв.м
| Городские больницы | Иные подразделения | кв.м | 25476 | 2648 | 0 | 0 | 6311 | 2648 | 0 | 0 | 19165 | 0 | 19165 | 0 | 254 | 0 | 23827 | 999
| Городские больницы | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 3466 | 3466 | 0 | 0 | 613 | 613 | 0 | 0 | 2853 | 2853 | 2853 | 2853 | 128 | 0 | 3466 | 3466
| Городские больницы | Отделения и подразделения родовспоможения, в том числе женские консультации, (входящие в состав др. амбулаторных и стационарных учреждений) | кв.м | 1320 | 721 | 0 | 0 | 400 | 159 | 0 | 0 | 920 | 562 | 920 | 562 | 0 | 0 | 1320 | 721
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | кв.м | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0
| Иные учреждения | Иные подразделения | кв.м | 8614 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | кв.м | 3152 | 0 | 1637 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 0
| Республиканская, краевая, областная больница | Иные подразделения | кв.м | 5661 | 5661 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 5294 | 5294 | 5294 | 5294 | 0 | 0 | 5661 | 5661
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | кв.м | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | кв.м | 26621 | 4365 | 0 | 0 | 4809 | 1000 | 0 | 0 | 21812 | 3365 | 21812 | 3365 | 636 | 0 | 26621 | 4365
| Центральные районные больницы - городские | Фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты | кв.м | 3671 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3437 | 0 | 3437 | 0 | 45 | 0 | 3671 | 0
| Центральная районная больница - городская | Амбулатории (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 3980 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 0 | 2776 | 0 | 460 | 0 | 3980 | 0
| Центральная районная больница - городская | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0
| Центральная районная больница - городская | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 2877 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 2877 | 2877 | 2877 | 0 | 0 | 2877 | 2877
| Детские поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | кв.м | 173 | 115 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 115
| Участковые больницы (юр. лица) - городские | Участковые больницы (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 1858 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 0
| Учреждения родовспоможения | Иные подразделения | кв.м | 993 | 200 | 793 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: кв.м
Мероприятие 3. Проведение текущего ремонта
5.1.3.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0
|  | X | 3: единица
| Иные учреждения | X | единица | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| Диспансеры (с койками) | X | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: единица
5.1.3.2 | Количество объектов, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | единица | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0
единица
| Иные учреждения | Иные подразделения | единица | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: единица
5.1.3.3 | Площадь объектов, подлежащих текущему ремонту |  | кв.м | 666 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | кв.м | 611 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: кв.м; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0
кв.м
| Иные учреждения | Иные подразделения | кв.м | 537 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | кв.м | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: кв.м
Мероприятие 4. Оснащение оборудованием
5.1.4.1 | Количество учреждений здравоохранения, в которых предусмотрено приобретение медицинского оборудования Региональной программой модернизации здравоохранения |  | единица | 50 | 9 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 49 | 9
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | единица | 49 | 9 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 49 | 9
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица
единица
| Городские больницы | Иные подразделения | единица | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1
| Детские поликлиники (юр. лица) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | единица | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| Иные учреждения | Иные подразделения | единица | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| Иные учреждения | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1
| Республиканская, краевая, областная больница | Иные подразделения | единица | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| Центральные районные больницы - городские | Иные подразделения | единица | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| Учреждения родовспоможения | Иные подразделения | единица | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: единица
5.1.4.2 | Количество медицинского оборудования, которое предусмотрено к приобретению Региональной программой модернизации здравоохранения |  | единица | 1385 | 472 | 8 | 1 | 44 | 20 | 0 | 0 | 1333 | 451 | 1333 | 451 | 4 | 0 | 1375 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | единица | 1375 | 471 | 0 | 0 | 358 | 299 | 0 | 0 | 1017 | 172 | 811 | 172 | 4 | 0 | 1375 | 471
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица
единица
| Томографы магнитно-резонансные и рентгеновские компьютерные | Иные подразделения | единица | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3
| Прочее рентгенологическое оборудование, включая ангиографическое | Иные подразделения | единица | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2
| Прочее рентгенологическое оборудование, включая ангиографическое | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Иные подразделения | единица | 384 | 84 | 2 | 0 | 37 | 17 | 0 | 0 | 345 | 67 | 345 | 67 | 2 | 0 | 382 | 84
| Прочее медицинское оборудование | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 175 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169 | 23 | 169 | 23 | 0 | 0 | 170 | 24
| Прочее медицинское оборудование | Детские стационарные отделения | единица | 311 | 311 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 311 | 311
| Прочее медицинское оборудование | Фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты | единица | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Отделение скорой медицинской помощи (входящие в состав др. учреждений), не оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | единица | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | единица | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Отделения и подразделения родовспоможения, в том числе женские консультации, (входящие в состав др. амбулаторных и стационарных учреждений) | единица | 56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 56 | 47 | 0 | 0 | 56 | 47
| Санитарный автотранспорт, оснащенный навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | единица | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: единица
5.1.4.3 | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | 3: единица
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: единица
единица
|  |  | единица | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | единица | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Всего по учреждениям, расположенным в сельской местности |  | 3: единица; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0; Всего 18: 0; из них: в части развития детской медицины 19: 0
Мероприятие 5. Строительство и (или ) этапы строительства
5.1.5.1 | Количество учреждений, строительство которых предусмотрено региональной программой модернизации |  | 3: единица
Учреждение:
единица
Учреждение:
единица
Мероприятие 6. Реконструкция объектов капитального строительства и (или) её этапы
5.1.6.1 | Количество учреждений, подлежащих реконструкции |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Х | 3: единица
|  | Х | 3: единица
5.1.6.2 | Количество объектов, подлежащих реконструкции |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
единица
единица
5.1.6.3 | Площадь объектов, подлежащих реконструкции |  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель |  |  | из них: в части развития детской медицины 5: А.А.Журавлев
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
М. П. | 15.06.2013
(число, месяц, год)
А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
В.А. Вольф
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
15.06.2013
(число, месяц, год)