## Лист1
Таблица 5. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения (периодичность представления сведений - ежемесячно, накопительным итогом)
| Субъект предоставления отчетности |  | Калининградская область
| Отчет на: |  | 15.11.2011
№ п/п | Наименование показателя реализации программы, индикатора реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |  | Единица измерения | Предусмотрено в Программе модернизации здравоохранения на |  | Готовность выполнения мероприятия | [5 empty] | Окончание мероприятий
[6 empty] | Не завершены процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов | из них: в части развития детской медицины | фактически осуществляются мероприятия (контракты заключены) | из них: в части развития детской медицины | из них: начато с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины | Мероприятия выполнены на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | из них: в части развития детской медицины | Введено в эксплуатацию | из них: в части развития детской медицины | из них: с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины
|  |  |  | 2011 | год
|  |  |  | Всего | из них: в части развития детской медицины
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мероприятие 1. Завершение строительства ранее начатых объектов
5.1.1.1 | Количество учреждений, завершение строительства которых предусмотрено региональной программой модерниазции |  | 3: единица
Учреждение:
единица
Учреждение:
единица
единица
Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта
5.1.2.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 26 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | X | 3: единица
| Больничное учреждение - городское | X | 3: единица; Всего 4: 7; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 7; из них: в части развития детской медицины 9: 2
| Районная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 11; из них: в части развития детской медицины 5: 5; из них: в части развития детской медицины 8: 9; из них: в части развития детской медицины 9: 5; из них: в части развития детской медицины 12: 2; из них: в части развития детской медицины 14: 2
| Центральная районная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Специализированная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | X | 3: единица; Всего 4: 3; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 3; из них: в части развития детской медицины 9: 2
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Санаторно-курортное учреждение - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Учреждение скорой медицинской помощи и переливания крови - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
единица
5.1.2.2 | Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 59 | 7 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0
единица
| Больничное учреждение - городское | Стационарные отделения (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 18; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 12; из них: в части развития детской медицины 9: 1; из них: в части развития детской медицины 12: 6; из них: в части развития детской медицины 14: 6
| Больничное учреждение - городское | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 8; из них: в части развития детской медицины 8: 7; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Больничное учреждение - городское | Регистратура | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Больничное учреждение - городское | Отделение периодических профилактических медицинских осмотров | 3: единица; Всего 4: 7; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 4; из них: в части развития детской медицины 9: 2; из них: в части развития детской медицины 12: 3; из них: в части развития детской медицины 14: 3
| Специализированная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Стационарные отделения (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Рентгенологическое отделение | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Отделения функциональной диагностики | 3: единица; Всего 4: 7; из них: в части развития детской медицины 8: 4; из них: в части развития детской медицины 12: 3; из них: в части развития детской медицины 14: 3
| Центральная районная больница - городская | Диагностическая лаборатория | единица | 7 | 3 |  |  | 4 | 1 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2
| Учреждение скорой медицинской помощи и переливания крови - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Районная больница - городская | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1; из них: в части развития детской медицины 9: 1
| Санаторно-курортное учреждение - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
5.1.2.3 | Площадь объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | кв.м | 21784 | 1144 | 0 | 0 | 16602 | 817 | 0 | 0 | 5182 | 327 | 5182 | 327 | 0 | 0
кв.м
| Центральная районная больница - городская | Стационарные отделения (без детализации) | кв.м | 16478 | 1144 |  |  | 12573 | 817 |  |  | 3905 | 327 | 3905 | 327
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: кв.м; Всего 4: 3560; из них: в части развития детской медицины 8: 2864; из них: в части развития детской медицины 12: 696; из них: в части развития детской медицины 14: 696
| Учреждение скорой медицинской помощи и переливания крови - городские | Отделение скорой медицинской помощи | 3: кв.м; Всего 4: 1165; из них: в части развития детской медицины 8: 1165
| Санаторно-курортное учреждение - городские | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 581; из них: в части развития детской медицины 12: 581; из них: в части развития детской медицины 14: 581
единица
Мероприятие 3. Проведение текущего ремонта
5.1.3.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X | 3: единица
| Специализированная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
единица
5.1.3.2 | Количество объектов, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
единица
| Специализированная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
5.1.3.3 | Площадь объектов, подлежащих текущему ремонту |  | кв.м | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кв.м
|  | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 325; из них: в части развития детской медицины 8: 325
единица
Мероприятие 4. Оснащение оборудованием
5.1.4.1 | Количество учреждений здравоохранения, в которых предусмотрено приобретение медицинского оборудования Региональной программой модернизации здравоохранения |  | 3: единица; Всего 4: 39; из них: в части развития детской медицины 5: 6; из них: в части развития детской медицины 6: 5; из них: в части развития детской медицины 8: 34; из них: в части развития детской медицины 9: 6
единица
| Больничное учреждение - городское | Стационарные отделения (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 20; из них: в части развития детской медицины 6: 5; из них: в части развития детской медицины 8: 15
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 6; из них: в части развития детской медицины 8: 6
| Специализированная больница - городская | Диагностическая лаборатория | 3: единица; Всего 4: 4; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 4; из них: в части развития детской медицины 9: 1
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Детская поликлиника | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1; из них: в части развития детской медицины 9: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 2
| Перинатальный центр | Отделения (койки) для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 2; из них: в части развития детской медицины 9: 2
| Родильный дом | Отделения (койки) для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 2; из них: в части развития детской медицины 9: 2
| Диспансер с койками - городской | Диагностическая лаборатория | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 2
единица
5.1.4.2 | Количество медицинского оборудования, которое предусмотрено к приобретению Региональной программой модернизации здравоохранения |  | единица | 539 | 37 | 321 | 11 | 213 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
единица
| Наркозно-дыхательная аппаратура | Акушерско-гинекологическое отделение | 3: единица; Всего 4: 34; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 24; из них: в части развития детской медицины 8: 8; из них: в части развития детской медицины 12: 2; из них: в части развития детской медицины 14: 2
| Прочее оборудование | Детское отделение | единица | 37 | 35 | 11 | 11 | 24 | 24 |  |  | 2 |  | 2
| Томограф магнитно-резонансный | Детское отделение | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 1
| УЗИ-аппаратура | Детская поликлиника | 3: единица; Всего 4: 3; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 0; из них: в части развития детской медицины 8: 2; из них: в части развития детской медицины 9: 2; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Прочее оборудование | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 160; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 90; из них: в части развития детской медицины 8: 70
| Прочее оборудование | Офис врача общей практики | 3: единица; Всего 4: 112; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 51; из них: в части развития детской медицины 8: 61
| Прочее оборудование | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 192; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 144; из них: в части развития детской медицины 8: 48
единица
5.1.4.3 | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X | 3: единица
| Районная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | X | 3: единица; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0
единица
Исполнитель |  |  | из них: в части развития детской медицины 5: Г.Ф. Федорова
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
М. П. | 15.11.2011
(число, месяц, год)
Г.Ф. Федорова, (4012)599-445, g.fedorova@gov39.ru
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
А.Б. Выговский
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
15.11.2011
(число, месяц, год)