Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

02 августа 2010 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2010 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области (поручения № 272/пр-8 от 04.12.2009 г. , № 282-пр-12 от 11.12.2009 г.), в том числе о создании управляющих советов по здравоохранению при Министерстве здравоохранения Калининградской области (поручение № 26/пр-26, 27, 28 от 12.02.2010 г.), о результатах работы по рассмотрению вопросов граждан, поступающих в ходе личных приемов главами муниципальных образований

(поручение № 119/пр-26 от 23.04.2010 г.)

Слайд №2

В 2010 году в Калининградской области продолжается  реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» по следующим направлениям:

•	развитие      первичной     медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний;

•	совершенствование медицинской помощи матерям и детям;

•	повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

- формирование здорового образа жизни.

По разделу «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» в области реализуются следующие мероприятия.

Слайд №3

Сформирован регистр сотрудников участковой службы (824 человека, в т.ч. 409 участковых врачей и 415 медицинских сестер).

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи и медработников фельдшерско-акушерских пунктов (712 человек, в том числе 188 фельдшеров ФАПов и 524 работника службы скорой медицинской помощи).  Денежные выплаты в рамках проекта в 2010 году  этим категориям медработников составили 50,395 млн.рублей.

Дополнительная иммунизация населения области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»

Слайд №4

Дополнительная иммунизация населения области

в 2010 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 12000 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 19674 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 148035 |
| Итого: |  | 179709 |

Завершается вакцинация населения против гепатита В.

Первая и вторая прививки в полном объеме завершены во всех муниципальных образованиях. Согласно сетевому графику завершение вакцинации против гепатита В взрослых в городе Калининграде планируется  30  августа текущего года.

Слайд № 5

Вакцинация против гепатита В

в разрезе муниципальных образований

| № п/п | Наименование муниципального образования | Подлежит вакцинации (чел.) | Привито V1-V2 |  | Привито V3* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | % выпол- нения | кол-во чел. | % выпол- нения |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 54300 | 54300 | 100,0 | 49530 | 91 |
| 02 | Багратионовский МР | 300 | 300 | 100,0 | 300 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 458 | 458 | 100,0 | 458 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 3514 | 3514 | 100,0 | 3514 | 100 |
| 05 | Гурьевский МР | 6671 | 6671 | 100,0 | 6671 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 2500 | 2500 | 100,0 | 2500 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 1486 | 1486 | 100,0 | 1486 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 700 | 700 | 100,0 | 700 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 2340 | 2340 | 100,0 | 2340 | 100 |
| 10 | Нестеровский р-н | 1350 | 1350 | 100,0 | 1350 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 593 | 593 | 100,0 | 593 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 1100 | 1100 | 100,0 | 1100 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 2000 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 2690 | 2690 | 100,0 | 2690 | 100 |
| 15 | Славский МР | 3902 | 3902 | 100,0 | 3902 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 4119 | 4119 | 100,0 | 4119 | 100 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 150 | 150 | 100,0 | 150 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 159 | 159 | 100,0 | 159 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО | 633 | 633 | 100,0 | 633 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 1000 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 5370 | 5370 | 100,0 | 5370 | 100 |
| 22 | Янтарный ГО | 315 | 315 | 100,0 | 315 | 100 |
|  | Всего: | 95650 | 95650 | 100,0 | 90880 | 95 |

Проблем с обеспечением вакцинами лечебно-профилактических учреждений на сегодняшний день нет, поставлено 50% от потребности.

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

В области проживает 4055 ВИЧ-инфицированных, в том числе в муниципальных образованиях 3423 человека,  436  - в системе УФСИН и 196 БОМЖ.

Состоит на диспансерном учете в муниципальных образованиях 3184 человека (93% от проживающих). Ниже среднеобластного показателя охват диспансерным наблюдением отмечен в Пионерском (91%), Мамоновском (86%), Ладушкинском (88%), Неманском (89%), Зеленоградском (92%), Балтийском (92%) муниципальных образованиях и городе  Калининграде (91%).

Подлежит лечению 1016 человек, получают лечение 916 (90%). Ниже среднеобластного показателя охват лечением в: Пионерском (83%), Мамоновском (88%), Черняховском (86%), Славском (81%),  Правдинском (89%), Полесском (88%), Озерском (75%), Нестеровском (69%), муниципальных образованиях и городе Калининграде  (88%).

В системе УФСИН лечение получают 120 ВИЧ-инфицированных (95,8% от подлежащих).

Лица, подлежащие лечению, но еще не начавшие терапию проходят дополнительное обследование и осмотр «узкими» специалистами.

Слайд №6

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспан-серном учете |  | Подлежат обследованию на иммунный статтус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 2058 | 1870 | 91 | 1350 | 554 | 41 | 588 | 520 | 88 |
| 02 | Багратионовский МР | 64 | 63 | 98 | 39 | 26 | 67 | 26 | 24 | 92 |
| 03 | Балтийский МР | 53 | 49 | 92 | 30 | 22 | 73 | 20 | 19 | 95 |
| 04 | Гвардейский район | 117 | 117 | 100 | 80 | 64 | 80 | 37 | 37 | 100 |
| 05 | Гурьевский МР | 257 | 247 | 96 | 187 | 99 | 53 | 66 | 60 | 91 |
| 06 | Гусевский МР | 90 | 90 | 100 | 60 | 57 | 95 | 30 | 30 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 102 | 94 | 92 | 62 | 54 | 87 | 33 | 32 | 97 |
| 08 | Краснознаменский МР | 15 | 15 | 100 | 6 | 4 | 67 | 9 | 9 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 38 | 34 | 89 | 22 | 16 | 73 | 13 | 12 | 92 |
| 10 | Нестеровский район | 35 | 35 | 100 | 26 | 21 | 81 | 13 | 9 | 69 |
| 11 | Озерский МР | 25 | 25 | 100 | 22 | 12 | 55 | 4 | 3 | 75 |
| 12 | Полесский МР | 33 | 32 | 97 | 25 | 25 | 100 | 8 | 7 | 88 |
| 13 | Правдинский район | 52 | 51 | 98 | 36 | 36 | 100 | 18 | 16 | 89 |
| 14 | Светлогорский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.поликлиника г. Светлогорска | 44 | 43 | 98 | 40 | 28 | 70 | 3 | 3 | 100 |
|  | в т.ч. амбулатория пос.Донское | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Славский МР | 47 | 47 | 100 | 34 | 27 | 79 | 16 | 13 | 81 |
| 16 | Черняховский МР | 104 | 104 | 100 | 74 | 45 | 61 | 35 | 30 | 86 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 40 | 35 | 88 | 19 | 13 | 68 | 16 | 16 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 78 | 67 | 86 | 45 | 35 | 78 | 25 | 22 | 88 |
| 19 | Пионерский ГО | 23 | 21 | 91 | 16 | 9 | 56 | 6 | 5 | 83 |
| 20 | Светловский ГО | 88 | 88 | 100 | 64 | 44 | 69 | 24 | 24 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 45 | 42 | 93 | 22 | 20 | 91 | 21 | 20 | 95 |
| 22 | Янтарный ГО | 12 | 12 | 100 | 8 | 3 | 38 | 4 | 4 | 100 |
|  | Итого: | 3423 | 3184 | 93 | 2269 | 1214 | 54 | 1016 | 916 | 90 |
|  | УФСИН | 436 | 427 | 98 | 299 | 299 | 100 | 134 | 120 | 90 |
|  | БОМЖ | 196 | 196 | 100 | 173 | 36 | 21 | 30 | 23 | 77 |

Состоялась поставка препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных по программе Глобального фонда в полном объеме от заявки. Всего получено лекарственных средств на сумму 30473760 рублей.

Слайд № 7

Мониторинг лечения больных туберкулезом

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 370 | 344 | 93 |  |  |
| 02 | Багратионовский МР | 72 | 71 | 99 |  |  |
| 03 | Балтийский МР | 22 | 19 | 86 |  |  |
| 04 | Гвардейский район | 84 | 69 | 82 |  |  |
| 05 | Гурьевский МР | 73 | 65 | 89 |  |  |
| 06 | Гусевский МР | 82 | 77 | 94 |  |  |
| 07 | Зеленоградский район | 51 | 49 | 96 |  |  |
| 08 | Краснознаменский МР | 50 | 43 | 86 | 1 | 2,32 |
| 09 | Неманский МР | 84 | 65 | 77 |  |  |
| 10 | Нестеровский р-н | 20 | 18 | 90 |  |  |
| 11 | Озерский МР | 42 | 36 | 86 |  |  |
| 12 | Полесский МР | 48 | 44 | 92 |  |  |
| 13 | Правдинский район | 36 | 29 | 81 |  |  |
| 14 | Светлогорский МР | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 15 | Славский МР | 89 | 71 | 80 |  |  |
| 16 | Черняховский МР | 98 | 95 | 97 |  |  |
| 17 | Ладушкинский ГО | 7 | 7 | 100 |  |  |
| 18 | Мамоновский ГО | 25 | 21 | 84 |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 9 | 9 | 100 |  |  |
| 20 | Светловский ГО | 30 | 26 | 87 |  |  |
| 21 | Советский ГО | 62 | 55 | 89 |  |  |
| 22 | Янтарный ГО | 8 | 6 | 75 |  |  |
|  | Итого: | 1368 | 1225 | 90 | 1 | 0,08 |
|  | БОМЖ | 232 | 107 | 46 | 3 | 2,8 |

Из 1368 человек, нуждающихся в лечении туберкулеза, лечением охвачено 1225 человек (89,5%).

Ниже среднеобластного показателя (90%) охват лечением больных туберкулезом в Балтийском (86%), Гвардейском (82%), Гурьевском (89%), Краснознаменском (86%), Неманском (77%), Озерском (86%), Правдинском (81%), Славском (80%),  Мамоновском (84%), Светловском (87%), Советском (89%), Янтарном (75%) муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 232 БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 107 человек (46% от подлежащих).

В текущем году отрывы от лечения составили 0,08% (1 человек) в Краснознаменском муниципальном районе.

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

Слайд №8

На 2010  год планируемая численность работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации с учетом работающих, занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда, составляет 25500 человек.

| код | Муниципальное образование | Подлежат диспан-серизации в 2010 году | Число лиц прошед-ших диспан-серизацию | % прошед-щих диспан-серизацию | Число выданных Паспортов здоровья | % выданных Паспортов здоровья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 10570 | 2450 | 23 | 1252 | 51 |
| 02 | Багратионовский МР | 980 | 410 | 42 | 410 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 990 | 90 | 9 | 77 | 86 |
| 04 | Гвардейский район | 940 | 195 | 21 | 169 | 87 |
| 05 | Гурьевский МР | 980 | 84 | 9 | 84 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 1039 | 286 | 28 | 286 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 970 | 187 | 19 | 161 | 86 |
| 08 | Краснознаменский МР | 370 | 87 | 24 | 73 | 84 |
| 09 | Неманский МР | 740 | 59 | 8 | 59 | 100 |
| 10 | Нестеровский р-н | 370 | 116 | 31 | 116 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 790 | 84 | 11 | 8 | 10 |
| 12 | Полесский МР | 650 | 222 | 34 | 222 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 400 | 38 | 10 | 31 | 82 |
| 14 | Светлогорский МР | 600 | 130 | 22 | 112 | 86 |
| 15 | Славский МР | 680 | 383 | 56 | 383 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 980 | 254 | 26 | 254 | 100 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 240 | 89 | 37 | 89 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 450 | 50 | 11 | 50 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО | 650 | 105 | 16 | 90 | 86 |
| 20 | Светловский ГО | 873 | 124 | 14 | 124 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 998 | 347 | 35 | 347 | 100 |
| 22 | Янтарный ГО | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 25500 | 5790 | 23 | 4397 | 76 |

Учитывая низкий процент осмотренного населения, подлежащего диспансеризации, Министерством здравоохранения Калининградской области подготовлен приказ, регламентирующий проведение диспансеризации в вечернее время и по субботам.

Раздел «Совершенствование  медицинской помощи матерям и детям»

Слайд № 9

В 2010 году по программе «Родовые сертификаты» принято к оплате родовых сертификатов на сумму 59699,0 тыс. руб.:

- талонов № 1   по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) –5404 на сумму 16212,0 тыс.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) – 5497 на сумму 32982,0 тыс. рублей;

- талонов № 3-1  -  5302 на сумму 5356,0 тыс. рублей;

- талонов № 3-2 – 5110 на сумму 5149,0 тыс. рублей.

Слайд № 10

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные)

| код | Наименование территории | Расчетноечисло беремен-ных | Обследовано в I триместре |  | Обследовано во II триместре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % | чел. | % |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2598 | 2188 | 84 | 2844 | 109 |
| 02 | Багратионовский МР | 151 | 104 | 69 | 99 | 66 |
| 03 | Балтийский МР | 198 | 136 | 69 | 163 | 82 |
| 04 | Гвардейский район | 146 | 96 | 66 | 126 | 86 |
| 05 | Гурьевский МР | 230 | 165 | 72 | 191 | 83 |
| 06 | Гусевский МР | 144 | 142 | 99 | 154 | 107 |
| 07 | Зеленоградский район | 102 | 82 | 80 | 104 | 102 |
| 08 | Краснознаменский МР | 66 | 51 | 77 | 60 | 91 |
| 09 | Неманский МР | 95 | 73 | 77 | 83 | 87 |
| 10 | Нестеровский р-н | 79 | 61 | 77 | 66 | 84 |
| 11 | Озерский МР | 74 | 42 | 57 | 47 | 64 |
| 12 | Полесский МР | 135 | 73 | 54 | 99 | 73 |
| 13 | Правдинский район | 95 | 63 | 66 | 84 | 88 |
| 14 | Светлогорский МР | 59 | 54 | 92 | 52 | 88 |
| 15 | Славский МР | 83 | 57 | 69 | 83 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 339 | 242 | 71 | 294 | 87 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 17 | 13 | 76 | 16 | 94 |
| 18 | Мамоновский ГО | 69 | 10 | 14 | 69 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО | 58 | 44 | 76 | 49 | 84 |
| 20 | Светловский ГО | 133 | 117 | 88 | 116 | 87 |
| 21 | Советский ГО | 193 | 147 | 76 | 201 | 104 |
| 22 | Янтарный ГО | 20 | 5 | 25 | 15 | 75 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области», ГАУ КО «Региональный перинатальный центр» | 5084 | 3965 | 78 | 5015 | 99 |

Охват исследованием увеличился в I триместре от 69% (январь-февраль) до 78%,  во II триместре – от 90% (январь-февраль)  до 99%.

Ниже среднеобластного показатель по I триместру беременности отмечен в Янтарном, Советском, Мамоновском, Славском, Правдинском, Полесском, Озерском, Гвардейском, Балтийском, Багратионовском муниципальных образованиях; по II триместру беременности  - в Багратионовском, Балтийском, Гвардейском, Гурьевском, Нестеровском, Озерском, Полесском, Правдинском, Ладушкинском и Янтарном муниципальных образованиях.

Дано поручение главному акушеру-гинекологу Министерства здравоохранения Калининградской области об организации проверок в указанных муниципальных образованиях по данному направлению работы.

Слайд № 11

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

За январь-июнь 2010 года родилось 5217 детей, обследованы на врожденные заболевания обмена веществ 5194 ребенка  (99,6%). В группе риска  наблюдается 28 детей.  Выявлен один ребенок с фенилкетонурией.

Слайд № 12

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2010 году при проведении аудиологического скрининга выявлено 6 детей в возрасте до 3-х лет, нуждающихся в кохлеарной имплантации. Проводится работа по их дообследованию, направлению в Федеральный медицинский центр. Дети поставлены в лист ожидания для оперативного лечения в Федеральном медицинском центре.

Подана заявка в Минздравсоцразвития России на дополнительную поставку оборудования в 2010 году для лечебно-профилактических учреждений пяти муниципальных образований.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся

в стационарных учреждениях

Издан приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 20 апреля 2010 года № 105 «О диспансеризации в 2010 году пребывающих в стационарных учреждениях Калининградской области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В период с мая по ноябрь текущего года по графику запланирована диспансеризация 2088 детей (данные о количестве детей в учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения уточнены).

В течение мая-июня по плану-графику подлежат диспансеризации 500 детей. По данным главных врачей лечебно-профилактических учреждений работа проводится в соответствии с планом, реестры  представляются к оплате  в территориальный фонд ОМС. По оперативным данным осмотрены в полном объёме 550 детей.

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 6 месяцев, в июне 2010 года

Слайды № 13

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в декабре 2009 | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние поликли-ники в МО | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние других поли- клиник (устано-влено) | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 6 мес. по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (дан-ные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-1 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 402 | 405 | 0 | 395 | 98 | 364 | 90 |
| 02 | Багратионовский МР | 33 |  |  |  |  | 25 | 76 |
| 03 | Балтийский МР | 34 | 27 | 0 | 27 | 100 | 27 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 29 |  |  |  |  | 24 | 83 |
| 05 | Гурьевский МР | 67 | 58 | 3 | 58 | 100 | 41 | 71 |
| 06 | Гусевский МР | 37 |  |  |  |  | 29 | 78 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 34 | 27 | 2 | 27 | 100 | 23 | 85 |
| 08 | Краснознаменский МР | 11 | 12 | 1 | 11 | 92 | 21 | 175 |
| 09 | Неманский МР | 24 |  |  |  |  | 17 | 71 |
| 10 | Нестеровский р-н | 15 |  |  |  |  | 14 | 93 |
| 11 | Озерский МР | 13 |  |  |  |  | 47 | 362 |
| 12 | Полесский МР | 29 |  |  |  |  | 17 | 59 |
| 13 | Правдинский район | 27 | 13 | 2 | 12 | 92 | 23 | 177 |
| 14 | Светлогорский МР | 15 | 20 |  | 20 | 100 | 13 | 65 |
| 15 | Славский МР | 22 |  |  |  |  | 13 | 59 |
| 16 | Черняховский МР | 71 | 43 | 6 | 43 | 100 | 39 | 91 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 2 |  |  |  |  | 9 | 450 |
| 18 | Мамоновский ГО | 12 | 7 | 0 | 7 | 100 | 9 | 129 |
| 19 | Пионерский ГО | 23 |  |  |  |  | 7 | 30 |
| 20 | Светловский ГО | 26 |  |  |  |  | 26 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 26 |  |  |  |  | 34 | 131 |
| 22 | Янтарный ГО | 6 |  |  |  |  | 5 | 83 |
|  | ИТОГО: | 958 | 612 | 14 | 600 | 98 | 827 | 135 |

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 1 год,   в июне 2010 года

Слайды № 14

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в июне 2009 | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние поликли-ники в МО | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние других поли- клиник | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 1 году по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (дан-ные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-2 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 346 | 373 | 2 | 362 | 97 | 430 | 115 |
| 02 | Багратионовский МР | 32 |  |  |  |  | 29 | 91 |
| 03 | Балтийский МР | 36 | 34 | 1 | 33 | 97 | 30 | 88 |
| 04 | Гвардейский район | 27 |  |  |  |  | 29 | 107 |
| 05 | Гурьевский МР | 76 | 68 | 1 | 68 | 100 | 45 | 66 |
| 06 | Гусевский МР | 43 |  |  |  |  | 39 | 91 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 32 | 29 | 4 | 29 | 100 | 23 | 79 |
| 08 | Краснознаменский МР | 17 | 6 | 5 | 6 | 100 | 9 | 150 |
| 09 | Неманский МР | 33 |  |  |  |  | 18 | 55 |
| 10 | Нестеровский р-н | 18 |  |  |  |  | 11 | 61 |
| 11 | Озерский МР | 28 |  |  |  |  | 32 | 114 |
| 12 | Полесский МР | 27 |  |  |  |  | 16 | 59 |
| 13 | Правдинский район | 40 | 22 | 2 | 19 | 86 | 23 | 105 |
| 14 | Светлогорский МР | 15 |  |  |  |  | 15 | 100 |
| 15 | Славский МР | 25 |  |  |  |  | 14 | 56 |
| 16 | Черняховский МР | 62 | 49 | 6 | 49 | 100 | 45 | 92 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 5 | 10 | 2 | 8 | 80 | 11 | 110 |
| 19 | Пионерский ГО | 9 |  |  |  |  | 13 | 144 |
| 20 | Светловский ГО | 26 | 22 |  | 20 | 91 | 24 | 109 |
| 21 | Советский ГО | 49 |  |  |  |  | 44 | 90 |
| 22 | Янтарный ГО | 8 |  |  |  |  | 5 | 63 |
|  | ИТОГО: | 957 | 613 | 23 | 594 | 97 | 905 | 148 |

Представляются новые формы таблиц в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 24 февраля 2010 года № 51 «Об отчетности по диспансеризации детей первого года жизни в Калининградской области». Форма отчетности учитывает место фактического проживания ребенка, его прикрепление к поликлинике.

Кроме отраженных в таблицах данных приказом определено представление дополнительных сведений: о поиске детей, не проживающих по месту регистрации, порядке информирования детских поликлиник при выписке ребенка из родовспомогательного учреждения.

Таблицы по новой форме представляются в третий раз, однако ряд муниципальных образований не перешли на эту форму отчетности, в связи  с чем в августе 2010 года планируется провести рабочее совещание с районными педиатрами.

Раздел «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»

Слайды № 15

Объемы  высокотехнологичной медицинской помощи на 2010 год составляют 1543 (в том числе 150 – на Калининградскую областную клиническую больницу).

По состоянию на 20.07.2010 года в федеральные медицинские центры направлено 1200 человек, количество выполненных объемов составило 689, из них 182 дети.

С 2009 года ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» включена в перечень лечебных учреждений для оказания высокотехнологичной помощи. На 2010 год  по сердечно-сосудистой хирургии  планируется 81 операция, по ортопедии и травматологии  69 оперативных вмешательств.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1013 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (с изменениями от 2 июня, 12 августа 2008 г.) Калининградская область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Отчет

о мониторинге основных целевых показателей деятельности учреждений

здравоохранения Калининградской области, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

за июнь 2010 года

Слайд № 16

| код | Наименование | За отчетный период | За соответствующий период года, предшествующий отчетному |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, всего | 13 | 21 |
| 2. | Число погибших на месте дорожно-транспортного происшествия | 12 | 21 |
| 3. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших на догоспитальном этапе | 3 | 3 |
| 3.1 | в том числе, умерших во время перевозки (транспортировки) бригадами скорой медицинской помощи | - | - |
| 4. | Число выездов на дорожно-транспортные происшествия, выполненные бригадами скорой медицинской помощи | 94 | 100 |
| 5. | Число пострадавших, которым оказана медицинская помощь бригадами скорой медицинской помощи | 140 | 126 |
| 6. | Число пострадавших с сочетанной травмой, доставленных в травмоцентр: | 117 | 95 |
| 6.1 | 1-го уровня (Больница скорой медицинской помощи г.Калининграда) | 85 | 79 |
| 6.2 | 2-го уровня (Центральная городская больница г.Калининграда) | 24 | 13 |
| 6.3 | 3-го уровня (Черняховская ЦРБ, Гусевская ЦРБ, ЦГБ Советского ГО) | 8 | 3 |
| 7. | Число оперативных вмешательств при: | 24 | 6 |
| 7.1 | - множественной травме | 12 | 3 |
| 7.2 | - сочетанной травме | 10 | 3 |
| 7.3 | - нейротравме | 2 | - |
| 8. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших в стационаре | 1 | - |

Созданные и оснащенные оборудованием и реанимобилями  на территории Калининградской области травматологические центры эффективно функционируют.  В результате сократилось время прибытия бригад скорой помощи на место происшествия до 15 минут (при нормативе 20 минут), значительно улучшилось качество оказания  медицинской  помощи как на догоспитальном периоде, так и в стационаре. На совещании, проводимом Правительством Российской Федерации, Калининградская область отмечена как получившая наибольший эффект в реализации данной программы по сравнению с другими субъектами РФ.

Раздел «Формирование здорового образа жизни»

Слайд №17

С 2009 года в Калининградской области началась реализация проекта по новому направлению, связанному с формированием здорового образа жизни у населения Калининградской области. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 июля 2009 года № 440 «Об организации исполнения мероприятий, направленных на формирование у граждан здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя  и табака» определены лечебные учреждения Калининградской области, в составе которых организуются Центры здоровья (Центральная городская больница (г. Калининград), Центральная городская больница Советского городского округа, Гусевская центральная районная больница, Черняховская центральная районная больница).

В указанных лечебных учреждениях выделены помещения для организации Центров здоровья, определены врачи, ответственные за организацию указанных центров, а также специалисты для работы в них.

Потребность Калининградской области в использовании остатка федеральных средств в сумме 2 993,8 тыс. рублей (не использованных в 2009 году в связи с несостоявшимся конкурсом) в 2010 году подтверждена Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации Уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24 марта 2010 года № 918.Указанные средства поступили из федерального бюджета в бюджет Калининградской области 13 мая 2010 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1157  «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области были выделены средства в сумме 3066,3 тыс. рублей.

Согласно заключенному соглашению областью было предусмотрено софинансирование мероприятий по оснащению Центров здоровья оборудованием в сумме 161,4 тыс. рублей (в рамках целевой программы Калининградской области «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008-2012 годов»).

В настоящее время Министерством здравоохранения Калининградской области подготовлена и направлена в Конкурсное Агентство Калининградской области заявка на организацию и проведение открытого аукциона на поставку оборудования для оснащения Центров здоровья.

Слайд № 18

Динамика основных медико-демографических показателей

(2009-2010 годы)

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 год (январь- июнь) | 2010 год (январь- июнь) |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,2 | 10,9 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 7,6 | 4,4 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 15,0 | 14,7 |

Об обеспечении дорогостоящими лекарственными средствами и необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан Калининградской области

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1124 «О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» для Калининградской области выделены субвенции в размере 171 241 100 руб.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1150 «О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» для Калининградской области определены дополнительные средства в размере 82 952 800 руб.

Таким образом, общая сумма выделенных финансовых средств на 2010 год составляет 254 193 900 руб.

В обеспечении необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан по программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) в 2010 году на территории Калининградской области участвуют 41 аптечное учреждение, 45 лечебно-профилактических учреждения, 1261 врач, имеющий право выписки льготных рецептов. Количество льготников, сохранивших за собой право пользования социальным пакетом, в настоящее время составляет 30609 человек.

В связи с тем, что большая часть средств федерального бюджета, предусмотренных для финансирования программы ОНЛС, направляется на лечение больных с тяжелыми хроническими заболеваниями, не включенными в отдельную программу лекарственного обеспечения, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические и психические заболевания, а так же с целью обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан в настоящих экономических условиях, Министерством здравоохранения Калининградской области издан приказ от февраля 2010 года № 89 «О мерах по льготному обеспечению дорогостоящими лекарственными средствами».

Данный приказ определяет порядок льготного обеспечения дорогостоящими лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, психической, онкологической патологией, больных эпилепсией, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, а также больных редкими орфанными заболеваниями, что позволяет более рационально использовать выделенные денежные средства.

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)

на 21 июля 2010 года

Слайд №19

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 30815 | 187136 | 162457,36 | 868,12 |

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 21.07.2010 года на отсроченном обслуживании находятся 46 рецептов.

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,024% от общего количества выписанных рецептов.

Обеспечение граждан Калининградской области лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по состоянию  на 21 июля 2010 года:

Слайд № 20

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь по Программе 7-ми высокозатратных нозологий | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 590 | 1590 | 117996,52 | 74211,65 |

Обеспечение региональных льготников лекарственными средствами за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008- 2012 годов», подпрограммы «Льготные лекарства» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. №890 по состоянию  на 21 июля 2010 года:

Слайд № 21

| Годы | Кол-во льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 45550 | 50121 | 40553,68 | 809,11 |

Обеспечение лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан по программе ОНЛС на территории Калининградской области находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения Калининградской области.

Слайды № 22-23

В соответствии с поручением Губернатора Калининградской области от 4.12.2009 года № 272/пр (пункт 8), от 11.12.2009 года № 282/пр-11, от 18.12.2009 года № 284/пр-12, 14, 19, 20 в период с 13.04.2010 по 20.04.2010 была проверена деятельность следующих лечебных учреждений:

- областное государственное специализированное учреждение «Областная наркологическая больница»;

- муниципальное учреждение здравоохранения «Полесская центральная районная больница»;

- муниципальное учреждение здравоохранения «Мамоновская районная больница № 2»;

- муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №3»;

5) муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 2»  (завод «Янтарь»).

Деятельность стационаров

Интенсивность лечения при госпитализации определяет такой показатель деятельности стационара, как средняя длительность пребывания больного на койке и, безусловно, зависит от профиля стационара, принятых стандартов лечения, тяжести заболевания.

Слайд № 24

По проверенным учреждениям наиболее длительное лечение в Калининградской областной наркологической больнице (15 дней) в соответствии со стандартом лечения, ниже нормативных сроков лечения находятся на стационарном лечении пациенты в больницах Полесска  (11,1 дня) и  Мамоново (10,51 дня).

Эффективность деятельности стационаров характеризует показатель «среднее число дней работы койки в году».

Слайд № 25

По проверенным лечебным учреждениям этот показатель колеблется от 337,1 дня в Городской больнице № 3 до 230,4 дня в Мамоновской районной больнице № 2 и Полесской центральной районной больнице 268,5 дня. Эти показатели свидетельствуют о неэффективной работе стационаров.

Деятельность амбулаторно-поликлинических подразделений

Эффективность организации деятельности поликлиник и доступность амбулаторно-поликлинической помощи характеризуют следующие показатели  -  сроки ожидания приема «узких» специалистов, диагностических исследований, а также число амбулаторно-поликлинических посещений на 1 жителя в год.

Слайды №№ 26, 27

Доступность амбулаторно-поликлинической помощи

| Медицинское учреждение | Функ-ция врачеб-ной долж-ности (%) | Уком-плек-тован-ность кадрами (%) | Срок ожидания диагностических исследований |  |  | Срок ожидания плановой медпомощи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭКГ (норма-тив – не более 7 дней) | УЗИ (норма-тив – не более 7 дней) | лаборатор-ные иссле-дования (норматив – не более 5 дней) | дневной стацио-нар (норма-тив – не более 7 дней) | круглосу-точный стационар (норматив – не более 25 дней) |
| областное государственное специализирован-ное учреждение «Областная наркологическая больница» | 94,79 | 96,4 | в день обраще-ния | - | в день обраще-ния | в день обраще-ния | до 4 дней |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Полесская центральная районная больница» | 98,84 | 92,3 | в день обраще-ния | до 5 дней | до 5 дней | в день обраще-ния | до 3 дней |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Мамоновская районная больница № 2» | 90,8 | 94,3 | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще- ния | 1 день | до 5 дней |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» | 73,8 | 96,5 | в день обраще-ния | до 3 дней | до 5 дней | до 7 дней | до 10 дней |
| муниципальное учреждение здравоохранения «МСЧ №2» (завод «Янтарь») | 57,25 | 60,7 | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще-ния | до 5 дней |

Доступность амбулаторно-поликлинической помощи

| Медицинское учреждение | Срок ожидания «узких» специалистов (норматив – не более 3-х дней) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окулист | врач дермато-венеролог | врач-невролог | врач-ортопед | врач отоларин-голог | хирург | врач эндокри-нолог |
| областное государственное специализирован-ное учреждение «Областная наркологическая больница» | - | до 3 дней | в день обраще-ния | в день обраще-ния | - | - | - |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Полесская центральная районная больница» | 1 день | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще-ния | до 3 дней |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Мамоновская районная больница № 2» | до 3 дней | до 2 дней | до 1 дня | до 1 дня | до 5 дней | в день обраще-ния | до 3 дней |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» | до 3 дней | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще-ния | 1 день | в день обраще-ния | в день обраще-ния |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №2» (завод «Янтарь») | в день обраще-ния | в день обраще-ния | в день обраще-ния | до 1 дня | в день обраще-ния | в день обраще-ния | до 3 дней |

- Срок ожидания приема участкового врача.

Участковые врачи проверяемых лечебных учреждений принимают всех пациентов в день обращения, время ожидания в очереди от 15 минут до 1,5 часов.

- Срок ожидания приема к «узким» специалистам в указанных учреждениях здравоохранения соответствует нормативным.

Учреждения, не имеющие в штате специалиста, направляют пациентов в Калининградскую областную клиническую больницу по предварительной записи, прием пациентов – в день посещения. Некоторые учреждения в периоды острой необходимости привлекают «узких специалистов» на временную работу. В Полесской ЦРБ введена 6-дневная система работы специалистов.

- Срок ожидания диагностических исследований в пределах нормативных.

Доступность медицинской помощи в амбулаторных условиях характеризует также число амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя в год.

Слайд № 28

Запланированный на 2010 год показатель – 8,5, по представленным учреждениям он составляет от 9,3 в Полесской ЦРБ  до 7,2 в Городской больнице № 3 и Медико-санитарной части № 2.

Качество работы амбулаторно-поликлинического звена (фондодержателей) определяет, в том числе, показатель уровня госпитализации.

Слайд № 29

По указанным лечебно-профилактическим учреждениям данный показатель колеблется от 148,1 (Полесская  центральная районная больница)  до 125,9 (Медико-санитарная часть № 2).

Данные по результатам экспертизы качества медицинской   помощи  представлены на слайде № 30.

Наибольшее количество дефектов, выявленных по результатам экспертизы качества медицинской помощи – 29,7%  в Мамоновской районной больнице № 2, наименьшее количество дефектов - 6,4% в Полесской центральной районной больнице.

При этом максимальная сумма экономических санкций была взыскана с Городской больницы № 3 (383226,6 рублей).

Финансово-экономическая деятельность медицинских учреждений

Межучрежденческие расчеты муниципальных учреждений здравоохранения свидетельствуют, что из проверяемых учреждений максимальная доля финансовых средств удерживается за услуги, оказанные другими лечебно-профилактические учреждениями, в  Городской больнице № 3 г. Калининграда.

Слайд №31

| Наименование ЛПУ | Сумма подушевого финансирования (руб.) | Сумма, перечисленная в другие ЛПУ (удержано из подушевого финансирования) |  | Сумма за прикрепленное население, пролеченное в своем стационаре (не удерживается) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | % | руб. | % |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Полесская центральная районная больница» | 22352899,32 | 9347982,05 | 41,8 | 4261814,86 | 19,09 |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Мамоновская районная больница № 2» | 11377343,14 | 4456059,04 | 39,16 | 2267778,91 | 19,94 |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» | 69041876,68 | 54168103,86 | 78,46 | 6648784,01 | 9,63 |
| муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 2» | 13129896,40 | 9844126,35 | 74,98 | 591549,73 | 4,5 |

Слайд № 32

По распределению доходов учреждений здравоохранения максимальная доля платных услуг Калининградской областной наркологической больнице 25,3%.

Структура доходов лечебно-профилактических учреждений от платных услуг представлена на слайде № 33.

На слайдах № 34 и № 35 представлено сравнение  фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохранения за январь-май и июнь 2010 года.

Заработная плата за июнь 2010 года в сравнении со средней заработной платой за 2009 год по проверенным учреждениям представлена на слайдах 36-40.

В соответствии с поручениями Губернатора Калининградской области от 12.02.2010 года №26/пр - 26, 27, 28  на слайдах № 41-49 представлены предложения по созданию Управляющих советов по здравоохранению в Калининградской области

В состав Управляющего совета по здравоохранению при Губернаторе Калининградской области, помимо Губернатора Калининградской области, предлагается включить:

1) трех представителей Правительства Калининградской области:

- от Министерства здравоохранения Калининградской области;

- от Министерства финансов Калининградской области;

- от Министерства экономики Калининградской области;

2) двух представителей Калининградской областной Думы;

3) двух представителей Общественной палаты Калининградской области;

4) двух представителей Ассоциации муниципальных образований Калининградской области;

5) двух представителей Врачебной палаты Калининградской области;

6) двух представителей Ассоциации главных врачей;

7) двух представителей общественных объединений пациентов;

8) представителя Управления Росздравнадзора по Калининградской области;

9) представителя Роспотребнадзора по Калининградской области;

10) представителя территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области;

11) представителя Государственного учреждения – Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

12) представителя Калининградской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

Управляющий совет по здравоохранению при Губернаторе Калининградской области предполагается как совещательный орган, основными задачами которого планируются:

1) выработка предложений по определению приоритетных направлений в сфере развития здравоохранения Калининградской области;

2) рассмотрение проектов и предложений по вопросам охраны здоровья граждан для определения и выработки рекомендаций по их реализации;

3) систематическое информирование о положении дел в сфере здравоохранения Калининградской области;

4) обсуждение проектов областных нормативных правовых актов по вопросам охраны здоровья граждан;

5) рассмотрение предложений лечебно-профилактических учреждений Калининградской области по вопросам развития здравоохранения Калининградской области, оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, предоставления социальных гарантий медицинским работникам и иным вопросам организации деятельности по охране здоровья граждан.

В Калининградской области функционируют 25 областных и 50 муниципальных учреждений здравоохранения.

Вопрос о создании управляющих советов в лечебных учреждениях был вынесен Министерством здравоохранения Калининградской области на рассмотрение с участием представителей администраций муниципальных образований Калининградской области, главных врачей лечебных учреждений.

В состав данных советов предлагается включить представителя учредителя, депутата Калининградской областной Думы или местного совета соответственно, члена Врачебной палаты, представителя отраслевой профсоюзной организации работников здравоохранения, представителей бизнеса, общественных организаций и политических партий.

К компетенции управляющих советов предполагается отнести:

1) определение приоритетных направлений развития учреждений;

2) утверждение финансовой политики учреждений;

3) рассмотрение жалоб и обращений граждан и организаций, связанных с деятельностью учреждений;

4) внесение предложений в управляющий совет по здравоохранению при Губернаторе Калининградской области по вопросам развития здравоохранения Калининградской области, оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, предоставления социальных гарантий медицинским работникам и иным вопросам организации деятельности по охране здоровья граждан, и др.

В ходе личных приемов граждан главами муниципальных образований в июне 2010 года поступило 2 обращения по вопросам здравоохранения.

Оба обращения касались организации работы поликлиники города Светлогорска. Вопросы решаются.

Слайд № 50

В соответствии с поручением Губернатора Калининградской области от 28.01.2010 года №88/пр-28  представляем информацию о  совокупном доходе и структуре заработной платы врачей лечебных учреждений в 2009 году (слайды № 50 – 74)

В докладе рассматривается актуальная структура заработной платы врачей в соответствии с действующим законодательством Калининградской области.

Совокупный доход врачей лечебных учреждений Калининградской области проанализирован с учетом данных, предоставленных управлением Федеральной налоговой службы России по Калининградской области.

Слайд № 51

Для анализа структуры заработной платы и совокупного дохода врачей были рассмотрены учреждения, в зависимости от вида деятельности и уровня оказания медицинской помощи. На слайде 51 представлен перечень анализируемых учреждений.

Слайд № 52

В докладе проанализированы отдельные врачебные специальности, перечень которых приведен на слайде 52. Выбор специальностей осуществлялся по принципу наиболее распространенных и наименее обеспеченных кадрами специальностей.

Слайд № 53

На слайде 53 представлена актуальная структура заработной платы, применяемая в государственных учреждениях Калининградской области.

В настоящее время заработная плата работников государственных учреждений здравоохранения включает: оклады (должностные оклады) по занимаемой должности; выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым законодательством.

Оклады (должностные оклады) работников государственных учреждений здравоохранения в настоящее время устанавливаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников и требований к профессиональной квалификации.

С учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в учреждении может быть предусмотрено установление следующих повышающих коэффициентов:

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;

- персональный повышающий коэффициент.

Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях работникам могут устанавливать следующие компенсационные выплаты:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при разделении рабочего дня на части и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

С учетом результатов деятельности учреждения, учитывающих объем и качество выполняемой работы и личного вклада работника, Советом по оценке эффективности деятельности структурных подразделений и работников ЛПУ и распределению стимулирующего фонда оплаты труда определяются конкретные размеры стимулирующих выплат.

Слайды №№ 54-55

На слайдах указаны минимальные и максимальные размеры должностных окладов по анализируемым специальностям в вышеуказанных учреждениях.

Слайды №№ 56-58

Стимулирующие выплаты в настоящее время составляют значительную часть заработной платы работников. На слайдах 56-58 приведены минимальные и максимальные доли стимулирующих выплат в среднемесячном доходе по выбранным специальностям, и указаны наименования учреждений.

Слайды № №59-61

На слайдах 59-61приведены размеры среднемесячного дохода врачей на основании справок по форме 2-НДФЛ за 2009 год по всем выбранным специальностям.

Слайды №№ 62-71

На слайдах 62-71 приведены показатели размера совокупного дохода по данным, сверенным с управлением Федеральной налоговой службы России по Калининградской области, в том числе размеры дополнительного дохода за 2009 год

Слайд № 72

На слайде 72 приведены сведения о доле врачей, имеющих дополнительный источник дохода в 2009 году.

Слайд № 73

В настоящее время Министерством здравоохранения разрабатывается и проходит согласование Положение об оплате труда, в соответствии с которым планируется изменение структуры заработной платы работников учреждений здравоохранения.

Минимальный размер должностного оклада для первой профессиональной квалификационной группы в государственных учреждениях здравоохранения планируется  установить в размере МРОТ (минимального размера оплаты труда), установленного на федеральном уровне – 4330 рублей.

Увеличение размеров должностных окладов позволит значительно увеличить гарантированную часть заработной платы, так как расчет размера повышающих коэффициентов и компенсационных выплат производится исходя из должностного оклада, а средства, направляемые на стимулирующий фонд, будут использоваться для поощрения отдельных работников.

Слайд № 74

С 01 июня 2010 года увеличен размер подушевого финансирования и тарифов стационарной помощи. При изменении размеров финансирования рост заработной платы планируется за счет увеличения  размера стимулирующих выплат.

Министр здравоохранения

Калининградской области					                 В.Е. Голиков