Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

28 июня 2010 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2010 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области (поручения № 165/пр21 от 10.09.2007 г., № 330/пр-13 от 31.12.2008 г., № 197/пр-2.3 04.09.2009 г., № 197/пр-9 от 26.10.2007 г., № 272/пр-8 от 04.12.2009 г., № 284/пр-20 от 18.12.2009 г., № 282/пр-12 от 11.12.2009 г., № 26/пр-24 от 12.02.2010 г., № 102/пр-11 от 09.04.2010 г.), в том числе о создании управляющих советов по здравоохранению при Министерстве здравоохранения Калининградской области (поручение № 26/пр-26, 27, 28 от 12.02.2010 г.), о результатах работы по рассмотрению вопросов граждан, поступающих в ходе личных приемов главами муниципальных образований (поручение № 119/пр-26 от 23.04.2010 г.)

Слайд №2

В 2010 году в Калининградской области продолжается  реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» по следующим направлениям:

•	развитие      первичной     медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний;

•	совершенствование медицинской помощи матерям и детям;

•	повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

- формирование здорового образа жизни.

По разделу «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» в области реализуются следующие мероприятия.

Слайд №3

Региональный регистр сотрудников участковой службы на 01.06.2010 года: 824 человека, в т.ч. 409 участковых врачей и 415 медицинских сестер. Денежные выплаты за выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, за 5 месяцев 2010 года составили – 29 890,7 тыс. рублей.

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи и медработников фельдшерско-акушерских пунктов в 2010 году: 712 человек, в том числе 189 работников ФАПов и 523 работника службы скорой медицинской помощи, денежные выплаты в рамках проекта по состоянию на 01.06.2010 года составили 11416,2 тыс. рублей.

Слайд №4

Дополнительная иммунизация населения области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»

Число подлежащих дополнительной иммунизации населения области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2010 году представлено в таблице.

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 12 000 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 19 674 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 148 035 |
| Итого: |  | 179 709 |

В 2010 году против пандемического гриппа поступила вакцина на сумму 11076,3 тыс. рублей. Всего против высокопатогенного гриппа за 2009-2010 г.г. привито 199497 человек (21,4 % населения области).

Охват вакцинацией населения в разрезе муниципальных образований представлен в таблице.

Слайд №5

Вакцинация против гриппа А(H1N1)

| № п/п | Наименование муниципального образования | население старше 18 лет |  | дети и подростки |  | % выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подлежало вакцинации (чел.) | привито (чел.) | подлежало вакцинации (чел.) | привито (чел.) V1 |  |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 18880 | 18880 | 210 | 210 | 100,0 |
| 02 | Багратионовский МР | 1200 | 1200 |  |  | 100,0 |
| 03 | Балтийский МР | 1100 | 1100 |  |  | 100,0 |
| 04 | Гвардейский район | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 05 | Гурьевский МР | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 06 | Гусевский МР | 1200 | 1200 |  |  | 100,0 |
| 07 | Зеленоградский район | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 08 | Краснознаменский МР | 800 | 800 |  |  | 100,0 |
| 09 | Неманский МР | 1400 | 1400 |  |  | 100,0 |
| 10 | Нестеровский р-н | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 11 | Озерский МР | 700 | 700 |  |  | 100,0 |
| 12 | Полесский МР | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 13 | Правдинский район | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 14 | Светлогорский МР | 1200 | 1200 |  |  | 100,0 |
| 15 | Славский МР | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 16 | Черняховский МР | 1300 | 1300 |  |  | 100,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 600 | 600 |  |  | 100,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 800 | 800 |  |  | 100,0 |
| 19 | Пионерский ГО | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 20 | Светловский ГО | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 21 | Советский ГО | 1300 | 1300 |  |  | 100,0 |
| 22 | Янтарный ГО | 600 | 600 |  |  | 100,0 |
|  | Всего: | 39680 | 39680 | 210 | 210 | 100,0 |

Слайд №6

Продолжается вакцинация населения против гепатита В.

В текущем году завершается вакцинация взрослого населения против гепатита В, начатая в 2009 году. Первая и вторая прививки завершены в полном объеме во всех муниципальных образованиях. Охват третьей вакцинацией в настоящее время составляет 37,7%. Отставания от сетевого графика нет. Завершение вакцинации против гепатита В взрослых по сетевому графику планируется в августе текущего года.

По состоянию на текущей момент в Калининградскую область поставлено только 10% от заявленного количества вакцины против полиомиелита Иммовакс-полио, предназначенной для иммунизации детей первого года жизни, (поставлено 3,8 тыс. доз при плане 38 тыс. доз) и вакцины Бубо-кокк (поставлено 1,85 тыс. доз при плане 18,47 тыс. доз). Не поставлена вакцина против гепатита В, предназначенная для иммунизации взрослого населения, запланированной на 2010 год.

Данная информация о недопоставках вакцины направлена в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

В области проживает 4030 ВИЧ-инфицированных, в том числе в муниципальных образованиях 3398 человек,  439  - в системе УФСИН и 193 БОМЖ.

Состоит на диспансерном учете в муниципальных образованиях 3157 человек (92,9% от проживающих). Ниже среднеобластного показателя охват диспансерным наблюдением отмечен в Янтарном ГО (91,7%), Пионерском ГО (91,3%),  Неманском  МР (91,9%) и городе  Калининграде (90,4%).

Подлежит лечению 992 человека, получают лечение 888 (89,5%). Ниже среднеобластного показателя охват лечением в:  Нестеровском (81,8%), Неманском (84,6%), Озерском (75,0%), Полесском (77,8%), Правдинском (66,7%),  Светлогорском (75,0%), Славском (86,7%), Черняховском (77,8%), Пионерском (83,3%), Светловском (88,5%) муниципальных образованиях и городе Калининграде  (88,6%).

В системе УФСИН лечение получают 124 ВИЧ-инфицированных (98,4% от подлежащих).

Лица, подлежащие лечению, но еще не начавшие терапию проходят дополнительное обследование и осмотр «узкими» специалистами.

Слайд №7

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспан-серном учете |  | Подлежат обследованию на иммунный статтус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 2052 | 1855 | 90,4 | 1349 | 423 | 31,4 | 571 | 506 | 88,6 |
| 02 | Багратионовский МР | 63 | 58 | 92,1 | 35 | 15 | 42,9 | 25 | 23 | 92,0 |
| 03 | Балтийский МР | 49 | 49 | 100,0 | 31 | 19 | 61,3 | 20 | 18 | 90,0 |
| 04 | Гвардейский район | 116 | 116 | 100,0 | 82 | 51 | 62,2 | 34 | 34 | 100,0 |
| 05 | Гурьевский МР | 264 | 248 | 93,9 | 187 | 80 | 42,8 | 63 | 59 | 93,7 |
| 06 | Гусевский МР | 89 | 89 | 100,0 | 61 | 46 | 75,4 | 28 | 28 | 100,0 |
| 07 | Зеленоградский район | 95 | 92 | 96,8 | 60 | 47 | 78,3 | 33 | 32 | 97,0 |
| 08 | Краснознаменский МР | 15 | 15 | 100,0 | 6 | 3 | 50,0 | 9 | 9 | 100,0 |
| 09 | Неманский МР | 37 | 34 | 91,9 | 23 | 10 | 43,5 | 13 | 11 | 84,6 |
| 10 | Нестеровский район | 33 | 33 | 100,0 | 24 | 13 | 54,2 | 11 | 9 | 81,8 |
| 11 | Озерский МР | 27 | 25 | 92,6 | 22 | 9 | 40,9 | 4 | 3 | 75,0 |
| 12 | Полесский МР | 33 | 33 | 100,0 | 26 | 20 | 76,9 | 9 | 7 | 77,8 |
| 13 | Правдинский район | 51 | 50 | 98,0 | 38 | 29 | 76,3 | 18 | 12 | 66,7 |
| 14 | Светлогорский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.поликлиника г. Светлогорска | 44 | 43 | 97,7 | 40 | 17 | 42,5 | 4 | 3 | 75,0 |
|  | в т.ч. амбулатория пос.Донское | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| 15 | Славский МР | 46 | 46 | 100,0 | 33 | 25 | 75,8 | 15 | 13 | 86,7 |
| 16 | Черняховский МР | 103 | 102 | 99,0 | 73 | 35 | 47,9 | 36 | 28 | 77,8 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 38 | 35 | 92,1 | 19 | 11 | 57,9 | 16 | 16 | 100,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 70 | 67 | 95,7 | 44 | 23 | 52,3 | 25 | 23 | 92,0 |
| 19 | Пионерский ГО | 23 | 21 | 91,3 | 16 | 9 | 56,3 | 6 | 5 | 83,3 |
| 20 | Светловский ГО | 91 | 88 | 96,7 | 65 | 7 | 10,8 | 26 | 23 | 88,5 |
| 21 | Советский ГО | 43 | 43 | 100,0 | 22 | 14 | 63,6 | 21 | 21 | 100,0 |
| 22 | Янтарный ГО | 12 | 11 | 91,7 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Итого: | 3398 | 3157 | 92,9 | 2266 | 909 | 40,1 | 992 | 888 | 89,5 |
|  | УФСИН | 439 | 430 | 97,9 | 306 | 273 | 89,2 | 126 | 124 | 98,4 |
|  | БОМЖ | 193 | 193 | 100,0 | 170 | 29 | 17,1 | 29 | 23 | 79,3 |

Состоялась поставка препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных по программе Глобального фонда в полном объеме от заявки. Всего получено лекарственных средств на сумму 30473760 рублей. По приоритетному национальному проекту «Здоровье» противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов не поступали.

Слайд №8

Мониторинг лечения больных туберкулезом

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 371 | 355 | 95,7 | 1 | 0,28 |
| 02 | Багратионовский МР | 72 | 68 | 94,4 |  |  |
| 03 | Балтийский МР | 23 | 20 | 87,0 |  |  |
| 04 | Гвардейский район | 77 | 60 | 77,9 |  |  |
| 05 | Гурьевский МР | 77 | 71 | 92,2 |  |  |
| 06 | Гусевский МР | 81 | 74 | 91,4 |  |  |
| 07 | Зеленоградский район | 57 | 52 | 91,2 |  |  |
| 08 | Краснознаменский МР | 52 | 47 | 90,4 | 1 | 2,27 |
| 09 | Неманский МР | 82 | 67 | 81,7 |  |  |
| 10 | Нестеровский р-н | 19 | 17 | 89,5 |  |  |
| 11 | Озерский МР | 37 | 32 | 86,5 |  |  |
| 12 | Полесский МР | 49 | 44 | 89,8 |  |  |
| 13 | Правдинский район | 38 | 30 | 78,9 |  |  |
| 14 | Светлогорский МР | 10 | 9 | 90,0 |  |  |
| 15 | Славский МР | 90 | 71 | 78,9 |  |  |
| 16 | Черняховский МР | 100 | 95 | 95,0 |  |  |
| 17 | Ладушкинский ГО | 9 | 8 | 88,9 |  |  |
| 18 | Мамоновский ГО | 26 | 25 | 96,2 |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 11 | 10 | 90,9 |  |  |
| 20 | Светловский ГО | 33 | 32 | 97,0 |  |  |
| 21 | Советский ГО | 64 | 58 | 90,6 |  |  |
| 22 | Янтарный ГО | 8 | 7 | 87,5 |  |  |
|  | Итого: | 1386 | 1252 | 90,3 | 2 | 0,16 |
|  | БОМЖ | 233 | 123 | 52,8 | 3 | 2,8 |

Из 1386 человек, нуждающихся в лечении туберкулеза, лечением охвачено 1252 человека (90,3%).

Ниже среднеобластного показателя (90,3%) охват лечением больных туберкулезом в Балтийском (87%), Гвардейском (77,9%), Неманском (81,7%), Нестеровском (89,5%), Озерском (86,5%), Полесском (89,8%), Правдинском (78,9%), Славском (78,9%),  Ладушкинском (88,9%), Янтарном (87,5%) муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 233 БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 123 человека (52,8% от подлежащих).

В текущем году отрывы от лечения составили 0,16% (2 человека) в Краснознаменском МР и городе Калининграде.

Слайд №9

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

В 2010 году проведение углубленных медицинских осмотров будет оплачиваться через территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области в рамках мероприятий по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан.

На 2010 год планируемая численность работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации с учетом работающих, занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда, составляет 25500 человек. На 01.06.2010 года в полном объеме диспансеризацию прошли 979 человек.

Раздел «Совершенствование  медицинской помощи матерям и детям»

Программа родового сертификата является важной составной частью  национального проекта в области здравоохранения и направлена на решение проблемы сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также закрепления медицинских кадров за государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения.

Слайд № 10

В 2010 году по программе «Родовые сертификаты» (по состоянию на 01.06.2010) принято к оплате родовых сертификатов на сумму  41 268,0 тыс. руб.:

- талонов № 1   по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) –3754 на сумму 11 262,0 тыс.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) –  3751 на сумму 22 506,0 тыс. рублей;

- талонов № 3-1  - 3856  на сумму 3 897,0 тыс. рублей;

- талонов № 3-2 - 3579 на сумму 3 603,0 тыс. рублей

(всего талонов № 3 - 7435 шт. на сумму 7 500,0 тыс. руб.).

Слайд № 11

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные)

| код | Наименование территории | Оперативное число бере-менных, состоящих в МУЗ | Обсле-довано в I три-местре | % | Обследо-вано во II триместре | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2043 | 1872 | 92 | 2410 | 118 |
| 02 | Багратионовский МР | 96 | 73 | 76 | 82 | 85 |
| 03 | Балтийский МР | 147 | 111 | 76 | 143 | 97 |
| 04 | Гвардейский район | 111 | 78 | 70 | 101 | 91 |
| 05 | Гурьевский МР | 152 | 131 | 86 | 165 | 109 |
| 06 | Гусевский МР | 112 | 113 | 101 | 124 | 111 |
| 07 | Зеленоградский район | 74 | 73 | 99 | 96 | 130 |
| 08 | Краснознаменский МР | 45 | 41 | 91 | 48 | 107 |
| 09 | Неманский МР | 78 | 68 | 87 | 70 | 90 |
| 10 | Нестеровский р-н | 51 | 50 | 98 | 48 | 94 |
| 11 | Озерский МР | 49 | 35 | 71 | 40 | 82 |
| 12 | Полесский МР | 89 | 52 | 58 | 86 | 97 |
| 13 | Правдинский район | 66 | 52 | 79 | 67 | 102 |
| 14 | Светлогорский МР | 37 | 40 | 108 | 43 | 116 |
| 15 | Славский МР | 67 | 51 | 76 | 70 | 104 |
| 16 | Черняховский МР | 228 | 200 | 88 | 255 | 112 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 16 | 13 | 81 | 16 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 55 | 9 | 16 | 58 | 105 |
| 19 | Пионерский ГО | 34 | 34 | 100 | 45 | 132 |
| 20 | Светловский ГО | 94 | 99 | 105 | 101 | 107 |
| 21 | Советский ГО | 145 | 125 | 86 | 173 | 119 |
| 22 | Янтарный ГО | 14 | 5 | 36 | 15 | 107 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр», ГАУ КО «Региональный перинатальный центр» | 3803 | 3325 | 87 | 4256 | 112 |

Следует отметить, что в Калининградской области в течение более чем пяти лет осуществляется пренатальное биохимическое скрининговое обследование беременных женщин на материнские сывороточные факторы перинатального риска, которое является новым направлением приоритетного национального проекта на 2010 год и внедряется в текущем году в трех пилотных территориях Российской Федерации (Калининградская область к пилотным территориям не относится). Указанный вид исследования осуществляется за счет средств Программы государственных гарантий оказания населению Калининградской области медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней. Эта работа вносит существенный вклад в снижение показателя младенческой смертности.

Охват исследованием увеличился в I триместре от 69% (январь-февраль) до 87%,  во II триместре – от 90% (январь-февраль)  до 112% (с учетом дообследования пациенток за предыдущий период).

Ниже среднеобластного показатель по I триместру беременности отмечен в Янтарном, Мамоновском, Ладушкинском, Славском, Правдинском, Полесском, Озерском, Гвардейском, Балтийском, Багратионовском муниципальных образованиях. В Мамоновском городском округе, несмотря на неоднократные замечания, не организована работа по полноценному охвату скринингом беременных женщин в I триместре.  По II триместру беременности ниже 90% отмечен показатель  в Багратионовском и Озерском муниципальных образованиях.

Выявленная при скрининге группа высокого перинатального риска составляет 24,2%. На углубленное обследование в Центр планирования семьи и репродукции ГАУ «Региональный перинатальный центр» поступают 70,4% пациенток этой группы.

Слайд № 12

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

За январь-май 2010 года родилось 4244 ребенка, обследованы на врожденные заболевания обмена веществ 4 223 ребенка  (99,5%). В группе риска  наблюдается 28 детей. Выявлен 1 ребенок с фенилкетонурией.

Слайд № 13

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2010 году на оборудовании, полученном по национальному проекту «Здоровье», проведено 1962 исследования. (Различными методами звукореактотестирования продолжает проводиться обследование 100% детей). Детей в возрасте до 3-х лет, нуждающихся в кохлеарной имплантации – 6. Проводится работа по их дообследованию, направлению в Федеральный медицинский центр. Дети поставлены в лист ожидания для оперативного лечения в Федеральном медицинском центре.

Подана заявка в Минздравсоцразвития РФ  на дополнительную поставку оборудования в 2010 году.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся

в стационарных учреждениях

В текущем году издан приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 20 апреля 2010 года № 105 «О диспансеризации в 2010 году пребывающих в стационарных учреждениях Калининградской области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В период с мая по ноябрь текущего года запланирована диспансеризация  2088 детей (данные о количестве детей в учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения уточнены). В течение мая по плану-графику подлежат диспансеризации 406 детей. По данным главных врачей лечебно-профилактических учреждений работа проводится в соответствии с планом, реестры  представляются к оплате  в территориальный фонд ОМС. По оперативным данным осмотрены в полном объёме 426 детей; 10 детей из МДОУ № 16, которые не являются сиротами, находятся в настоящее время на лечении или в отпуске с родителями, будут обследованы позднее, 2 ребёнка из Детского дома № 1 Калининграда устроены в патронатную семью, 4 ребёнка, также не являющиеся сиротами, выбыли из социального приюта «Островок надежды» в Правдинском районе.

Слайды № 14-16

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 6 месяцев, в мае 2010 года

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в ноябре 2009 | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние поликли-ники в МО | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние других поли- клиник (устано-влено) | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 6 мес. по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (дан-ные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-1 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 345 | 405 | 25 | 394 | 97 | 356 | 88 |
| 02 | Багратионовский МР | 32 | 27 |  | 25 | 93 | 21 | 78 |
| 03 | Балтийский МР | 34 | 37 | 2 | 37 | 100 | 37 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 27 |  |  |  |  | 21 | 78 |
| 05 | Гурьевский МР | 52 | 33 | 19 | 33 | 100 | 33 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 36 | 25 | 3 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 29 | 17 | 4 | 17 | 100 | 21 | 124 |
| 08 | Краснознаменский МР | 23 | 12 | 9 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 22 |  |  |  |  | 16 | 73 |
| 10 | Нестеровский р-н | 16 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 23 |  |  |  |  | 14 | 61 |
| 12 | Полесский МР | 21 |  |  |  |  | 10 | 48 |
| 13 | Правдинский район | 18 | 15 | 1 | 14 | 93 | 12 | 80 |
| 14 | Светлогорский МР | 9 |  |  |  |  | 10 | 111 |
| 15 | Славский МР | 21 | 21 | 9 | 18 | 86 | 11 | 52 |
| 16 | Черняховский МР | 49 | 62 | 6 | 62 | 100 | 40 | 65 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 3 |  |  |  |  | 3 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 4 | 7 |  | 7 | 100 | 7 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО | 10 |  |  |  |  | 6 | 60 |
| 20 | Светловский ГО | 25 | 26 |  | 26 | 100 | 26 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 20 |  | 5 |  |  | 25 | 125 |
| 22 | Янтарный ГО | 3 |  |  |  |  | 3 | 100 |
|  | ИТОГО: | 822 | 699 | 84 | 682 | 98 | 721 | 103 |

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 1 год,  в мае 2010 года

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в мае 2009 | Число детей, посту-пивших под наблю-дение полик-линики в МО | Число детей, посту-пивших под наблю- дение других поли- клиник | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 1 году по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (данные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-2 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 332 | 390 | 2 | 381 | 98 | 345 | 88 |
| 02 | Багратионовский МР | 29 | 22 | 4 | 18 | 82 | 14 | 64 |
| 03 | Балтийский МР | 35 | 38 | 2 | 35 | 92 | 35 | 92 |
| 04 | Гвардейский район | 35 |  |  |  |  | 26 | 74 |
| 05 | Гурьевский МР | 66 | 52 | 6 | 52 | 100 | 53 | 102 |
| 06 | Гусевский МР | 25 | 26 | 3 | 26 | 100 | 26 | 100 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 32 | 21 | 7 | 21 | 100 | 23 | 110 |
| 08 | Краснознаменский МР | 12 | 16 |  | 16 | 100 | 5 | 31 |
| 09 | Неманский МР | 32 |  |  |  |  | 20 | 63 |
| 10 | Нестеровский р-н | 17 | 10 |  | 10 | 100 | 10 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 11 |  |  |  |  | 9 | 82 |
| 12 | Полесский МР | 20 |  |  |  |  | 20 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 33 | 21 | 6 | 21 | 100 | 19 | 90 |
| 14 | Светлогорский МР | 13 |  |  |  |  | 9 | 69 |
| 15 | Славский МР | 13 | 16 | 3 | 15 | 94 | 7 | 44 |
| 16 | Черняховский МР | 55 | 54 | 7 | 54 | 100 | 46 | 85 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мамоновский ГО | 6 | 10 | 2 | 8 | 80 | 8 | 80 |
| 19 | Пионерский ГО | 10 |  |  |  |  | 10 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 16 | 20 |  | 20 | 100 | 20 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 38 |  |  |  |  | 38 | 100 |
| 22 | Янтарный ГО | 8 |  |  |  |  | 8 | 100 |
|  | ИТОГО: | 840 | 696 | 42 | 677 | 97 | 751 | 108 |

Представляются новые формы таблиц в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 24 февраля 2010 года № 51 «Об отчетности по диспансеризации детей первого года жизни в Калининградской области». Форма отчетности учитывает место фактического проживания ребенка, его прикрепление к поликлинике.

Кроме отраженных в таблицах данных приказом определено представление дополнительных данных: о поиске детей, не проживающих по месту регистрации, порядке информирования детских поликлиник при выписке ребенка из родовспомогательного учреждения.

Активно работу по поиску детей, не прошедших по месту регистрации, ведут Калининград, Балтийск, Гурьевск, Славск, Зеленоградск, Черняховск, Краснознаменск, Гусев, Правдинск.

Наиболее достоверный мониторинг диспансеризации детей первого года жизни осуществляют руководители Нестеровской, Гусевской, Черняховской ЦРБ, Балтийской ЦГБ,  управления здравоохранения администрации ГО «Город Калининград».

Не представили полную информацию Гвардейский, Неманский, Полесский, Светлогорский, Ладушкинский, Пионерский, Янтарный муниципальные образования.

Раздел «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»

Слайд № 17

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Калининградской области осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1047  «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета». Объемы  высокотехнологичной медицинской помощи на 2010 год составляют 1543 (в том числе 150 – на Калининградскую областную клиническую больницу).

По состоянию на 01.06.2010 года в федеральные медицинские центры направлено 1002 человека (в том числе 50 чел. в Калининградскую областную клиническую больницу), количество выполненных объемов составило 461, из них 119 дети.

С 2009 года ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» включена в перечень лечебных учреждений для оказания высокотехнологичной помощи. На 2010 год  по сердечно-сосудистой хирургии  планируется 81 операция, по ортопедии и травматологии  69 оперативных вмешательств.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1013 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (с изменениями от 2 июня, 12 августа 2008 г.) Калининградская область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Отчет

о мониторинге основных целевых показателей деятельности учреждений

здравоохранения Калининградской области, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

за май 2010 года

Слайд № 18

| код | Наименование | За отчетный период | За соответствующий период года, предшествующий отчетному |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, всего | 13 | 21 |
| 2. | Число погибших на месте дорожно-транспортного происшествия | 12 | 21 |
| 3. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших на догоспитальном этапе | 3 | 3 |
| 3.1 | в том числе, умерших во время перевозки (транспортировки) бригадами скорой медицинской помощи | - | - |
| 4. | Число выездов на дорожно-транспортные происшествия, выполненные бригадами скорой медицинской помощи | 94 | 100 |
| 5. | Число пострадавших, которым оказана медицинская помощь бригадами скорой медицинской помощи | 140 | 126 |
| 6. | Число пострадавших с сочетанной травмой, доставленных в травмоцентр: | 117 | 95 |
| 6.1 | 1-го уровня (Больница скорой медицинской помощи г.Калининграда) | 85 | 79 |
| 6.2 | 2-го уровня (Центральная городская больница г.Калининграда) | 24 | 13 |
| 6.3 | 3-го уровня (Черняховская ЦРБ, Гусевская ЦРБ, ЦГБ Советского ГО) | 8 | 3 |
| 7. | Число оперативных вмешательств при: | 24 | 6 |
| 7.1 | - множественной травме | 12 | 3 |
| 7.2 | - сочетанной травме | 10 | 3 |
| 7.3 | - нейротравме | 2 | - |
| 8. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших в стационаре | 1 | - |

Созданные и оснащенные оборудованием и реанимобилями  на территории Калининградской области травматологические центры эффективно функционируют.  В результате сократилось время прибытия бригад скорой помощи на место происшествия до 15 минут (при нормативе 20 минут), значительно улучшилось качество оказания  медицинской  помощи как на догоспитальном периоде, так и в стационаре. На совещании, проводимом Правительством Российской Федерации, Калининградская область отмечена как получившая наибольший эффект в реализации данной программы по сравнению с другими субъектами РФ.

Раздел «Формирование здорового образа жизни».

Слайд №19

С 2009 года в Калининградской области началась реализация проекта по новому направлению, связанному с формированием здорового образа жизни у населения Калининградской области. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 июля 2009 года № 440 «Об организации исполнения мероприятий, направленных на формирование у граждан здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя  и табака» определены лечебные учреждения Калининградской области, в составе которых организуются Центры здоровья (Центральная городская больница (г. Калининград), Центральная городская больница Советского городского округа, Гусевская центральная районная больница, Черняховская центральная районная больница).

В указанных лечебных учреждениях выделены помещения для организации Центров здоровья, определены врачи, ответственные за организацию указанных центров, а также специалисты для работы в них.

Потребность Калининградской области в использовании остатка федеральных средств в сумме 2 993,8 тыс. рублей (не использованных в 2009 году в связи с несостоявшимся конкурсом) в 2010 году подтверждена Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации Уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24 марта 2010 года № 918.Указанные средства поступили из федерального бюджета в бюджет Калининградской области 13 мая 2010 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1157  «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области были выделены средства в сумме 3 066,3 тыс. рублей.

Согласно заключенному соглашению областью было предусмотрено софинансирование мероприятий по оснащению Центров здоровья оборудованием в сумме 161,4 тыс. рублей (в рамках целевой программы Калининградской области «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008-2012 годов»).

В настоящее время Министерством здравоохранения Калининградской области подготовлена и направлена в Конкурсное Агентство Калининградской области заявка на организацию и проведение открытого аукциона на поставку оборудования для оснащения Центров здоровья.

Слайд № 20

Динамика основных медико-демографических показателей

(2009-2010 годы)

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 год (январь- май) | 2010 год* (январь- май) |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,1 | 11,05 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 8,2 | 5,3 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 15,9 | 15,1 |

*- предварительные данные

Об обеспечении дорогостоящими лекарственными средствами и необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан Калининградской области

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1124 «О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» для Калининградской области выделены субвенции в размере 171 241 100 руб.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1150 «О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» для Калининградской области определены дополнительные средства в размере 82 952 800 руб.

Таким образом, общая сумма выделенных финансовых средств на 2010 год составляет 254 193 900 руб.

В обеспечении необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан по программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) в 2010 оду на территории Калининградской области участвуют 41 аптечное учреждение, 45 лечебно-профилактических учреждения, 1261 врач, имеющий право выписки льготных рецептов. Количество льготников, сохранивших за собой право пользования социальным пакетом, в настоящее время составляет 30609 человек.

В связи с тем, что большая часть средств федерального бюджета, предусмотренных для финансирования программы ОНЛС, направляется на лечение больных с тяжелыми хроническими заболеваниями, не включенными в отдельную программу лекарственного обеспечения, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические и психические заболевания, а так же с целью обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан в настоящих экономических условиях, Министерством здравоохранения Калининградской области издан приказ от 22 декабря 2009 года №375 «О мерах по льготному обеспечению дорогостоящими лекарственными средствами».

Данный приказ определяет порядок льготного обеспечения дорогостоящими лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, психической, онкологической патологией, больных эпилепсией, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, а также больных редкими орфанными заболеваниями, что позволяет более рационально использовать выделенные денежные средства.

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)

на 24 июня 2010 года

Слайд № 21

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 30609 | 163393 | 144268,20 | 882,95 |

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 24.06.2010 года на отсроченном обслуживании находятся 81 рецепт.

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,049% от общего количества выписанных рецептов.

Обеспечение граждан Калининградской области лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по состоянию  на 24 июня 2010 года:

Слайд № 22

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь по Программе 7-ми высокозатратных нозологий | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 585 | 1186 | 88299,99 | 74451,93 |

Обеспечение региональных льготников лекарственными средствами за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008- 2012 годов», подпрограммы «Льготные лекарства» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. №890 по состоянию  на 24 июня 2010 года:

Слайд № 23

| Годы | Кол-во льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 45550 | 42380 | 35001,55 | 825,89 |

Обеспечение лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан по программе ОНЛС на территории Калининградской области находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения Калининградской области.

Анализ результатов мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств на фармацевтическом рынке Российской Федерации, представленный Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития за март 2010 года, показал, что в целом по России снижение розничных цен составило 0,73%. Снижение отмечено по всем федеральным округам.

Уровень закупочных цен на лекарственные средства амбулаторного сегмента снизился  на 0,61%, в Калининградской области на 0,32%.

При этом в целом по России стоимость лекарственных средств амбулаторного сегмента с начальной стоимостью до 500 руб. снизилась на 0,2%, с начальной стоимостью свыше 500 рублей на 1,63%.

Анализ уровня розничных цен по Калининградской области в сравнении с другими субъектами Российской Федерации в марте 2010 года показывает, что розничные цены на препараты амбулаторного сегмента стоимостью до 500 рублей в Калининградской области снизились на 0,04%, на препараты стоимостью свыше 500 рублей на 0,03%.

В среднем по России цены на отечественные лекарственные средства амбулаторного сегмента в марте 2010 года снизились на 0,86%, на импортные на 0,69%.

В марте 2010 года средняя величина торговой надбавки в Российской Федерации составила 24,49%. В Калининградской области этот показатель равен 13,41%.

Проведенный анализ данных мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств за I квартал 2010 года показал стабильность фармацевтического рынка. В амбулаторном сегменте продолжается постепенное снижение стоимости лекарственных препаратов: розничные цены реализации в сравнении с IV кварталом 2009 года снизились на 2,12%, а закупочные на 1,41%. Аналогичная картина отмечалась и в госпитальном сегменте, где закупочные цены снизились на 2,77%.

Стабильность ситуации с лекарственным обеспечением в Российской Федерации подтверждается данными об объемах производства и импорта препаратов. Так в январе, феврале, марте 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года наблюдалось увеличение общего количества упаковок лекарственных средств, поступивших в обращение на территории Российской Федерации.

Выжидательная позиция, занятая зарубежными компаниями в отношении регистрации предельных ввозных цен в январе, начале февраля, и резкое количество поданных на регистрацию цен начиная со второй половины февраля 2010 года, подтверждается данными о количестве декларируемых упаковок: в январе – незначительное снижение, в феврале – более значимое снижение, в марте – рост.

В целом, проведение мониторинга позволило привлечь особое внимание к ситуации, сложившейся в области ценообразования на лекарственные средства. Результатом проводимой работы стала стабилизация, а в некоторых случаях и снижение стоимости лекарственных средств. В сумме полученные результаты позволяют говорить о том, что ситуация на лекарственном рынке выправляется, становится понятной и предсказуемой, что гарантирует с одной стороны, доступность лекарств для потребителей, а с другой позволяет выстраивать долгосрочную стратегию развития фармацевтической отрасли.

О состоянии дел в системе здравоохранения

Калининградской области

Слайд №24-25

Министерством здравоохранения Калининградской области  проведена проверка деятельности следующих учреждений здравоохранения:

- областное государственное учреждение «Советский кожно-венерологический диспансер»;

2) муниципальное учреждение здравоохранения «Нестеровская  центральная районная больница»;

3) муниципальное учреждение здравоохранения Балтийского городского округа «Центральная городская больница»;

4) муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1»;

5) муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2».

Деятельность стационаров

Интенсивность лечения при госпитализации определяет такой показатель деятельности стационара, как средняя длительность пребывания больного на койке и, безусловно, зависит от профиля стационара, принятых стандартов лечения, тяжести заболевания.

Слайд № 26

По проверенным учреждениям наиболее длительное лечение в Советском кожно-венерологическом диспансере (15,84 дней), что ниже планового срока лечения для социально-значимых учреждений (17,3 дней).

Также ниже нормативных сроков лечения (13,1) находятся на стационарном лечении пациенты в больницах Нестерова (10,6 дней) и Балтийска (9,4 дней).

Эффективность деятельности стационаров характеризует показатель «среднее число дней работы койки в году».

Слайд № 27

По проверенным лечебным учреждениям этот показатель колеблется от 327,7 дней в Нестеровской центральной районной больнице до 315,0 дней в Балтийской центральной городской больнице.

Деятельность амбулаторно-поликлинических подразделений

Эффективность организации деятельности поликлиник и доступность амбулаторно-поликлинической помощи характеризуют следующие показатели.

Доступность медицинской помощи в амбулаторных условиях характеризует число амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя в год.

Слайд № 28

Запланированный на 2010 год показатель – 6,647, по представленным учреждениям он составляет от 5,1 в Нестеровской центральной районной больнице до 13,5 в Детской городской поликлинике № 1 г.Калининграда.

Качество работы амбулаторно-поликлинического звена (фондодержателей) определяет, в том числе, показатель уровня госпитализации.

Слайд № 29

По указанным лечебно-профилактическим учреждениям данный показатель колеблется от 166,6 (Нестеровская центральная районная больница)  до 113,0 (Детская городская поликлиника № 2 г. Калининграда).

По распределению доходов учреждений здравоохранения максимальная доля платных услуг в Советском кожно-венерологическом диспансере (7,15%) – профилактические осмотры декретированных групп.

В структуре доходов от платных услуг большую долю составляет амбулаторно-поликлиническая помощь (профилактические осмотры, справки)  в Советском кожно-венерологическом диспансере и стоматологические услуги в Нестеровской центральной районной больнице.

Слайды № 30-31

Доходы и расходы ЛПУ за 2009 - 2010 гг.

по данным ТФОМС

| Наименование ЛПУ | Подушевой норматив финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 6406,1 | 6607,6 | 201,5 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 6686,0 | 6607,6 | -78,4 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 13752,0 | 14041,5 | 289,5 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 7437,0 | 7436,2 | - 0,8 |

| Наименование ЛПУ | Получено от других ЛПУ (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 76,8 | 81,7 | 4,9 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 74,9 | 81,7 | 6,8 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 153,8 | 220,2 | 66,4 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 19,6 | 29,7 | 10,1 |

| Наименование ЛПУ | Получено бонусов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 0 | 491,7 | 491,7 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 0 | 491,7 | 491,7 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 0 | 636,6 | 636,6 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 0 | 293,4 | 293,4 |

| Наименование ЛПУ | Удержано всего (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 2652,4 | 3043,7 | 391,3 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 3152,1 | 3043,7 | -108,4 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 2279,2 | 3085,7 | 806,5 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 2312,0 | 2694,4 | 382,4 |

Структура удержаний из подушевого норматива  проверенных учреждений здравоохранения приведена на слайдах № 32-35

В детских поликлиниках до 56% удержаний составляют услуги стационара и до 24% средств подушевого норматива удерживается за услуги скорой помощи. В структуре удержаний муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих в своем составе стационар, доля удержаний за услуги стороннего стационара составляет до 92% и не более 6% составляют поликлинические услуги (консультации областных специалистов и «узких» специалистов).

Данные по результатам экспертизы качества медицинской   помощи  представлены на слайдах № 36-37.

По результатам экспертизы качества медицинской помощи наибольшее количество дефектов – 69,1% выявлено  в центральной городской больнице г.Балтийска, наименьшее количество дефектов – 3% -  в детской городской поликлинике № 2 г. Калининграда.  При этом сумма экономических санкций, предъявленных по результатам экспертизы  центральной городской больнице г. Балтийска составила 33977 рублей (основные дефекты – качество оформления медицинской документации), а наибольшая сумма – 94453 рубля – взыскана с Нестеровской центральной районной больницы, где процент дефектов составил 16% (выявлены дефекты качества оказания медицинской помощи).

В соответствии с поручениями Губернатора Калининградской области №26/пр-26, 27, 28 Министерство здравоохранения Калининградской области прорабатывает вопрос о создании Управляющих советов по здравоохранению.

Слайды №№ 38-39

В целях рассмотрения актуальных и перспективных вопросов развития здравоохранения Калининградской области предлагается создать иерархическую структуру управляющих советов:

- Управляющий совет по здравоохранению при Губернаторе Калининградской области;

- Коллегия Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Управляющие советы по здравоохранению при органах местного самоуправления.

Слайд №40

В состав Управляющего совета по здравоохранению при Губернаторе Калининградской области, помимо Губернатора Калининградской области, предлагается включить:

1) трех представителей Правительства Калининградской области:

- от Министерства здравоохранения Калининградской области;

- от Министерства финансов Калининградской области;

- от Министерства экономики Калининградской области;

2) двух представителей Калининградской областной Думы;

3) двух представителей Общественной палаты Калининградской области;

4) двух представителей Ассоциации муниципальных образований Калининградской области;

5) двух представителей Врачебной палаты Калининградской области;

6) двух представителей Ассоциации главных врачей;

7) двух представителей общественных объединений пациентов;

8) представителя Управления Росздравнадзора по Калининградской области;

9) представителя Роспотребнадзора по Калининградской области;

10) представителя территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области;

11) представителя Государственного учреждения – Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

12) представителя Калининградской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

Слайд № 41

Управляющий совет по здравоохранению при Губернаторе Калининградской области предполагается как совещательный орган, основными задачами которого планируются:

1) выработка предложений по определению приоритетных направлений в сфере развития здравоохранения Калининградской области;

2) рассмотрение проектов и предложений по вопросам охраны здоровья граждан для определения и выработки рекомендаций по их реализации;

3) систематическое информирование Губернатора Калининградской области о положении дел в сфере здравоохранения Калининградской области;

4) проведение по поручению Губернатора Калининградской области экспертизы проектов областных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам охраны здоровья граждан;

5) рассмотрение предложений лечебно-профилактических учреждений Калининградской области по вопросам развития здравоохранения Калининградской области, оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, предоставления социальных гарантий медицинским работникам и иным вопросам организации деятельности по охране здоровья граждан.

В Калининградской области функционируют 25 областных и 50 муниципальных учреждений здравоохранения. При создании управляющих советов в каждом из учреждений объективно практически невозможно обеспечить полноценное действенное участие в работе советов представителей Калининградской областной Думы, депутатов местных советов, политических партий и общественных организаций, Врачебной палаты, отраслевой профсоюзной организации работников здравоохранения Калининградской области.

Слайд №42

Вопрос о создании управляющих советов в лечебных учреждениях был вынесен Министерством здравоохранения Калининградской области на рассмотрение с участием представителей администраций муниципальных образований Калининградской области, главных врачей лечебных учреждений.

По результатам обсуждений было предложено создать управляющий совет по здравоохранению при Министерстве здравоохранения Калининградской области – в отношении областных государственных учреждений здравоохранения, а также советы при органах местного самоуправления – в отношении муниципальных учреждений здравоохранения. Это позволит повысить статус и значимость управляющих советов, будет способствовать принятию решений, направленных на упорядочение деятельности лечебных учреждений, на укрепление их материально-технической базы.

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 11 мая 2010 года № 311, в Министерстве создана коллегия. Положением о коллегии предусмотрено, что коллегия рассматривает на своих заседаниях основные вопросы, касающиеся развития установленной сферы деятельности, подбора и расстановки кадров, подготовки проектов отдельных приказов, проверки их исполнения, взаимодействует с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области по выработке решений по проблемам, относящимся к вопросам ведения Министерства.

В этой связи представляется нецелесообразным создание при Министерстве здравоохранения области управляющего совета, деятельность которого будет дублировать работу коллегии Министерства.

Слайд №43

В состав коллегии, помимо представителей Министерства, входят руководители Управлений Росздравнадзора и Роспотребнадзора по Калининградской области, Службы по контролю качества и лицензированию, ТФОМС, представители Врачебной палаты, Ассоциации главных врачей ЛПУ Калининградской области, представители органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, ряд руководителей ведущих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калининградской области, представители профессиональных медицинских организаций, общественных организаций. Министерством здравоохранения подготовлено обращение в Калининградскую областную Думу в целях включения в состав коллегии депутата областной Думы.

Слайд №44

Положением о коллегии предусмотрено, что коллегия рассматривает на своих заседаниях основные вопросы, касающиеся развития установленной сферы деятельности, подбора и расстановки кадров, подготовки проектов отдельных приказов, проверки их исполнения, взаимодействует с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области по выработке решений по проблемам, относящимся к вопросам ведения Министерства.

Слайды  №№45-47

Для координирования деятельности муниципальных учреждений здравоохранения предлагается создавать управляющие советы при администрациях муниципальных образований.

В состав данных советов предлагается включить представителя учредителя, депутата Калининградской областной Думы или местного совета соответственно, члена Врачебной палаты, представителя отраслевой профсоюзной организации работников здравоохранения, представителей общественных организаций и политических партий.

К компетенции управляющих советов предполагается отнести:

1) определение приоритетных направлений развития учреждений;

2) утверждение финансовой политики учреждений;

3) рассмотрение жалоб и обращений граждан и организаций, связанных с деятельностью учреждений;

4) внесение предложений в управляющий совет по здравоохранению при Губернаторе Калининградской области по вопросам развития здравоохранения Калининградской области, оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, предоставления социальных гарантий медицинским работникам и иным вопросам организации деятельности по охране здоровья граждан, и др.

В ходе личных приемов граждан главами муниципальных образований по вопросам здравоохранения поступило 48 обращений (5%  всех обращений).

Прежде всего, это пожелания граждан по улучшению работы медицинских учреждений (19 обращений или 40% от всех вопросов здравоохранения): ремонт туберкулезного диспансера в Калининграде, открытие круглосуточных стационаров в Ладушкине и Янтарном, ФАП – в пос. Нахимово Полесского района. Отсутствие стационарной связи в районных ФАПах волнует жителей Озерского района

В г. Калининграде  2 обращения поступило по работе больниц, скорой помощи, отсутствию участковых врачей и врачей общей практики. Существующая нехватка специалистов узкого профиля связана с отсутствием жилья и низким уровнем заработной платы. В настоящее время в городском округе рассматриваются вопросы выделения помещений для врачей общей практики.

В Светловском городском округе 20.05.2010 г. глава администрации совместно с представителями Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики, а также других медицинских ведомств провел приём членов трудового коллектива МУЗ «Светловская центральная окружная больница» и жителей Светловского городского округа по вопросам здравоохранения.

Министр здравоохранения

Калининградской области					                 В.Е. Голиков