Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

16 ноября 2009 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2009 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области

Слайды №2-3

В 2009 году в Калининградской области продолжается реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»:

•	развитие      первичной      медицинской      помощи,      в      том     числе профилактического направления;

•	обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью.

По разделу «Развитие первичной медицинской помощи» в области реализуются следующие мероприятия.

Регистр участковой службы включает 830 человек (418 участковых врачей и 412 участковых медицинских сестер).

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи    (534    человека)    и   медработников    фельдшерско-акушерских пунктов (191 человек) – 725 человек.

За январь-октябрь 2009 года дополнительные выплаты составили 88,1 млн. рублей.

Слайд №4

По программе «Родовые сертификаты» на 12.11.2009 года принято к оплате 32675  талонов родовых сертификатов на сумму 92,719 млн.руб.:

- талонов № 1 по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) – 8140 талонов на сумму 24,420 млн.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) –  8727 талонов на сумму 52,362  млн.рублей;

- талонов № 3-1 (детская поликлиника, первые 6 месяцев жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) – 8154 (с учетом двоен) на сумму 8,233 млн.рублей;

- талонов № 3-2 (детская поликлиника, второе полугодие жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) –  7654  на сумму 7,704 млн.рублей.

Слайд №5

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные на 12.11.2009 года)

| код | Наименование территории | Расчетноечисло беремен-ных | Обследовано в I три-местре | % | Обследо-вано во II триместре | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 3720 | 3006 | 81 | 4531 | 122 |
| 02 | Багратионовский МР | 383 | 160 | 42 | 182 | 48 |
| 03 | Балтийский МР | 287 | 226 | 79 | 265 | 92 |
| 04 | Гвардейский район | 350 | 175 | 50 | 205 | 59 |
| 05 | Гурьевский МР | 596 | 209 | 35 | 275 | 46 |
| 06 | Гусевский МР | 303 | 205 | 68 | 240 | 79 |
| 07 | Зеленоградский район | 333 | 143 | 43 | 184 | 55 |
| 08 | Краснознаменский МР | 126 | 77 | 61 | 87 | 69 |
| 09 | Неманский МР | 243 | 97 | 40 | 128 | 53 |
| 10 | Нестеровский р-н | 191 | 94 | 49 | 110 | 58 |
| 11 | Озерский МР | 199 | 71 | 36 | 112 | 56 |
| 12 | Полесский МР | 232 | 99 | 43 | 141 | 61 |
| 13 | Правдинский район | 272 | 98 | 36 | 135 | 50 |
| 14 | Светлогорский МР | 154 | 96 | 62 | 114 | 74 |
| 15 | Славский МР | 214 | 88 | 41 | 110 | 51 |
| 16 | Черняховский МР | 579 | 440 | 76 | 462 | 80 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 38 | 19 | 50 | 28 | 74 |
| 18 | Мамоновский ГО | 77 | 3 | 4 | 89 | 116 |
| 19 | Пионерский ГО | 92 | 102 | 111 | 108 | 117 |
| 20 | Светловский ГО | 272 | 142 | 52 | 159 | 58 |
| 21 | Советский ГО | 329 | 244 | 74 | 307 | 93 |
| 22 | Янтарный ГО | 56 | 27 | 48 | 37 | 66 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр» | 9046 | 5821 | 64 | 8009 | 89 |

Обращают на себя внимание низкие показатели в Янтарном городском округе, Правдинском районе, Славском, Полесском, Озерском, Нестеровском, Неманском, Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском муниципальных районах и особенно Мамоновском городском округе (4%).

Слайд № 6

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

По данным ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области» (Центр планирования семьи и репродукции) в родильных домах и отделениях области в 2009 году родилось  8866 детей (на 12.11.2009 г.).

Проведено скрининговое обследование на врожденные наследственные заболевания обмена веществ  8822 рожденным детям (99,5 %).

Выявлено больных:

- фенилкетонурия – 2 ребенка;

- врожденный гипотиреоз – 1 ребенок.

В группе риска наблюдается 14 детей.

Слайд № 7

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2009 году на оборудовании, полученном по национальному проекту «Здоровье», проведено 4629 исследований,  11 детей направлены в федеральный медицинский центр  для решения вопроса о необходимости оперативного лечения за счет средств федерального бюджета, квоты выделены; 7 детей уже прооперированы; 4 ребенка находятся под наблюдением (из них 3 детей уже получили приглашение).

Различными методами звукореактотестирования проводится обследование 100% детей.

Слайд № 8

Анализ состояния диспансеризации детей первого года жизни

в 2009 году

(дети, завершившие диспансеризацию к 6 мес. и к 1 году)

| к о д | Наименование территории | Кол-во родив-шихся детей в марте 2009 | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-1 | % | Кол-во родив-шихся детей в сен-тябре 2009г. | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-2 | % | Средний процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 392 | 366 | 93 | 351 | 395 | 113 | 103 |
| 02 | Багратионовский МР | 30 | 27 | 90 | 42 | 32 | 76 | 83 |
| 03 | Балтийский МР | 36 | 22 | 61 | 30 | 24 | 80 | 71 |
| 04 | Гвардейский район | 37 | 30 | 81 | 35 | 31 | 89 | 85 |
| 05 | Гурьевский МР | 63 | 59 | 94 | 49 | 51 | 104 | 99 |
| 06 | Гусевский МР | 38 | 31 | 82 | 35 | 32 | 91 | 87 |
| 07 | Зеленоградский район | 35 | 35 | 100 | 31 | 26 | 84 | 92 |
| 08 | Краснознаменский МР | 12 | 6 | 50 | 17 | 7 | 41 | 46 |
| 09 | Неманский МР | 18 | 12 | 67 | 32 | 29 | 91 | 79 |
| 10 | Нестеровский р-н | 21 | 14 | 67 | 26 | 23 | 88 | 78 |
| 11 | Озерский МР | 21 | 17 | 81 | 18 | 17 | 94 | 88 |
| 12 | Полесский МР | 32 | 15 | 47 | 24 | 14 | 58 | 53 |
| 13 | Правдинский район | 36 | 28 | 78 | 20 | 12 | 60 | 69 |
| 14 | Светлогорский МР | 14 | 13 | 93 | 18 | 16 | 89 | 91 |
| 15 | Славский МР | 28 | 14 | 50 | 26 | 18 | 69 | 60 |
| 16 | Черняховский МР | 58 | 50 | 86 | 53 | 50 | 94 | 90 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 4 | 5 | 125 | 3 | 5 | 166 | 146 |
| 18 | Мамоновский ГО | 7 | 8 | 114 | 6 | 9 | 150 | 132 |
| 19 | Пионерский ГО | 10 | 6 | 60 | 2 | 6 | 300 | 180 |
| 20 | Светловский ГО | 36 | 35 | 97 | 24 | 35 | 146 | 122 |
| 21 | Советский ГО | 24 | 30 | 125 | 40 | 37 | 93 | 109 |
| 22 | Янтарный ГО | 4 | 7 | 175 | 2 | 3 | 150 | 163 |
|  | ИТОГО: | 956 | 830 | 87 | 884 | 872 | 99 | 93 |

Фактически все дети (100%), состоящие на учете в детских поликлиниках, проходят диспансеризацию в полном объеме.

Ежемесячные колебания данных по охвату диспансеризацией от 85% до 113% зависят от порядка представления к оплате в Фонд социального страхования талонов родовых сертификатов (№ 3-1 и № 3-2).

Слайд № 9

Диспансеризация детей-сирот

В 2009 году число подлежащих диспансеризации детей с учетом прогноза поступления в текущем году составляет 2426 человек. Данные по учреждениям сверены с Министерствами образования, социальной политики и труда Калининградской области. Однако, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации остается число 2719 человек.

С мая этого года проводятся осмотры детей по плану-графику. План за май-октябрь текущего года выполнен на 91%. Основное количество осмотров приходится на октябрь-ноябрь 2009 года. На  6.11.2009 года территориальным фондом ОМС оплачено 1584 случая  (58,3%) диспансерных осмотров.

Министерством здравоохранения Калининградской области проводятся оперативные совещания с руководителями учреждений здравоохранения по данному вопросу, ситуация контролируется.

Слайды № 10

Дополнительная иммунизация населения области

в 2009 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 13600 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 95650 |
| Корь | до 35 лет (ранее не привитые) | 1640 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 190000 |
| ИТОГО: |  | 300890 |

Всего в текущем году получено вакцинных препаратов на сумму 41,7 млн.рублей.

Осуществлены поставки  следующих вакцин для дополнительной иммунизации:

1)вакцина против кори 1640 доз, план 1640, привито 1640 (100%);

2) вакцина против гепатита В взрослая 28700 доз (10% от плана). Вся первая поставка вакцины направлена в ЛПУ г.Калининграда на две прививки, план 14350 человек, привито двукратно 14350 чел. (100%);

3) вакцина Гриппол в количестве 190000 доз.

В сентябре-октябре текущего года в области проводилась вакцинация против сезонного гриппа. Вакцинация практически завершена, всего привито 218065 человек (23,2% численности населения области), в том числе по национальному проекту в сфере здравоохранения – 190000 человек, за счет средств муниципальных образований – 10178 человек, за счет средств работодателей и личных средств населения – 17887 человек.

В начале декабря текущего года планируется поставка вакцины против высокопатогенного гриппа (А/Н1N1).

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

В области проживает 4036 ВИЧ-инфицированных, в том числе в муниципальных образованиях 3447 человек, 459 человек в системе УФСИН и 130 БОМЖ.

Состоит на диспансерном учете в муниципальных образованиях 3182 человека (92% от проживающих). Менее 90% охват диспансерным наблюдением отмечен в Ладушкинском городском округе (87%).

Подлежит лечению 866 человек, получают лечение 807 (93%). Ниже среднеобластного показателя охват лечением в  Гвардейском (90%), Гусевском (90%), Краснознаменском (54%), Неманском (92%), Озерском (67%), Полесском (55%), Правдинском (89%), Светлогорском (50%), Черняховском (79%),  Ладушкинском (86%), Пионерском (57%), Светловском (84%) муниципальных образованиях.

В системе УФСИН лечение получают 117 ВИЧ-инфицированных (98% от подлежащих).

Слайд № 11

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспан-серном учете |  | Подлежат обследова-нию на иммунный ста- тус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | ГО"Город Калининград" | 2168 | 1945 | 90 | 1478 | 956 | 65 | 483 | 467 | 97 |
| 02 | Багратионовский МР | 57 | 57 | 100 | 34 | 34 | 100 | 23 | 23 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 50 | 48 | 96 | 29 | 29 | 100 | 20 | 19 | 95 |
| 04 | Гвардейский район | 109 | 107 | 98 | 80 | 80 | 100 | 30 | 27 | 90 |
| 05 | Гурьевский МР | 250 | 240 | 96 | 187 | 164 | 88 | 56 | 55 | 98 |
| 06 | Гусевский МР | 85 | 85 | 100 | 59 | 54 | 92 | 29 | 26 | 90 |
| 07 | Зеленоградский район | 89 | 85 | 96 | 54 | 54 | 100 | 31 | 31 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 13 | 13 | 100 | 6 | 6 | 100 | 13 | 7 | 54 |
| 09 | Неманский МР | 31 | 31 | 100 | 20 | 18 | 90 | 12 | 11 | 92 |
| 10 | Нестеровский район | 38 | 35 | 92 | 27 | 22 | 81 | 8 | 8 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 24 | 22 | 92 | 20 | 14 | 70 | 3 | 2 | 67 |
| 12 | Полесский МР | 35 | 33 | 94 | 27 | 27 | 100 | 11 | 6 | 55 |
| 13 | Правдинский район | 51 | 48 | 94 | 40 | 40 | 100 | 9 | 8 | 89 |
| 14 | Светлогорский МР | 47 | 46 | 98 | 43 | 43 | 100 | 6 | 3 | 50 |
| 15 | Славский МР | 39 | 39 | 100 | 31 | 30 | 97 | 8 | 8 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 98 | 95 | 97 | 69 | 68 | 99 | 33 | 26 | 79 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 39 | 34 | 87 | 22 | 21 | 95 | 14 | 12 | 86 |
| 18 | Мамоновский ГО | 64 | 63 | 98 | 40 | 40 | 100 | 24 | 23 | 96 |
| 19 | Пионерский ГО | 22 | 20 | 91 | 16 | 14 | 88 | 7 | 4 | 57 |
| 20 | Светловский ГО | 89 | 88 | 99 | 67 | 65 | 97 | 25 | 21 | 84 |
| 21 | Советский ГО | 40 | 40 | 100 | 23 | 23 | 100 | 18 | 17 | 94 |
| 22 | Янтарный ГО | 9 | 8 | 90 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | Итого: | 3447 | 3182 | 92 | 2377 | 1807 | 76 | 866 | 807 | 93 |
|  | УФСИН | 459 | 437 | 95 | 306 | 306 | 100 | 119 | 117 | 98 |
|  | БОМЖ | 130 | 130 | 100 | 34 | 34 | 100 | 19 | 17 | 89 |

В текущем году для обеспечения лечения ВИЧ-инфицированных больных в область поступили диагностические средства и противовирусные препараты по 90% от запланированного количества.

Слайд № 12

Мониторинг лечения больных туберкулезом

по состоянию на 12.11.2009 года

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение | Зарегистрировано очагов всего | Всего обследовано очагов (%) | В том числе МБТ+ | % от зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 371 | 363 | 98 | 4 | 1,1 | 258 | 100 | 86 | 33 |
| 02 | Багратионовский МР | 61 | 52 | 85 |  |  | 29 | 100 | 14 | 48 |
| 03 | Балтийский МР | 24 | 19 | 79 |  |  | 14 | 100 | 5 | 36 |
| 04 | Гвардейский район | 72 | 56 | 78 | 1 | 1,8 | 27 | 100 | 17 | 63 |
| 05 | Гурьевский МР | 100 | 97 | 97 |  |  | 40 | 100 | 13 | 33 |
| 06 | Гусевский МР | 101 | 97 | 96 |  |  | 43 | 100 | 12 | 28 |
| 07 | Зеленоградский район | 67 | 58 | 87 |  |  | 34 | 100 | 11 | 32 |
| 08 | Краснознаменский МР | 46 | 38 | 83 | 2 | 5,3 | 15 | 100 | 11 | 73 |
| 09 | Неманский МР | 98 | 77 | 79 |  | - | 24 | 100 | 8 | 33 |
| 10 | Нестеровский р-н | 25 | 24 | 96 |  |  | 18 | 100 | 6 | 33 |
| 11 | Озерский МР | 42 | 40 | 95 |  |  | 21 | 100 | 10 | 48 |
| 12 | Полесский МР | 43 | 39 | 91 | 1 | 2,5 | 15 | 100 | 6 | 40 |
| 13 | Правдинский район | 40 | 33 | 83 |  |  | 22 | 100 | 10 | 45 |
| 14 | Светлогорский МР | 7 | 6 | 86 |  |  | 6 | 100 | 2 | 33 |
| 15 | Славский МР | 101 | 84 | 83 | 2 | 2,4 | 48 | 100 | 10 | 21 |
| 16 | Черняховский МР | 125 | 110 | 88 |  |  | 58 | 100 | 22 | 38 |
| 17 | Ладушкинский ГО Мамоновский ГО | 32 | 31 | 91 |  |  | 18 | 100 | 9 | 50 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 11 | 9 | 82 |  |  | 8 | 100 | 3 | 38 |
| 20 | Светловский ГО | 34 | 30 | 88 |  |  | 14 | 100 | 2 | 14 |
| 21 | Советский ГО | 60 | 58 | 97 |  |  | 32 | 100 | 7 | 22 |
| 22 | Янтарный ГО | 10 | 9 | 90 |  |  | 5 | 100 | 1 | 20 |
|  | Итого: | 1470 | 1330 | 90 | 10 | 0,8 | 749 | 100 | 265 | 35 |
|  | БОМЖ | 241 | 112 | 46 | 14 | 12,5 | 49,0 | 100 | 21,0 | 43 |

Ниже среднеобластного показателя (90%) охват лечением больных туберкулезом в Багратионовском (85%), Балтийском (79%), Гвардейском (78%), Зеленоградском (87%), Краснознаменском (83%), Неманском (79%), Правдинском (83%), Светлогорском (86%), Славском (83%), Черняховском (88%), Пионерском (82%), Светловском (88%) муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 241 БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 112 человек (46% от подлежащих).

Отрывы от лечения составляют 0,8% (10 человек).

В общей структуре зарегистрированных новых случаев туберкулеза достаточно высокая доля бациллярных форм – 35%. В отдельных муниципальных образованиях этот показатель составил 50% и более: Гвардейск (63%), Краснознаменск (73%),  Ладушкин (50%). Среди лиц БОМЖ бациллярные формы туберкулеза составили 43%.

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

по состоянию на 12.11.2009 года

Слайд № 13

На 2009 год запланированы осмотры 18000 человек по дополнительной диспансеризации работающих  граждан. На 12.11.2009 года осмотрено 15201 человек (84,5%).

| код | Муниципальное образование | Подлежат диспан-серизации в 2009 году | Число лиц прошед-ших диспан-серизацию | % прошед-щих диспан-серизацию | Число выданных Паспортов здоровья | % выданных Паспортов здоровья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 8400 | 7290 | 86,8 | 1268 | 17,4 |
| 02 | Багратионовский МР | 625 | 506 | 81,0 | 300 | 59,3 |
| 03 | Балтийский МР | 626 | 353 | 56,4 | 100 | 28,3 |
| 04 | Гвардейский район | 625 | 612 | 97,9 | 388 | 63,4 |
| 05 | Гурьевский МР | 739 | 685 | 92,7 | 217 | 31,7 |
| 06 | Гусевский МР | 618 | 552 | 89,3 | 191 | 34,6 |
| 07 | Зеленоградский район | 558 | 475 | 85,1 | 229 | 48,2 |
| 08 | Краснознаменский МР | 259 | 221 | 85,3 | 17 | 7,7 |
| 09 | Неманский МР | 439 | 462 | 105,2 | 462 | 100 |
| 10 | Нестеровский р-н | 259 | 259 | 100 | 259 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 499 | 401 | 80,4 | 160 | 39,9 |
| 12 | Полесский МР | 380 | 440 | 115,8 | 440 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 318 | 318 | 100 | 195 | 61,3 |
| 14 | Светлогорский МР | 380 | 187 | 49,2 | 20 | 10,7 |
| 15 | Славский МР | 380 | 381 | 100,3 | 161 | 42,3 |
| 16 | Черняховский МР | 800 | 500 | 62,5 | 480 | 96,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 140 | 127 | 90,7 | 114 | 89,8 |
| 18 | Мамоновский ГО | 200 | 205 | 102,5 | 100 | 48,8 |
| 19 | Пионерский ГО | 258 | 227 | 88,0 | 183 | 80,6 |
| 20 | Светловский ГО | 559 | 340 | 60,8 | 275 | 80,9 |
| 21 | Советский ГО | 798 | 566 | 70,9 | 147 | 26,0 |
| 22 | Янтарный ГО | 140 | 94 | 67,1 | 94 | 100 |
|  | ВСЕГО: | 18000 | 15201 | 84,5 | 5800 | 38,2 |

Ниже среднеобластного показателя (84,5%) показатели в Советском, Светловском, Янтарном городских округах,  Багратионовском, Балтийском, Озерском,  Светлогорском, Черняховском  муниципальных районах.

Низкий процент выдачи Паспортов здоровья отмечается в  Советском, Светлогорском, Краснознаменском, Гусевском, Гурьевском, Балтийском муниципальных образованиях и городском округе «Город Калининград».

Углубленные медицинские осмотры лиц, находящихся во вредных условиях труда.

Калининградскому   региональному   отделению   Фонда   социального страхования   на   проведение   углубленных   медицинских   осмотров   лиц, находящихся   во   вредных  условиях  труда,   на   2009   год   запланированы финансовые   средства  на 9500 человек  в  объеме  6,3  млн.   рублей.

На  12.11.2009 года осмотрено 7581 человек, что составляет 79,8%.

Слайд № 14

Углубленные медицинские осмотры работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2009 году

| к о д | Муниципальное образование | Выдано разрешений |  |  | Проведено медосмотров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 60 | 6016 | 3970,56 | 57 | 4802 | 3169,32 |
| 02 | Багратионовский МР | 4 | 178 | 117,48 | 4 | 178 | 117,48 |
| 03 | Балтийский МР | 4 | 249 | 164,34 | 4 | 249 | 164,34 |
| 04 | Гвардейский район | 4 | 57 | 37.62 | 4 | 57 | 37,62 |
| 05 | Гурьевский МР | 15 | 308 | 203,28 | 15 | 308 | 203,28 |
| 06 | Гусевский МР | 4 | 121 | 79,86 | 4 | 121 | 79,86 |
| 07 | Зеленоградский район | 2 | 20 | 13,2 | 1 | 16 | 10,56 |
| 08 | Краснознаменский МР | 1 | 55 | 36,3 | 1 | 55 | 36,3 |
| 09 | Неманский МР | 4 | 52 | 34,32 | 4 | 52 | 34,32 |
| 10 | Нестеровский район | 1 | 12 | 7,92 | 1 | 12 | 7,92 |
| 11 | Озерский МР | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Полесский МР | 2 | 41 | 27,06 | 2 | 41 | 27,06 |
| 13 | Правдинский район | 3 | 80 | 52,8 | 3 | 80 | 52,8 |
| 14 | Светлогорский МР | 2 | 27 | 17,82 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Славский МР | 1 | 20 | 13,2 | 1 | 20 | 13,2 |
| 16 | Черняховский МР | 17 | 819 | 540,54 | 15 | 733 | 483,78 |
| 17 | Ладушкинский ГО | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Мамоновский ГО | 5 | 136 | 89,76 | 4 | 98 | 64,58 |
| 19 | Пионерский ГО | 5 | 75 | 49,5 | 1 | 47 | 31,02 |
| 20 | Светловский ГО | 8 | 721 | 475,86 | 6 | 202 | 133,32 |
| 21 | Советский ГО | 9 | 513 | 338.58 | 8 | 510 | 336,6 |
| 22 | Янтарный ГО | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 151 | 9500 | 6270 | 135 | 7581 | 5003,46 |
|  | Выполнение в % |  |  | 100% |  |  | 79,8% |

Не приступили еще к углубленным медицинским осмотрам в Светлогорском муниципальном районе.

По компоненту «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей - терапевтов и педиатров».

В   2009  году  запланировано проведение  курсов подготовки  20 врачей  участковых терапевтов, 30 участковых педиатров, 10 врачей общей практики. Прошли обучение 30 участковых педиатров, 20 врачей-терапевтов. Цикл повышения квалификации для врачей общей практики проходит в настоящее время.

По разделу «Обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью».

Слайд № 15

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Калининградской области осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2008 года № 786-н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета».

На сегодняшний день по федеральным объемам в Калининградской областной клинической больнице по сердечно-сосудистой хирургии пролечено 45 человек (план 91 человек), по травматологии и ортопедии пролечено 33 человека (план 69 человек),  проходят лечение 16 человек, ожидают госпитализации 20 человек.

В настоящее время в федеральные центры на лечение направлено 1560 человек, в том числе 435 детей.

Область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Слайд  № 16

За 10 месяцев текущего года медицинская помощь была оказана 1096 пациентам, пострадавшим в ДТП.

Число погибших – 95 человек (8,7% от числа пострадавших), причем 85,3% из них погибли на месте ДТП.  88,6% пострадавших были доставлены с сочетанной травмой в организованные травматологические центры, где было сделано 390 оперативных вмешательств при сложных множественных сочетанных травмах, что на 30% превышает показатель 2008 года за аналогичный период.

Слайды № 17-21

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области выделена субсидия из федерального бюджета – 2993,8 тыс.рублей на софинансирование закупки оборудования для 4-х центров здоровья – Центральная городская больница (г.Калининград), Гусевская центральная районная больница, Центральная городская больница Советского городского округа, Черняховская центральная районная больница. Центры здоровья призваны реализовывать мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака. В настоящее время  проводится работа по их организации, подготовлена заявка на закупку медицинского оборудования.

Слайд № 22

Демографические показатели

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (10 мес.) | 2009 г. (10мес.) |
| Родилось всего (чел.) | 8004 | 8169 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,4 | 11,6 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 6,4 | 6,8 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 15,4 | 14,6 |

На слайдах № 23-24 представлена рейтинговая оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения за сентябрь 2009 года.

Обеспечение лиц льготных категорий граждан Калининградской области лекарственными средствами по состоянию  на 12.11.2009 года.

Региональные льготники обеспечиваются лекарственными средствами в полном объеме согласно выписанным рецептам. На 12.11.2009 года обслужено 62709 рецептов, на сумму 70,4 млн. рублей.

По программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)   на  12.11.2009 года выписано 273928 рецептов, обеспечено  272966 рецептов на сумму  270, 5 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составляет 991 рубль.

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 12.11.2009 года на отсроченном обслуживании находится 962 рецепта.

Данные по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании в  каждом муниципальном образовании, представлены в приложении (слайд №25).

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,35% от общего количества выписанных рецептов.

Во исполнение Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год в части ситуации с обеспечением граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) от 27.05.09 №277н «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических учреждениях и аптечных организациях РФ» проводится ежемесячный  мониторинг розничных цен на лекарственные средства по 382 наименованиям.

Министерством здравоохранения Калининградской области проведен анализ результатов мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств на фармацевтическом рынке Калининградской области в сравнении с другими регионами Российской Федерации (по состоянию август/июль 2009 года).

Анализ торговых надбавок показал, что в среднем, торговые надбавки снизились в регионе на 2,14%. Динамика уровня розничных цен по Калининградской области в сравнении с другими субъектами Российской Федерации показывает снижение цен (август/июль) на 0,36%.

Слайды № 26-35

Данные мониторинга розничных цен на лекарственные средства за период с 30.09.2009 – по  30.10.2009 года показали следующую динамику:

- 492 препарата достигают целевого показателя или ниже его (цена ниже на 5%, в данном графике, это значение равно 0);

- цена 20 препаратов выше целевого показателя в регионах сравнения на 1%;

- цена 16 препаратов выше целевого показателя в регионах сравнения от 1 до 2 %;

- цена 26 препаратов  выше целевого показателя в регионах сравнения от 2 до 3 %;

- цена 25 препаратов  выше целевого показателя в регионах сравнения от 3 до 4 %;

- цена 21 препаратов  выше целевого показателя в регионах сравнения от 4 до 5 %.

Постоянный контроль за ценами на лекарственные средства, анализ факторов, влияющих на уровень цен, изучение роли различных звеньев товаропроводящей цепочки, определение условий, способствующих стабилизации и снижению цен на лекарственные средства в аптечной сети Калининградской области, позволяют обеспечить соблюдение прав каждого пациента на получение доступной и качественной лекарственной помощи.

Министр здравоохранения

Калининградской области					                Е.А. Клюйкова

14