## Лист1
Приложение №2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. №1240н
Форма отчета о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации»
27.Калининградская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
15.05.2013
(дата отчета)
Таблица 1. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения
(периодичность представления сведений - ежемесячно)
Наименование задач, мероприятий, учреждений здравоохранения (медицинских организаций), профиля оказания медицинской помощи | [6 empty] | Сумма средств (тыс. руб.) на |  |  |  | 2011-2013 | гг. |  |  | Готовность выполнения мероприятия |  | Срок начала мероприятия |  | Срок окончания мероприятия |  | Примечание
[7 empty] | Предусмотрено средств в программе модернизации здравоохранения |  |  |  | Израсходовано получателем средств по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
[7 empty] | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |  | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |  | установленная в программе модернизации здравоохранения | по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | установленный в программе модернизации здравоохранения | фактический срок начала мероприятия | установленный в программе модернизации здравоохранения | фактический срок окончания мероприятия
[8 empty] | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС (2011-2012 гг.) |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС (2011-2012 гг.)
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мероприятие 1.1 Завершение строительства ранее начатых объектов
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Объект | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
отсутствует
| Итого по мероприятию 1.1 | [5 empty] | 2: 0; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
в том числе: 2011-2012 гг.
Мероприятие 1.2 Проведение капитального ремонта
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Объект | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 7275.7 | 7275.7 | 0 | 0 | 2171.8 | 2171.8 | 0 | 0 | 100 | 29.85 | Декабрь 2012 | Февраль 2013 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 4056.9 | 0 | 4056.9 | 0 | 3977 | 0 | 3977 | 0 | 100 | 98.03 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 720.7 | 720.7 | 0 | 0 | 720.7 | 720.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 734.4 | 734.4 | 0 | 0 | 734.4 | 734.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 424.7 | 424.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 350 | 350 | 0 | 0 | 292.6 | 292.6 | 0 | 0 | 100 | 83.6 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 1126.3 | 1126.3 | 0 | 0 | 1126.2 | 1126.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 0 | 4170.3 | 4170.3 | 0 | 0 | 100 | 94.03 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.23.2. Гинекология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 5402.4 | 5402.4 | 0 | 0 | 4873 | 4873 | 0 | 0 | 100 | 90.2 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.23.2. Гинекология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2807.2 | 2807.2 | 0 | 0 | 2807.2 | 2807.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.23.2. Гинекология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2702.3 | 2702.3 | 0 | 0 | 2702.3 | 2702.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 821.3 | 821.3 | 0 | 0 | 677.4 | 677.4 | 0 | 0 | 100 | 82.48 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 783.6 | 783.6 | 0 | 0 | 661.3 | 661.3 | 0 | 0 | 100 | 84.39 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 232.4 | 232.4 | 0 | 0 | 216.7 | 216.7 | 0 | 0 | 100 | 93.24 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2250.9 | 2250.9 | 0 | 0 | 2235.7 | 2235.7 | 0 | 0 | 100 | 99.33 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10. Педиатрия (стац) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 1577.3 | 1577.3 | 0 | 0 | 1577.3 | 1577.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Сентябрь 2011
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.18. Акушерство и гинекология (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 316.4 | 316.4 | 0 | 0 | 316.4 | 316.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2011
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1466.7 | 1466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100 | 100 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1216.5 | 1216.5 | 0 | 0 | 1193.8 | 1193.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 113.7 | 113.7 | 0 | 0 | 113.7 | 113.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Иные подразделения | 17561.4 | 17561.4 | 0 | 0 | 8532.7 | 8532.7 | 0 | 0 | 100 | 48.59 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 4310.9 | 4310.9 | 0 | 0 | 4118.7 | 4118.7 | 0 | 0 | 100 | 95.54 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2431.5 | 2431.5 | 0 | 0 | 2431.5 | 2431.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 418.5 | 418.5 | 0 | 0 | 403.7 | 403.7 | 0 | 0 | 100 | 96.46 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская станция скорой медицинской помощи" |  |  | отсутствует |  | Иные подразделения | 16562.2 | 0 | 16562.2 | 0 | 16562.2 | 0 | 16562.2 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 4058.6 | 4058.6 | 0 | 0 | 2697.4 | 2697.4 | 0 | 0 | 100 | 66.46 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1334.8 | 1334.8 | 0 | 0 | 1223.5 | 1223.5 | 0 | 0 | 100 | 91.66 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1335.1 | 1335.1 | 0 | 0 | 1335.1 | 1335.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2023.3 | 2023.3 | 0 | 0 | 2023.3 | 2023.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2011
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1181.8 | 1181.8 | 0 | 0 | 1181.8 | 1181.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1217.8 | 1217.8 | 0 | 0 | 1217.8 | 1217.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1344.2 | 1344.2 | 0 | 0 | 1344.2 | 1344.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1729.9 | 1729.9 | 0 | 0 | 1729.9 | 1729.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1782.1 | 1782.1 | 0 | 0 | 1782.1 | 1782.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 456.4 | 456.4 | 0 | 0 | 456.4 | 456.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 333.7 | 333.7 | 0 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 3357.2 | 3357.2 | 0 | 0 | 3357.2 | 3357.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.20.1. Инфекционные болезни для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 3893.3 | 3893.3 | 0 | 0 | 3561 | 3561 | 0 | 0 | 100 | 91.46 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.20.1. Инфекционные болезни для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 7262.6 | 7262.6 | 0 | 0 | 7262.6 | 7262.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.20.1. Инфекционные болезни для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 11923.5 | 11923.5 | 0 | 0 | 11923.5 | 11923.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 4103 | 4103 | 0 | 0 | 2383.1 | 2383.1 | 0 | 0 | 100 | 58.08 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.02. Педиатрия (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 6157.1 | 6157.1 | 0 | 0 | 6157.1 | 6157.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1981.7 | 1981.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.11.1. Хирургия для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 3975 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 3975 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.11.1. Хирургия для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 5629.9 | 5629.9 | 0 | 0 | 5629.9 | 5629.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 3879.9 | 3879.9 | 0 | 0 | 3879.9 | 3879.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.22.1. Онкология для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2010.6 | 2010.6 | 0 | 0 | 2010.6 | 2010.6 | 0 | 0 | 100 | 90.7 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Иные подразделения | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Январь 2012 | Февраль 2013 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Иные подразделения | 846.7 | 846.7 | 0 | 0 | 771.4 | 771.4 | 0 | 0 | 100 | 91.2 | Январь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Иные подразделения | 268.2 | 268.2 | 0 | 0 | 244.7 | 244.7 | 0 | 0 | 100 | 91.27 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Иные подразделения | 460.3 | 460.3 | 0 | 0 | 460.3 | 460.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Иные подразделения | 1395.9 | 1395.9 | 0 | 0 | 1395.9 | 1395.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Иные подразделения | 1297.1 | 1297.1 | 0 | 0 | 1297.1 | 1297.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2353 | 2353 | 0 | 0 | 2111.8 | 2111.8 | 0 | 0 | 100 | 89.75 | Январь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 2.02. Педиатрия (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 4657.2 | 4657.2 | 0 | 0 | 4657.2 | 4657.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 78993.4 | 78993.4 | 0 | 0 | 66595.6 | 66595.6 | 0 | 0 | 100 | 84.31 | Январь 2012 | Март 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 845.8 | 845.8 | 0 | 0 | 845.7 | 845.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2534.1 | 2534.1 | 0 | 0 | 2487.9 | 2487.9 | 0 | 0 | 100 | 98.18 | Январь 2012 | Март 2012 | Октябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2543.2 | 2543.2 | 0 | 0 | 2543.2 | 2543.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 222.7 | 222.7 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 100 | 89.36 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 347.4 | 347.4 | 0 | 0 | 347.4 | 347.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1420.3 | 1420.3 | 0 | 0 | 1420.3 | 1420.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 311.8 | 311.8 | 0 | 0 | 311.8 | 311.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует |  | Иные подразделения | 1497.6 | 1497.6 | 0 | 0 | 1497.6 | 1497.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 773.2 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 8362.1 | 8362.1 | 0 | 0 | 8049.6 | 8049.6 | 0 | 0 | 100 | 96.26 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 100 | 33.62 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1988.5 | 1988.5 | 0 | 0 | 1988.4 | 1988.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 764.7 | 764.7 | 0 | 0 | 636.9 | 636.9 | 0 | 0 | 100 | 83.29 | Октябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 890.8 | 890.8 | 0 | 0 | 825.5 | 825.5 | 0 | 0 | 100 | 92.67 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1874.8 | 1874.8 | 0 | 0 | 1756.6 | 1756.6 | 0 | 0 | 100 | 93.7 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 11882.9 | 11882.9 | 0 | 0 | 2479.6 | 2479.6 | 0 | 0 | 100 | 20.87 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 1451.2 | 1451.2 | 0 | 0 | 1357.8 | 1357.8 | 0 | 0 | 100 | 93.56 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 1150.7 | 1150.7 | 0 | 0 | 1150.7 | 1150.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2011
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 853.5 | 853.5 | 0 | 0 | 853.5 | 853.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2665.8 | 2665.8 | 0 | 0 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 100 | 2.92 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 20200.9 | 20200.9 | 0 | 0 | 20200.9 | 20200.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 546.8 | 546.8 | 0 | 0 | 546.8 | 546.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 900.3 | 900.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.18. Акушерство и гинекология (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 120 | 120 | 0 | 0 | 80.6 | 80.6 | 0 | 0 | 100 | 67.17 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2926.3 | 2926.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 3553.6 | 3553.6 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 3590.9 | 3590.9 | 0 | 0 | 1077.3 | 1077.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2862.5 | 2862.5 | 0 | 0 | 2862.5 | 2862.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 285.8 | 285.8 | 0 | 0 | 285.8 | 285.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 1330.4 | 1330.4 | 0 | 0 | 1330.4 | 1330.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 1831.1 | 1831.1 | 0 | 0 | 1831.1 | 1831.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 918.4 | 918.4 | 0 | 0 | 918.4 | 918.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Ноябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Отделение дневного стационара (АПП) | 1558.7 | 1558.7 | 0 | 0 | 1558.7 | 1558.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 6653.8 | 6653.8 | 0 | 0 | 4665.8 | 4665.8 | 0 | 0 | 100 | 70.2 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2560.6 | 2560.6 | 0 | 0 | 1909.4 | 1909.4 | 0 | 0 | 100 | 74.59 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 1086.4 | 1086.4 | 0 | 0 | 1086.4 | 1086.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 160.6 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 4270 | 4270 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 100 | 15.88 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 286.7 | 286.7 | 0 | 0 | 286.7 | 286.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Сентябрь 2011
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии | 202.9 | 202.9 | 0 | 0 | 202.9 | 202.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 1385.9 | 1385.9 | 0 | 0 | 100 | 99.99 | Май 2011 | Июнь 2011 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 3499.6 | 3499.6 | 0 | 0 | 3238 | 3238 | 0 | 0 | 100 | 92.52 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 5479.1 | 5479.1 | 0 | 0 | 5429.5 | 5429.5 | 0 | 0 | 100 | 99.1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 368.5 | 368.5 | 0 | 0 | 368.5 | 368.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 1352.2 | 1352.2 | 0 | 0 | 1352.2 | 1352.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2011
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 2164.5 | 2164.5 | 0 | 0 | 1735.7 | 1735.7 | 0 | 0 | 100 | 80.19 | Май 2011 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 4592.1 | 4592.1 | 0 | 0 | 4438.2 | 4438.2 | 0 | 0 | 100 | 96.65 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.10. Педиатрия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2940.2 | 2940.2 | 0 | 0 | 2770 | 2770 | 0 | 0 | 100 | 94.21 | Январь 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 10060.3 | 10060.3 | 0 | 0 | 8613.8 | 8613.8 | 0 | 0 | 100 | 85.62 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 7904.1 | 7904.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.02. Педиатрия (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 6653 | 6653 | 0 | 0 | 6653 | 6653 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 3.10. Несколько профилей (СМП) | Иные подразделения | 521.8 | 521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.03. Ревматология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 10115.8 | 10115.8 | 0 | 0 | 9946 | 9946 | 0 | 0 | 100 | 98.32 | Январь 2012 | Август 2012 | Октябрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.08. Гематология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 4416.6 | 4416.6 | 0 | 0 | 3290.5 | 3290.5 | 0 | 0 | 100 | 74.5 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 10844.1 | 10844.1 | 0 | 0 | 6791.9 | 6791.9 | 0 | 0 | 100 | 62.63 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.23.2. Гинекология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 14265.4 | 14265.4 | 0 | 0 | 9083 | 9083 | 0 | 0 | 100 | 63.67 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.23.2. Гинекология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 8056.3 | 8056.3 | 0 | 0 | 100 | 86.63 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.25. Офтальмология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 9182.9 | 9182.9 | 0 | 0 | 6102.2 | 6102.2 | 0 | 0 | 100 | 66.45 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Отделения функциональной диагностики | 2973.9 | 2973.9 | 0 | 0 | 2973.9 | 2973.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2374.8 | 2374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2829 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 19156.4 | 19156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Февраль 2013 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 3310.9 | 3310.9 | 0 | 0 | 993.3 | 993.3 | 0 | 0 | 100 | 30 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 12478.8 | 12478.8 | 0 | 0 | 3860.3 | 3860.3 | 0 | 0 | 100 | 30.93 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 4062 | 4062 | 0 | 0 | 4057.1 | 4057.1 | 0 | 0 | 100 | 99.88 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 3124.6 | 3124.6 | 0 | 0 | 3124.3 | 3124.3 | 0 | 0 | 100 | 99.99 | Май 2011 | Август 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 716.1 | 716.1 | 0 | 0 | 716.1 | 716.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 918.4 | 918.4 | 0 | 0 | 918.4 | 918.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 4523.1 | 4523.1 | 0 | 0 | 4523.1 | 4523.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Август 2012 | Декабрь 2011 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 5838.7 | 5838.7 | 0 | 0 | 5838.7 | 5838.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Октябрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 2.01. Терапия (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 9483.8 | 9483.8 | 0 | 0 | 2845.1 | 2845.1 | 0 | 0 | 100 | 30 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 2.01. Терапия (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 14574.3 | 14574.3 | 0 | 0 | 14574.3 | 14574.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10. Педиатрия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2630.6 | 2630.6 | 0 | 0 | 2630.6 | 2630.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Сентябрь 2011
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 485.5 | 485.5 | 0 | 0 | 485.5 | 485.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 2090.4 | 2090.4 | 0 | 0 | 2090.4 | 2090.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Июнь 2011 | Октябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Диагностическая лаборатория | 1363.7 | 1363.7 | 0 | 0 | 1363.7 | 1363.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 528.4 | 528.4 | 0 | 0 | 503.5 | 503.5 | 0 | 0 | 100 | 95.29 | Октябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2011 | Февраль 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 300.1 | 300.1 | 0 | 0 | 300.1 | 300.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 159.5 | 159.5 | 0 | 0 | 159.5 | 159.5 | 0 | 0 | 100 | 99.59 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 523.7 | 523.7 | 0 | 0 | 523.7 | 523.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 316.7 | 316.7 | 0 | 0 | 316.7 | 316.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Август 2012 | Октябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 847.6 | 847.6 | 0 | 0 | 847.6 | 847.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 11769.3 | 11769.3 | 0 | 0 | 8548.2 | 8548.2 | 0 | 0 | 100 | 72.63 | Январь 2012 | Апрель 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Иные подразделения | 5862.7 | 5862.7 | 0 | 0 | 5163.5 | 5163.5 | 0 | 0 | 100 | 88.07 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Иные подразделения | 1434.2 | 0 | 1434.2 | 0 | 1203 | 0 | 1203 | 0 | 100 | 83.88 | Январь 2012 | Май 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) | Иные подразделения | 648.4 | 0 | 648.4 | 0 | 388.1 | 0 | 388.1 | 0 | 100 | 59.86 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) | Иные подразделения | 6865.6 | 0 | 6865.6 | 0 | 6114.2 | 0 | 6114.2 | 0 | 100 | 89.06 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) | Иные подразделения | 1901.7 | 0 | 1901.7 | 0 | 1901.7 | 0 | 1901.7 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2011
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 2" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) | Иные подразделения | 44235.4 | 0 | 44235.4 | 0 | 43510.3 | 0 | 43510.3 | 0 | 100 | 98.36 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 2" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 7082.7 | 0 | 7082.7 | 0 | 6697.6 | 0 | 6697.6 | 0 | 100 | 94.56 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ "Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Декабрь 2012 | Февраль 2013 | Декабрь 2012
| Итого по мероприятию 1.2 | [5 empty] | 2: 633481.3; ФФОМС 3: 550694.2; конс. бюджета субъекта РФ 4: 82787.1; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 486404.8; ФФОМС 7: 406050.7; конс. бюджета субъекта РФ 8: 80354.1; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 97650.9; ФФОМС 3: 97650.9; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 67900; ФФОМС 7: 67900; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 633481.3; ФФОМС 3: 550694.2; конс. бюджета субъекта РФ 4: 82787.1; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 476106.7; ФФОМС 7: 396114.4; конс. бюджета субъекта РФ 8: 79992.3; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Мероприятие 1.3 Проведение текущего ремонта
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 889 | 0 | 889 | 0 | 818.5 | 0 | 818.5 | 0 | 100 | 92.06 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 129.7 | 0 | 129.7 | 0 | 129.7 | 0 | 129.7 | 0 | 100 | 100 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) |  | 529.4 | 0 | 529.4 | 0 | 529.4 | 0 | 529.4 | 0 | 100 | 100 | Май 2011 | Июнь 2011 | Декабрь 2011 | Октябрь 2011
| ГБУЗ "Противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 399.5 | 0 | 399.5 | 0 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0 | 100 | 41.7 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 3" |  |  | отсутствует |  |  | 429.8 | 0 | 429.8 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 100 | 78.87 | Январь 2012 | Июль 2012 | Сентябрь 2012 | Февраль 2013
| Итого по мероприятию 1.3 | [5 empty] | 2: 2377.4; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 2377.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1983.2; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 1983.2; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 0; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 2377.4; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 2377.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1983.2; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 1983.2; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Мероприятие 1.4 Приобретение медицинского оборудования
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Наименование закупаемого оборудования | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 14027.5 | 14027.5 | 0 | 0 | 14027.5 | 14027.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 475.1 | 475.1 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 749 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1497.4 | 1497.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 4903 | 4903 | 0 | 0 | 4868.5 | 4868.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 6831 | 6831 | 0 | 0 | 6831 | 6831 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Видеоэндоскопическое стойки | 1480.9 | 1480.9 | 0 | 0 | 1480.9 | 1480.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 790 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Ноябрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 636 | 636 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | Оборудование хирургического профиля (наборы для специализированных операций) | 385.8 | 385.8 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.16. Торакальная хирургия (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.17. Кардиохирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 544 | 544 | 0 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.18. Сосудистая хирургия (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.24. Оториноларингология (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 323 | 323 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июнь 2011 | Ноябрь 2011 | Август 2011
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июнь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (портативное) | 449.8 | 449.8 | 0 | 0 | 449.8 | 449.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Апрель 2012 | Ноябрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Июнь 2011
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Томографы магнитно-резонансные 0,4 - 1,5 Т | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.03. Кардиология (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 164.4 | 164.4 | 0 | 0 | 164.3 | 164.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.03. Кардиология (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3434.3 | 3434.3 | 0 | 0 | 3434.3 | 3434.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.06. Пульмонология (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Май 2012 | Ноябрь 2012 | Май 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.14. Хирургия (амб) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.14. Хирургия (амб) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 329.7 | 329.7 | 0 | 0 | 329.7 | 329.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.18.2. Гинекология (амб) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 2167 | 2167 | 0 | 0 | 2167 | 2167 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.20. Оториноларингология (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 196.9 | 196.9 | 0 | 0 | 196.9 | 196.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Ноябрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.20. Оториноларингология (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 209.6 | 209.6 | 0 | 0 | 209.6 | 209.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Ноябрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.21. Офтальмология (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 489.5 | 489.5 | 0 | 0 | 489.5 | 489.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 175.9 | 175.9 | 0 | 0 | 175.9 | 175.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Май 2012 | Ноябрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 300 | 300 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 311.2 | 311.2 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 8 | 8 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 4903.1 | 4903.1 | 0 | 0 | 4903 | 4903 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Рентгенологическое оборудование (переносное) | 1047.4 | 1047.4 | 0 | 0 | 1047.4 | 1047.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Системы мониторирования (мониторы для родовспоможения и детства) | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 15155.3 | 15155.3 | 0 | 0 | 15155.3 | 15155.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 8132 | 8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Январь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (другая) | 8912.3 | 8912.3 | 0 | 0 | 8912.3 | 8912.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 5391.6 | 5391.6 | 0 | 0 | 5391.6 | 5391.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 10955 | 0 | 10955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 150 | 0 | 150 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Сентябрь 2011
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 45 | 0 | 45 | 0 | 44.8 | 0 | 44.8 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 863.4 | 0 | 863.4 | 0 | 863.4 | 0 | 863.4 | 0 | 5 | 5 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 9608.3 | 0 | 9608.3 | 0 | 9608.3 | 0 | 9608.3 | 0 | 15 | 15 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 21081.9 | 0 | 21081.9 | 0 | 5037.4 | 0 | 5037.4 | 0 | 19 | 11 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29.1. Фтизиатрия для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 100.3 | 0 | 100.3 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29.1. Фтизиатрия для детей (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 11410 | 0 | 11410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | a | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (портативная) | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Аппаратура ИВЛ (другая) | 3061.1 | 3061.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1675.8 | 1675.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 497.3 | 497.3 | 0 | 0 | 497.3 | 497.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 1347.5 | 1347.5 | 0 | 0 | 1347.5 | 1347.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 2462 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 5 | 5 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 548.6 | 548.6 | 0 | 0 | 548.6 | 548.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Системы мониторирования (палатные мониторы) | 481 | 481 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 5570 | 5570 | 0 | 0 | 5570 | 5570 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Апрель 2012 | Декабрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.24. Инфекционные болезни (амб) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 6982.5 | 6982.5 | 0 | 0 | 6982.5 | 6982.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.24. Инфекционные болезни (амб) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 844.2 | 844.2 | 0 | 0 | 844.1 | 844.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01. Терапия (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1826.8 | 1826.8 | 0 | 0 | 1826.8 | 1826.8 | 0 | 0 | 18 | 18 | Май 2011 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 469 | 469 | 0 | 0 | 314.6 | 314.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 214.8 | 214.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 13908.1 | 13908.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1319.4 | 1319.4 | 0 | 0 | 1319.4 | 1319.4 | 0 | 0 | 13 | 13 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 1585.4 | 1585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 345.5 | 345.5 | 0 | 0 | 343.8 | 343.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 391.2 | 391.2 | 0 | 0 | 235.8 | 235.8 | 0 | 0 | 7 | 7 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 2336.1 | 2336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №2" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 315 | 315 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №2" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 1320.7 | 1320.7 | 0 | 0 | 1320.7 | 1320.7 | 0 | 0 | 8 | 8 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 5 | 5 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (портативное) | 540.8 | 540.8 | 0 | 0 | 540.8 | 540.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 2115 | 2115 | 0 | 0 | 2115 | 2115 | 0 | 0 | 3 | 3 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 3401.6 | 3401.6 | 0 | 0 | 3401.6 | 3401.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2012 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Системы мониторирования (холтеровские мониторы) | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Оборудование хирургического профиля (другое) | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 1124 | 1124 | 0 | 0 | 215.6 | 215.6 | 0 | 0 | 6 | 2 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 263.5 | 263.5 | 0 | 0 | 263.5 | 263.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 323.3 | 323.3 | 0 | 0 | 323.3 | 323.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 110 | 110 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 1222.9 | 1222.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.01. Терапия (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 2811.8 | 2811.8 | 0 | 0 | 2797.7 | 2797.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 496 | 496 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 220 | 220 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 2 | 2 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 263.5 | 263.5 | 0 | 0 | 263.5 | 263.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Городская станция скорой медицинской помощи" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 2866.8 | 2866.8 | 0 | 0 | 2863.3 | 2863.3 | 0 | 0 | 69 | 69 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 1061.2 | 1061.2 | 0 | 0 | 1061.2 | 1061.2 | 0 | 0 | 14 | 14 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 974.3 | 974.3 | 0 | 0 | 974.3 | 974.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 20 | 20 | Май 2011 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 5108.8 | 5108.8 | 0 | 0 | 4846 | 4846 | 0 | 0 | 25 | 18 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 1777.7 | 1777.7 | 0 | 0 | 1777.7 | 1777.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | a | 1.10. Педиатрия (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | a | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (портативная) | 4495.6 | 4495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | a | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Май 2011 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Оборудование хирургического профиля (наборы для специализированных операций) | 4286 | 4286 | 0 | 0 | 4286 | 4286 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 198.9 | 198.9 | 0 | 0 | 198.9 | 198.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 492.3 | 492.3 | 0 | 0 | 492.3 | 492.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Системы мониторирования (холтеровские мониторы) | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 918 | 918 | 0 | 0 | 913.4 | 913.4 | 0 | 0 | 9 | 9 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 604.1 | 604.1 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 14 | 14 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.03.1. Кардиоревматология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 500 | 500 | 0 | 0 | 490.8 | 490.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.09.1. Гематология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.11.1. Травматология-ортопедия для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.20.1. Оториноларингология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 60 | 60 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 490 | 490 | 0 | 0 | 477.5 | 477.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 469.5 | 469.5 | 0 | 0 | 469.5 | 469.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.20.1. Оториноларингология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 60 | 60 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 410 | 410 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2920 | 2920 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | д | 2.02. Педиатрия (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 1495.5 | 1495.5 | 0 | 0 | 1495.5 | 1495.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | д | 2.20.1. Оториноларингология для детей (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 600 | 600 | 0 | 0 | 590.8 | 590.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | д | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | д | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.3 | 42.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 450 | 450 | 0 | 0 | 448.3 | 448.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | Системы мониторирования (холтеровские мониторы) | 550 | 550 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3220.5 | 3220.5 | 0 | 0 | 3220.5 | 3220.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 816.8 | 816.8 | 0 | 0 | 816.8 | 816.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 10783.2 | 10783.2 | 0 | 0 | 10783.2 | 10783.2 | 0 | 0 | 6 | 6 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 124.5 | 124.5 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1151 | 1151 | 0 | 0 | 1151 | 1151 | 0 | 0 | 13 | 13 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Май 2011 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Май 2011 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (портативное) | 4973.3 | 4973.3 | 0 | 0 | 4973.3 | 4973.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.24.1. Оториноларингология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 227.9 | 227.9 | 0 | 0 | 227.9 | 227.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.24.1. Оториноларингология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 478.2 | 478.2 | 0 | 0 | 478.2 | 478.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 557.8 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1703.4 | 1703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1841.7 | 1841.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 446.8 | 446.8 | 0 | 0 | 446.8 | 446.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 323 | 323 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 627.8 | 627.8 | 0 | 0 | 627.8 | 627.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 5899.6 | 5899.6 | 0 | 0 | 5898.5 | 5898.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 208.7 | 208.7 | 0 | 0 | 208.7 | 208.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 7919.8 | 7919.8 | 0 | 0 | 7919.8 | 7919.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 704.6 | 704.6 | 0 | 0 | 704.6 | 704.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.25.1. Офтальмология для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 7026.8 | 7026.8 | 0 | 0 | 7026.8 | 7026.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (другая) | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 1994.2 | 1994.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 5459.5 | 5459.5 | 0 | 0 | 3738.1 | 3738.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Май 2011 | Октябрь 2012 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 1206.4 | 1206.4 | 0 | 0 | 1206.4 | 1206.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 9068.6 | 9068.6 | 0 | 0 | 9068.6 | 9068.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2012 | Декабрь 2011 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 191.8 | 191.8 | 0 | 0 | 191.8 | 191.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 489.6 | 489.6 | 0 | 0 | 489.6 | 489.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 484.4 | 484.4 | 0 | 0 | 484.4 | 484.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 588.3 | 588.3 | 0 | 0 | 588.3 | 588.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 836.6 | 836.6 | 0 | 0 | 836.6 | 836.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 345.3 | 345.3 | 0 | 0 | 345.3 | 345.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 468 | 468 | 0 | 0 | 468 | 468 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1130.2 | 1130.2 | 0 | 0 | 1130.2 | 1130.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 13505.9 | 13505.9 | 0 | 0 | 12890.3 | 12890.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 534.7 | 534.7 | 0 | 0 | 534.7 | 534.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 2975.7 | 2975.7 | 0 | 0 | 2975.7 | 2975.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 4183.3 | 4183.3 | 0 | 0 | 4183.3 | 4183.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 3405.1 | 3405.1 | 0 | 0 | 3405.1 | 3405.1 | 0 | 0 | 13 | 13 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 11169 | 11169 | 0 | 0 | 11169 | 11169 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Томографы магнитно-резонансные 0,4 - 1,5 Т | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Томографы рентгеновские компьютерные 128 среза | 42485 | 42485 | 0 | 0 | 42485 | 42485 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Май 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Томографы рентгеновские компьютерные 16 срезов | 3156.8 | 3156.8 | 0 | 0 | 3156.8 | 3156.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 4999.7 | 4999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 2190.8 | 2190.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 500.8 | 500.8 | 0 | 0 | 500.8 | 500.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 2835.1 | 2835.1 | 0 | 0 | 2835.1 | 2835.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 751.1 | 751.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 2430 | 2430 | 0 | 0 | 2199.6 | 2199.6 | 0 | 0 | 30 | 30 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 0 | 0 | 50 | 50 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5184.4 | 5184.4 | 0 | 0 | 80 | 80 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4221.6 | 4221.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 494.2 | 494.2 | 0 | 0 | 484.2 | 484.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | в | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 116.7 | 116.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 2092.2 | 2092.2 | 0 | 0 | 2092.2 | 2092.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Системы мониторирования (холтеровские мониторы) | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 3036.4 | 3036.4 | 0 | 0 | 3036.4 | 3036.4 | 0 | 0 | 24 | 24 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1928.3 | 1928.3 | 0 | 0 | 1928.3 | 1928.3 | 0 | 0 | 19 | 19 | Май 2011 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 999.8 | 999.8 | 0 | 0 | 681.7 | 681.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9 | 9 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 738.6 | 738.6 | 0 | 0 | 738.6 | 738.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1122 | 1122 | 0 | 0 | 1122 | 1122 | 0 | 0 | 11 | 11 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 2981 | 2981 | 0 | 0 | 195.3 | 195.3 | 0 | 0 | 9 | 7 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 6 | 6 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 110 | 110 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (портативное) | 319.9 | 319.9 | 0 | 0 | 319.3 | 319.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 176.2 | 176.2 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 3 | 3 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 335.9 | 335.9 | 0 | 0 | 334.5 | 334.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 464.8 | 464.8 | 0 | 0 | 464.8 | 464.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 2.18.2. Гинекология (амб) | Оборудование хирургического профиля (другое) | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 210.4 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 210.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 176.2 | 176.2 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 3 | 3 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Прочее оборудование (портативное) | 325 | 325 | 0 | 0 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) | Прочее оборудование (портативное) | 22 | 22 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 770 | 770 | 0 | 0 | 769.5 | 769.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.03. Кардиология (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1217.9 | 1217.9 | 0 | 0 | 1217.9 | 1217.9 | 0 | 0 | 12 | 12 | Май 2011 | Август 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 1585.4 | 1585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 214.1 | 214.1 | 0 | 0 | 6 | 6 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 13908.1 | 13908.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1116.4 | 1116.4 | 0 | 0 | 1116.4 | 1116.4 | 0 | 0 | 11 | 11 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 300 | 300 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1585.4 | 1585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 215.1 | 215.1 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1623.8 | 1623.8 | 0 | 0 | 1623.8 | 1623.8 | 0 | 0 | 16 | 16 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 212.9 | 212.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Системы мониторирования (палатные мониторы) | 407.8 | 407.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 874.1 | 874.1 | 0 | 0 | 807.2 | 807.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 215.1 | 215.1 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 395 | 395 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 581.3 | 581.3 | 0 | 0 | 581.3 | 581.3 | 0 | 0 | 7 | 7 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 220 | 220 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1014.9 | 1014.9 | 0 | 0 | 1014.9 | 1014.9 | 0 | 0 | 10 | 10 | Май 2011 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 1169.4 | 1169.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 2436.5 | 2436.5 | 0 | 0 | 2354.7 | 2354.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.10. Несколько профилей (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 254 | 254 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 5 | 5 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13972.2 | 13972.2 | 0 | 0 | 13908.1 | 13908.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 1623.8 | 1623.8 | 0 | 0 | 16 | 16 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.10. Несколько профилей (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 352.3 | 352.3 | 0 | 0 | 207.5 | 207.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (другая) | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 324.8 | 324.8 | 0 | 0 | 324.8 | 324.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 3 | 3 | Май 2011 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | б | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Системы мониторирования (палатные мониторы) | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | б | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (портативная) | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Май 2011 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 431.4 | 431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1709.1 | 1709.1 | 0 | 0 | 1709.1 | 1709.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 238.5 | 238.5 | 0 | 0 | 238.5 | 238.5 | 0 | 0 | 19 | 19 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | б | 2.18. Акушерство и гинекология (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 220 | 220 | 0 | 0 | 218.9 | 218.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Январь 2012 | Июль 2012 | Ноябрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 13908.1 | 13908.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2044.8 | 2044.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 253.9 | 253.9 | 0 | 0 | 175.7 | 175.7 | 0 | 0 | 5 | 5 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 175.1 | 175.1 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 220 | 220 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2 | 2 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 498.7 | 498.7 | 0 | 0 | 498.7 | 498.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 215.1 | 215.1 | 0 | 0 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 777.6 | 777.6 | 0 | 0 | 777.6 | 777.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | Январь 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 484.3 | 484.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 2131.3 | 2131.3 | 0 | 0 | 2131.3 | 2131.3 | 0 | 0 | 21 | 21 | Май 2011 | Июль 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Январь 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 507.9 | 507.9 | 0 | 0 | 363.1 | 363.1 | 0 | 0 | 10 | 10 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | a | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (другая) | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 133 | 133 | 0 | 0 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 498.6 | 498.6 | 0 | 0 | 498.6 | 498.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 475.2 | 475.2 | 0 | 0 | 446.7 | 446.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 492.3 | 492.3 | 0 | 0 | 492.3 | 492.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Апрель 2012 | Ноябрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1987 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Системы мониторирования (холтеровские мониторы) | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2012 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 470.4 | 470.4 | 0 | 0 | 470.4 | 470.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 370.6 | 370.6 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 8 | 8 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | a | 1.10. Педиатрия (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (другая) | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 1720.4 | 1720.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Май 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | a | 1.10. Педиатрия (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 1832.7 | 1832.7 | 0 | 0 | 1832.7 | 1832.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012 | Май 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | a | 1.10. Педиатрия (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 1805 | 1805 | 0 | 0 | 1805 | 1805 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | a | 1.11.1. Хирургия для детей (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Системы мониторирования (палатные мониторы) | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Август 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 1019.9 | 1019.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 7672.2 | 5956.3 | 1715.9 | 0 | 5956.3 | 5956.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Оборудование хирургического профиля (другое) | 394 | 394 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 10 | 10 | Май 2011 | Июль 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 2068 | 2068 | 0 | 0 | 2068 | 2068 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 6321.7 | 6321.7 | 0 | 0 | 6321.7 | 6321.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Физиотерапевтическое оборудование (другое) | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Физиотерапевтическое оборудование (другое) | 1397 | 1397 | 0 | 0 | 1397 | 1397 | 0 | 0 | 3 | 3 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 563.2 | 563.2 | 0 | 0 | 563.2 | 563.2 | 0 | 0 | 6 | 6 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Сентябрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 2.01.2. Врачи общей практики (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1559.7 | 1559.7 | 0 | 0 | 1559.7 | 1559.7 | 0 | 0 | 11 | 11 | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | a | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Апрель 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | a | 1.31.1. Прочие для детей (стац) | Системы мониторирования (холтеровские мониторы) | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 546.6 | 546.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (другая) | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Август 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 498.4 | 498.4 | 0 | 0 | 498.4 | 498.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура для родовспоможения и детства) | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | a | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 110 | 110 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 315 | 315 | 0 | 0 | 313.5 | 313.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 491.6 | 491.6 | 0 | 0 | 491.6 | 491.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Август 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3348.2 | 3348.2 | 0 | 0 | 3348.2 | 3348.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 1738.7 | 1738.7 | 0 | 0 | 1730.1 | 1730.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 133 | 133 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативные) | 811.9 | 811.9 | 0 | 0 | 811.9 | 811.9 | 0 | 0 | 8 | 8 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 875 | 875 | 0 | 0 | 506.2 | 506.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 1425 | 1425 | 0 | 0 | 12 | 12 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 331.8 | 331.8 | 0 | 0 | 248.7 | 248.7 | 0 | 0 | 7 | 7 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 2766 | 2766 | 0 | 0 | 2766 | 2766 | 0 | 0 | 1 | 1 | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Лабораторное оборудование (биохимическое) (другое) | 1185 | 1185 | 0 | 0 | 1185 | 1185 | 0 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (портативное) | 499.9 | 499.9 | 0 | 0 | 499.9 | 499.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 259.8 | 259.8 | 0 | 0 | 259.8 | 259.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 176.2 | 176.2 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 3 | 3 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 2398.8 | 0 | 2398.8 | 0 | 2398.8 | 0 | 2398.8 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 221 | 0 | 221 | 0 | 178.9 | 0 | 178.9 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1664.5 | 0 | 1664.5 | 0 | 1652 | 0 | 1652 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 2 | 2 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 1049.2 | 0 | 1049.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.28. Психиатрия-наркология (стац) | Рентгенологическое оборудование (другое) | 3077 | 0 | 3077 | 0 | 3077 | 0 | 3077 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Май 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 39.2 | 0 | 39.2 | 0 | 35.3 | 0 | 35.3 | 0 | 4 | 4 | Май 2011 | Июль 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 0 | 19.6 | 0 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 3077 | 0 | 3077 | 0 | 3077 | 0 | 3077 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Май 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 2" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 219 |  | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Май 2012 | Декабрь 2011 | Июль 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 2" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 130.1 | 0 | 130.1 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011
| ГБУЗ "Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 2.23. Дерматовенерология (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 500 | 0 | 500 | 0 | 243.4 | 0 | 243.4 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 2.23. Дерматовенерология (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 2.23. Дерматовенерология (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 1845 | 0 | 1845 | 0 | 1706.3 | 0 | 1706.3 | 0 | 1 | 1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 2.23. Дерматовенерология (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 19.6 | 0 | 19.6 | 0 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | 2 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 2.23. Дерматовенерология (амб) | УЗИ-аппаратура (другая) | 3765.5 | 2827.5 | 938 | 0 | 2827.5 | 1889.5 | 938 | 0 | 1 | 1 | Май 2011 | Август 2012 | Ноябрь 2012 | Сентябрь 2012
| Итого по мероприятию 1.4 | [5 empty] | 1042738.9 | 966468.1 | 76270.8 | 0 | 866007.4 | 835170.6 | 30836.8 | 0 | 1375 | 1285
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 527930.8; ФФОМС 3: 527930.8; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 391598.7; ФФОМС 7: 391598.7; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе на оснащение службы скорой медицинской помощи программно-аппаратными комплексами на базе ГЛОНАСС/GPS | [5 empty] | 9623 | 9623 | 0 | 0 | 7261.3 | 7261.3 | 0 | 0 | 206 | 206
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 1042738.9 | 966468.1 | 76270.8 | 0 | 801405.4 | 775851.5 | 25553.9 | 0 | 1375 | 1017
Мероприятие 1.5 Строительство и (или) этапы строительства
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Объект | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
отсутствует
| Итого по мероприятию 1.5 | [5 empty] | 2: 0; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
Мероприятие 1.6 Реконструкция объектов строительства и (или) её этапы
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Объект | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
отсутствует
| Итого по мероприятию 1.6 | [5 empty] | 2: 0; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
Иные мероприятия
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Характеристика мероприятия | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
отсутствует
| Итого по иным мероприятиям | [5 empty] | 2: 0; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
в том числе: 2011-2012 гг.
| Итого по задаче 1 | [5 empty] | 2: 1678597.6; ФФОМС 3: 1517162.3; конс. бюджета субъекта РФ 4: 161435.3; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1354395.4; ФФОМС 7: 1241221.3; конс. бюджета субъекта РФ 8: 113174.1; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 625581.7; ФФОМС 3: 625581.7; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 459498.7; ФФОМС 7: 459498.7; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 1678597.6; ФФОМС 3: 1517162.3; конс. бюджета субъекта РФ 4: 161435.3; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1279495.3; ФФОМС 7: 1171965.9; конс. бюджета субъекта РФ 8: 107529.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота
2.1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 2194.9 | 1616.3 | 578.6 | 0 | 994.5 | 466.3 | 528.2 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГАУЗ "Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 972.7 | 972.7 | 0 | 0 | 392.1 | 392.1 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 8043.6 | 6994.9 | 1048.7 | 0 | 7978.8 | 6930.1 | 1048.7 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | a | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 2884.8 | 2197.9 | 686.9 | 0 | 1453.3 | 862.4 | 590.9 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29.1. Фтизиатрия для детей (стац) |  | 463.6 | 0 | 463.6 | 0 | 193.2 | 0 | 193.2 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Дом ребенка Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.10. Педиатрия (стац) |  | 667.5 | 0 | 667.5 | 0 | 210.9 | 0 | 210.9 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) |  | 2645.8 | 2645.8 | 0 | 0 | 972.5 | 972.5 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2011.8 | 2011.8 | 0 | 0 | 676.8 | 676.8 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 3619.4 | 3619.4 | 0 | 0 | 3520.1 | 3520.1 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 3152.1 | 3152.1 | 0 | 0 | 2851.8 | 2851.8 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 2418.3 | 2418.3 | 0 | 0 | 817.7 | 817.7 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №2" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 1752.7 | 1752.7 | 0 | 0 | 632.7 | 632.7 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 4089.4 | 4089.4 | 0 | 0 | 4058 | 4058 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская детская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19.1. Стоматология для детей (амб) |  | 1774 | 1774 | 0 | 0 | 720.5 | 720.5 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская женская консультация" |  |  | отсутствует | 2.18.2. Гинекология (амб) |  | 1135.5 | 1135.5 | 0 | 0 | 605.9 | 605.9 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 5002.1 | 5002.1 | 0 | 0 | 4493.1 | 4493.1 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1619.6 | 1619.6 | 0 | 0 | 650.4 | 650.4 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1709.1 | 1709.1 | 0 | 0 | 1656.6 | 1656.6 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 948.9 | 948.9 | 0 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 751.2 | 751.2 | 0 | 0 | 420.9 | 420.9 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1762.4 | 1762.4 | 0 | 0 | 638.2 | 638.2 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская станция скорой медицинской помощи" |  |  | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) |  | 9591.2 | 0 | 9591.2 | 0 | 6675.8 | 0 | 6675.8 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 1142.8 | 1142.8 | 0 | 0 | 570.6 | 570.6 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городской дом сестринского ухода" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 215.2 | 0 | 215.2 | 0 | 61.6 | 0 | 61.6 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2306.6 | 2306.6 | 0 | 0 | 826 | 826 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 5094.1 | 5094.1 | 0 | 0 | 4877.1 | 4877.1 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2011 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  |  | б | 1.02.1. Кардиоревматология для детей (стац) |  | 731 | 731 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 0 | 0 | да | нет | Сентябрь 2011 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 2152.1 | 2152.1 | 0 | 0 | 961.5 | 961.5 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 2143.6 | 2143.6 | 0 | 0 | 931.2 | 931.2 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 1167.5 | 1167.5 | 0 | 0 | 625.9 | 625.9 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 1444 | 1444 | 0 | 0 | 743.2 | 743.2 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 1769.3 | 1769.3 | 0 | 0 | 845.1 | 845.1 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 1469.1 | 1469.1 | 0 | 0 | 629.2 | 629.2 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б | 1.31.1. Прочие для детей (стац) |  | 6615.6 | 3864 | 2751.6 | 0 | 3507.4 | 2230.1 | 1277.3 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 3507.5 | 3507.5 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1924.8 | 1924.8 | 0 | 0 | 852.8 | 852.8 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 682.2 | 682.2 | 0 | 0 | 382.8 | 382.8 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1524.4 | 1524.4 | 0 | 0 | 659.6 | 659.6 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2207.9 | 2207.9 | 0 | 0 | 956.9 | 956.9 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1528.7 | 1528.7 | 0 | 0 | 691.7 | 691.7 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2170.5 | 2170.5 | 0 | 0 | 754.8 | 754.8 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2094.4 | 2094.4 | 0 | 0 | 913.8 | 913.8 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2269.1 | 2269.1 | 0 | 0 | 613.7 | 613.7 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2042.1 | 2042.1 | 0 | 0 | 494.9 | 494.9 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | a | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 1494.3 | 1494.3 | 0 | 0 | 589 | 589 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) |  | 1995.4 | 1995.4 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 3741.3 | 3741.3 | 0 | 0 | 1186.5 | 1186.5 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 0 | 675.8 | 675.8 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 2582.1 | 2582.1 | 0 | 0 | 701.4 | 701.4 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 794.8 | 794.8 | 0 | 0 | 525.1 | 525.1 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | a | 2.28. Прочие (амб) |  | 6899.6 | 6899.6 | 0 | 0 | 6001.3 | 6001.3 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 8289.1 | 8289.1 | 0 | 0 | 7330.5 | 7330.5 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская инфекционная больница" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) |  | 1323.9 | 1323.9 | 0 | 0 | 622.4 | 622.4 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 982.4 | 982.4 | 0 | 0 | 583.9 | 583.9 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 5805.1 | 5805.1 | 0 | 0 | 5133.2 | 5133.2 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 644.5 | 644.5 | 0 | 0 | 461.6 | 461.6 | 0 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 15624.2 | 0 | 15624.2 | 0 | 15624.2 | 0 | 15624.2 | 0 | да | да | Февраль 2012 | Июль 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.26. Наркология (амб) |  | 2385.8 | 0 | 2385.8 | 0 | 941.4 | 0 | 941.4 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 2949.2 | 0 | 2949.2 | 0 | 1819.9 | 0 | 1819.9 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 492.3 | 0 | 492.3 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 3186.6 | 0 | 3186.6 | 0 | 1585 | 0 | 1585 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 2" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 3115.5 | 0 | 3115.5 | 0 | 1126.6 | 0 | 1126.6 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 3" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 858.2 | 0 | 858.2 | 0 | 401.8 | 0 | 401.8 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 4" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 893.1 | 0 | 893.1 | 0 | 410.8 | 0 | 410.8 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 5" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 769 | 0 | 769 | 0 | 361.1 | 0 | 361.1 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Советский кожно-венерологический диспансер" |  |  | отсутствует | 1.30. Дерматовенерология (стац) |  | 919.8 | 604.9 | 314.9 | 0 | 693.3 | 599.6 | 93.7 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Советский противотуберкулезный диспансер" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 998.9 | 0 | 998.9 | 0 | 919.7 | 0 | 919.7 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Специализированный Дом ребенка Калининградской области №1" |  |  | отсутствует | 1.27.1. Психиатрия для детей (стац) |  | 501.9 | 0 | 501.9 | 0 | 197.8 | 0 | 197.8 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Специализированный Дом ребенка Калининградской области №2" |  |  | отсутствует | 1.27.1. Психиатрия для детей (стац) |  | 477.6 | 0 | 477.6 | 0 | 194.1 | 0 | 194.1 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1196.2 | 0 | 1196.2 | 0 | 739.2 | 0 | 739.2 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 1.30. Дерматовенерология (стац) |  | 2284.4 | 1970.5 | 313.9 | 0 | 852.1 | 689.2 | 162.9 | 0 | да | нет | Февраль 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012
| Итого по п. 2.1.1 | [5 empty] | 2: 178655; ФФОМС 3: 128574.4; конс. бюджета субъекта РФ 4: 50080.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 114645.2; ФФОМС 7: 79285.4; конс. бюджета субъекта РФ 8: 35359.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 47610.4; ФФОМС 3: 40855.6; конс. бюджета субъекта РФ 4: 6754.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 13765.4; ФФОМС 7: 10964.9; конс. бюджета субъекта РФ 8: 2800.5; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 178655; ФФОМС 3: 128574.4; конс. бюджета субъекта РФ 4: 50080.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 114645.2; ФФОМС 7: 79285.4; конс. бюджета субъекта РФ 8: 35359.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
2.1.2 Запись к врачу в электронном виде
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГАУЗ "Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 474.1 | 474.1 | 0 | 0 | 474.1 | 474.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №2" |  |  | отсутствует |  |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 258.6 | 258.6 | 0 | 0 | 258.6 | 258.6 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская детская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует |  |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская женская консультация" |  |  | отсутствует | 2.18.2. Гинекология (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Март 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует |  |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует |  |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует |  |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | д | 1.31.1. Прочие для детей (стац) |  | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Май 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | отсутствует | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) |  | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Советская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 301.7 | 301.7 | 0 | 0 | 301.7 | 301.7 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 344.8 | 344.8 | 0 | 0 | 344.8 | 344.8 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует |  |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 344.8 | 344.8 | 0 | 0 | 344.8 | 344.8 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.26. Наркология (амб) |  | 86.2 | 0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 129.3 | 0 | 129.3 | 0 | 129.3 | 0 | 129.3 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 86.2 | 0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Советский кожно-венерологический диспансер" |  |  | отсутствует | 1.30. Дерматовенерология (стац) |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Советский противотуберкулезный диспансер" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 43.1 | 0 | 43.1 | 0 | 43.1 | 0 | 43.1 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Октябрь 2012
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 1.30. Дерматовенерология (стац) |  | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| Итого по п. 2.1.2 | [5 empty] | 2: 6594.3; ФФОМС 3: 6249.5; конс. бюджета субъекта РФ 4: 344.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 6594.3; ФФОМС 7: 6249.5; конс. бюджета субъекта РФ 8: 344.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 6594.3; ФФОМС 3: 6249.5; конс. бюджета субъекта РФ 4: 344.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 6594.3; ФФОМС 7: 6249.5; конс. бюджета субъекта РФ 8: 344.8
2.1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 1301.7 | 1301.7 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Апрель 2013 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1301.7 | 1301.7 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Апрель 2013 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1301.7 | 1301.7 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Апрель 2013 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1301.7 | 1301.7 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Апрель 2013 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1301.7 | 1301.7 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | да | да | Июнь 2012 | Апрель 2013 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| Итого по п. 2.1.3 | [5 empty] | 2: 6508.5; ФФОМС 3: 6508.5; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 6500; ФФОМС 7: 6500; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 6508.5; ФФОМС 3: 6508.5; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| Итого по мероприятию 2.1 | [5 empty] | 2: 191757.8; ФФОМС 3: 141332.4; конс. бюджета субъекта РФ 4: 50425.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 127739.5; ФФОМС 7: 92034.9; конс. бюджета субъекта РФ 8: 35704.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 47610.4; ФФОМС 3: 40855.6; конс. бюджета субъекта РФ 4: 6754.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 13765.4; ФФОМС 7: 10964.9; конс. бюджета субъекта РФ 8: 2800.5; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 191757.8; ФФОМС 3: 141332.4; конс. бюджета субъекта РФ 4: 50425.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 121239.5; ФФОМС 7: 85534.9; конс. бюджета субъекта РФ 8: 35704.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Мероприятие 2.2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации
2.2.1 Ведение единого регистра медицинских работников
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГАУЗ "Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29.1. Фтизиатрия для детей (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Дом ребенка Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.10. Педиатрия (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Ноябрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №2" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская детская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19.1. Стоматология для детей (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская женская консультация" |  |  | отсутствует | 2.18.2. Гинекология (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская инфекционная больница" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июнь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.26. Наркология (амб) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 2" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 3" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 4" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 5" |  |  | отсутствует | 1.27. Психиатрия (психоневрология) (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Советский противотуберкулезный диспансер" |  |  | отсутствует | 1.29. Фтизиатрия (стац) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| ГБУЗ "Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | да | да | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Июль 2012
| Итого по п. 2.2.1 | [5 empty] | 2: 1386; ФФОМС 3: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 4: 338.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1386; ФФОМС 7: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 8: 338.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 277.2; ФФОМС 3: 215.6; конс. бюджета субъекта РФ 4: 61.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 277.2; ФФОМС 7: 215.6; конс. бюджета субъекта РФ 8: 61.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 1386; ФФОМС 3: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 4: 338.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1386; ФФОМС 7: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 8: 338.8
2.2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
| ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да | нет | Сентябрь 2011 |  | Декабрь 2012
| Итого по п. 2.2.2 | [5 empty] | 2: 1000; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 1000; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 1000; конс. бюджета субъекта РФ 4: 1000
2.2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
| ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да | нет | Сентябрь 2011 |  | Декабрь 2012
| Итого по п. 2.2.3 | [5 empty] | 2: 1000; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 1000; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 1000; конс. бюджета субъекта РФ 4: 1000
| Итого по мероприятию 2.2 | [5 empty] | 2: 3386; ФФОМС 3: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 4: 2338.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1386; ФФОМС 7: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 8: 338.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 277.2; ФФОМС 3: 215.6; конс. бюджета субъекта РФ 4: 61.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 277.2; ФФОМС 7: 215.6; конс. бюджета субъекта РФ 8: 61.6; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 3386; ФФОМС 3: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 4: 2338.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1386; ФФОМС 7: 1047.2; конс. бюджета субъекта РФ 8: 338.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Иные мероприятия
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Характеристика мероприятия | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
отсутствует | bar: ТФОМС (2011-2012 гг.) 10 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 11
| Итого по иным мероприятиям | [5 empty] | 2: 0; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 0; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
в том числе, на развитие детской медицины
в том числе: 2011-2012 гг.
| Итого по задаче 2 | [5 empty] | 2: 195143.8; ФФОМС 3: 142379.6; конс. бюджета субъекта РФ 4: 52764.2; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 129125.5; ФФОМС 7: 93082.1; конс. бюджета субъекта РФ 8: 36043.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 47887.6; ФФОМС 3: 41071.2; конс. бюджета субъекта РФ 4: 6816.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 14042.6; ФФОМС 7: 11180.5; конс. бюджета субъекта РФ 8: 2862.1; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
| в том числе: 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 195143.8; ФФОМС 3: 142379.6; конс. бюджета субъекта РФ 4: 52764.2; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 122625.5; ФФОМС 7: 86582.1; конс. бюджета субъекта РФ 8: 36043.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
Мероприятие 3.1. Внедрение стандартов медицинской помощи
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Реквизиты и название нормативного правового акта, утвердившего стандарт медицинской помощи | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
0
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденного
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при расстройствах, связанных с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности питания плода
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует |  | от 05.03.2007 N 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2011
0
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует |  |  | 31889.7 | 21723.2 | 0 | 10166.5 | 28572 | 18405.5 | 0 | 10166.5 |  |  | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 02.07.2007 N 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным астмой (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) | от 20.11.2006 N 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с сахарным диабетом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 13.11.2007 N 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.05.2007 N 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с холециститом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 17.09.2007 N 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 25.10.2007 N 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с перитонитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) | от 30.11.2005 N 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с камнями почки
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 02.06.2006 N 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием лобной, височной, теменной, затылочной долей головного мозга
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 06.12.2006 N 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями костей, суставов и суставных хрящей конечностей, других и неуточненных локализаций (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 06.12.2006 N 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественной меланомой кожи (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 09.10.2006 N 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием молочной железы (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 20.11.2006 N 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием желудка (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 20.11.2006 N 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием прямой кишки
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 20.11.2006 N 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием предстательной железы (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 20.11.2006 N 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием тела матки (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 20.11.2006 N 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием мочевого пузыря (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 20.11.2006 N 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием пищевода (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 29.11.2006 N 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием щитовидной железы (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 29.11.2006 N 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием ротоглотки (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) | от 29.11.2006 N 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием трахеи (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.22.1. Онкология для детей (стац) | от 20.11.2006 N 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием ободочной кишки (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 28.02.2005 N 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным эпилепсией
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует |  | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 430316.8 | 211049.8 | 0 | 219267 | 423490.8 | 211049.8 | 0 | 212441 |  |  | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденного
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при расстройствах, связанных с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности питания плода
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует |  | от 05.03.2007 N 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует |  |  | 9674.4 | 6344.2 | 0 | 3330.2 | 8373.8 | 5446.7 | 0 | 2927.1 |  |  | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 19712.9 | 9473.6 | 0 | 10239.3 | 19395.7 | 9156.4 | 0 | 10239.3 |  |  | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 13635.1 | 6353.2 | 0 | 7281.9 | 12331.9 | 5159.2 | 0 | 7172.7 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 19971.7 | 8401 | 0 | 11570.7 | 16218.6 | 7035.6 | 0 | 9183 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) | от 20.11.2006 N 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с сахарным диабетом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 08.06.2007 N 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 13.11.2007 N 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.05.2007 N 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с холециститом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 17.09.2007 N 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с язвой двенадцатиперстной кишки (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 25.10.2007 N 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с перитонитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует |  |  | 42032.9 | 9524.1 | 0 | 32508.8 | 38607.1 | 8893.6 | 0 | 29713.5 |  |  | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 02.07.2007 N 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным астмой (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 28.02.2005 N 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным эпилепсией
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует |  | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует |  |  | 35636.9 | 8598.2 | 0 | 27038.7 | 35073.2 | 8063.9 | 0 | 27009.3 |  |  | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 13.11.2007 N 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 25.10.2007 N 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с перитонитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует |  |  | 160653.7 | 71614.7 | 0 | 89039 | 140433.9 | 71614.7 | 0 | 68819.2 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 11236.2 | 4651.8 | 0 | 6584.4 | 10548.7 | 4636.3 | 0 | 5912.4 |  |  | Май 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05.2. Пульмонология для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденного
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при расстройствах, связанных с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности питания плода
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 34361.4 | 18123.3 | 0 | 16238.1 | 34209.2 | 18098 | 0 | 16111.2 |  |  | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.05.1. Пульмонология для детей (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.06.1. Эндокринология для детей (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.08. Гематология (стац) | от 05.06.2006 N 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным острым лимфобластным лейкозом
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.08. Гематология (стац) | от 21.07.2006 N 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным миелоидным лейкозом (миелолейкоз), лейкозом уточненного клеточного типа
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 28.02.2006 N 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным врожденными нарушениями проходимости почечной лоханки и врожденными аномалиями мочеточника и обструктивной уропатией и рефлюкс-уропатией
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.11.1. Хирургия для детей (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.11.1. Хирургия для детей (стац) | от 25.10.2007 N 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с перитонитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.14.1. Нейрохирургия для детей (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.22.1. Онкология для детей (стац) | от 02.06.2006 N 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием лобной, височной, теменной, затылочной долей головного мозга
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.22.1. Онкология для детей (стац) | от 06.12.2006 N 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями костей, суставов и суставных хрящей конечностей, других и неуточненных локализаций (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.22.1. Онкология для детей (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.26.1. Неврология для детей (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.26.1. Неврология для детей (стац) | от 07.09.2006 N 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с эпилептическим статусом неуточненным
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.26.1. Неврология для детей (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует |  |  | 145952.4 | 64399.2 | 0 | 81553.2 | 142837.9 | 63131.7 | 0 | 79706.2 |  |  | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13.1. Травматология – ортопедия для детей (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 42697.2 | 21118.3 | 0 | 21578.9 | 42415.9 | 20847.1 | 0 | 21568.8 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 12494.6 | 5698.7 | 0 | 6795.9 | 12494.6 | 5698.7 | 0 | 6795.9 |  |  | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
0
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует |  |  | 5589.4 | 1845.8 | 0 | 3743.6 | 5568.7 | 1825.1 | 0 | 3743.6 |  |  | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.05.2007 N 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с варикозным расширением вен нижних конечностей (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 12588.7 | 4862.2 | 0 | 7726.5 | 10385.4 | 2658.9 | 0 | 7726.5 |  |  | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 8730.1 | 2091.4 | 0 | 6638.7 | 7576.1 | 2091.4 | 0 | 5484.7 |  |  | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 14405 | 4152.4 | 0 | 10252.6 | 11515.6 | 4152.4 | 0 | 7363.2 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 14862.5 | 7631.2 | 0 | 7231.3 | 14862.5 | 7631.2 | 0 | 7231.3 |  |  | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
0
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 8004.9 | 2756.9 | 0 | 5248 | 7994.8 | 2756.9 | 0 | 5237.9 |  |  | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2011
0
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 6718 | 3078.6 | 0 | 3639.4 | 6718 | 3078.6 | 0 | 3639.4 |  |  | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
0
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 05.03.2007 N 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденного
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденного
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при расстройствах, связанных с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности питания плода
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 5304.5 | 3650.8 | 0 | 1653.7 | 4203.9 | 2861.9 | 0 | 1342 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 39709.7 | 19441.5 | 0 | 20268.2 | 35765.8 | 17580.7 | 0 | 18185.1 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 11512.2 | 3256.2 | 0 | 8256 | 11018.4 | 2791 | 0 | 8227.4 |  |  | Май 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.01. Терапия (стац) | от 28.02.2005 N 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным эпилепсией
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.05.2. Пульмонология для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 51593.8 | 23875.4 | 0 | 27718.4 | 49723.3 | 22434.4 | 0 | 27288.9 |  |  | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.08. Гематология (стац) | от 05.06.2006 N 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным острым лимфобластным лейкозом
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.08. Гематология (стац) | от 08.07.2005 N 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с хроническим миелолейкозом
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.08. Гематология (стац) | от 21.07.2006 N 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным миелоидным лейкозом (миелолейкоз), лейкозом уточненного клеточного типа
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 13.11.2007 N 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 25.10.2007 N 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с перитонитом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.14. Нейрохирургия (стац) | от 02.07.2007 N 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно-связочного аппарата на уровне шеи, травматическим разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 28.02.2005 N 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным эпилепсией
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует |  |  | 240515.6 | 127822.1 | 0 | 112693.5 | 220552.3 | 125100.9 | 0 | 95451.4 |  |  | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская инфекционная больница" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) |  | 2116.8 | 190.5 |  | 1926.3 | 2116.8 | 190.5 | 0 | 1926.3 |  |  | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012 | Март 2013
0
| ГБУЗ КО "Черняховская инфекционная больница" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 06.09.2005 N 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | от 25.09.2006 N 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой)
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) | от 28.03.2007 N 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.05.2. Пульмонология для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденного
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при расстройствах, связанных с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности питания плода
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | от 13.03.2006 N 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 02.07.2007 N 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 05.09.2006 N 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой неуточненной
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | от 14.06.2006 N 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 02.07.2007 N 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | от 13.11.2007 N 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.15. Челюстно-лицевая хирургия (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.06.2006 N 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с поражениями лицевого нерва
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | от 01.08.2007 N 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  | от 08.06.2007 N 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Май 2011 |  | Декабрь 2011
0 | [5 empty] | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании специализированной помощи)
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 47679.8 | 22924.5 | 0 | 24755.3 | 42795 | 20685.3 | 0 | 22109.7 |  |  | Май 2011 | Май 2011 | Декабрь 2012
0
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| Кал-дский клинический комплекс "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцр.России |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| Кал-дский клинический комплекс "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцр.России |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| Кал-дский клинический комплекс "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцр.России |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| Кал-дский клинический комплекс "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцр.России |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 238.5 | 75.7 | 0 | 162.8 | 219.5 | 56.7 | 0 | 162.8 |  |  | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
0
| Кал-дский клинический комплекс "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцр.России |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.04. Гастроэнтерология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.05. Пульмонология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.06. Эндокринология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.12. Урология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.22. Онкология (стац) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 1224.7 | 569.4 | 0 | 655.3 | 587.6 | 453.4 | 0 | 134.2 |  |  | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012
0
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
0
| Итого по мероприятию 3.1 | [5 empty] | 2: 1481060.1; ФФОМС 3: 695297.9; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 785762.2; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1396607; ФФОМС 7: 673586.5; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 723020.5
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 221639.3; ФФОМС 3: 120527.9; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 101111.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 184925.2; ФФОМС 7: 88949.7; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 95975.5
Мероприятие 3.2. Проведение углубленной диспансеризации подростков
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Не заполняется | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 262.5 | 262.5 | 0 | 0 | 262.5 | 262.5 | 0 | 0 | 380 | 380 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 309.7 | 309.7 | 0 | 0 | 275.3 | 275.3 | 0 | 0 | 437 | 415 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 282.4 | 282.4 | 0 | 0 | 247.2 | 247.2 | 0 | 0 | 399 | 399 | Сентябрь 2011 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 487.1 | 487.1 | 0 | 0 | 419.8 | 419.8 | 0 | 0 | 699 | 594 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 365.2 | 365.2 | 0 | 0 | 348.5 | 348.5 | 0 | 0 | 515 | 515 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует |  |  | 624.5 | 624.5 | 0 | 0 | 608.8 | 608.8 | 0 | 0 | 859 | 859 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует |  |  | 566.1 | 566.1 | 0 | 0 | 461.7 | 461.7 | 0 | 0 | 764 | 764 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует |  |  | 244.7 | 244.7 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 336 | 336 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует |  |  | 482.5 | 482.5 | 0 | 0 | 419.1 | 419.1 | 0 | 0 | 644 | 644 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует |  |  | 615.7 | 615.7 | 0 | 0 | 590.5 | 590.5 | 0 | 0 | 849 | 849 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует |  |  | 578.3 | 578.3 | 0 | 0 | 473.1 | 473.1 | 0 | 0 | 839 | 839 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 305.6 | 305.6 | 0 | 0 | 249.7 | 249.7 | 0 | 0 | 431 | 382 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 156.9 | 156.9 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 220 | 220 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 44 | 42 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует |  |  | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 107 | 107 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 245.7 | 245.7 | 0 | 0 | 107.2 | 107.2 | 0 | 0 | 337 | 337 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 190.2 | 190.2 | 0 | 0 | 187.9 | 187.9 | 0 | 0 | 266 | 266 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 156.3 | 156.3 | 0 | 0 | 153.4 | 153.4 | 0 | 0 | 219 | 219 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 163 | 163 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 211.8 | 211.8 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 | 0 | 0 | 296 | 296 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2011 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 229.1 | 229.1 | 0 | 0 | 216.5 | 216.5 | 0 | 0 | 318 | 312 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 256.8 | 256.8 | 0 | 0 | 249.2 | 249.2 | 0 | 0 | 355 | 355 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует |  |  | 124.4 | 124.4 | 0 | 0 | 121.3 | 121.3 | 0 | 0 | 170 | 170 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 272.3 | 272.3 | 0 | 0 | 244.6 | 244.6 | 0 | 0 | 377 | 347 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 354.9 | 354.9 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 499 | 475 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 475.7 | 475.7 | 0 | 0 | 470.9 | 470.9 | 0 | 0 | 667 | 667 | Сентябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 38.1 | 38.1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 51 | 51 | Сентябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| Итого по мероприятию 3.2 | [5 empty] | 8057.1 | 8057.1 | 0 | 0 | 7297.7 | 7297.7 | 0 | 0 | 11241 | 11003
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 8057.1 | 8057.1 | 0 | 0 | 7297.7 | 7297.7 | 0 | 0 | X | X
Мероприятие 3.3. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Не заполняется | Не заполняется | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | a |  |  | 8311.8 | 7366.9 | 0 | 944.9 | 4971.7 | 4483.2 | 0 | 488.5 | 100 | 59.8 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГАУЗ "Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 9497.9 | 8465.8 | 0 | 1032.1 | 7152 | 6262.8 | 0 | 889.2 | 100 | 75.3 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 49697.8 | 49697.8 | 0 | 0 | 22765.8 | 22765.8 | 0 | 0 | 100 | 45.8 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 10384.3 | 0 | 0 | 10384.3 | 10383.4 | 0 | 0 | 10383.4 | 100 | 100 | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 13036.7 | 12199.4 | 0 | 837.3 | 10497.3 | 9671.3 | 0 | 826 | 100 | 80.5 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 25468.6 | 24325.9 | 0 | 1142.7 | 13499.8 | 13071.7 | 0 | 428.1 | 100 | 53 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 13501.8 | 12863.5 | 0 | 638.3 | 11510.3 | 10956.1 | 0 | 554.2 | 100 | 82.3 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует |  |  | 14240.9 | 14240.9 | 0 | 0 | 10058.5 | 10058.5 | 0 | 0 | 100 | 70.6 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №2" |  |  | отсутствует |  |  | 11195.4 | 11195.4 | 0 | 0 | 7671.7 | 7671.7 | 0 | 0 | 100 | 68.5 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует |  |  | 30531.8 | 30531.8 | 0 | 0 | 25569.5 | 25569.5 | 0 | 0 | 100 | 83.8 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская детская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует |  |  | 8138.5 | 6949.7 | 0 | 1188.8 | 7846.5 | 6939.7 | 0 | 906.8 | 100 | 96.4 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская женская консультация" |  |  | в |  |  | 6336.6 | 6336.6 | 0 | 0 | 6160.8 | 6160.8 | 0 | 0 | 100 | 96.4 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует |  |  | 17773.4 | 17415.6 | 0 | 357.8 | 13761.7 | 13616 | 0 | 145.7 | 100 | 77.4 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует |  |  | 19684.2 | 19684.2 | 0 | 0 | 18283.7 | 18283.7 | 0 | 0 | 100 | 92.9 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует |  |  | 11201.9 | 11201.9 | 0 | 0 | 7114.7 | 7114.7 | 0 | 0 | 100 | 63.5 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует |  |  | 4396 | 4396 | 0 | 0 | 3715.6 | 3715.6 | 0 | 0 | 100 | 84.5 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует |  |  | 7309.9 | 7309.9 | 0 | 0 | 5916.4 | 5916.4 | 0 | 0 | 100 | 80.9 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует |  |  | 10197 | 10197 | 0 | 0 | 8308.4 | 8308.4 | 0 | 0 | 100 | 81.5 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 22456.6 | 21001.1 | 0 | 1455.5 | 17618.3 | 16544.6 | 0 | 1073.7 | 100 | 78.5 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 19548.9 | 18091.6 | 0 | 1457.3 | 19294.5 | 17882.7 | 0 | 1411.8 | 100 | 98.7 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует |  |  | 15564.7 | 15564.7 | 0 | 0 | 14066.9 | 14066.9 | 0 | 0 | 100 | 90.4 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №2" |  |  | д |  |  | 15572.7 | 15572.7 | 0 | 0 | 12645.4 | 12645.4 | 0 | 0 | 100 | 81.2 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №3" |  |  | д |  |  | 5890.9 | 5890.9 | 0 | 0 | 4859.4 | 4859.4 | 0 | 0 | 100 | 82.4 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | д |  |  | 11558.3 | 11558.3 | 0 | 0 | 11096.5 | 11096.5 | 0 | 0 | 100 | 96 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | д |  |  | 15614.2 | 15614.2 | 0 | 0 | 12868.8 | 12868.8 | 0 | 0 | 100 | 82.4 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | д |  |  | 17515.4 | 17515.4 | 0 | 0 | 15520.1 | 15520.1 | 0 | 0 | 100 | 88.6 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | б |  |  | 12060.7 | 12060.7 | 0 | 0 | 9095.1 | 9095.1 | 0 | 0 | 100 | 75.4 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 11948.4 | 11374.9 | 0 | 573.5 | 10982.8 | 10463.6 | 0 | 519.2 | 100 | 91.9 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 9655.7 | 8728.2 | 0 | 927.5 | 8221.4 | 7377.7 | 0 | 843.7 | 100 | 85.2 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 3593.2 | 3593.2 | 0 | 0 | 3137.6 | 3137.6 | 0 | 0 | 100 | 87.3 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует |  |  | 5979.1 | 5694.9 | 0 | 284.2 | 4185.9 | 3981.4 | 0 | 204.5 | 100 | 70 | Май 2011 | Март 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 6536.3 | 5991.7 | 0 | 544.6 | 6056.3 | 5634.1 | 0 | 422.2 | 100 | 92.7 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 5650 | 5298.2 | 0 | 351.8 | 5650 | 5298.2 | 0 | 351.8 | 100 | 98.8 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 8088.4 | 7535.8 | 0 | 552.6 | 5974 | 5503.4 | 0 | 470.6 | 100 | 73.9 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 9796.2 | 9656.3 | 0 | 139.9 | 6878.7 | 6740.7 | 0 | 138 | 100 | 70.2 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 8073.8 | 7658.5 | 0 | 415.3 | 7994.1 | 7608.2 | 0 | 385.9 | 100 | 99 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 8331.7 | 7553.6 | 0 | 778.1 | 7522.7 | 6744.6 | 0 | 778.1 | 100 | 90.3 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует |  |  | 5588.2 | 5588.2 | 0 | 0 | 4816.3 | 4816.3 | 0 | 0 | 100 | 86.2 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | a |  |  | 7552.4 | 7552.4 | 0 | 0 | 7536.1 | 7536.1 | 0 | 0 | 100 | 99.8 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 13566.8 | 12615.8 | 0 | 951 | 12999.6 | 12256.2 | 0 | 743.4 | 100 | 95.8 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует |  |  | 10921.9 | 10470 | 0 | 451.9 | 7543 | 7132 | 0 | 411 | 100 | 69.1 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 6992.9 | 6363.5 | 0 | 629.4 | 6659.4 | 6094.4 | 0 | 565 | 100 | 95.2 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует |  |  | 4804.6 | 4648.3 | 0 | 156.3 | 3961.3 | 3884.2 | 0 | 77.1 | 100 | 82.5 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2011
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 21349.5 | 20764.4 | 0 | 585.1 | 18475.7 | 17929.9 | 0 | 545.8 | 100 | 86.6 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует |  |  | 35530.7 | 34966.9 | 0 | 563.8 | 31030.2 | 30520.5 | 0 | 509.7 | 100 | 87.3 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует |  |  | 2630.8 | 2630.8 | 0 | 0 | 2405.6 | 2405.6 | 0 | 0 | 100 | 91.4 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует |  |  | 20384.2 | 18569 | 0 | 1815.2 | 19226.1 | 17411 | 0 | 1815.1 | 100 | 94.3 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует |  |  | 3126.8 | 3126.8 | 0 | 0 | 2581.9 | 2581.9 | 0 | 0 | 100 | 82.6 | Май 2011 | Сентябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 3006.2 | 0 | 0 | 3006.2 | 2727.3 | 0 | 0 | 2727.3 | 100 | 90.7 | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 7840.5 | 0 | 0 | 7840.5 | 7440.8 | 0 | 0 | 7440.8 | 100 | 94.9 | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области № 1" |  |  | отсутствует |  |  | 6448.3 | 0 | 0 | 6448.3 | 6208 | 0 | 0 | 6208 | 100 | 96.3 | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Советский кожно-венерологический диспансер" |  |  | отсутствует |  |  | 2271.1 | 1743.7 | 0 | 527.4 | 1470.7 | 1008.3 | 0 | 462.4 | 100 | 64.8 | Май 2011 | Июль 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Советский противотуберкулезный диспансер" |  |  | отсутствует |  |  | 944.4 | 0 | 0 | 944.4 | 839.3 | 0 | 0 | 839.3 | 100 | 88.9 | Май 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области" |  |  | отсутствует |  |  | 7598.9 | 7598.9 | 0 | 0 | 7464.3 | 7464.3 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует |  |  | 5394.7 | 3124 | 0 | 2270.7 | 5043.9 | 3124 | 0 | 1919.9 | 100 | 93.5 | Май 2011 | Август 2011 | Декабрь 2012
| Кал-дский клинический комплекс "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцр.России |  |  | отсутствует |  |  | 767.3 | 767.3 | 0 | 0 | 530.3 | 530.3 | 0 | 0 | 100 | 69.1 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии"Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (г.Калининград) |  |  | отсутствует |  |  | 827.9 | 827.9 | 0 | 0 | 535.7 | 535.7 | 0 | 0 | 100 | 64.7 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| Итого по мероприятию 3.3 | [5 empty] | 2: 651887.8; ФФОМС 3: 601691.1; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 50196.7; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 528351.8; ФФОМС 7: 482865.6; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 45486.2
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 128877.9; ФФОМС 3: 128877.9; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 126284.8; ФФОМС 7: 126284.8; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Иные мероприятия
№ п/п | Наименование учреждения здравоохранения |  |  | Доп. признак мероприятия * | Профиль оказания МП | Характеристика мероприятия | bar: 2 to ТФОМС (2011-2012 гг.) 16
отсутствует
| АНО "Центр офтальмологической помощи детям и подросткам "Ясный взор" |  |  | отсутствует | 2.21.1. Офтальмология для детей (амб) |  | 101.1 | 0 | 0 | 101.1 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 |  |  | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ГАУ КО "Региональный перинатальный центр" |  |  | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 66058.7 | 0 | 0 | 66058.7 | 66058.7 | 0 | 0 | 66058.7 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГАУЗ "Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 6005.4 | 0 | 0 | 6005.4 | 5641.8 | 0 | 0 | 5641.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 126429 | 0 | 0 | 126429 | 126429 | 0 | 0 | 126429 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Родильный дом Калининградской области №1" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 27521.2 | 0 | 0 | 27521.2 | 27521.2 | 0 | 0 | 27521.2 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" |  |  | отсутствует | 1.20. Инфекционные болезни (стац) |  | 18278.1 | 0 | 0 | 18278.1 | 18278.1 | 0 | 0 | 18278.1 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Багратионовская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 37101.6 | 0 | 0 | 37101.6 | 30379.2 | 0 | 0 | 30379.2 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Балтийская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 37103.1 | 0 | 0 | 37103.1 | 21376 | 0 | 0 | 21376 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гвардейская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 31480.5 | 0 | 0 | 31480.5 | 30480.5 | 0 | 0 | 30480.5 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №1" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 25320.1 | 0 | 0 | 25320.1 | 24074.8 | 0 | 0 | 24074.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская больница №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 19368.4 | 0 | 0 | 19368.4 | 19368.4 | 0 | 0 | 19368.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГБУЗ КО "Городская больница №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 54384.4 | 0 | 0 | 54384.4 | 54384.4 | 0 | 0 | 54384.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская детская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19.1. Стоматология для детей (амб) |  | 10548.1 | 0 | 0 | 10548.1 | 10548.1 | 0 | 0 | 10548.1 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Городская женская консультация" |  |  | отсутствует | 2.18.2. Гинекология (амб) |  | 7637.3 | 0 | 0 | 7637.3 | 7637.3 | 0 | 0 | 7637.3 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Городская клиническая БСМП" |  |  | отсутствует | 3.10. Несколько профилей (СМП) |  | 74739.3 | 0 | 0 | 74739.3 | 74739.3 | 0 | 0 | 74739.3 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 20255.4 | 0 | 0 | 20255.4 | 18666.7 | 0 | 0 | 18666.7 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 22159.4 | 0 | 0 | 22159.4 | 22159.4 | 0 | 0 | 22159.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 6059 | 0 | 0 | 6059 | 6059 | 0 | 0 | 6059 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 3929.4 | 0 | 0 | 3929.4 | 3929.4 | 0 | 0 | 3929.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 8091 | 0 | 0 | 8091 | 8078 | 0 | 0 | 8078 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 5085.1 | 0 | 0 | 5085.1 | 4684.9 | 0 | 0 | 4684.9 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гурьевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 41243.1 | 0 | 0 | 41243.1 | 34741 | 0 | 0 | 34741 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 47757.1 | 0 | 0 | 47757.1 | 46755.8 | 0 | 0 | 46755.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.02.1. Кардиоревматология для детей (стац) |  | 9104.6 | 0 | 0 | 9104.6 | 9104.6 | 0 | 0 | 9104.6 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Март 2013
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №1" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 14210.8 | 0 | 0 | 14210.8 | 13932.3 | 0 | 0 | 13932.3 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №2" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 10507.2 | 0 | 0 | 10507.2 | 10507.2 | 0 | 0 | 10507.2 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №3" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7200 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №4" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 9823.2 | 0 | 0 | 9823.2 | 9758.8 | 0 | 0 | 9758.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №5" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 15361 | 0 | 0 | 15361 | 13565.1 | 0 | 0 | 13565.1 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Детская городская поликлиника №6" |  |  | отсутствует | 2.28.1. Прочие для детей (амб) |  | 14786.9 | 0 | 0 | 14786.9 | 14786.9 | 0 | 0 | 14786.9 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ГБУЗ КО "ДОБ КО" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 59390.2 | 0 | 0 | 59390.2 | 50300 | 0 | 0 | 50300 |  |  | Январь 2011 | Январь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Зеленоградская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 42602.8 | 0 | 0 | 42602.8 | 41602.8 | 0 | 0 | 41602.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Краснознаменская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 20657.3 | 0 | 0 | 20657.3 | 19150.8 | 0 | 0 | 19150.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Ладушкинская ГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 6697.1 | 0 | 0 | 6697.1 | 6697.1 | 0 | 0 | 6697.1 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Мамоновская городская больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 8400 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 8400 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Неманская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 24544.6 | 0 | 0 | 24544.6 | 23544.6 | 0 | 0 | 23544.6 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Нестеровская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 17386.9 | 0 | 0 | 17386.9 | 17386.9 | 0 | 0 | 17386.9 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 19000.1 | 0 | 0 | 19000.1 | 18999.9 | 0 | 0 | 18999.9 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ПионерскаяГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 16374.6 | 0 | 0 | 16374.6 | 16374.6 | 0 | 0 | 16374.6 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Полесская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 27238.4 | 0 | 0 | 27238.4 | 26238.4 | 0 | 0 | 26238.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Правдинская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 22212.8 | 0 | 0 | 22212.8 | 21534.8 | 0 | 0 | 21534.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №3" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 20740.3 | 0 | 0 | 20740.3 | 20740.3 | 0 | 0 | 20740.3 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" |  |  | отсутствует | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) |  | 21003.2 | 0 | 0 | 21003.2 | 20992.9 | 0 | 0 | 20992.9 |  |  | Январь 2011 | Январь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светловская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 40403.6 | 0 | 0 | 40403.6 | 23816.4 | 0 | 0 | 23816.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 15617 | 0 | 0 | 15617 | 15617 | 0 | 0 | 15617 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Славская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 25585.2 | 0 | 0 | 25585.2 | 25585.2 | 0 | 0 | 25585.2 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 2843.4 | 0 | 0 | 2843.4 | 2843.4 | 0 | 0 | 2843.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Советская ЦГБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 37989.4 | 0 | 0 | 37989.4 | 36989.4 | 0 | 0 | 36989.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Центральная городская клиническая больница" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 114257.9 | 0 | 0 | 114257.9 | 114257.9 | 0 | 0 | 114257.9 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "Черняховская инфекционная больница" |  |  | отсутствует | 1.20.1. Инфекционные болезни для детей (стац) |  | 11480.4 | 0 | 0 | 11480.4 | 11480.4 | 0 | 0 | 11480.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ КО "Черняховская стоматологическая поликлиника" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 2608.4 | 0 | 0 | 2608.4 | 2608.4 | 0 | 0 | 2608.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Январь 2012 | Февраль 2013
| ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 53569.4 | 0 | 0 | 53569.4 | 52440.5 | 0 | 0 | 52440.5 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ КО "ЯнтарновскаяГБ" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 5196.4 | 0 | 0 | 5196.4 | 5196 | 0 | 0 | 5196 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Советский кожно-венерологический диспансер" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 3475 | 0 | 0 | 3475 | 3475 | 0 | 0 | 3475 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ГБУЗ "Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 4653.6 | 0 | 0 | 4653.6 | 4653.5 | 0 | 0 | 4653.5 |  |  | Январь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Апрель 2013
| ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинмкой помощи" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 10010.7 | 0 | 0 | 10010.7 | 10000.8 | 0 | 0 | 10000.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ЗАО "Центродент" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 2944.7 | 0 | 0 | 2944.7 | 2815 | 0 | 0 | 2815 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| Кал-дский клинический комплекс "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцр.России |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 2132.4 | 0 | 0 | 2132.4 | 1903.2 | 0 | 0 | 1903.2 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| Медицинский научно-практический центр ФГАОУ высшего профессионального образования «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
| Медицинский отдел Управления внутренних дел |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 639.1 | 0 | 0 | 639.1 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| НУЗ "Дорожная больница на станции Калининград ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 1783 | 0 | 0 | 1783 | 1374 | 0 | 0 | 1374 |  |  | Январь 2011 | Декабрь 2011 | Декабрь 2012
| НУЗ "Узловая поликлиника на станции Черняховск ОАО "Российские железные дороги" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 1569.9 | 0 | 0 | 1569.9 | 1424.3 | 0 | 0 | 1424.3 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ООО «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс» |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 8258.4 | 0 | 0 | 8258.4 | 8258.4 | 0 | 0 | 8258.4 |  |  | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ООО «Лукетс» |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2012 |  | Декабрь 2012
| ООО «Медицинский центр «ВиоМар» |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 172.6 | 0 | 0 | 172.6 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |  |  | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ООО "Аверис" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 130.7 | 0 | 0 | 130.7 | 124.7 | 0 | 0 | 124.7 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ООО "Аймад" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 1650.7 | 0 | 0 | 1650.7 | 1647.3 | 0 | 0 | 1647.3 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ООО "Альвади" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 232.2 | 0 | 0 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 232.2 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Январь 2013
| ООО "Альвади Плюс" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 188.7 | 0 | 0 | 188.7 | 188.7 | 0 | 0 | 188.7 |  |  | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2013
| ООО "Аполлония" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 160.6 | 0 | 0 | 160.6 | 157.4 | 0 | 0 | 157.4 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ООО "Дент сервис плюс" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 75.3 | 0 | 0 | 75.3 | 75.2 | 0 | 0 | 75.2 |  |  | Январь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2012
| ООО "Денталика-плюс" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 90.4 | 0 | 0 | 90.4 | 72.6 | 0 | 0 | 72.6 |  |  | Январь 2011 | Октябрь 2011 | Декабрь 2012
| ООО «Дента-Рус» |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 60.6 | 0 | 0 | 60.6 | 50.2 | 0 | 0 | 50.2 |  |  | Январь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2012
| ООО "Диомед" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 203.5 | 0 | 0 | 203.5 | 171.7 | 0 | 0 | 171.7 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ООО «Евростом» |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | Январь 2012 | Август 2012 | Декабрь 2012
| ООО «Медицинский центр Медэксперт-4» |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ООО "ПАРАЦЕЛЬС-БАЛТИК" |  |  | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) |  | 82.4 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Январь 2011 |  | Декабрь 2012
| ООО "Стоматологический центр "Первый" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 120.5 | 0 | 0 | 120.5 | 118.1 | 0 | 0 | 118.1 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| ООО "СТОМИК" |  |  | отсутствует | 2.19. Стоматология (амб) |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 197.8 | 0 | 0 | 197.8 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2012
| ФГУ "1409 военно-морской клинический госпиталь Балтийского флота" |  |  | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 4440.9 | 0 | 0 | 4440.9 | 1360.1 | 0 | 0 | 1360.1 |  |  | Январь 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2012
| Итого по иным мероприятиям | [5 empty] | 2: 1437620.9; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 1437620.9; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1362671.7; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 1362671.7
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 352092.4; ФФОМС 3: 0; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 352092.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 318280.3; ФФОМС 7: 0; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 318280.3
| Итого по задаче 3 | [5 empty] | 2: 3578625.9; ФФОМС 3: 1305046.1; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 2273579.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 3294928.2; ФФОМС 7: 1163749.8; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 2131178.4
| в том числе, на развитие детской медицины | [5 empty] | 2: 710666.7; ФФОМС 3: 257462.9; конс. бюджета субъекта РФ 4: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 453203.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 636788; ФФОМС 7: 222532.2; конс. бюджета субъекта РФ 8: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 414255.8
| Всего по задачам 1-3 | [5 empty] | 2: 5452367.3; ФФОМС 3: 2964588; конс. бюджета субъекта РФ 4: 214199.5; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 2273579.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 4778449.1; ФФОМС 7: 2498053.2; конс. бюджета субъекта РФ 8: 149217.5; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 2131178.4
| Всего : в том числе, на развитие детской мидицины | [5 empty] | 2: 1384136; ФФОМС 3: 924115.8; конс. бюджета субъекта РФ 4: 6816.4; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 453203.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1110329.3; ФФОМС 7: 693211.4; конс. бюджета субъекта РФ 8: 2862.1; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 414255.8
| Всего : в том числе 2011-2012 гг. | [5 empty] | 2: 1873741.4; ФФОМС 3: 1659541.9; конс. бюджета субъекта РФ 4: 214199.5; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: 0; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: 1402120.8; ФФОМС 7: 1258548; конс. бюджета субъекта РФ 8: 143572.8; ТФОМС (2011-2012 гг.) 9: 0
Примечание: отдельно по задачам 1-3 указываются мероприятия по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, развитию неонатальной хирургии, созданию центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданию учреждение паллиативной (хосписной) помощи детям, развитию системы восстановительного лечения для детей первых трёх лет жизни.
При наличии такого мероприятия оно должно характеризоваться соответствующим подпунктом п.4.1.4.приложения к приказу 1240н в графе "Доп. признак мероприятия".
| Исполнитель |  |  | 15.05.2013 |  |  | ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: А.А.Журавлев
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: (число, месяц год)
М.П.
|  |  |  | А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru | А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru | А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru | 2: А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru; ФФОМС 3: А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru; конс. бюджета субъекта РФ 4: А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru; ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru; ТФОМС (2011-2012 гг.) 6: А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru; ФФОМС 7: А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
| Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | [5 empty] | ТФОМС (2011-2012 гг.) 5: В.А. Вольф
[8 empty] | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| 15.05.2013 | 15.05.2013 | 15.05.2013
(число, месяц год)