Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

31 августа 2009 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2009 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области

Слайды №2-3

В 2009 году в Калининградской области продолжается реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»:

•	развитие      первичной      медицинской      помощи,      в      том     числе профилактического направления;

•	обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью.

По разделу «Развитие первичной медицинской помощи» в области реализуются следующие мероприятия.

Регистр участковой службы включает 829 человек (416 участковых врачей и 413 участковых медицинских сестер).

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи    (533    человека)    и   медработников    фельдшерско-акушерских пунктов (200 человек) – 733 человека.

За январь-июль 2009 года дополнительные выплаты составили 64,8 млн. рублей.

Слайд №4

По программе «Родовые сертификаты» на 25.08.2009 года принято к оплате 20142 талона родовых сертификатов на сумму 65,046 млн.руб.:

- талонов № 1 по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) – 5825 талонов на сумму 17,475 млн.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) –  6063 талона на сумму 36,378  млн.рублей;

- талонов № 3-1 (детская поликлиника, первые 6 месяцев жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) – 5761 (с учетом двоен) на сумму 5,820 млн.рублей;

- талонов № 3-2 (детская поликлиника, второе полугодие жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) –  5336  на сумму 5,373 млн.рублей.

Слайд №5

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные на 25.08.2009 года)

| код | Наименование территории | Число беремен-ных, со-стоящих на учете | Обследовано в I три-местре | % | Обследо-вано во II триместре | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2222 | 1724 | 78 | 2815 | 127 |
| 02 | Багратионовский МР | 121 | 89 | 74 | 111 | 92 |
| 03 | Балтийский МР | 177 | 141 | 80 | 163 | 92 |
| 04 | Гвардейский район | 139 | 111 | 80 | 133 | 96 |
| 05 | Гурьевский МР | 190 | 134 | 71 | 169 | 89 |
| 06 | Гусевский МР | 141 | 117 | 83 | 141 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 107 | 79 | 74 | 112 | 105 |
| 08 | Краснознаменский МР | 57 | 49 | 86 | 50 | 88 |
| 09 | Неманский МР | 80 | 57 | 71 | 83 | 104 |
| 10 | Нестеровский р-н | 70 | 55 | 79 | 71 | 101 |
| 11 | Озерский МР | 75 | 50 | 67 | 74 | 99 |
| 12 | Полесский МР | 82 | 64 | 78 | 93 | 113 |
| 13 | Правдинский район | 89 | 60 | 67 | 81 | 91 |
| 14 | Светлогорский МР | 58 | 55 | 95 | 74 | 128 |
| 15 | Славский МР | 75 | 51 | 68 | 71 | 95 |
| 16 | Черняховский МР | 273 | 264 | 97 | 268 | 98 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 20 | 10 | 50 | 17 | 85 |
| 18 | Мамоновский ГО | 53 | 2 | 4 | 45 | 85 |
| 19 | Пионерский ГО | 61 | 57 | 93 | 61 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 86 | 76 | 88 | 92 | 107 |
| 21 | Советский ГО | 165 | 156 | 95 | 180 | 109 |
| 22 | Янтарный ГО | 18 | 12 | 67 | 20 | 111 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр» | 4359 | 3413 | 78 | 4924 | 113 |

Примечание:

при охвате скринингом выше 100% учтено исследование беременных, переходящих из предыдущего месяца, с I триместра на II.

Охват подлежащих углубленному экспертному исследованию составляет 61%.

Слайд № 6

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

По данным ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области» (Центр планирования семьи и репродукции) в родильных домах и отделениях области в 2009 году родилось  6257 детей (на 25.08.2009 г.).

Проведено скрининговое обследование на врожденные наследственные заболевания обмена веществ  5994 рожденных детей (95,8 %).

Выявлено больных:

- фенилкетонурия – 1 ребенок;

- врожденный гипотиреоз – 1 ребенок.

В группе риска наблюдается 7 детей.

Слайд № 7

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2009 году проведено 4100 исследований,  10 детей направлены на оперативное лечение по поводу тугоухости за счет средств федерального бюджета, квоты выделены; 6 детей уже прооперированы; 4 ребенка находятся в листе ожидания.

Слайд № 8

Анализ состояния диспансеризации детей первого года жизни

в 2009 году

(дети, завершившие диспансеризацию к 6 мес. и к 1 году)

| к о д | Наименование территории | Кол-во родившихся детей в декабре 2008 | Кол-во представленных к оплате талонов № 3-1 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 313 | 341 | 109 |
| 02 | Багратионовский МР | 24 | 24 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 22 | 27 | 123 |
| 04 | Гвардейский район | 33 | 39 | 118 |
| 05 | Гурьевский МР | 45 | 58 | 129 |
| 06 | Гусевский МР | 47 | 47 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 22 | 29 | 132 |
| 08 | Краснознаменский МР | 6 | 6 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 20 | 24 | 120 |
| 10 | Нестеровский р-н | 10 | 17 | 170 |
| 11 | Озерский МР | 19 | 19 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 15 | 15 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 18 | 18 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 22 | 22 | 100 |
| 15 | Славский МР | 25 | 25 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 34 | 46 | 135 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 1 | 1 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 8 | 14 | 175 |
| 19 | Пионерский ГО | 6 | 6 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 25 | 31 | 124 |
| 21 | Советский ГО | 31 | 31 | 100 |
| 22 | Янтарный ГО | 9 | 9 | 100 |
|  | ИТОГО: | 755 | 849 | 112 |

По данным таблицы количество детей, прошедших диспансеризацию в 6 месяцев в июле составило 112% с учетом детей, родившихся в декабре 2008 года и закончивших диспансерный осмотр в июле текущего года (94 ребенка).

Фактически все дети (100%), состоящие на учете в детских поликлиниках, проходят диспансеризацию в полном объеме. Перевыполнение – за счет дополнительной сдачи реестров за предыдущий период  (Балтийский, Гурьевский, Неманский, Черняховский, Гвардейский, Зеленоградский, Нестеровский,  Светловский, Мамоновский районы и г.Калининград).

Диспансеризация детей-сирот

В мае 2009 года начата диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Составлен план-график осмотров на май-ноябрь 2009 года, представлен в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральный фонд ОМС.

Издан приказ Министерства здравоохранения Калининградской области о диспансеризации детей-сирот в 2009 году.

Общее число детей, подлежащих диспансеризации в 2009 году – 2679.

План на май-июль текущего года составляет 511 детей, осмотрено 483 ребенка (94,5% от плана). Согласовано к оплате законченных случаев диспансеризации 436 (90,3 от осмотренных детей). Отклонено талонов -  47 ввиду незначительных замечаний (талон не полностью заполнен либо не попал в сводный реестр), после устранения замечаний талоны могут быть приняты к оплате.

Слайд № 9

Дополнительная иммунизация населения области

в 2009 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 13600 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 95650 |
| Корь | до 35 лет (ранее не привитые) | 1640 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 190000 |
| ИТОГО: |  | 300890 |

Всего в текущем году получено вакцинных препаратов на сумму 22,345 млн.рублей.

Осуществляются поставки вакцин для дополнительной иммунизации:

1)Поставлена вакцина против кори 1640 доз, план 1640, привито 1600 (99,8%). Ввиду нехватки вакцины 40 человек не привито в Черняховском районе.

2) Поставлена вакцина против гепатита В взрослая 28700 доз. Вся первая поставка вакцины направлена в ЛПУ г.Калининграда на 2-е прививки, план 14350 человек, привито 8205 человек (57,2%).

3) Поставлена вакцина Гриппол-плюс для вакцинации детей дошкольного и младшего школьного возраста. Вакцина развезена по всем муниципальным образованиям. Ввиду того, что вакцина поступила в августе текущего года и учебный год начнется в сентябре, основная вакцинация школьников запланирована на сентябрь. Данные об охвате прививками детей дошкольного возраста представлены в таблице. В Мамоновском городском округе вакцинация детей дошкольного возраста выполнена в полном объеме.

Кроме того, 27-28 августа 2009 года  в ЛПУ еще распределена очередная поставка вакцины против гриппа.

Обращаем внимание, что отчетность о выполнении вакцинации представляется в Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области.

Слайд № 10

Вакцинация против гриппа

детей дошкольного и младшего школьного возраста

| № п/п | Наименование муниципального образования | Подлежит вакцинации (чел.) | Привито на 25.08.09 (чел.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 9894 | 724 | 7,3 |
| 02 | Багратионовский МР | 420 | 143 | 34,0 |
| 03 | Балтийский МР | 850 | 207 | 24,4 |
| 04 | Гвардейский район | 551 | 292 | 53,0 |
| 05 | Гурьевский МР | 420 | 204 | 48,6 |
| 06 | Гусевский МР | 400 | 184 | 46,0 |
| 07 | Зеленоградский район | 260 | 133 | 51,2 |
| 08 | Краснознаменский МР | 160 | 98 | 61,3 |
| 09 | Неманский МР | 300 | 183 | 61,0 |
| 10 | Нестеровский р-н | 310 | 165 | 53,2 |
| 11 | Озерский МР | 275 | 160 | 58,2 |
| 12 | Полесский МР | 316 | 111 | 35,1 |
| 13 | Правдинский район | 270 | 145 | 53,7 |
| 14 | Светлогорский МР | 326 | 52 | 16,0 |
| 15 | Славский МР | 304 | 110 | 36,2 |
| 16 | Черняховский МР | 770 | 178 | 23,1 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 50 | 30 | 60,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 210 | 210 | 100,0 |
| 19 | Пионерский ГО | 231 | 31 | 13,4 |
| 20 | Светловский ГО | 500 | 207 | 41,4 |
| 21 | Советский ГО | 683 | 227 | 33,2 |
| 22 | Янтарный ГО | 100 | 22 | 22,0 |
|  | Всего: | 17600 | 3816 | 21,7 |

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

На 25.08.2009 года в области проживает 4045 ВИЧ-инфицированных, в том числе 3437 больных в муниципальных образованиях, 471 человек – в системе УФСИН и 137 БОМЖ.

Состоит на диспансерном учете в муниципальных образованиях 3113 человек (91% от проживающих). Низкий процент охвата диспансерным наблюдением отмечен в городе Калининграде (86%), Краснознаменском (77%) и Озерском (83%) муниципальных районах, Ладушкинском (86%), Пионерском (79%), Янтарном (89%) городских округах  и  Нестеровском  районе (85%).

Подлежит лечению 777 человек, получают лечение 746 (96%). Ниже среднеобластного показателя охват лечением в  Гвардейском (83%), Гусевском (93%), Неманском (92%), Нестеровском (86%), Полесском (86%), Черняховском (73%), Советском (82%) муниципальных образованиях.

В системе УФСИН лечение получают 106 ВИЧ-инфицированных (100% от подлежащих).

Слайд № 11

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспансерном учете |  | Подлежат обследованию на иммунный статус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2200 | 1931 | 88 | 1496 | 736 | 49 | 445 | 435 | 98 |
| 02 | Багратионовский МР | 52 | 50 | 96 | 31 | 30 | 97 | 19 | 19 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 50 | 49 | 98 | 29 | 22 | 76 | 20 | 20 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 95 | 94 | 99 | 70 | 60 | 86 | 29 | 24 | 83 |
| 05 | Гурьевский МР | 244 | 231 | 95 | 181 | 135 | 75 | 52 | 52 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 90 | 86 | 96 | 61 | 53 | 87 | 27 | 25 | 93 |
| 07 | Зеленоградский район | 87 | 86 | 99 | 55 | 54 | 98 | 31 | 31 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 13 | 10 | 77 | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 29 | 29 | 100 | 18 | 18 | 100 | 12 | 11 | 92 |
| 10 | Нестеровский район | 34 | 29 | 85 | 23 | 18 | 78 | 7 | 6 | 86 |
| 11 | Озерский МР | 24 | 20 | 83 | 18 | 13 | 72 | 2 | 2 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 33 | 32 | 97 | 26 | 19 | 73 | 7 | 6 | 86 |
| 13 | Правдинский район | 51 | 51 | 100 | 45 | 40 | 89 | 6 | 6 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 46 | 46 | 100 | 43 | 40 | 93 | 3 | 3 | 100 |
| 15 | Славский МР | 38 | 38 | 100 | 30 | 30 | 100 | 8 | 8 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 98 | 92 | 94 | 68 | 51 | 75 | 33 | 24 | 73 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 36 | 31 | 86 | 21 | 21 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 65 | 64 | 98 | 43 | 28 | 65 | 21 | 21 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО | 19 | 15 | 79 | 10 | 8 | 80 | 5 | 5 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 87 | 86 | 99 | 65 | 55 | 85 | 21 | 21 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 37 | 35 | 95 | 26 | 26 | 100 | 11 | 9 | 82 |
| 22 | Янтарный ГО | 9 | 8 | 89 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | Итого: | 3437 | 3113 | 91 | 2369 | 1467 | 62 | 777 | 746 | 96 |
|  | УФСИН | 471 | 453 | 96 | 347 | 347 | 100 | 106 | 106 | 100 |
|  | БОМЖ | 137 | 137 | 100 | 44 | 12 | 27 | 8 | 4 | 50 |

В текущем году поступили:

- диагностические средства 32% от запланированного количества на сумму 8,303 млн.рублей;

- противовирусные препараты 42,3% от плана на сумму 33,464 млн.рублей.

Слайд № 12

Мониторинг лечения больных туберкулезом

по состоянию на 25.08.2009 года

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение | Зарегистрировано очагов всего | Всего обследовано очагов (%) | В том числе МБТ+ | % от зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 349 | 320 | 91,7 | 3 | 0,9 | 197 | 100 | 60 | 30,5 |
| 02 | Багратионовский МР | 60 | 57 | 95,0 |  |  | 24 | 100 | 11 | 45,8 |
| 03 | Балтийский МР | 28 | 25 | 89,3 |  |  | 14 | 100 | 8 | 57,1 |
| 04 | Гвардейский район | 74 | 56 | 75,7 | 1 | 1,2 | 22 | 100 | 14 | 63,6 |
| 05 | Гурьевский МР | 105 | 103 | 98,1 |  |  | 34 | 100 | 14 | 41,2 |
| 06 | Гусевский МР | 113 | 100 | 88,5 |  |  | 36 | 100 | 11 | 30,5 |
| 07 | Зеленоградский район | 72 | 68 | 94,4 |  |  | 30 | 100 | 11 | 36,7 |
| 08 | Краснознаменский МР | 44 | 38 | 86,4 |  |  | 11 | 100 | 7 | 63,6 |
| 09 | Неманский МР | 100 | 80 | 80,0 | 1 | 1,3 | 22 | 100 | 7 | 31,8 |
| 10 | Нестеровский р-н | 29 | 28 | 96,6 |  |  | 16 | 100 | 4 | 25,0 |
| 11 | Озерский МР | 46 | 44 | 95,7 |  |  | 20 | 100 | 10 | 50,0 |
| 12 | Полесский МР | 45 | 42 | 93,3 | 1 | 2,4 | 11 | 100 | 3 | 27,3 |
| 13 | Правдинский район | 43 | 31 | 72,1 |  |  | 18 | 100 | 9 | 50,0 |
| 14 | Светлогорский МР | 11 | 11 | 100,0 |  |  | 7 | 100 | 1 | 14,3 |
| 15 | Славский МР | 99 | 78 | 78,8 |  |  | 40 | 100 | 10 | 40,0 |
| 16 | Черняховский МР | 133 | 116 | 87,2 | 1 | 1,3 | 45 | 100 | 16 | 35,6 |
| 17 | Ладушкинский ГО Мамоновский ГО | 32 | 30 | 93,8 |  |  | 14 | 100 | 7 | 50,0 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 12 | 11 | 91,7 |  |  | 6 | 100 | 2 | 30,0 |
| 20 | Светловский ГО | 37 | 36 | 97,3 |  |  | 12 | 100 | 3 | 40,0 |
| 21 | Советский ГО | 58 | 58 | 100,0 |  |  | 28 | 100 | 5 | 17,9 |
| 22 | Янтарный ГО | 8 | 7 | 87,5 |  |  | 4 | 100 | 0 |  |
|  | Итого: | 1498 | 1339 | 89,4 | 7 | 0,5 | 611 | 100 | 213 | 34,9 |
|  | БОМЖ | 245 | 110 | 44,9 | 11 | 10,0 | 39,0 | 100 | 21 | 53,8 |

Ниже среднеобластного показателя (89,4%) охват лечением больных туберкулезом в  Гвардейском (75,7%), Краснознаменском (86,4%), Неманском (80%), Правдинском (72,1%), Славском (78,8%), Черняховском (87,2%), Янтарном (87,5%), Гусевском  (88,5%)  муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 245 лиц БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 110 человек (44,9% от подлежащих).

Отрывы от лечения составляют 0,5% (7 человек).

В общей структуре зарегистрированных новых случаев туберкулеза достаточно высокая доля бациллярных фор – 34,9%. В отдельных муниципальных образованиях этот показатель составил 50% и более: Озерск, Правдинск, Мамоново, Ладушкин – 50%, Балтийск 57,1%, Гвардейск – 63,6%, Краснознаменск 63,6%. Среди лиц БОМЖ бациллярные формы туберкулеза составили 53,8%.

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

по состоянию на 25.08.2009 года

Слайд № 13

На 2009 год запланированы осмотры 18000 человек по дополнительной диспансеризации работающих  граждан.

| код | Муниципальное образование | Подлежат диспан-серизации в 2009 году | Число лиц прошед-ших диспан-серизацию | % прошед-щих диспан-серизацию | Число выданных Паспортов здоровья | % выданных Паспортов здоровья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 8400 | 4158 | 49,5 | 347 | 8,3 |
| 02 | Багратионовский МР | 625 | 327 | 52,3 | 20 | 6,1 |
| 03 | Балтийский МР | 626 | 226 | 36,1 | 67 | 29,6 |
| 04 | Гвардейский район | 625 | 341 | 54,6 | 176 | 51,6 |
| 05 | Гурьевский МР | 739 | 405 | 54,8 | 0 | 0 |
| 06 | Гусевский МР | 618 | 306 | 49,5 | 21 | 6,9 |
| 07 | Зеленоградский район | 558 | 370 | 66,3 | 0 | 0 |
| 08 | Краснознаменский МР | 259 | 158 | 61,0 | 0 | 0 |
| 09 | Неманский МР | 439 | 330 | 75,2 | 45 | 13,6 |
| 10 | Нестеровский р-н | 259 | 141 | 54,4 | 0 | 0 |
| 11 | Озерский МР | 499 | 344 | 68,9 | 0 | 0 |
| 12 | Полесский МР | 380 | 286 | 75,3 | 8 | 2,8 |
| 13 | Правдинский район | 318 | 265 | 83,3 | 0 | 0 |
| 14 | Светлогорский МР | 380 | 60 | 15,8 | 0 | 0 |
| 15 | Славский МР | 380 | 274 | 72,1 | 55 | 20,1 |
| 16 | Черняховский МР | 800 | 169 | 21,1 | 22 | 13,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 140 | 92 | 65,7 | 85 | 92,4 |
| 18 | Мамоновский ГО | 200 | 147 | 73,5 | 32 | 21,8 |
| 19 | Пионерский ГО | 258 | 108 | 41,9 | 74 | 68,5 |
| 20 | Светловский ГО | 559 | 224 | 40,1 | 224 | 100,0 |
| 21 | Советский ГО | 798 | 320 | 40,1 | 0 | 0 |
| 22 | Янтарный ГО | 140 | 49 | 35,0 | 49 | 100,0 |
|  | ВСЕГО: | 18000 | 9100 | 50,6 | 1225 | 13,5 |

Увеличено число осмотров работающих граждан на 20% (по обращению Минздравсоцразвития России и Федерального фонда ОМС и в соответствии с совместным приказом Минздрава области и Территориального фонда ОМС Калининградской области от 13.08.09 №230/148). Взято на контроль число выдаваемых Паспортов здоровья.

Углубленные медицинские осмотры лиц, находящихся во вредных условиях труда.

Калининградскому   региональному   отделению   Фонда   социального страхования   на   проведение   углубленных   медицинских   осмотров   лиц, находящихся   во   вредных  условиях  труда,   на   2009   год   запланированы финансовые   средства  на 9500 человек  в  объеме  6,3  млн.   рублей.

На 25.08.2009 года осмотрено 5373 человека, что составляет 56,56%.

Слайд № 14

Углубленные медицинские осмотры работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2009 году

| к о д | Муниципальное образование | Выдано разрешений |  |  | Проведено медосмотров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 63 | 6261 | 4132,26 | 47 | 3439 | 2269,74 |
| 02 | Багратионовский МР | 4 | 178 | 117,48 | 3 | 125 | 82,5 |
| 03 | Балтийский МР | 4 | 249 | 164,34 | 2 | 152 | 100,32 |
| 04 | Гвардейский район | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Гурьевский МР | 15 | 302 | 199,32 | 11 | 281 | 185,46 |
| 06 | Гусевский МР | 4 | 121 | 79,86 | 2 | 66 | 43,56 |
| 07 | Зеленоградский район | 2 | 20 | 13,2 | 1 | 16 | 10,56 |
| 08 | Краснознаменский МР | 1 | 55 | 36,3 | 1 | 55 | 36,3 |
| 09 | Неманский МР | 4 | 52 | 34,32 | 4 | 52 | 34,32 |
| 10 | Нестеровский район | 1 | 12 | 7,92 | 1 | 12 | 7,92 |
| 11 | Озерский МР | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Полесский МР | 2 | 41 | 27,06 | 1 | 6 | 3,96 |
| 13 | Правдинский район | 4 | 77 | 50,82 | 1 | 46 | 30,36 |
| 14 | Светлогорский МР | 1 | 23 | 15,18 | - | - | - |
| 15 | Славский МР | 1 | 20 | 13,2 | 1 | 20 | 13,2 |
| 16 | Черняховский МР | 17 | 819 | 540,54 | 15 | 552 | 364,32 |
| 17 | Ладушкинский ГО | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Мамоновский ГО | 6 | 87 | 57,42 | 5 | 47 | 31,02 |
| 19 | Пионерский ГО | 3 | 40 | 26,4 | 1 | 24 | 15,84 |
| 20 | Светловский ГО | 5 | 630 | 415,8 | 3 | 70 | 46,2 |
| 21 | Советский ГО | 9 | 513 | 338,58 | 7 | 410 | 270,6 |
| 22 | Янтарный ГО | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 146 | 9500 | 6270 | 105 | 5373 | 3546,18 |
|  | Выполнение в % |  |  | 100 |  |  | 56,56 |

По компоненту «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей - терапевтов и педиатров».

В   2009  году  запланировано проведение  курсов подготовки  20 врачей  участковых терапевтов, 30 участковых педиатров, 10 врачей общей практики.

В июне 2009 года прошли обучение 30 участковых педиатров,  врачи-терапевты и врачи  общей практики будут обучены до конца текущего  квартала.

По разделу «Обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью».

Слайд № 15

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Калининградской области осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2008 года № 786-н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета». 	На 2009 год пациентам, проживающим в Калининградской области, с 01.07.2009 года выделены объемы в размере 1306 на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в различные федеральные медицинские центры Российской Федерации.

Рост объемов на оказание высокотехнологичной помощи, в том числе произошел и за счет выделенных на ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» объемов по сердечно-сосудистой хирургии (91 чел.), ортопедии и травматологии (69 чел.). На сегодняшний день в Калининградской областной клинической больнице по сердечно-сосудистой хирургии пролечено 22 человека, проходят лечение 9 человек, ожидают госпитализации 30 человек; по травматологии и ортопедии пролечено 8 человек, проходят лечение 16 человек, ожидают госпитализации 45 человек.

В настоящее время в федеральные центры на лечение направлено 980 человек, из них пролечено 540 человек, в листе ожидания находится  160 человек.

Слайд  № 16

Область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

За счет средств федерального бюджета (198,7 млн.рублей), областного и местных бюджетов (48,6 млн.рублей) в регион поставлено современное оборудование, оснащены 5 травмоцентров, обучены 24 врача  на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе.

Слайд  № 17

За 7 месяцев текущего года медицинская помощь была оказана 845 пациентам, пострадавшим в ДТП.

Число погибших – 69 человек (8,16% от числа пострадавших), причем 87,4% из них погибли на месте ДТП.  92,3% пострадавших были доставлены с сочетанной травмой в организованные травматологические центры, где было сделано 280 оперативных вмешательства при сложных множественных сочетанных травмах.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области выделяется субсидия из федерального бюджета – 2993,8 тыс.рублей на софинансирование закупки оборудования для 4-х центров здоровья – Центральная городская больница (г.Калининград), Гусевская центральная районная больница, Центральная городская больница Советского городского округа, Черняховская центральная районная больница. Центры здоровья призваны реализовывать мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Их организация запланирована на базе существующих молодежных центров.

Слайд № 18

Демографические показатели

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (7 мес.) | 2009 г. (7 мес.) |
| Родилось всего (чел.) | 6216 | 6257 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,0 | 11,3 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 6,1 | 6,7 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 16,2 | 14,7 |

На слайдах № 19-20 представлена рейтинговая оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения за июль 2009 года.

Обеспечение лиц льготных категорий граждан Калининградской области лекарственными средствами по состоянию  на 25.08.2009 года.

Региональные льготники обеспечиваются лекарственными средствами в полном объеме согласно выписанным рецептам. На 25.08.2009 года обслужено 44523 рецепта, на сумму 49,6 млн. рублей, что соответствует предусмотренному бюджетному финансированию в рамках подпрограммы «Льготные лекарства» целевой программы Калининградской области «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2007-2011 годов».

По программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)   на  25.08.2009 года выписано 211001 рецепт, обеспечено 209968 рецептов на сумму  198,2 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составляет 944 рубля.

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 25.08.2009 года на отсроченном обслуживании находится 1033 рецепта.

Данные по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании в  каждом муниципальном образовании, представлены в приложении (слайд №21).

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,51 % от общего количества выписанных рецептов.

Во исполнение Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год в части ситуации с обеспечением граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) от 27.05.09 №277н «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических учреждениях и аптечных организациях РФ» проводится ежемесячный  мониторинг розничных цен на лекарственные средства по 382 наименованиям.

Данные мониторинга розничных цен на лекарственные средства за период с 01.07.2009 года по 01.08.2009 года показали следующую динамику.

Во исполнение Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации, в части мониторинга ситуации с обеспечением граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами, приказами Росздравнадзора от 06 апреля 2009 года № 2701-Пр/09 «О мероприятиях по организации мониторинга обеспеченности граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами» и  Минздравсоцразвития России от 27 мая 2009 года № 277н «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно – профилактических и аптечных учреждениях (организациях) Российской Федерации»  утвержден список лекарственных препаратов, динамика розничных цен на которые с апреля 2009 года подлежит мониторингу (госпитальный сегмент фармрынка – 258 лекарственных форм,  амбулаторный - 382).

Министерством здравоохранения Калининградской области  приказом от 03 июня 2009 года № 161/1 утвержден комплекс мероприятий по организации мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно – профилактических и аптечных учреждениях Калининградской области.

В целях повышения доступности лекарственной помощи для населения в настоящих экономических условиях, в соответствии с  поручением Губернатора Калининградской области Г.В. Бооса  от 19.03.2009 года №2029-1/2 на территории Калининградской области усилен контроль за соблюдением ценообразования, лицензионными требованиями и условиями в аптечных организациях.

Проводятся на постоянной основе совместные проверки Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области и Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, а также прокуратуры Калининградской области. В мае–июне 2009 года проверено 9 аптечных организаций на 24 объектах.  При проведении проверок аптечных учреждений установлено, что формирование розничных цен осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 30 марта 2006 года № 185 «О государственном регулировании цен на лекарственные, средства, реализуемые на территории Калининградской области».

Вместе с тем, выявлены единичные случаи (ЗАО «Аптека-Холдинг»,  ЗАО «СИА Интернейшенл») получения товара от поставщиков с  оптовой надбавкой, превышающей предельный размер (13%), предусмотренной вышеуказанным постановлением. Материалы проверок направлены в Прокуратуру области для применения мер прокурорского реагирования.

На основании анализа результатов мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств за отчетный период - июнь 2009 года, представленный Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в период с мая по июнь 2009 года в Калининградской области в среднем цены на импортные препараты  возросли на 3,58%, тем не менее, они остаются значительно ниже, чем в других 79 регионах Российской Федерации; цены на отечественные препараты возросли на 4,34%, но также остаются ниже, чем в других регионах.

Министерством здравоохранения Калининградской области совместно с Управлением Росздравнадзора по Калининградской области  17.08.2009 года проведено совещание с руководителями фармацевтических организаций и аптечных учреждений области, где был представлен анализ цен и ассортимента лекарственных средств в аптечных учреждениях Калининградской области за май-июль 2009 года. Даны обоснованные рекомендации по соблюдению торговых надбавок на лекарственные средства в соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 30 марта 2006 года №185 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства, реализуемые на территории Калининградской области» (с изменениями от 17 июня 2008 года).

Анализ результатов мониторинга цен на лекарственные средства за период с июня по июль 2009 года в Калининградской области отмечает рост на 0,34%.

Слайды № 22-24

На основании анализа  мониторинга цен за июнь-июль текущего года можно сделать вывод, что проведенные мероприятия способствуют стабилизации цен на лекарственные средства. Работа в данном направлении будет продолжена.

О  результатах работ по вводу в эксплуатацию государственного автономного учреждения Калининградской области «Региональный перинатальный центр»

( поручение 164/пр-2 от 24 июля 2009 года)

За период с 24.08.09 по 28.08.09 г. проведены следующие работы по подготовки к вводу в эксплуатацию государственного автономного учреждения Калининградской области «Региональный перинатальный центр».

По состоянию на 28.08.09 г. принято на работу 30 сотрудников, с 01.09.2009 г.  заканчивается комплектация штатов  всех служб.

Проведено обучение персонала работе на оборудовании фирм «Drager”, “Philips”, “Toshiba”, “Chirana” Уральского оптико-механического завода  (кювезы, наркозно-дыхательная и следящая  аппаратура) сотрудниками вышеназванных фирм. Обучение  работе на инфузионных станциях специалистами  «B.Braun Space”продолжается.

Проведены аукционы на поставку медицинского инструментария и медикаментов, заключаются государственные контракты на их поставку.

В рамках исполнения государственных контрактов  в учреждение поставлены установки для питьевой воды, мягкая мебель, медицинские кровати, медицинская обувь, уборочный инвентарь, сейфы.

Произведена уборка 8 помещений  клинического отделения (общественные работы).

Для предотвращения затопления грунтовыми водами подвальных помещений здания проведены следующие работы.

1.Прочищены дренажные трапики приямков и входов в подвал здания Центра.

2. Восстановлена ливневая канализация  у помещения № 10 подвала.

3. Проведена гидроизоляция и усиление отмостков западной стороны здания.

4. Открыта  подземная часть фундамента помещения № 24 подвала, проводится гидроизоляция.

5. Заменена  тротуарная плитка на примыкании к стенам помещения № 24 подвала на бетонную стяжку с гидроизоляцией.

Министр здравоохранения

Калининградской области					                Е.А. Клюйкова