Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

20 июля 2009 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2009 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области

Слайды №2-3

В 2009 году в Калининградской области продолжается реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»:

•	развитие      первичной      медицинской      помощи,      в      том     числе профилактического направления;

•	обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью.

По разделу «Развитие первичной медицинской помощи» в области реализуются следующие мероприятия.

Регистр участковой службы включает 829 человек (416 участковых врачей и 413 участковых медицинских сестер).

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи    (532    человека)    и   медработников    фельдшерско-акушерских пунктов (200 человек) – 732 человека.

За январь-июнь 2009 года дополнительные выплаты составили 53,5 млн. рублей.

Слайд №4

По программе «Родовые сертификаты» на 17.07.2009 года принято к оплате 19434 талона родовых сертификатов на сумму 54,962 млн.руб.:

- талонов № 1 по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) – 4933 талона на сумму 14,799 млн.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) – 5117 талонов на сумму 30,702  млн.рублей;

- талонов № 3-1 (детская поликлиника, первые 6 месяцев жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) – 4945 на 4993 ребенка (с учетом двоен), на сумму 4,993 млн.рублей;

- талонов № 3-2 (детская поликлиника, второе полугодие жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) – 4439 на 4468 детей на сумму 4,468 млн.рублей.

Слайд №5

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные на 16.07.2009 года)

| код | Наименование территории | Число беремен-ных, со-стоящих на учете | Обследовано в I три-местре | % | Обследо-вано во II триместре | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2222 | 1724 | 78 | 2815 | 127 |
| 02 | Багратионовский МР | 121 | 89 | 74 | 111 | 92 |
| 03 | Балтийский МР | 177 | 141 | 80 | 163 | 92 |
| 04 | Гвардейский район | 139 | 111 | 80 | 133 | 96 |
| 05 | Гурьевский МР | 190 | 134 | 71 | 169 | 89 |
| 06 | Гусевский МР | 141 | 117 | 83 | 141 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 107 | 79 | 74 | 112 | 105 |
| 08 | Краснознаменский МР | 57 | 49 | 86 | 50 | 88 |
| 09 | Неманский МР | 80 | 57 | 71 | 83 | 104 |
| 10 | Нестеровский р-н | 70 | 55 | 79 | 71 | 101 |
| 11 | Озерский МР | 75 | 50 | 67 | 74 | 99 |
| 12 | Полесский МР | 82 | 64 | 78 | 93 | 113 |
| 13 | Правдинский район | 89 | 60 | 67 | 81 | 91 |
| 14 | Светлогорский МР | 58 | 55 | 95 | 74 | 128 |
| 15 | Славский МР | 75 | 51 | 68 | 71 | 95 |
| 16 | Черняховский МР | 273 | 264 | 97 | 268 | 98 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 20 | 10 | 50 | 17 | 85 |
| 18 | Мамоновский ГО | 53 | 2 | 4 | 45 | 85 |
| 19 | Пионерский ГО | 61 | 57 | 93 | 61 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 86 | 76 | 88 | 92 | 107 |
| 21 | Советский ГО | 165 | 156 | 95 | 180 | 109 |
| 22 | Янтарный ГО | 18 | 12 | 67 | 20 | 111 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр» | 4359 | 3413 | 78 | 4924 | 113 |

Примечание:

при охвате скринингом выше 100% учтено исследование беременных, переходящих из предыдущего месяца, с I триместра на II.

Охват подлежащих углубленному экспертному исследованию составляет 61%.

Слайд № 6

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

По данным ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области» (Центр планирования семьи и репродукции) в родильных домах и отделениях области в 2009 году родилось 5335 детей (на 15.07.2009 г.).

Проведено скрининговое обследование на врожденные наследственные заболевания обмена веществ   5306 рожденных детей (99,5 %).

Выявлено:

- фенилкетонурия – 1 больной;

- врожденный гипотиреоз – 1 больной.

В группе риска наблюдается 15 детей.

Слайд № 7

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2009 году проведено 3500 исследований,  10 детей направлены на оперативное лечение по поводу тугоухости за счет средств федерального бюджета, квоты выделены; 4 ребенка уже прооперированы; 6 детей ожидают приглашения в федеральный центр.

Слайд № 8

Анализ состояния диспансеризации детей первого года жизни

в 2009 году

(дети, завершившие диспансеризацию к 6 мес. и к 1 году)

| к о д | Наименование территории | Кол-во родив-шихся детей в нояб-ре 2008 | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-1 | % | Кол-во родив-шихся детей в мае 2008г. | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-2 | % | Средний процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 319 | 372 | 117 | 317 | 312 | 98 | 108 |
| 02 | Багратионовский МР | 42 | 50 | 119 | 28 | 21 | 75 | 97 |
| 03 | Балтийский МР | 40 | 40 | 100 | 23 | 25 | 109 | 104 |
| 04 | Гвардейский район | 29 | 25 | 86 | 18 | 18 | 100 | 93 |
| 05 | Гурьевский МР | 42 | 46 | 110 | 52 | 48 | 92 | 101 |
| 06 | Гусевский МР | 30 | 23 | 77 | 20 | 17 | 85 | 81 |
| 07 | Зеленоградский район | 34 | 27 | 79 | 23 | 23 | 100 | 90 |
| 08 | Краснознаменский МР | 12 | 18 | 150 | 11 | 5 | 46 | 98 |
| 09 | Неманский МР | 16 | 14 | 88 | 34 | 18 | 53 | 71 |
| 10 | Нестеровский р-н | 17 | 12 | 71 | 22 | 15 | 68 | 70 |
| 11 | Озерский МР | 16 | 4 | 25 | 21 | 3 | 14 | 20 |
| 12 | Полесский МР | 14 | 10 | 71 | 12 | 10 | 83 | 77 |
| 13 | Правдинский район | 21 | 12 | 57 | 29 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Светлогорский МР | 14 | 7 | 50 | 8 | 18 | 225 | 138 |
| 15 | Славский МР | 20 | 34 | 170 | 17 | 33 | 194 | 182 |
| 16 | Черняховский МР | 55 | 51 | 93 | 53 | 42 | 79 | 86 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 4 | 14 | 350 | 5 | 4 | 80 | 210 |
| 18 | Мамоновский ГО | 6 | 11 | 183 | 11 | 14 | 127 | 310 |
| 19 | Пионерский ГО | 7 | 8 | 114 | 11 | 13 | 118 | 116 |
| 20 | Светловский ГО | 27 | 23 | 85 | 19 | 21 | 110 | 98 |
| 21 | Советский ГО | 32 | 35 | 109 | 34 | 30 | 88 | 99 |
| 22 | Янтарный ГО | 6 | 3 | 50 | 0 | 6 | 600 | 325 |
|  | ИТОГО: | 803 | 839 | 104 | 768 | 696 | 91 | 98 |

Фактически все дети (100%), состоящие на учете в детских поликлиниках, проходят диспансеризацию в полном объеме. Перевыполнение – за счет дополнительной сдачи реестров за предыдущий период  (Славский район, Ладушкинский городской округ).

Диспансеризация детей-сирот

В мае 2009 года начата диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Составлен план-график осмотров на май-ноябрь 2009 года, представлен в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральный фонд ОМС.

Издан приказ Министерства здравоохранения Калининградской области о диспансеризации детей-сирот в 2009 году.

План на май-июнь текущего года составляет 298 детей, осмотрен 361 ребенок (121% от плана).

Общее число детей, подлежащих диспансеризации в 2009 году – 2344.

Слайд № 9

Дополнительная иммунизация населения области

в 2009 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 13600 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 95650 |
| Корь | до 35 лет (ранее не привитые) | 1600 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 190000 |
| ИТОГО: |  | 300850 |

Для проведения профилактических прививок населению в рамках реализации  национального проекта «Здоровье» на 2009 год заявлены иммунологические препараты в количестве 519350 доз.

В первом полугодии текущего года в область было поставлено вакцинных препаратов 50% от годового объема.

Слайд № 10

Охват иммунизацией против кори взрослого населения

по состоянию на 16.07.2009 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | План чел./доз | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 1222 | 1178 | 96,4 |
| 02 | Багратионовский МР | 100 | 100 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 20 | 20 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 5 | 5 | 100 |
| 05 | Гурьевский МР | 65 | 65 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | - | - | - |
| 07 | Зеленоградский район* | - | - | - |
| 08 | Краснознаменский МР | 10 | 10 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 10 | 10 | 100 |
| 10 | Нестеровский р-н* | - | - | - |
| 11 | Озерский МР* | - | - | - |
| 12 | Полесский МР | 12 | 12 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 10 | 10 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 6 | 6 | 100 |
| 15 | Славский МР* | - | - | - |
| 16 | Черняховский МР | 83/35 | 35 | 42,2/100 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 10 | 10 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 10 | 10 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО* | - | - | - |
| 20 | Светловский ГО | 50 | 50 | 100 |
| 21 | Советский ГО* | - | - | - |
| 22 | Янтарный ГО* | - | - | - |
|  | Всего: | 1600 | 1462 | 91,4% |

В рамках дополнительной иммунизации поступила в область вакцина против кори для взрослых (до 35 лет). План 1600 человек, вакцина развезена в муниципальные образования. При распределении не хватило 48 доз вакцины для Черняховского муниципального района ввиду ограниченной федеральной поставки.

На сегодняшний день по области против кори привито 1462 человека (91,4%). Не охвачено прививками 44 человека в городе Калининграде. По остальным территориям охват вакцинацией составил 100%.

В области отсутствуют вакцины против краснухи и гепатита В (взрослая).

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

На сегодняшний день из 910 нуждающихся в терапии лечением охвачено 872 человека (96%), в том числе 116 человек в системе УФСИН и 12 человек БОМЖ.

Ниже среднеобластного показателя (96%) охват лечением в Гвардейском (81%), Нестеровском (86%), Полесском (86%), Советстком (92%) , Янтарном (67%) муниципальных образованиях.

Охват лабораторным обследованием  ВИЧ-инфицированных ниже среднеобластного показателя в г.Калининграде (41%), в Гурьевском (46%), Озерском (44%) муниципальных районах.

Слайд № 11

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспансерном учете |  | Подлежат обследова-нию на иммунный статус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2212 | 1931 | 87 | 1503 | 609 | 41 | 446 | 428 | 96 |
| 02 | Багратионовский МР | 51 | 48 | 94 | 29 | 26 | 90 | 19 | 19 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 45 | 43 | 96 | 24 | 17 | 71 | 19 | 19 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 94 | 94 | 100 | 72 | 48 | 67 | 27 | 22 | 81 |
| 05 | Гурьевский МР | 244 | 232 | 95 | 179 | 82 | 46 | 51 | 50 | 98 |
| 06 | Гусевский МР | 87 | 85 | 98 | 59 | 48 | 81 | 27 | 26 | 96 |
| 07 | Зеленоградский район | 88 | 87 | 99 | 57 | 47 | 82 | 30 | 30 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 12 | 10 | 83 | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 30 | 30 | 100 | 18 | 18 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 10 | Нестеровский район | 33 | 29 | 88 | 23 | 13 | 57 | 7 | 6 | 86 |
| 11 | Озерский МР | 24 | 20 | 83 | 18 | 8 | 44 | 2 | 2 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 33 | 32 | 97 | 26 | 17 | 65 | 7 | 6 | 86 |
| 13 | Правдинский район | 50 | 50 | 100 | 44 | 30 | 68 | 6 | 6 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 47 | 42 | 89 | 40 | 35 | 88 | 2 | 2 | 100 |
| 15 | Славский МР | 38 | 37 | 97 | 29 | 26 | 90 | 8 | 8 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 96 | 89 | 93 | 57 | 43 | 75 | 33 | 32 | 97 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 36 | 31 | 86 | 21 | 21 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 64 | 64 | 100 | 43 | 27 | 63 | 21 | 21 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО | 19 | 15 | 79 | 10 | 8 | 80 | 5 | 5 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 85 | 85 | 100 | 64 | 48 | 75 | 22 | 21 | 95 |
| 21 | Советский ГО | 41 | 34 | 83 | 23 | 23 | 100 | 12 | 11 | 92 |
| 22 | Янтарный ГО | 9 | 9 | 100 | 7 | 5 | 71 | 3 | 2 | 67 |
|  | Итого: | 3438 | 3097 | 90 | 2350 | 1203 | 51 | 775 | 744 | 96 |
|  | УФСИН | 474 | 445 | 94 | 329 | 310 | 94 | 116 | 116 | 100 |
|  | БОМЖ |  | 128 |  | 116 | 18 | 16 | 19 | 12 | 63 |

Поступлений диагностических средств и антиретровирусных препаратов в I полугодии 2009 года не было.

Слайд № 12

Мониторинг лечения больных туберкулезом

по состоянию на 16.07.2009 года

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение | Зарегистрировано очагов |  | Всего обследовано очагов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | МБТ+ |  |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 359 | 331 | 92,2 | 3 | 0,9 | 162 | 45 | 100 |
| 02 | Багратионовский МР | 64 | 58 | 90,6 | 0 |  | 19 | 9 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 30 | 29 | 96,7 | 0 |  | 15 | 8 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 74 | 57 | 77,0 | 0 |  | 17 | 11 | 100 |
| 05 | Гурьевский МР | 111 | 108 | 97,3 | 0 |  | 26 | 9 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 115 | 104 | 90,4 | 0 |  | 31 | 10 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 71 | 68 | 95,8 | 0 |  | 26 | 12 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 45 | 32 | 71,1 | 0 |  | 7 | 5 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 100 | 82 | 82,0 | 1 | 1,2 | 18 | 6 | 100 |
| 10 | Нестеровский р-н | 29 | 28 | 96,6 | 0 |  | 14 | 2 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 44 | 42 | 95,5 | 0 |  | 15 | 9 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 46 | 44 | 95,7 | 1 | 2,3 | 9 | 2 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 45 | 35 | 77,8 | 0 |  | 17 | 7 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 9 | 8 | 88,9 | 0 |  | 5 | 2 | 100 |
| 15 | Славский МР | 98 | 79 | 80,6 | 1 | 1,3 | 28 | 9 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 137 | 123 | 89,8 | 0 |  | 36 | 14 | 100 |
| 17 | Ладушкинский ГО Мамоновский ГО | 36 | 35 | 97,2 | 0 |  | 13 | 7 | 100 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 12 | 11 | 91,7 | 0 |  | 6 | 2 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 37 | 35 | 94,6 | 0 |  | 10 |  | 100 |
| 21 | Советский ГО | 58 | 58 | 100,0 | 0 |  | 19 | 4 | 100 |
| 22 | Янтарный ГО | 12 | 11 | 91,7 | 0 |  | 3 |  | 100 |
|  | Итого: | 1532 | 1378 | 89,9 | 6 | 0,4 | 496 | 173 | 100 |
|  | БОМЖ | 237 | 106 | 44,7 | 8 | 0,9 | 32 | 18 | 100 |

Ниже среднеобластного показателя (89,9%) остается охват лечением в  Гвардейском (77%), Краснознаменском (71,1%), Неманском (82%), Правдинском (77,8%), Светлогорском  (88,9%), Славском (80,6%) муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 237 лиц БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 106 человек (44,7% от подлежащих).

Отрывы от лечения составляют 0,4% (6 человек).

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

Слайд № 13

На 2009 год запланированы осмотры 15000 человек по дополнительной диспансеризации работающих  граждан.

| код | Муниципальное образование | Подлежат диспан-серизации в 2009 году | Число лиц прошед-ших диспан-серизацию на 16.07.09 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 7000 | 3019 | 43,1 |
| 02 | Багратионовский МР | 521 | 230 | 44,1 |
| 03 | Балтийский МР | 521 | 166 | 31,9 |
| 04 | Гвардейский район | 521 | 208 | 39,9 |
| 05 | Гурьевский МР | 616 | 315 | 51,1 |
| 06 | Гусевский МР | 515 | 123 | 23,9 |
| 07 | Зеленоградский район | 465 | 202 | 43,4 |
| 08 | Краснознаменский МР | 216 | 113 | 52,3 |
| 09 | Неманский МР | 366 | 180 | 49,2 |
| 10 | Нестеровский р-н | 216 | 141 | 65,3 |
| 11 | Озерский МР | 416 | 344 | 82,7 |
| 12 | Полесский МР | 317 | 193 | 60,9 |
| 13 | Правдинский район | 265 | 162 | 61,1 |
| 14 | Светлогорский МР | 317 | 60 | 18,9 |
| 15 | Славский МР | 317 | 159 | 50,2 |
| 16 | Черняховский МР | 667 | 169 | 25,3 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 116 | 0 | 0,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 166 | 60 | 36,1 |
| 19 | Пионерский ГО | 215 | 50 | 23,3 |
| 20 | Светловский ГО | 466 | 194 | 41,6 |
| 21 | Советский ГО | 665 | 244 | 36,7 |
| 22 | Янтарный ГО | 116 | 0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 15000 | 6332 | 42,2 |

Углубленные медицинские осмотры лиц, находящихся во вредных условиях труда.

Калининградскому   региональному   отделению   Фонда   социального страхования   на   проведение   углубленных   медицинских   осмотров   лиц, находящихся   во   вредных  условиях  труда,   на   2009   год   запланированы финансовые   средства  на 9500 человек  в  объеме  6,3  млн.   рублей.

На 16.07.2009 года осмотрено 4995 человек, что составляет 52,58%.

Слайд № 14

Углубленные медицинские осмотры работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2009 году

| к о д | Муниципальное образование | Выдано разрешений |  |  | Проведено медосмотров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 60 | 6079 | 4012,14 | 39 | 3080 | 2032,8 |
| 02 | Багратионовский МР | 5 | 223 | 147,18 | 3 | 125 | 82,5 |
| 03 | Балтийский МР | 4 | 249 | 164,34 | 2 | 152 | 100,32 |
| 04 | Гвардейский район | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Гурьевский МР | 15 | 302 | 199,32 | 12 | 291 | 192,06 |
| 06 | Гусевский МР | 4 | 121 | 79,86 | 2 | 66 | 43,56 |
| 07 | Зеленоградский район | 2 | 20 | 13,2 | 1 | 16 | 10,56 |
| 08 | Краснознаменский МР | 1 | 55 | 36,3 | 1 | 49 | 32,34 |
| 09 | Неманский МР | 4 | 52 | 34,32 | 3 | 37 | 24,42 |
| 10 | Нестеровский район | 1 | 12 | 7,92 | 1 | 12 | 7,92 |
| 11 | Озерский МР | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Полесский МР | 2 | 41 | 27,06 | 1 | 6 | 3,96 |
| 13 | Правдинский район | 2 | 77 | 50,82 | 1 | 46 | 30,36 |
| 14 | Светлогорский МР | 1 | 23 | 15,18 | - | - | - |
| 15 | Славский МР | 1 | 20 | 13,2 | 1 | 20 | 13,2 |
| 16 | Черняховский МР | 17 | 827 | 545,82 | 15 | 522 | 344,52 |
| 17 | Ладушкинский ГО | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Мамоновский ГО | 6 | 88 | 58,08 | 5 | 94 | 62,04 |
| 19 | Пионерский ГО | 3 | 40 | 26,4 | 1 | 24 | 15,84 |
| 20 | Светловский ГО | 8 | 661 | 436,26 | 3 | 70 | 46,2 |
| 21 | Советский ГО | 8 | 610 | 402,6 | 7 | 385 | 254,1 |
| 22 | Янтарный ГО | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 144 | 9500 | 6270 | 98 | 4995 | 3296,7 |
|  | Выполнение в % |  |  | 100% |  |  | 52,58% |

По компоненту «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей - терапевтов и педиатров».

В   2009  году  запланировано проведение  курсов подготовки  20 врачей  участковых терапевтов, 30 участковых педиатров, 10 врачей общей практики.

Обучение начато  с 08.06.2009 года, прошли обучение 30 участковых педиатров.

По разделу «Обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью».

Слайд № 15

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Калининградской области осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2008 года № 876-н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета».

На 2009 год для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, проживающим в Калининградской области, в различные федеральные медицинские центры Российской Федерации выделено 1183 квоты (увеличение на 21%). Рост квотирования, в том числе произошел и за счет 160 квот, выделенных на ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» для оказания высокотехнологичной помощи по сердечно-сосудистой хирургии (91 квота), ортопедии и травматологии (69 квот).

В настоящее время в федеральные центры на лечение направлено 790 человек, пролечено 363 человека, в листе ожидания находится  125 человек.

Слайд  № 16

Область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

За счет средств федерального бюджета (198,7 млн.рублей), областного и местных бюджетов (48,6 млн.рублей) в регион поставлено современное оборудование, оснащены 5 травмоцентров, проучены 24 врача  на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе.

Слайд  № 17

За 6 месяцев текущего года медицинская помощь была оказана 683 пациентам, пострадавшим в ДТП.

Число погибших – 54 человека (6,4% от числа пострадавших), причем 81,5% из них погибли на месте ДТП.  92,9% пострадавших были доставлены с сочетанной травмой в организованные травматологические центры, где было сделано 222 оперативных вмешательства при сложных множественных сочетанных травмах.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области выделяется субсидия из федерального бюджета – 2993,8 тыс.рублей на софинансирование закупки оборудования для 4-х центров здоровья – Центральная городская больница (г.Калининград), Гусевская центральная районная больница, Центральная городская больница Советского городского округа, Черняховская центральная районная больница. Центры здоровья призваны реализовывать мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Их организация запланирована на базе существующих молодежных центров.

Слайд № 18

Демографические показатели

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (5 мес.) | 2009 г. (5 мес.) |
| Родилось всего (чел.) | 4308 | 4311 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,0 | 11,04 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 6,12 | 8,3 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 16,2 | 15,4 |

На слайде  № 19 представлена информация по лицензированию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

На слайдах № 20-21 представлена рейтинговая оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения за май 2009 года.

Обеспечение лиц льготных категорий граждан Калининградской области лекарственными средствами по состоянию  на 16.07.2009 года.

Региональные льготники обеспечиваются лекарственными средствами в полном объеме согласно выписанным рецептам. На 16.07.2009 года выписано 28630 рецептов, на сумму 31,7 млн. рублей, что соответствует предусмотренному бюджетному финансированию в рамках подпрограммы «Льготные лекарства» целевой программы Калининградской области «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2007-2011 годов».

По программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)   на  16.07.2009 года выписано 163527 рецептов, обеспечено 162469 рецептов на сумму  151,2 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составляет 931 рубль.

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 16.07.2009 года на отсроченном обслуживании находится 1058 рецептов.

Данные по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании в  каждом муниципальном образовании, представлены в приложении.

Слайд №22

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,67 % от общего количества выписанных рецептов.

Во исполнение Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год в части ситуации с обеспечением граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) от 06.04.09 №2701 – пр./09 «О мероприятиях по организации мониторинга обеспеченности граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами» проведен мониторинг розничных цен на лекарственные средства по 200 наименованиям.

Данные мониторинга розничных цен на лекарственные средства за период с 01.05.2009 года  по 01.06.2009 года показали следующую динамику.

Слайды № 23-27

В сравнении с результатами общероссийского мониторинга ценовой и ассортиментной  доступности лекарственных средств по состоянию на 18 июня 2009 года на территории Калининградской области по 184 позициям цены на территории Калининградской области ниже, чем средние цены по России. На 16 наименований препаратов отсутствуют данные сравнения.

Из выводов общероссийского мониторинга следует, что в амбулаторном сегменте фармацевтического рынка цены повысились в среднем на 11,86%. В наибольшей степени подорожали более дешевые препараты (стоимостью до 500 рублей) в среднем на 20,72%, увеличение цены на препараты, стоимостью свыше 500 рублей составило 5,1%. Средняя цена на импортные препараты повысилась на 12,25%, на отечественные - на 21,68%.   Причиной разницы в динамике роста цен на отечественные препараты является почти полная сырьевая зависимость российской фармацевтической промышленности от импорта субстанций;

На территории Калининградской области усилен контроль за соблюдением ценообразования и лицензионными требованиями и условиями в аптечных организациях. Службой по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области и Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области проводились совместные проверки. В мае–июне 2009 года проверено 9 аптечных организаций на 24 объектах, в трех организациях (ООО «Кооператор-два», ООО «Мариленд», ООО «КФЗ Инфузион»)   выявлено превышение установленных предельных надбавок и принято решение о вынесении штрафа в двойном размере. В ходе проведения проверки обществами с ограниченной ответственность «Мариленд» и «Вита-мин» поданы заявления о досрочном прекращении действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. В четырех организациях (ООО «Гран-торг», ООО «Миамед», ООО «Ирбис», ООО «КФЗ Инфузион») выявлено нарушение лицензионных требований и условий, составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы направлены в судебные органы.

И.о.министра здравоохранения

Калининградской области						           Г.Н. Перцева

 - в 2009 году нет лиц, подлежащих вакцинации против кори

 - не хватило 48 доз вакцины.