Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

17 мая 2010 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2010 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области, в том числе о взаиморасчетах учреждений здравоохранения, заработной платы  медицинского персонала по муниципальным образованиям, доле платных и бесплатных медицинских услуг, оказываемых населению, лекарственному обеспечению льготной категории граждан, в том числе в сравнении с другими регионами, продолжительности ожидания пациентов в очереди на прием к лечащему врачу, продолжительности ожидания пациента на запись на прием к специалисту, проведении ранней диагностики, интенсивности оказания помощи при госпитализации, диспансеризации, использовании новейших технологий, удовлетворенности населения качеством медицинской помощи

(поручение 102/пр-11 от 09.04.2010 г.).

Слайд №2

В 2010 году в Калининградской области продолжается  реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» по следующим направлениям:

•	развитие      первичной     медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний;

•	совершенствование медицинской помощи матерям и детям;

•	повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

По разделу «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» в области реализуются следующие мероприятия.

Слайд №3

Сформирован регистр сотрудников участковой службы (824 человека, в т.ч. 409 участковых врачей и 415 медицинских сестер). Денежные выплаты за выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, за 2 месяца 2010 года составили – 14,8 млн.рублей.

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи и медработников фельдшерско-акушерских пунктов (709 человек, в том числе 188 фельдшеров ФАПов и 520 работников службы скорой медицинской помощи), денежные выплаты в рамках проекта в 2010 году  составили 8,3 млн.рублей.

Дополнительная иммунизация населения области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»

Слайд №4

Дополнительная иммунизация населения области

в 2010 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 12000 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 19674 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 148035 |
| Итого: |  | 179709 |

Охват вакцинацией населения в разрезе муниципальных образований представлен в таблице.

Слайд № 5

Вакцинация против гриппа А(H1N1)

| № п/п | Наименование муниципального образования | население старше 18 лет |  | дети и подростки |  | % выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подлежало вакцинации (чел.) | привито (чел.) | подлежало вакцинации (чел.) | привито (чел.) V1 |  |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 18880 | 18880 | 210 | 210 | 100,0 |
| 02 | Багратионовский МР | 1200 | 1200 |  |  | 100,0 |
| 03 | Балтийский МР | 1100 | 1100 |  |  | 100,0 |
| 04 | Гвардейский район | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 05 | Гурьевский МР | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 06 | Гусевский МР | 1200 | 1200 |  |  | 100,0 |
| 07 | Зеленоградский район | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 08 | Краснознаменский МР | 800 | 800 |  |  | 100,0 |
| 09 | Неманский МР | 1400 | 1400 |  |  | 100,0 |
| 10 | Нестеровский р-н | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 11 | Озерский МР | 700 | 700 |  |  | 100,0 |
| 12 | Полесский МР | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 13 | Правдинский район | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 14 | Светлогорский МР | 1200 | 1200 |  |  | 100,0 |
| 15 | Славский МР | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 16 | Черняховский МР | 1300 | 1300 |  |  | 100,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 600 | 130 |  |  | 21,7 |
| 18 | Мамоновский ГО | 800 | 650 |  |  | 81,3 |
| 19 | Пионерский ГО | 900 | 900 |  |  | 100,0 |
| 20 | Светловский ГО | 1000 | 1000 |  |  | 100,0 |
| 21 | Советский ГО | 1300 | 1300 |  |  | 100,0 |
| 22 | Янтарный ГО | 600 | 600 |  |  | 100,0 |
|  | Всего: | 39680 | 39060 | 210 | 210 | 98,4 |

Завершается очередной этап вакцинации против высокопатогенного гриппа. Вакцинация в соответствии с планом (до 1 мая) завершена в 20 муниципальных образованиях.  Дети подлежат двукратной вакцинации с интервалом в две недели. Первую прививку получили 210 детей, вторая по плану – до 20 мая 2010 года. Не закончили вакцинацию 2 территории Мамоновский (81,3%)  и Ладушкинский (21,7%) городские округа. Вместе с тем, охват вакцинацией против гриппа по этим территориям составил более 30%.

Продолжается вакцинация населения против гепатита В.

Первая и вторая прививка завершена в полном объеме во всех муниципальных образованиях. Третья аппликация проводится  в городе Калининграде привито 14350 человек (26%), в остальных муниципальных образованиях вакцинация началась с 11.05.2010 года. Завершение вакцинации против гепатита В взрослых по сетевому графику - в августе текущего года.

Слайд № 6

Вакцинация против гепатита В

в разрезе муниципальных образований

| № п/п | Наименование муниципального образования | Подлежит вакцинации (чел.) | Привито V1-V2 |  | Привито V3* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | % выпол- нения | кол-во чел. | % выпол- нения |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 54300 | 54300 | 100,0 | 14350 | 26 |
| 02 | Багратионовский МР | 300 | 300 | 100,0 |  |  |
| 03 | Балтийский МР | 458 | 458 | 100,0 |  |  |
| 04 | Гвардейский район | 3514 | 3514 | 100,0 |  |  |
| 05 | Гурьевский МР | 6671 | 6671 | 100,0 |  |  |
| 06 | Гусевский МР | 2500 | 2500 | 100,0 |  |  |
| 07 | Зеленоградский район | 1486 | 1486 | 100,0 |  |  |
| 08 | Краснознаменский МР | 700 | 700 | 100,0 |  |  |
| 09 | Неманский МР | 2340 | 2340 | 100,0 |  |  |
| 10 | Нестеровский р-н | 1350 | 1350 | 100,0 | 140 | 10,4 |
| 11 | Озерский МР | 593 | 593 | 100,0 |  |  |
| 12 | Полесский МР | 1100 | 1100 | 100,0 |  |  |
| 13 | Правдинский район | 2000 | 2000 | 100,0 |  |  |
| 14 | Светлогорский МР | 2690 | 2690 | 100,0 |  |  |
| 15 | Славский МР | 3902 | 3902 | 100,0 |  |  |
| 16 | Черняховский МР | 4119 | 4119 | 100,0 |  |  |
| 17 | Ладушкинский ГО | 150 | 150 | 100,0 |  |  |
| 18 | Мамоновский ГО | 159 | 159 | 100,0 |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 633 | 633 | 100,0 |  |  |
| 20 | Светловский ГО | 1000 | 1000 | 100,0 |  |  |
| 21 | Советский ГО | 5370 | 5370 | 100,0 |  |  |
| 22 | Янтарный ГО | 315 | 315 | 100,0 |  |  |
|  | Всего: | 95650 | 95650 | 100,0 | 14490 | 15,1 |

С 22 апреля текущего года в область начали поступать вакцины по Национальному календарю профилактических прививок. Проблем с обеспечением вакцинами ЛПУ на сегодняшний день нет.

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

В области проживает 4013 ВИЧ-инфицированных, в том числе в муниципальных образованиях 3394 человека,  426  - в системе УФСИН и 183 БОМЖ.

Состоит на диспансерном учете в муниципальных образованиях 3146 человек (92,7% от проживающих). Ниже среднеобластного показателя охват диспансерным наблюдением отмечен в Янтарном ГО (91,7%), Неманском  МР (91,9%) и городе  Калининграде (90%).

Подлежит лечению 976 человек, получают лечение 840 (86,1%). Ниже среднеобластного показателя охват лечением в: Черняховском (80%), Правдинском (70,6%), Светлогорском (поликлиника Светлогорска 75%), Полесском (60%), Озерском (50%), Неманском (76,9%) муниципальных образованиях и городе Калининграде  (84,6%).

В системе УФСИН лечение получают 115 ВИЧ-инфицированных (95,8% от подлежащих).

Лица, подлежащие лечению, но еще не начавшие терапию проходят дополнительное обследование и осмотр «узкими» специалистами.

Слайд №7

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспан-серном учете |  | Подлежат обследованию на иммунный статтус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 2064 | 1858 | 90,0 | 1391 | 309 | 22,2 | 552 | 467 | 84,6 |
| 02 | Багратионовский МР | 61 | 57 | 93,4 | 35 | 12 | 34,3 | 25 | 22 | 88,0 |
| 03 | Балтийский МР | 48 | 48 | 100,0 | 30 | 11 | 36,7 | 20 | 18 | 90,0 |
| 04 | Гвардейский район | 116 | 114 | 98,3 | 82 | 41 | 50,0 | 36 | 32 | 88,9 |
| 05 | Гурьевский МР | 262 | 248 | 94,7 | 193 | 59 | 30,6 | 61 | 55 | 90,2 |
| 06 | Гусевский МР | 90 | 90 | 100,0 | 60 | 41 | 68,3 | 30 | 30 | 100,0 |
| 07 | Зеленоградский район | 95 | 92 | 96,8 | 61 | 21 | 34,4 | 36 | 31 | 86,1 |
| 08 | Краснознаменский МР | 15 | 14 | 93,3 | 5 | 2 | 40,0 | 9 | 9 | 100,0 |
| 09 | Неманский МР | 37 | 34 | 91,9 | 24 | 7 | 29,2 | 13 | 10 | 76,9 |
| 10 | Нестеровский район | 32 | 32 | 100,0 | 23 | 9 | 39,1 | 10 | 9 | 90,0 |
| 11 | Озерский МР | 25 | 24 | 96,0 | 21 | 6 | 28,6 | 6 | 3 | 50,0 |
| 12 | Полесский МР | 33 | 33 | 100,0 | 27 | 18 | 66,7 | 10 | 6 | 60,0 |
| 13 | Правдинский район | 49 | 48 | 98,0 | 36 | 24 | 66,7 | 17 | 12 | 70,6 |
| 14 | Светлогорский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.поликлиника г. Светлогорска | 44 | 43 | 97,7 | 40 | 14 | 35,0 | 4 | 3 | 75,0 |
|  | в т.ч. амбулатория пос.Донское | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| 15 | Славский МР | 45 | 44 | 97,8 | 31 | 22 | 71,0 | 15 | 13 | 86,7 |
| 16 | Черняховский МР | 102 | 102 | 100,0 | 74 | 28 | 37,8 | 35 | 28 | 80,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 38 | 35 | 92,1 | 19 | 8 | 42,1 | 16 | 16 | 100,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 70 | 67 | 95,7 | 44 | 17 | 38,6 | 25 | 23 | 92,0 |
| 19 | Пионерский ГО | 22 | 21 | 95,5 | 16 | 7 | 43,8 | 5 | 5 | 100,0 |
| 20 | Светловский ГО | 88 | 87 | 98,9 | 64 | 25 | 39,1 | 26 | 23 | 88,5 |
| 21 | Советский ГО | 42 | 40 | 95,2 | 21 | 13 | 61,9 | 20 | 20 | 100,0 |
| 22 | Янтарный ГО | 12 | 11 | 91,7 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Итого: | 3394 | 3146 | 92,7 | 2307 | 697 | 30,2 | 976 | 840 | 86,1 |
|  | УФСИН | 426 | 416 | 97,6 | 301 | 244 | 81,1 | 120 | 115 | 95,8 |
|  | БОМЖ | 193 | 193 | 100,0 | 170 | 29 | 17,1 | 29 | 23 | 79,3 |

Состоялась поставка препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных по программе Глобального фонда в полном объеме от заявки. Всего получено лекарственных средств на сумму 30473760 рублей.

Слайд № 8

Мониторинг лечения больных туберкулезом

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 382 | 356 | 93,2 | 1 | 0,28 |
| 02 | Багратионовский МР | 71 | 65 | 91,5 |  |  |
| 03 | Балтийский МР | 20 | 17 | 85,0 |  |  |
| 04 | Гвардейский район | 80 | 65 | 81,3 |  |  |
| 05 | Гурьевский МР | 79 | 73 | 92,4 |  |  |
| 06 | Гусевский МР | 84 | 76 | 90,5 |  |  |
| 07 | Зеленоградский район | 57 | 52 | 91,2 |  |  |
| 08 | Краснознаменский МР | 51 | 44 | 86,3 | 1 | 2,27 |
| 09 | Неманский МР | 85 | 76 | 89,4 |  |  |
| 10 | Нестеровский р-н | 19 | 16 | 84,2 |  |  |
| 11 | Озерский МР | 40 | 34 | 85,0 |  |  |
| 12 | Полесский МР | 47 | 44 | 93,6 |  |  |
| 13 | Правдинский район | 38 | 27 | 71,1 |  |  |
| 14 | Светлогорский МР | 6 | 5 | 83,3 |  |  |
| 15 | Славский МР | 89 | 77 | 86,5 |  |  |
| 16 | Черняховский МР | 95 | 88 | 92,6 |  |  |
| 17 | Ладушкинский ГО | 10 | 9 | 90,0 |  |  |
| 18 | Мамоновский ГО | 25 | 24 | 96,0 |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 11 | 10 | 90,9 |  |  |
| 20 | Светловский ГО | 37 | 36 | 97,3 |  |  |
| 21 | Советский ГО | 61 | 56 | 91,8 |  |  |
| 22 | Янтарный ГО | 7 | 6 | 85,7 |  |  |
|  | Итого: | 1393 | 1256 | 90,2 | 2 | 0,16 |
|  | БОМЖ | 242 | 106 | 43,8 | 3 | 2,8 |

Из 1393 человек, нуждающихся в лечении туберкулеза, лечением охвачено 1256 человек (90,2%).

Ниже среднеобластного показателя (90,2%) охват лечением больных туберкулезом в Балтийском (85%), Гвардейском (81,3%), Краснознаменском (86,3%), Неманском (89,4%), Нестеровском (84,2%), Озерском (85%), Правдинском (71,1%), Светлогорском (83,3%), Славском (86,5%), Янтарном (85,7%) муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 242 БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 106 человек (43,8% от подлежащих).

В текущем году отрывы от лечения составили 0,16% (2 человека) в Краснознаменском МР и городе Калининграде.

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

На 2010  год планируемая численность работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации с учетом работающих, занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда, составляет 25500 человек.

Раздел «Совершенствование  медицинской помощи матерям и детям»

Слайд № 9

По программе «Родовые сертификаты» в 2010 году (по состоянию на 04.05.2010) принято к оплате родовых сертификатов на сумму  31,934 млн.руб.:

- талонов № 1   по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) –2843 на сумму 8,529млн.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) –  2934 на сумму 17,604  млн.рублей;

- талонов № 3-1  - 3044  на сумму 3,065 млн.рублей;

- талонов № 3-2 - 2711 на сумму 2,732 млн.рублей.

Слайд № 10

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные за январь-март  2010 года)

| код | Наименование территории | Расчетноечисло беремен-ных | Обсле-довано в I три-местре | % | Обследо-вано во II триместре | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 1560 | 1163 | 75 | 1494 | 96 |
| 02 | Багратионовский МР | 65 | 45 | 69 | 47 | 72 |
| 03 | Балтийский МР | 135 | 75 | 56 | 91 | 67 |
| 04 | Гвардейский район | 93 | 47 | 51 | 72 | 77 |
| 05 | Гурьевский МР | 102 | 84 | 82 | 95 | 93 |
| 06 | Гусевский МР | 81 | 75 | 93 | 85 | 105 |
| 07 | Зеленоградский район | 48 | 49 | 102 | 61 | 127 |
| 08 | Краснознаменский МР | 29 | 22 | 76 | 30 | 103 |
| 09 | Неманский МР | 39 | 40 | 103 | 42 | 108 |
| 10 | Нестеровский р-н | 32 | 35 | 109 | 29 | 91 |
| 11 | Озерский МР | 37 | 24 | 65 | 20 | 54 |
| 12 | Полесский МР | 75 | 34 | 45 | 63 | 84 |
| 13 | Правдинский район | 54 | 35 | 65 | 44 | 81 |
| 14 | Светлогорский МР | 24 | 27 | 113 | 32 | 133 |
| 15 | Славский МР | 46 | 30 | 65 | 50 | 109 |
| 16 | Черняховский МР | 178 | 138 | 78 | 165 | 93 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 11 | 10 | 91 | 10 | 91 |
| 18 | Мамоновский ГО | 40 | 5 | 13 | 39 | 98 |
| 19 | Пионерский ГО | 30 | 26 | 87 | 33 | 110 |
| 20 | Светловский ГО | 68 | 74 | 109 | 64 | 94 |
| 21 | Советский ГО | 110 | 78 | 71 | 108 | 98 |
| 22 | Янтарный ГО | 14 | 4 | 29 | 11 | 79 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр» | 2871 | 2120 | 74 | 2685 | 94 |

Охват исследованием увеличился в I триместре от 69% (январь-февраль) до 74%,  во II триместре – от 90% (январь-февраль)  до 94%.

Ниже среднеобластного показатель по I триместру беременности отмечен в Янтарном, Советском, Мамоновском, Славском, Правдинском, Полесском, Озерском, Гвардейском, Балтийском, Багратионовском муниципальных образованиях; по II триместру беременности  - в Багратионовском, Балтийском, Гвардейском, Гурьевском, Нестеровском, Озерском, Полесском, Правдинском, Ладушкинском и Янтарном муниципальных образованиях.

Слайд № 11

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

За январь-март 2010 года родилось 2455 детей, обследованы на врожденные заболевания обмена веществ 2441 чел.  (99%). В группе риска  наблюдается 19 детей.

Слайд № 12

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2010 году на оборудовании, полученном по национальному проекту «Здоровье», проведено 695 исследований. Различными методами звукореактотестирования проводится обследование 100% детей.

Детей в возрасте до 3-х лет, нуждающихся в кохлеарной имплантации – 5. Проводится работа по их дообследованию, направлению в Федеральный медицинский центр. Дети поставлены в лист ожидания для оперативного лечения в Федеральном медицинском центре.

В ходе проверки комиссией Минздравсоцразвития России в 2010 году было сделано замечание, что не все дети обследуются на аналогичном оборудовании, так как соответствующим письмом в 2009 году было рекомендовано закупить такое же оборудование, как поступившее по национальному проекту «Здоровье» (поступило только 11 единиц аппаратов), за счет средств субъекта. Эта рекомендация нами не выполнена, так как в 2010 году ожидается новое поступление аппаратуры по федеральной программе, подана заявка.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся

в стационарных учреждениях

Издан приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 20 апреля 2010 года № 105 «О диспансеризации в 2010 году пребывающих в стационарных учреждениях Калининградской области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В период с мая по ноябрь текущего года запланирована диспансеризация 2088 детей (данные о количестве детей в учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения уточнены).

Слайды № 13-14

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 6 месяцев, за март 2010 года

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в сентябре 2009 | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние поликли-ники в МО | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние других поли- клиник (устано-влено) | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 6 мес. по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (дан-ные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-1 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 399 | 421 | 23 | 409 | 97 | 375 | 89 |
| 02 | Багратионовский МР | 33 | 28 | 1 | 27 | 96 | 27 | 96 |
| 03 | Балтийский МР | 33 | 33 | 2 | 36 | 109 | 36 | 109 |
| 04 | Гвардейский район | 30 | 22 | - | 22 | 100 | 36 | 164 |
| 05 | Гурьевский МР | 55 | 57 | 0 | 57 | 104 | 57 | 104 |
| 06 | Гусевский МР | 33 | 26 | 3 | 23 | 89 | 26 | 100 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 35 | 26 | 3 | 26 | 100 | 22 | 85 |
| 08 | Краснознаменский МР | 16 | 12 | 4 | 12 | 100 | 9 | 75 |
| 09 | Неманский МР | 20 | 16 | 4 | 13 | 81 | 13 | 81 |
| 10 | Нестеровский р-н | 22 | 22 | 0 | 22 | 100 | 22 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 16 | 16 | 0 | 15 | 94 | 15 | 94 |
| 12 | Полесский МР | 16 | 12 | 4 | 12 | 100 | 14 | 117 |
| 13 | Правдинский район | 32 | 22 | - | 22 | 100 | 26 | 118 |
| 14 | Светлогорский МР | 10 | 10 | - | 10 | 100 | 6 | 60 |
| 15 | Славский МР | 25 | 20 | 5 | 17 | 85 | 17 | 85 |
| 16 | Черняховский МР | 56 | 51 | 5 | 51 | 100 | 43 | 84 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 3 | 2 | - | 2 | 100 | 2 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 8 | 7 | 2 | 8 | 114 | 8 | 114 |
| 19 | Пионерский ГО | 13 | 12 | - | 12 | 100 | 12 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 19 | 19 | - | 19 | 100 | 19 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 24 | 37 | 2 | 36 | 97 | 26 | 70 |
| 22 | Янтарный ГО | 6 | 6 | 1 | 5 | 83 | - | 0 |
|  | ИТОГО: | 904 | 879 | 59 | 860 | 98 | 811 | 93 |

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 1 год,  за март 2010 года

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в марте 2009 | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние поликли-ники в МО | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние других поли- клиник | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 1 году по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (дан-ные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-2 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 380 | 370 | 11 | 353 | 95 | 304 | 83 |
| 02 | Багратионовский МР | 30 | 32 | 1 | 31 | 97 | 24 | 75 |
| 03 | Балтийский МР | 27 | 27 | 0 | 21 | 78 | 21 | 78 |
| 04 | Гвардейский район | 38 | 25 | 0 | 25 | 100 | 30 | 120 |
| 05 | Гурьевский МР | 63 | 60 | 3 | 60 | 100 | 60 | 95 |
| 06 | Гусевский МР | 27 | 19 | 4 | 19 | 100 | 28 | 147 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 35 | 26 | 3 | 26 | 100 | 34 | 131 |
| 08 | Краснознаменский МР | 12 | 8 | 4 | 8 | 100 | 7 | 88 |
| 09 | Неманский МР | 18 | 15 | 7 | 11 | 73 | 11 | 73 |
| 10 | Нестеровский р-н | 14 | 14 | 0 | 14 | 100 | 14 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 17 | 16 | 1 | 16 | 100 | 16 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 15 | 13 | 4 | 13 | 100 | 14 | 108 |
| 13 | Правдинский район | 36 | 23 | 2 | 21 | 91 | 23 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 10 | 10 | 0 | 10 | 100 | 11 | 110 |
| 15 | Славский МР | 13 | 11 | 3 | 11 | 100 | 13 | 118 |
| 16 | Черняховский МР | 58 | 54 | 4 | 54 | 100 | 49 | 91 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 5 | 4 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 9 | 8 | 1 | 6 | 75 | 6 | 75 |
| 19 | Пионерский ГО | 7 | 6 | 0 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 31 | 31 | 0 | 31 | 100 | 31 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 24 | 37 | 2 | 36 | 97 | 29 | 78 |
| 22 | Янтарный ГО | 7 | 7 | 1 | 3 | 43 | 7 | 100 |
|  | ИТОГО: | 876 | 816 | 51 | 779 | 93 | 742 | 99 |

Представляются новые формы таблиц в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 24 февраля 2010 года № 51 «Об отчетности по диспансеризации детей первого года жизни в Калининградской области». Форма отчетности учитывает место фактического проживания ребенка, его прикрепление к поликлинике.

Кроме отраженных в таблицах данных приказом определено представление дополнительных данных: о поиске детей, не проживающих по месту регистрации, порядке информирования детских поликлиник при выписке ребенка из родовспомогательного учреждения.

При анализе данных установлено:

- талонов, переходящих на апрель – 14,

- выбыли за пределы области – 20 детей (Удмуртия, Архангельск, Башкирия, Астрахань, Мурманск, Дагестан, Владивосток, Санкт-Петербург, Армения, Воронеж, Москва, Казахстан, Печора, Пермь);

- оставшуюся часть не прикрепленных к поликлинике (24 человека) составляют наблюдающиеся в коммерческих центрах, умершие;

- переходили в другую поликлинику – 136 детей, в том числе 76 по г.Калининграду, что не позволило предъявить к оплате родовые сертификаты (непрерывное наблюдение должно быть не менее 6 месяцев);

- не приняты к оплате из-за ошибок в оформлении – 3 сертификата;

- отсутствовали сертификаты: мама не состояла на учете в женской консультации – 2, нет гражданства – 1 (талон № 3 родового сертификата получается и предъявляется к оплате позднее);

- дети, не наблюдающиеся в поликлиниках Мамонова и Ладушкине, не переданы в ЦРБ Багратионовска (9 человек); из Зеленоградской ЦРБ при выписке 35 детей в месяц переданы в детскую поликлинику только 7.

Раздел «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»

Слайд № 15

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Калининградской области осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1047  «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета», объем высокотехнологичной медицинской помощи на 2010 год составляет 1543 квоты.

За январь-апрель 2010 года в федеральные центры на лечение направлено 803 человека.

С 2009 года ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» включена в перечень лечебных учреждений для оказания высокотехнологичной помощи. На 2010 год  по сердечно-сосудистой хирургии  планируется 81 операция, по ортопедии и травматологии  69 оперативных вмешательств.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1013 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (с изменениями от 2 июня, 12 августа 2008 г.) Калининградская область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Отчет

о мониторинге основных целевых показателей деятельности учреждений

здравоохранения Калининградской области, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

за март 2010 года

Слайд № 16

| код | Наименование | За отчетный период | За соответствующий период года, предшествующий отчетному |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, всего | 16 | 19 |
| 2. | Число погибших на месте дорожно-транспортного происшествия | 16 | 19 |
| 3. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших на догоспитальном этапе | 3 | 3 |
| 3.1 | в том числе, умерших во время перевозки (транспортировки) бригадами скорой медицинской помощи | - | - |
| 4. | Число выездов на дорожно-транспортные происшествия, выполненные бригадами скорой медицинской помощи | 83 | 90 |
| 5. | Число пострадавших, которым оказана медицинская помощь бригадами скорой медицинской помощи | 94 | 98 |
| 6. | Число пострадавших с сочетанной травмой, доставленных в травмоцентр: | 46 | 39 |
| 6.1 | 1-го уровня (Больница скорой медицинской помощи г.Калининграда) | 30 | 28 |
| 6.2 | 2-го уровня (Центральная городская больница г.Калининграда) | 14 | 5 |
| 6.3 | 3-го уровня (Черняховская ЦРБ, Гусевская ЦРБ, ЦГБ Советского ГО) | 2 | 6 |
| 7. | Число оперативных вмешательств при: | 4 | 7 |
| 7.1 | - множественной травме | 1 | 4 |
| 7.2 | - сочетанной травме | 3 | 3 |
| 7.3 | - нейротравме | - | - |
| 8. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших в стационаре | - | - |

Слайд № 17

Динамика основных медико-демографических показателей

(2009-2010 годы)

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 год (январь- март) | 2010 год* (январь- март) |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,0 | 11,0 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 7,7 | 6,0 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 16,3 | 15,6 |

Слайды № 18-19

В соответствии с поручением Губернатора Калининградской области от 4.12.2009 года № 272/пр (пункт 8), от 11.12.2009 года № 282/пр-11, от 18.12.2009 года № 284/пр-12, 14, 19, 20 в период с 13.04.2010 по 20.04.2010 была проверена деятельность следующих лечебных учреждений:

- областное государственное учреждение «Советский кожно-венерологический диспансер»;

2) муниципальное учреждение здравоохранения «Нестеровская  центральная районная больница»;

3) муниципальное учреждение здравоохранения Балтийского городского округа «Центральная городская больница»;

4) муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1»;

5) муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2».

Деятельность стационаров

Интенсивность лечения при госпитализации определяет такой показатель деятельности стационара, как средняя длительность пребывания больного на койке и, безусловно, зависит от профиля стационара, принятых стандартов лечения, тяжести заболевания.

Слайд № 20

По проверенным учреждениям наиболее длительное лечение в Советском кожно-венерологическом диспансере (15,84 дней), что ниже планового срока лечения для социально-значимых учреждений (17,3 дней).

Также ниже нормативных сроков лечения находятся на стационарном лечении пациенты в больницах Нестерова (10,6 дней) и Балтийска (9,4 дней).

Эффективность деятельности стационаров характеризует показатель «среднее число дней работы койки в году».

Слайд № 21

По проверенным лечебным учреждениям этот показатель колеблется от 323,7 дней в Нестеровской центральной районной больнице до 315,0 дней в Балтийской центральной городской больнице.

Деятельность амбулаторно-поликлинических подразделений

Слайды  № 22-23

Эффективность организации деятельности поликлиник и доступность амбулаторно-поликлинической помощи характеризуют следующие показатели.

Доступность амбулаторно-поликлинической помощи

| Медицинское учреждение | Функ-ция врачеб-ной долж-ности (%) | Уком-плек-тован-ность кадрами (%) | Срок ожидания диагностических исследований |  |  | Срок ожидания плановой медпомощи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭКГ (норма-тив – не более 7 дней) | УЗИ (норма-тив – не более 7 дней) | лаборатор-ные иссле-дования (норматив – не более 5 дней) | дневной стацио-нар (норма-тив – не более 7 дней) | круглосу-точный стационар (норматив – не более 25 дней) |
| Областное государственное учреждение «Советский кожно-венерологический диспансер» | 99,5 | 100,0 | Нет потребности | Нет потребности | 0-1 день | в день обращения | 0-5 дней |
| МУЗ «Нестеров-ская центральная районная больни-ца» (3 ВОП в сельской местности) | 116,3 | 100,0 | в день обраще-ния | 2-10 дней (с учетом пожелания пациента) | 0-7 дней (с учетом пожелания пациента) | 0-5 дней | 1-21 день |
| МУЗ Балтийского городского округа «Центральная городская больница» (2 ВОП) | 108,2 | 98,4 | 1-5 дней | 1-4 дня | 1-3 дня | 1-5 дней | 1-3 дня |
| МУЗ «Детская городская поликлиника №1» | 131,9 | 74,5 | 1-3 дня | 1-7 дней | 0-9 дней (с учетом пожелания пациента) | 0-5 дней | 2-9 дней |
| МУЗ «Детская городская поликлиника №2» | 109,4 | 83,3 | 1-8 дней (в период диспансеризации) | 2-9 дней (врач в отпуске) | 0-5 дней | 0-7 дней | 1-10 дней |

Выполнение функции врачебной должности более 100% в учреждениях происходит за счет врачей общей практики и участковых врачей.

Доступность амбулаторно-поликлинической помощи

| Медицинское учреждение | Срок ожидания «узких» специалистов (норматив – не более 3-х дней) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окулист | врач дермато-венеролог | врач-невролог | врач-ортопед | врач отоларин-голог | хирург | врач эндокри-нолог |
| МУЗ «Нестеров-ская центральная районная больни-ца» (3 ВОП в сельской местности) | не предусмотрен, отправляют в КОКБ прием в день обращения | 1-5 дней | 2-3 дня | не предусмотрен, отправляют в КОКБ прием в день обращения | 2-3 дня | 2-3 дня | не предусмотрен, отправляют в КОКБ прием в день обращения |
| МУЗ Балтийского городского округа «Центральная городская больница» (2 ВОП) | 0-1 день | 0-1 день | 1-3 дня | не предусмотрен, отправляют в КОКБ прием в день обращения | 1-6 дней (в том числе по предварительной записи) | 0-6 дней (в том числе по предварительной записи) | 1-3 дня |
| МУЗ «Детская городская поликлиника №1» | 1-2 дня | 1-3 дня | 1-2 дня | 0-2 дня | 1-2 дня | 0-2 дня | 1-3 дня |
| МУЗ «Детская городская поликлиника №2» | 0-3 дня | 0-5 дней | 0-3 дня | 0-3 дня | 0-4 дня | 0-3 дня | 1-3 дня |

- Срок ожидания приема участкового врача.

Участковые врачи проверяемых лечебных учреждений принимают всех пациентов в день обращения, время ожидания в очереди от 15 минут до 1,5 часов.

- Срок ожидания приема к «узким» специалистам в учреждениях здравоохранения до 6 дней.

Увеличение сроков ожидания связано с возможностью предварительной записи, с пожеланиями пациента, с отсутствием врача (больничный лист, отпуск и т.д.). Учреждения, не имеющие в штате специалиста, направляют пациентов в Калининградскую областную клиническую больницу по предварительной записи, прием пациентов – в день посещения.

- Срок ожидания диагностических исследований:

во всех поликлиниках по экстренным показаниям - вне очереди, увеличение сроков ожидания связано с пожеланиями пациента, с отсутствием врача (больничный лист, отпуск и т.д.).

Доступность медицинской помощи в амбулаторных условиях характеризует также число амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя в год.

Слайд № 24

Запланированный на 2010 год показатель – 8,5, по представленным учреждениям он составляет от 13,5 в Детской городской поликлинике № 1 г.Калининграда до 5,1 в Нестеровской центральной районной больнице.

Качество работы амбулаторно-поликлинического звена (фондодержателей) определяет, в том числе, показатель уровня госпитализации.

Слайд № 25

По указанным лечебно-профилактическим учреждениям данный показатель колеблется от 166,6 (Нестеровская центральная районная больница)  до 113,0 (Детская городская поликлиника № 2 г. Калининграда).

Данные по результатам экспертизы качества медицинской   помощи  представлены на слайдах № 26-27.

Наибольшее количество дефектов, выявленных по результатам экспертизы качества медицинской помощи – 69,1 % в центральной городской больнице г. Балтийска. Наименьшее количество дефектов – в детской городской поликлинике № 2 г. Калининграда.

При этом сумма экономических санкций центральной городской больнице г. Балтийска составила 33977 рублей (основные дефекты – качество оформления медицинской документации), а наибольшая сумма – 94453 рубля – взыскана с Нестеровской центральной районной больницы, где процент дефектов составил 16% (выявлены дефекты качества оказания медицинской помощи).

Финансово-экономическая деятельность медицинских учреждений

Слайд №28

Межучрежденческие расчеты муниципальных учреждений здравоохранения свидетельствуют, что из проверяемых учреждений максимальная доля финансовых средств удерживается за услуги, оказанные другими лечебно-профилактические учреждениями, в Детской городской поликлинике № 1 г. Калининграда.

| № п/п | Наименование ЛПУ | Сумма подушевого финансирования (руб.) | Перечислено в другие ЛПУ/ удержано из подушевого финансирования (руб.) | Доля удержаний в подушевом нормативе (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» (3 ВОП в сельской местности) | 11191706,35 | 4016097,51 | 35,9% |
|  | МУЗ Балтийского городского округа «Центральная городская больница» (2 ВОП) | 21032866,76 | 5219550,07 | 24,8% |
|  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 10526011,95 | 6569251,39 | 62,4% |
|  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 9925519,04 | 5198505,84 | 52,3% |

Структура удержаний из подушевого норматива приведена на слайдах №№ 29-32.

В общей сумме удержаний за стационарные услуги в детских поликлиниках удерживается от 51% до 56%. , в районных больницах – 91-92%. От 20% до 24% удержаний в детских поликлиниках составляет скорая помощь.

Слайды № 33-34

По распределению доходов учреждений здравоохранения максимальная доля платных услуг в Советском кожно-венерологическом диспансере (7,15%) – профилактические осмотры декретированных групп.

В структуре доходов от платных услуг большую долю составляет амбулаторно-поликлиническая помощь (профилактические осмотры, справки) и стоматологические услуги в Нестеровской центральной районной больнице.

Слайды № 35-36

Доходы и расходы ЛПУ за 2009 - 2010 гг.

по данным ТФОМС

| Наименование ЛПУ | Подушевой норматив финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 6406,1 | 6607,6 | 201,5 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 6686,0 | 6607,6 | -78,4 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 13752,0 | 14041,5 | 289,5 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 7437,0 | 7436,2 | - 0,8 |

| Наименование ЛПУ | Получено от других ЛПУ (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 76,8 | 81,7 | 4,9 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 74,9 | 81,7 | 6,8 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 153,8 | 220,2 | 66,4 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 19,6 | 29,7 | 10,1 |

| Наименование ЛПУ | Получено бонусов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 0 | 491,7 | 491,7 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 0 | 491,7 | 491,7 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 0 | 636,6 | 636,6 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 0 | 293,4 | 293,4 |

| Наименование ЛПУ | Удержано всего (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | отклонение |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 2652,4 | 3043,7 | 391,3 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 3152,1 | 3043,7 | -108,4 |
| МУЗ «Балтийского городского округа «Центральная городская больница» | 2279,2 | 3085,7 | 806,5 |
| МУЗ «Нестеровская центральная районная больница» | 2312,0 | 2694,4 | 382,4 |

Слайды № 37-46

Средняя заработная плата медицинских работников  всех категорий представлена на слайдах.

Об обеспечении дорогостоящими лекарственными средствами и необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан Калининградской области

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1124 «О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» для Калининградской области выделены субвенции в размере 171 241 100 руб.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1150 «О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» для Калининградской области определены дополнительные средства в размере 82 952 800 руб.

Таким образом, общая сумма выделенных финансовых средств на 2010 год составляет 254 193 900 руб.

В обеспечении необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан по программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) в 2010 оду на территории Калининградской области участвуют 41 аптечное учреждение, 45 лечебно-профилактических учреждения, 1220 врачей, имеющих право выписки льготных рецептов. Количество льготников, сохранивших за собой право пользования социальным пакетом, в настоящее время составляет 29766 человек.

В связи с тем, что большая часть средств федерального бюджета, предусмотренных для финансирования программы ОНЛС, направляется на лечение больных с тяжелыми хроническими заболеваниями, не включенными в отдельную программу лекарственного обеспечения, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические и психические заболевания, а так же с целью обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан в настоящих экономических условиях, Министерством здравоохранения Калининградской области издан приказ от 22 декабря 2009 года №375 «О мерах по льготному обеспечению дорогостоящими лекарственными средствами».

Данный приказ определяет порядок льготного обеспечения дорогостоящими лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, психической, онкологической патологией, больных эпилепсией, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, а также больных редкими орфанными заболеваниями, что позволяет более рационально использовать выделенные денежные средства.

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)

на 13 мая 2010 года

Слайд № 47

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 29910 | 114492 | 105111,63 | 918,06 |

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 06.05.2010 года на отсроченном обслуживании находятся 81 рецепт.

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,07% от общего количества выписанных рецептов.

Обеспечение граждан Калининградской области лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по состоянию  на 13 мая 2010 года:

Слайд № 48

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь по Программе 7-ми высокозатратных нозологий | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 578 | 894 | 65278,21 | 73018,13 |

Обеспечение региональных льготников лекарственными средствами за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008- 2012 годов», подпрограммы «Льготные лекарства» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. №890 по состоянию  на 13 мая 2010 года:

Слайд № 49

| Годы | Кол-во льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 45550 | 29902 | 27653,72 | 924,81 |

Обеспечение лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан по программе ОНЛС на территории Калининградской области находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения Калининградской области.

Анализ результатов мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств на фармацевтическом рынке Российской Федерации, представленный Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития за февраль 2010 года показал, что в среднем по России наблюдалось снижение цен в феврале месяце по сравнению с январем 2010 года на лекарственные средства амбулаторного сегмента на 1,38%. При этом стоимость лекарственных средств амбулаторного сегмента с начальной стоимостью до 500 руб. снизилась на 0,88%, с начальной стоимостью свыше 500 рублей на 2,13%.

Анализ уровня розничных цен по Калининградской области в сравнении с другими субъектами Российской Федерации показывает, что розничные цены на препараты амбулаторного сегмента стоимостью до 500 рублей в Калининградской области снизились на 0,44%, на препараты стоимостью свыше 500 рублей на 1,03%.

В среднем по России цены на отечественные лекарственные средства амбулаторного сегмента снизились на 0,92%.

Средняя величина торговой надбавки в Российской Федерации составила 24,5%. В Калининградской области наблюдалось снижение величины торговой надбавки в феврале месяце на 1,72% по отношению к январю 2010 года, величина торговой надбавки составила 18,96%.

Постоянный контроль за ценами на лекарственные средства, анализ факторов, влияющих на уровень цен, изучение роли различных звеньев товаропроводящей цепочки, определение условий, способствующих стабилизации и снижению цен на лекарственные средства в аптечной сети Калининградской области, позволяют обеспечить соблюдение прав каждого пациента на получение доступной и качественной лекарственной помощи.

И.о.министра здравоохранения

Калининградской области						      И.Н. Дыханова