Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

22 октября 2010 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2010 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области за 9 месяцев 2010 года

Слайд №2

В 2010 году в Калининградской области продолжается  реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» по следующим направлениям:

•	развитие      первичной     медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний;

•	совершенствование медицинской помощи матерям и детям;

•	повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

• реализация программы совершенствования медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- формирование здорового образа жизни.

По разделу «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» в области реализуются следующие мероприятия.

Слайд №3

Осуществляются денежные выплаты медицинским работникам первичного звена, за 9 месяцев 2010 года выплачено 77492,4 тыс.рублей.

Регистр сотрудников и денежные выплаты

работникам первичного звена в 2009-2010 годах

| Регистр сотрудников первичного звена | Плановое значение на 2010 год (чел.) | 2009 год 9 мес. (чел.) | 2010 год 9 мес. (чел.) | Денежные выплаты за 9 мес. 2010 г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сотрудников участковой службы, в том числе: | 869 | 829 | 815 | 54306,8 |
| участковых врачей (терапевтов, педиатров, ВОП) | 436 | 416 | 406 | 36090,7 |
| медицинских сестер, работающих с названными врачами | 433 | 413 | 409 | 18216,1 |
| Число сотрудников ФАПов и скорой медицинской помощи, в том числе: | 774 | 734 | 707 | 23185,6 |
| работников фельдшерско-акушерских пунктов | 220 | 200 | 177 | 5597,6 |
| сотрудников скорой медицинской помощи | 554 | 532 | 530 | 17588,0 |
| Итого выплат за 2010 г. (9 мес.) |  |  |  | 77492,4 |
| Итого выплат за 2009 г. (9 мес.) |  |  |  | 74443,0 |

Таким образом, мы видим, что число сотрудников первичного звена медицинской помощи имеет тенденцию к сокращению и не достигает планового значения, не смотря на рост суммы денежных выплат в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Это говорит о целесообразности их социальной поддержки на региональном уровне.

Дополнительная иммунизация населения области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»

Слайд №4

План по дополнительной иммунизации населения Калининградской области в 2010 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 13600 | 12000 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 95650 | 19674 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 190000 | 126175 |
| Корь (ранее не привитые в возрасте до 35 лет) |  | 1640 | Вакцинация вошла в Национальный календарь прививок |
| Итого: |  | 300890 | 157849 |

Относительное уменьшение количества подлежащих вакцинации пациентов произошло за счет осуществленной в предыдущие годы иммунизации (против гепатита В), а также за счет отдельного обеспечения лиц федеральной службы, которые в предыдущие годы обеспечивались вакцинами за счет выделенных субъекту Российской Федерации (вакцины против гриппа). Фактически плановое число подлежащих вакцинации жителей Калининградской области не уменьшилось.

Прививка против кори лицам до 35 лет вошла в Национальный календарь прививок.

Слайд №5

Завершена вакцинация взрослого населения против гепатита В за счёт поставок вакцины 2009 года, прививками охвачено 95650 человек (100% от плана 2009 года).

На продолжение иммунизации против гепатита В в 2010-2011 годах за счет поставок вакцины в 2010 году ожидается поступление препаратов, получено уведомление о поставке в период 13.10.2010 года по 15.10.2010 года 59022 доз препарата (для взрослых). Указанной вакциной будет привито 19674 человека.

Слайд №6

Вакцинация детей в возрасте 1 месяц, 1,5 и 6 месяцев против полиомиелита инактивированной вакциной осуществляется в плановом порядке: подлежало трехкратной вакцинации 7828 родившихся детей, из них первую вакцинацию получили 7629 (97,5%), вторую и третью вакцинацию по достижению возраста соответственно 7213 и 7385 детей.

Медицинских отводов – 149. Отказов от вакцинации – 50.

Слайд № 7

Начата вакцинация против гриппа взрослого и детского населения.

| Наименование | План, человек | Поступило, доз вакцины | Привито, человек | % выполнения от поставленной вакцины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гриппол-плюс | 32305 | 3824 | 1800 | 45 |
| Гриппол | 93870 | 93870 | 1200 | 1,3 |
| Итого | 126175 | 97694 | 3000 |  |

В осеннюю кампанию 2010 года запланировано привить 126175 человек за счет поставки вакцины Гриппол и Гриппол-плюс.

Вакцина Гриппол-плюс для вакцинации детей поступила в количестве 3824 дозы. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 6 октября 2010 года № 274 развезена в лечебно-профилактические учреждения города Калининграда, срок проведения вакцинации до 10 ноября 2010 года. Из 3824 человек, подлежащих вакцинации,  привито 1800 человек (45,0%).

Вакцина Гриппол поступила в область в количестве 93870 доз, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 13 октября 2010 года № 279 развезена в лечебно-профилактические учреждения г. Калининграда и в областные учреждения. Срок проведения вакцинации до 10 ноября 2010 года. Привито 1200 человек (1,3%).

15 сентября 2010 года компанией «Ирвин-2» в Калининградскую область была поставлена вакцина Гриппол-плюс в количестве 16252 дозы, расфасованная в 34 контейнера. При вскрытии контейнеров в 26 установлены нарушения «холодовой цепи» (сработавшие термоиндикаторы на 3 окна). В 8 контейнерах нарушений «холодовой цепи» не отмечены. К использованию принято 3824 дозы. Остальная вакцина в количестве 12428 доз отправлена поставщику.

В настоящее время Министерством здравоохранения Калининградской области в срочном порядке ведется работа с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в целях обеспечения в кратчайшие сроки поставки в Калининградскую область противовирусной вакцины и недопущения срыва прививочной кампании.

Поставка вакцин 2010 года по приоритетному национальному проекту «Здоровье» и по Национальному календарю  выполнена в объеме 90% от запланированного количества, за исключением вакцины против туберкулеза (50%), гепатита В (поставка ожидается в октябре 2010 года) и гриппа.

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

В области проживает 3890 ВИЧ-инфицированных, в том числе в муниципальных образованиях  3425 человек,  465 человек содержатся в системе УФСИН и 200 лиц БОМЖ.

Слайд № 8

Сравнительная таблица численности пациентов с ВИЧ-инфекцией

за 2009-2010 годы

|  | 2009 г. (на 01 октября) | 2010 г. (на 01 октября) |
| --- | --- | --- |
| В области проживает ВИЧ-инфицированных (чел.) | 4049 | 3890 |
| в том числе: |  |  |
| - в муниципальных образованиях | 3461 | 3425 |
| из них состоит на диспансерном учете | 3167 (91,5%) | 3172 (92,8%) |
| - в системе УФСИН | 459 | 465 |
| - БОМЖ | 129 | 200 |
| Подлежат противовирусной терапии | 794 | 1033 |
| Получают лечение | 777 (97%) | 919 (89%) |

Из приведенных данных следует, что в 2010 году несколько уменьшилось общее число пациентов с ВИЧ-инфекцией, при этом увеличилось число лиц БОМЖ.

Большему числу пациентов поставлены показания к антиретровирусной терапии и на 19% больше пациентов получают лечение.

Слайд № 9

Состоят на диспансерном учете в муниципальных образованиях 3172 человека (92,8%  от числа проживающих). Ниже, чем в среднем по области  охват диспансерным наблюдением в Пионерском (87,0%), Ладушкинском (87,5%), Неманском (89,5%) районах. Ниже 70% охват лабораторным обследованием  в городе Калининграде (51,1%), Черняховском районе (65,8%),  Пионерском (66,7,0%), Янтарном (62,5%) городских округах.

В течение года в амбулатории поселка Донское Светлогорского муниципального района 2 человека с ВИЧ-инфекцией никак не могут быть привлечены к лабораторному обследованию на вирусную нагрузку и иммунный статус.

Слайд № 10

Подлежат противовирусной терапии 1033 ВИЧ-инфицированных, получают лечение 919 (89,0%). Ниже среднеобластного показателя охват лечением в городе Калининграде  (87,5%), Озерском (60%), Полесском (77,8%), Светлогорском (80,0%), Черняховском (85,3%), Пионерском (83,3%), Неманском (84,6%) муниципальных образованиях. В системе УФСИН лечение получают 141 ВИЧ-инфицированный пациента (99,3% от подлежащих).

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспан-серном учете |  | Подлежат обследованию на иммунный статтус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 2057 | 1859 | 90,4 | 1341 | 685 | 51,1 | 592 | 518 | 87.5 |
| 02 | Багратионовский МР | 66 | 61 | 92,4 | 37 | 34 | 91,9 | 27 | 24 | 88,9 |
| 03 | Балтийский МР | 53 | 48 | 90,6 | 27 | 25 | 92,6 | 21 | 21 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 117 | 116 | 99,1 | 78 | 78 | 100 | 38 | 38 | 100 |
| 05 | Гурьевский МР | 260 | 251 | 96,5 | 179 | 134 | 74,8 | 72 | 64 | 88,9 |
| 06 | Гусевский МР | 89 | 87 | 97,8 | 57 | 57 | 100 | 31 | 30 | 96,8 |
| 07 | Зеленоградский район | 98 | 96 | 98,0 | 65 | 61 | 93,8 | 33 | 31 | 93,9 |
| 08 | Краснознаменский МР | 15 | 15 | 100 | 7 | 5 | 71,4 | 9 | 8 | 88,9 |
| 09 | Неманский МР | 38 | 34 | 89,5 | 23 | 18 | 78,3 | 13 | 11 | 84,6 |
| 10 | Нестеровский район | 34 | 33 | 97,1 | 23 | 23 | 100 | 11 | 10 | 90,9 |
| 11 | Озерский МР | 27 | 25 | 92,6 | 22 | 16 | 72,7 | 5 | 3 | 60,0 |
| 12 | Полесский МР | 33 | 33 | 100 | 26 | 26 | 100 | 10 | 7 | 70,0 |
| 13 | Правдинский район | 51 | 51 | 100 | 34 | 34 | 100 | 19 | 17 | 89,5 |
| 14 | Светлогорский МР | 51 | 47 | 92,2 | 43 | 35 | 81,4 | 5 | 4 | 80,0 |
|  | в т.ч.поликлиника г. Светлогорска | 48 | 44 | 91,7 | 41 | 35 | 85,4 | 4 | 3 | 75,0 |
|  | в т.ч. амбулатория пос.Донское | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Славский МР | 46 | 46 | 100 | 33 | 31 | 93,9 | 14 | 13 | 92,9 |
| 16 | Черняховский МР | 104 | 102 | 98,1 | 73 | 48 | 65,8 | 34 | 29 | 85,3 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 40 | 35 | 87,5 | 19 | 15 | 78,9 | 17 | 16 | 94,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 78 | 73 | 93,6 | 49 | 40 | 81,6 | 27 | 24 | 88,9 |
| 19 | Пионерский ГО | 23 | 20 | 87,0 | 15 | 10 | 66,7 | 6 | 5 | 83,3 |
| 20 | Светловский ГО | 87 | 85 | 97,7 | 63 | 50 | 79,4 | 24 | 22 | 91,7 |
| 21 | Советский ГО | 46 | 43 | 93,5 | 23 | 23 | 100 | 21 | 20 | 95,2 |
| 22 | Янтарный ГО | 12 | 12 | 100 | 8 | 5 | 62,5 | 4 | 4 | 100 |
|  | Итого: | 3425 | 3172 | 92,8 | 2245 | 1453 | 64,7 | 1033 | 919 | 89,0 |
|  | УФСИН | 465 | 453 | 97,4 | 312 | 312 | 100 | 142 | 141 | 99,3 |
|  | БОМЖ | 200 | 200 | 100 | 173 | 39 | 22,5 | 32 | 27 | 84,4 |

Слайд № 11

Обследовано на ВИЧ, гепатиты В и С за истекший период 2010 года 109519 человек, что составляет 78% от плановой годовой численности. Финансирование на эти цели из федерального бюджета составило 31945,9 тыс.рублей.

Мониторинг лечения больных туберкулезом

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 374 | 350 | 93.6 | 2 | 0,6 |
| 02 | Багратионовский МР | 70 | 68 | 97,1 | 1 | 1,5 |
| 03 | Балтийский МР | 22 | 18 | 81,8 |  |  |
| 04 | Гвардейский район | 83 | 73 | 88,0 |  |  |
| 05 | Гурьевский МР | 72 | 68 | 94,4 | 2 | 2,9 |
| 06 | Гусевский МР | 78 | 73 | 93,6 |  |  |
| 07 | Зеленоградский район | 53 | 50 | 94,3 |  |  |
| 08 | Краснознаменский МР | 50 | 41 | 82,0 | 1 | 2,4 |
| 09 | Неманский МР | 81 | 66 | 81,5 |  |  |
| 10 | Нестеровский р-н | 24 | 22 | 91,7 |  |  |
| 11 | Озерский МР | 42 | 37 | 88,1 | 1 | 2,7 |
| 12 | Полесский МР | 45 | 43 | 95,6 |  |  |
| 13 | Правдинский район | 36 | 29 | 80,6 |  |  |
| 14 | Светлогорский МР | 7 | 7 | 100 |  |  |
| 15 | Славский МР | 88 | 76 | 86,4 |  |  |
| 16 | Черняховский МР | 96 | 93 | 96,9 | 1 | 1,1 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 8 | 7 | 87,5 | 1 | 14,3 |
| 18 | Мамоновский ГО | 26 | 23 | 88,5 |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 7 | 6 | 85,7 |  |  |
| 20 | Светловский ГО | 30 | 27 | 90,0 |  |  |
| 21 | Советский ГО | 64 | 58 | 90,6 |  |  |
| 22 | Янтарный ГО | 8 | 6 | 75,0 |  |  |
|  | Итого: | 1364 | 1241 | 91,0 | 9 | 0,7 |
|  | БОМЖ | 234 | 108 | 46,2 | 8 | 7,4 |

Слайд № 12

Из 1598 человек, нуждающихся в лечении туберкулеза, специфической терапией  охвачено 1349 пациентов (84,4%), в 2009 году на этот период из 1736 больных туберкулезом, нуждающихся в лечении, получали его 1444 человека (83,2%).

Ниже среднеобластного показателя охват лечением больных туберкулезом в Балтийском (81,8%), Гвардейском (88,0%), Краснознаменском (82%), Неманском (81,5%), Озерском (88,1%), Правдинском (80,6%), Славском (86,4%),  Мамоновском (88,5%), Пионерском (85,7), Советском (90,6%), Янтарном (75,0%) муниципальных образованиях.

Слайд № 13

В текущем году нуждались в лечении 234 лиц БОМЖ, из них на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 108 человек (46,2% от подлежащих), в 2009 году на этот период нуждались в лечении 244 БОМЖ из них 110 (45,1%) находились на лечении.

Слайд № 14

В 2010 году зарегистрированы отрывы от лечения: в городе Калининграде и Гурьевском районе по 2, в Багратионовском, Озерском, Краснознаменском, Черняховском и Ладушкинском  муниципальных образованиях по 1 случаю.  Всего отрывов - 17, в том числе 9 в муниципальных образованиях и 8 среди лиц БОМЖ.  В 2009 году имели место 20  случаев отрывов от лечения за этот период, в том числе 9 (0,7%) в муниципальных образованиях и 11 среди лиц БОМЖ.

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

Слайд №15

На 2010  год планируемая численность работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации с учетом лиц, занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда, составляет 25500 человек.

| код | Муниципальное образование | Подлежат диспан-серизации в 2010 году | Число лиц прошед-ших диспан-серизацию | % прошед-щих диспан-серизацию | Число выданных Паспортов здоровья | % выданных Паспортов здоровья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 10570 | 5141 | 48,6 | 4998 | 97 |
| 02 | Багратионовский МР | 980 | 720 | 73,5 | 720 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 990 | 453 | 45,8 | 432 | 95 |
| 04 | Гвардейский район | 940 | 487 | 51,8 | 462 | 95 |
| 05 | Гурьевский МР | 980 | 120 | 12,2 | 120 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 1039 | 672 | 64,7 | 654 | 97 |
| 07 | Зеленоградский район | 970 | 390 | 40,2 | 328 | 84 |
| 08 | Краснознаменский МР | 370 | 158 | 42,7 | 146 | 92 |
| 09 | Неманский МР | 740 | 296 | 40,0 | 296 | 100 |
| 10 | Нестеровский р-н | 370 | 171 | 46,2 | 171 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 790 | 261 | 33,0 | 12 | 5 |
| 12 | Полесский МР | 650 | 423 | 65,1 | 423 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 400 | 231 | 57,8 | 126 | 55 |
| 14 | Светлогорский МР | 600 | 170 | 28,3 | 170 | 100 |
| 15 | Славский МР | 680 | 605 | 89,0 | 605 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 980 | 472 | 48,2 | 472 | 100 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 240 | 93 | 38,8 | 93 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 450 | 325 | 72,2 | 325 | 100 |
| 19 | Пионерский ГО | 650 | 207 | 31,8 | 187 | 90 |
| 20 | Светловский ГО | 873 | 416 | 47,7 | 416 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 998 | 494 | 49,5 | 494 | 100 |
| 22 | Янтарный ГО | 240 | 120 | 50,0 | 120 | 100 |
|  | ВСЕГО: | 25500 | 12425 | 48,7 | 11770 | 95 |

Охват диспансеризацией увеличился от 23% по данным за июль,    29,4% за август, 36,9 % за сентябрь,  до 48,7% на  14.10 2010 года по данным учреждений здравоохранения.

Следует отметить, что в 2009 году за 9 месяцев было осмотрено 12204 человека – 67,8% от 18000 пациентов, подлежащих диспансеризации.

Слайд № 16

Остаётся недостаточной активность работы по диспансеризации работающих граждан в Гурьевском,  Светлогорском, Озёрском,  Пионерском муниципальных образованиях.

Наиболее интенсивно она проводится в Славском, Мамоновском, Багратионовском, Полесском, Гусевском муниципальных образованиях.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 29 августа 2010 года № 242 «Об экстренных мерах по обеспечению дополнительной диспансеризации работающих граждан» организовано проведение диспансеризации в выходные дни в Черняховском МР и Мамоновском ГО, в ряде учреждений выделены дополнительные врачебные приёмы.  При этом Балтийск, Светлогорск, Пионерск и в 2009 году отмечались как территории, медленно проводящие диспансеризацию.

Управлением здравоохранения администрации ГО «Город Калининград» проведено 3 рабочих совещания с отчётом главных врачей учреждений о ходе диспансеризации.

Всеми руководителями учреждений здравоохранения принимаются меры по привлечению работников предприятий к диспансеризации, проводятся личные встречи с руководителями предприятий, направляются письменные обращения.

Слайд №17

По результатам диспансеризации за 9 месяцев текущего года сформировалась следующая структура групп здоровья работающих граждан:

| I группа – практически здоровые | II группа – риск развития заболеваний | III группа – нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в амбулаторно-поликлинических условиях | IV группа – нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в стационарах | V группа – нуждаются в высоко-технологич-ной медицинской помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3694 (33,3%) | 2505 (22,7%) | 4783 (43,3%) | 69 (0,6%) | 1 (0,01%) |

Слайд №18

При диспансеризации работающих граждан выявляются следующие основные группы патологических изменений:

| - первое место | – болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением; |
| --- | --- |
| - второе место | - нарушения обмена веществ; |
| - третье место | - отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования молочной железы; |
| - четвертое место | - отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований сердечно-сосудистой системы; |
| - пятое место | - повышенное содержание глюкозы в крови; |
| - шестое место | - ишемические болезни сердца; |
| - седьмое место | - ожирение; |
| - восьмое место | - анемия; |
| - девятое место | - сахарный диабет; |
| - десятое место | - отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования легких. |

Раздел «Совершенствование  медицинской помощи матерям и детям».

Слайд № 19

В 2010 году за 9 месяцев по программе «Родовые сертификаты» в учреждения здравоохранения направлено региональным отделением Фонда социального страхования средств на сумму 79451,0 тыс. рублей.

Оплачено:

- талонов № 1   по женским консультациям (3 тыс. рублей за 1 талон) –7067 на сумму 21201,0 тыс.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс. рублей за 1 талон) – 7419 на сумму 44514,0  тыс. рублей;

- талонов № 3-1  -  6810 на сумму 6882,0 тыс. рублей;

- талонов № 3-2 – 6798 на сумму 6854,0 тыс. рублей.

В 2009 году за этот период учреждениями здравоохранения было получено 74443,0 тыс.рублей по программе «Родовые сертификаты».

Слайд № 20

Расходование средств родовых сертификатов по данным лечебно-профилактических учреждений:

| - 45% | - на заработную плату сотрудников |
| --- | --- |
| - 24% | - на медикаменты для беременных, рожениц и новорожденных детей |
| - 12,5% | - на приобретение медицинского оборудования |
| - 7,5% | - на покупку медицинского инструментария и изделий медицинского назначения |
| - 4% | - на дополнительное питание рожениц в акушерских стационарах |

Часть средств – около 6% остается в резерве учреждений и может быть использована на необходимые закупки позднее.

Слайд №21

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные за январь – сентябрь 2010 года)

| код | Наименование территории | Число беремен-ных, состоя- щих на учёте | Обследовано в I триместре |  | Обследовано во II триместре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % | чел. | % |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 3530 | 2936 | 83 | 3726 | 106 |
| 02 | Багратионовский МР | 189 | 135 | 71 | 147 | 78 |
| 03 | Балтийский МР | 262 | 193 | 74 | 232 | 89 |
| 04 | Гвардейский район | 204 | 131 | 64 | 159 | 78 |
| 05 | Гурьевский МР | 288 | 199 | 69 | 251 | 88 |
| 06 | Гусевский МР | 205 | 179 | 87 | 203 | 99 |
| 07 | Зеленоградский район | 115 | 106 | 92 | 124 | 108 |
| 08 | Краснознаменский МР | 95 | 63 | 66 | 80 | 84 |
| 09 | Неманский МР | 126 | 95 | 74 | 105 | 83 |
| 10 | Нестеровский р-н | 91 | 76 | 84 | 82 | 90 |
| 11 | Озерский МР | 89 | 48 | 54 | 64 | 72 |
| 12 | Полесский МР | 161 | 90 | 56 | 126 | 78 |
| 13 | Правдинский район | 129 | 81 | 63 | 117 | 91 |
| 14 | Светлогорский МР | 80 | 72 | 90 | 162 | 202 |
| 15 | Славский МР | 100 | 72 | 72 | 93 | 93 |
| 16 | Черняховский МР | 433 | 331 | 76 | 399 | 92 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 24 | 19 | 79 | 20 | 83 |
| 18 | Мамоновский ГО | 92 | 11 | 20 | 89 | 97 |
| 19 | Пионерский ГО | 78 | 68 | 87 | 74 | 95 |
| 20 | Светловский ГО | 169 | 151 | 89 | 162 | 96 |
| 21 | Советский ГО | 268 | 200 | 75 | 252 | 94 |
| 22 | Янтарный ГО | 31 | 10 | 32 | 24 | 77 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области», ГАУ КО «Региональный перинатальный центр» | 6759 | 5266 | 78 | 6691 | 99 |

Уровень охвата беременных женщин пренатальным биохимическим скринингом стабилен в течение года: 78% - 79% в первом триместре беременности и 97% – 98% и до 100%  во втором триместре беременности.

В 2009 году охват беременных обследованием в первом триместре составлял 72%, т.е. ситуация в текущем году улучшилась.

С муниципальными образованиями проводится постоянная работа по мотивации к увеличению охвата ранним обследованием в первом триместре беременности, что важно для ранней диагностики патологических состояний плода. Наиболее низкий охват обследованием в первом триместре остаётся, несмотря на неоднократные указания,  в Мамоновском городском округе.

Слайд №22

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

За январь - сентябрь 2010 года родилось 7824 ребенка, обследованы на врожденные заболевания обмена веществ 7800 детей  (99,7%). В группе риска  наблюдается 17 детей.  Выявлено 2 ребенка с фенилкетонурией, 1 с врождённым гипотиреозом. Дети получают соответствующее лечение.

В 2009 году охват обследованием составлял 97,5%. Успешно работает лаборатория неонатального скрининга, созданная в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2006 году.

Слайд №23

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости)

В настоящее время оборудование для I этапа  аудиологического скрининга поставлено в 13 учреждениях (подразделениях) родовспомогательного и педиатрического профиля, из них 5 учреждений получили его в 2010 году (второе полугодие). До конца этого года планируется поставка оборудования еще для 11 детских поликлиник, а также еще один дополнительный комплект оборудования для II этапа обследования в г.Калининграде (оборудование для Детской областной больницы поставлено в 2008 году).

Следует отметить, что различными методами (не только на оборудовании, полученном по приоритетному национальному проекту «Здоровье») проводится звукореактотестирование всех новорожденных детей (100%).

На 2011 год планируется обучение педиатров, неонатологов, отоларингологов и медицинских сестер всех детских и родовспомогательных учреждений по федеральной программе на базе федерального специализированного  центра. Подана заявка в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

В 2010 году  на оборудовании, полученном по приоритетному национальному проекту «Здоровье», проведено 3511 исследований.  Выявлено 9 детей с нарушениями слуха, нуждающихся в направлении в специализированные федеральные медицинские центры. В течение 2010 года 4 детей получили лечение, 4 – приглашены на имплантацию, 1 – в ожидании решения федерального центра о необходимости оперативного лечения.

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 6 месяцев, в сентябре 2010 года

Слайд №24

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в марте 2010 | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние поликли-ники в МО | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние других поли- клиник (устано-влено) | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 6 мес. по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (дан-ные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-1 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 326 |  |  |  |  | 357 | 110 |
| 02 | Багратионовский МР | 41 | 31 | 3 | 27 | 87 | 29 | 94 |
| 03 | Балтийский МР | 27 | 26 | 0 | 26 | 100 | 26 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 29 |  |  |  |  | 26 | 90 |
| 05 | Гурьевский МР | 54 | 40 | 14 | 40 | 100 | 40 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 31 |  |  |  |  | 27 | 87 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 28 | 28 | 0 | 28 | 100 | 28 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 8 | 9 | 0 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 20 | 13 | 7 | 12 | 92 | 12 | 92 |
| 10 | Нестеровский р-н | 20 | 13 | 0 | 13 | 100 | 5 | 39 |
| 11 | Озерский МР | 16 |  |  |  |  | 14 | 88 |
| 12 | Полесский МР | 25 | 16 | 9 | 16 | 100 | 15 | 94 |
| 13 | Правдинский район | 21 | 11 | 1 | 8 | 73 | 8 | 73 |
| 14 | Светлогорский МР | 16 | 11 | 0 | 10 | 91 | 11 | 100 |
| 15 | Славский МР | 24 | 13 | 5 | 15 | 115 | 15 | 115 |
| 16 | Черняховский МР | 63 | 55 | 8 | 55 | 100 | 50 | 91 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 3 |  |  |  |  | 3 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 12 | 15 | 0 | 15 | 100 | 14 | 93 |
| 19 | Пионерский ГО | 8 |  |  |  |  | 9 | 113 |
| 20 | Светловский ГО | 19 | 28 | 0 | 28 | 100 | 26 | 93 |
| 21 | Советский ГО | 20 | 38 | 2 | 38 | 100 | 39 | 103 |
| 22 | Янтарный ГО | 7 |  |  |  |  | 7 | 100 |
|  | ИТОГО: | 818 | 347 | 49 | 340 | 98 | 770 |  |

Диспансеризация детей первого года жизни,

достигших возраста 1 год,   в сентябре 2010 года

Слайд № 25

| к о д | Наименование территории | Число детей, родив-шихся по МО (Росстат) в сентябре 2009 | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние поликли-ники в МО | Число детей, посту-пивших под наблюде-ние других поли- клиник | Число детей, прошед-ших диспан-сериза-цию к 1 году по данным МУЗ | % от подле-жащих диспан-сериза-ции (дан-ные поли-клини-ки) | Число опла-ченных талонов № 3-2 (данные ФСС) | % от под-лежа-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 399 |  |  |  |  | 369 | 93 |
| 02 | Багратионовский МР | 48 | 30 | 5 | 25 | 83 | 24 | 80 |
| 03 | Балтийский МР | 32 | 32 | 4 | 28 | 88 | 28 | 88 |
| 04 | Гвардейский район | 30 |  |  |  |  | 21 | 70 |
| 05 | Гурьевский МР | 68 | 59 | 9 | 59 | 100 | 59 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 32 |  |  |  |  | 27 | 84 |
| 07 | Зеленоградский р-н | 33 | 24 | 5 | 24 | 100 | 24 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 14 | 13 | 1 | 13 | 100 | 13 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 18 | 13 | 5 | 12 | 92 | 12 | 92 |
| 10 | Нестеровский р-н | 17 | 18 | 0 | 18 | 100 | 14 | 78 |
| 11 | Озерский МР | 26 |  |  |  |  | 14 | 54 |
| 12 | Полесский МР | 16 | 14 | 2 | 14 | 100 | 14 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 20 | 23 | 1 | 16 | 70 | 16 | 70 |
| 14 | Светлогорский МР | 19 | 12 | 0 | 11 | 92 | 9 | 75 |
| 15 | Славский МР | 21 | 12 | 9 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 64 | 49 | 14 | 47 | 96 | 43 | 88 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 2 |  |  |  |  | 3 | 150 |
| 18 | Мамоновский ГО | 10 | 12 | 0 | 11 | 92 | 11 | 92 |
| 19 | Пионерский ГО | 13 |  | 0 |  |  | 8 | 62 |
| 20 | Светловский ГО | 21 | 21 | 1 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 46 | 28 |  | 27 | 96 | 23 | 82 |
| 22 | Янтарный ГО | 3 |  |  |  |  | 3 | 100 |
|  | ИТОГО: | 952 | 360 | 56 | 338 | 94 | 768 |  |

Колебания доли охвата диспансеризацией происходят ежемесячно и составляют от 93% до 115%. Это происходит потому, что полное обследование ребёнка, достигшего возраста, подлежащего диспансеризации, может завершиться в следующем за отчётным периодом месяце.

Слайд № 26

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся

в стационарных учреждениях

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 20 апреля 2010 года № 105 «О диспансеризации в 2010 году пребывающих в стационарных учреждениях Калининградской области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»  в период с мая по ноябрь (включительно) текущего года по графику запланирована диспансеризация 2088 детей.

Не проведена диспансеризация 159 детей из запланированного количества, в том числе:

- 1 ребенок находится на стационарном лечении,

- 4 выбыли в патронатную семью или на усыновление;

- 7 – выбыли из учреждений в связи с достижением возраста 18 лет;

- 58 – диспансеризация перенесена на октябрь 2010 года (Правдинская ЦРБ);

- 38 осмотрены, но не оформлены реестры и сданы в Территориальный Фонд ОМС;

- 30 – не заключен договор с Детской областной больницей на осмотр отсутствующими в центральной районной больнице специалистами (Багратионовская ЦРБ).

По остальным случаям причины не выполнения приказа Министерства здравоохранения Калининградской области не указаны.

Всего за период с мая по сентябрь (включительно) 2010 года плановое число детей, подлежащих диспансеризации – 1097, представлено к оплате всего 938 реестров (86,8%).

Издан приказ Министерства здравоохранения Калининградской области о принятии оперативных мер по повышению охвата подлежащих пациентов диспансеризацией от 14.10.2010 года № 281 «О мерах по активизации деятельности учреждений по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2010 году».

Активно велась работа по диспансеризации в муниципальных образованиях:  Полесский район (осмотрен 131 ребёнок  - 104 %,  по плану - 126),  Правдинский район (осмотрено 211 детей).

Слайд № 27

По результатам диспансеризации за 9 месяцев текущего года сформировалась следующая структура групп здоровья детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

| I группа – практически здоровые | II группа – риск развития заболеваний | III группа – нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в амбулаторно-поликлинических условиях | IV группа – нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в стационарах | V группа – нуждаются в высоко-технологич-ной медицинской помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 (4%) | 236 (29,7%) | 208 (26,2%) | 170 (21,4%) | 150 (18,9%) |

Раздел «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»

Слайд №28

Объемы  высокотехнологичной медицинской помощи на 2010 год составляют 1529 (в том числе 151 – на Калининградскую областную клиническую больницу).

По состоянию на 18.10.2010 года в федеральные медицинские центры направлено 1503 человека, количество выполненных объемов составило 1101, в том числе 265 детей.

С 2009 года ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» включена в перечень лечебных учреждений для оказания высокотехнологичной помощи. На 2010 год  по сердечно-сосудистой хирургии  планируется 81 операция, по ортопедии и травматологии  69 оперативных вмешательств. Направлено на лечение 144 пациента, пролечено  – 76.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1013 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (с изменениями от 2 июня, 12 августа 2008 г.) Калининградская область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Отчет

о мониторинге основных целевых показателей деятельности учреждений

здравоохранения Калининградской области, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

за сентябрь 2010 года

Слайд № 29

| код | Наименование | За отчетный период | За соответствующий период года, предшествующий отчетному |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, всего | 13 | 10 |
| 2. | Число погибших на месте дорожно-транспортного происшествия | 11 | 8 |
| 3. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших на догоспитальном этапе | нет | нет |
| 3.1 | в том числе, умерших во время перевозки (транспортировки) бригадами скорой медицинской помощи | нет | нет |
| 4. | Число выездов на дорожно-транспортные происшествия, выполненные бригадами скорой медицинской помощи | 136 | 114 |
| 5. | Число пострадавших, которым оказана медицинская помощь бригадами скорой медицинской помощи | 153 | 132 |
| 6. | Число пострадавших с сочетанной травмой, доставленных в травмоцентр: | 163/0 (дети) | 76/0 (дети) |
| 6.1 | 1-го уровня (Больница скорой медицинской помощи г.Калининграда) | 129 | 44 |
| 6.2 | 2-го уровня (Центральная городская больница г.Калининграда) | 27 | 18 |
| 6.3 | 3-го уровня (Черняховская ЦРБ, Гусевская ЦРБ, ЦГБ Советского ГО) | 7 | 14 |
| 7. | Число оперативных вмешательств при: | 64 | 63 |
| 7.1 | - множественной травме | 23 | 26 |
| 7.2 | - сочетанной травме | 30 | 24 |
| 7.3 | - нейротравме | 11 | 13 |
| 8. | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших в стационаре | 1 | 2 |

Созданные и оснащенные оборудованием и реанимобилями  на территории Калининградской области травматологические центры эффективно функционируют.  В результате сократилось время прибытия бригад скорой помощи на место происшествия до 15 минут (при нормативе 20 минут), значительно улучшилось качество оказания  медицинской  помощи как на догоспитальном периоде, так и в стационаре.

Раздел «Формирование здорового образа жизни»

Слайд №30

С 2009 года в Калининградской области началась реализация проекта по новому направлению, связанному с формированием здорового образа жизни у населения Калининградской области. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 июля 2009 года № 440 «Об организации исполнения мероприятий, направленных на формирование у граждан здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя  и табака» определены лечебные учреждения Калининградской области, в составе которых организуются Центры здоровья (Центральная городская больница (г. Калининград), Центральная городская больница Советского городского округа, Гусевская центральная районная больница, Черняховская центральная районная больница).

В указанных лечебных учреждениях выделены помещения для организации Центров здоровья, определены врачи, ответственные за организацию указанных центров, а также специалисты для работы в них.

Потребность Калининградской области в использовании остатка федеральных средств в сумме 2 993,8 тыс. рублей (не использованных в 2009 году в связи с несостоявшимся конкурсом) в 2010 году подтверждена Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации Уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24 марта 2010 года № 918.Указанные средства поступили из федерального бюджета в бюджет Калининградской области 13 мая 2010 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1157  «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области были выделены средства в сумме 3 066,3 тыс. рублей.

Согласно заключенному соглашению областью было предусмотрено софинансирование мероприятий по оснащению Центров здоровья оборудованием в сумме 161,4 тыс. рублей (в рамках целевой программы Калининградской области «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008-2012 годов»).

В настоящее время Министерством здравоохранения Калининградской области подготовлена и направлена в Конкурсное Агентство Калининградской области заявка на организацию и проведение открытого аукциона и котировок на поставку оборудования для оснащения Центров здоровья.

Критерием эффективности реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» является динамика основных демографических показателей. За январь – сентябрь 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года эта динамика следующая: стабилен показатель рождаемости, снизилась на 28% младенческая смертность, не регистрируется материнская смертность, несколько ниже уровень общей смертности и естественной убыли населения.

Слайд № 31

Динамика основных медико-демографических показателей

(2009-2010 годы)

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 год (январь - сентябрь) | 2010 год (январь - сентябрь) |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,4 | 11,5 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 6,7 | 4,2 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 14,9 | 14,6 |
| Естественный прирост (убыль) (на 1000 населения) | - 3,5 | - 3,1 |

Об обеспечении дорогостоящими лекарственными средствами и необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан Калининградской области

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1124 «О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года №545 для Калининградской области выделены субвенции в размере 185 393 300 руб.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1150 «О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» для Калининградской области определены дополнительные средства в размере 82 952 800 руб.

Таким образом, общая сумма выделенных финансовых средств на 2010 год с учетом трансферта составляет 268 346 100 руб.

В обеспечении необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан по программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) в 2010 году на территории Калининградской области участвуют 41 аптечное учреждение, 45 лечебно-профилактических учреждения, 1287 врачей, имеющих право выписки льготных рецептов. Количество льготников, сохранивших за собой право пользования социальным пакетом, в настоящее время составляет 31 971 человек (по данным на январь 2010 года – 28 182 человека).

В связи с тем, что большая часть средств федерального бюджета, предусмотренных для финансирования программы ОНЛС, направляется на лечение больных с тяжелыми хроническими заболеваниями, не включенными в отдельную программу лекарственного обеспечения, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические и психические заболевания, а так же с целью обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан в настоящих экономических условиях, Министерством здравоохранения Калининградской области издан приказ от 24 февраля 2010 года № 49 «О мерах по льготному обеспечению дорогостоящими лекарственными средствами».

Данный приказ определяет порядок льготного обеспечения дорогостоящими лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, психической, онкологической патологией, больных эпилепсией, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, а также больных редкими орфанными заболеваниями, что позволяет более рационально использовать выделенные денежные средства.

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)

на 15 октября 2010 года

Слайд 32

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 31 971 | 278829 | 234724,85 | 838,81 |

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 15.10.2010 года на отсроченном обслуживании находятся 76 рецептов.

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,027% от общего количества выписанных рецептов   (на аналогичную дату прошлого года среднеобластной показатель отсроченного отпуска рецептов составлял 0,4%).

Обеспечение граждан Калининградской области лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по состоянию на 15 октября 2010 года:

Слайд № 33

| Годы | Кол-во лиц, имеющих право на государственную социальную помощь по Программе 7-ми высокозатратных нозологий | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 632 | 2274 | 179483,44 | 79983,71 |

Обеспечение региональных льготников лекарственными средствами за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008- 2012 годов», подпрограммы «Льготные лекарства» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 по состоянию  на 15 октября 2010 года:

Слайд № 34

| Годы | Кол-во льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета | Отпущено лекарственных средств |  | Средняя стоимость одного рецепта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во обслуженных рецептов (шт.) | Сумма (тыс. рублей) |  |
| 2010 | 45 550 | 72928 | 59644,53 | 817,85 |

Обеспечение лекарственными средствами лиц льготных категорий граждан по программе ОНЛС на территории Калининградской области находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения Калининградской области.

Министр здравоохранения

Калининградской области				                 В.Е. Голиков