Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

08 июня 2009 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2009 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области

Слайды №2-3

В 2009 году в Калининградской области продолжается реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»:

•	развитие      первичной      медицинской      помощи,      в      том     числе профилактического направления;

•	обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью.

По разделу «Развитие первичной медицинской помощи» в области реализуются следующие мероприятия.

Регистр участковой службы включает 826 человек (417 участковых врачей и 409 участковых медицинских сестер).

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи    (530    человек)    и   медработников    фельдшерско-акушерских пунктов (200 человек) – 730 человек.

За январь-май 2009 года дополнительные выплаты составили 31,5 млн. рублей.

Слайд №4

По программе «Родовые сертификаты» на 25.05.2009 года принято к оплате 12863 талона родовых сертификатов на сумму 35,941 млн.руб.:

- талонов № 1 по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) – 3211 талонов на сумму 9,633 млн.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) – 3323 талона на сумму 19,940  млн.рублей;

- талонов № 3-1 (детская поликлиника, первые 6 месяцев жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) – 3314 на 3346 детей (с учетом двоен), на сумму 3,346 млн.рублей;

- талонов № 3-2 (детская поликлиника, второе полугодие жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) – 3005 на 3024 ребенка на сумму 3,024 млн.рублей.

Слайд №5

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные на 01.06.2009 года)

| код | Наименование территории | Число беремен-ных, со-стоящих на учете | Обследовано в I три-местре | % | Обследо-вано во II триместре | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 1867 | 1432 | 77 | 2401 | 129 |
| 02 | Багратионовский МР | 98 | 69 | 70 | 97 | 99 |
| 03 | Балтийский МР | 149 | 126 | 85 | 135 | 91 |
| 04 | Гвардейский район | 118 | 87 | 74 | 107 | 91 |
| 05 | Гурьевский МР | 160 | 110 | 69 | 133 | 83 |
| 06 | Гусевский МР | 113 | 96 | 85 | 126 | 112 |
| 07 | Зеленоградский район | 90 | 70 | 78 | 102 | 113 |
| 08 | Краснознаменский МР | 49 | 35 | 71 | 41 | 84 |
| 09 | Неманский МР | 68 | 46 | 68 | 66 | 97 |
| 10 | Нестеровский р-н | 57 | 44 | 77 | 57 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 62 | 41 | 66 | 62 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 67 | 53 | 79 | 83 | 124 |
| 13 | Правдинский район | 74 | 48 | 65 | 72 | 97 |
| 14 | Светлогорский МР | 50 | 52 | 104 | 63 | 126 |
| 15 | Славский МР | 59 | 39 | 66 | 58 | 98 |
| 16 | Черняховский МР | 234 | 219 | 94 | 218 | 93 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 16 | 7 | 44 | 15 | 94 |
| 18 | Мамоновский ГО | 44 | 1 | 2 | 42 | 96 |
| 19 | Пионерский ГО | 51 | 47 | 92 | 55 | 108 |
| 20 | Светловский ГО | 71 | 61 | 86 | 85 | 120 |
| 21 | Советский ГО | 144 | 124 | 86 | 155 | 108 |
| 22 | Янтарный ГО | 16 | 10 | 63 | 18 | 113 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр» | 3657 | 2817 | 77 | 4191 | 115 |

Примечание:

при охвате скринингом выше 100% учтено исследование беременных, переходящих из предыдущего месяца, с I триместра на II.

Охват подлежащих углубленному экспертному исследованию составляет 63,2%.

Слайд № 6

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

По данным ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области» (Центр планирования семьи и репродукции) в родильных домах и отделениях области в 2009 году родилось 4056 детей (на 01.06.2009 г.).

Проведено скрининговое обследование на врожденные наследственные заболевания обмена веществ   4045 рожденных детей (99,6 %).

Выявлено:

- фенилкетонурия – 1 больной;

- врожденный гипотиреоз – 1 больной.

В группе риска наблюдается 12 детей.

Учитывая, что поставка реактивов для проведения неонатального скрининга в рамках национального проекта планируется в июле из-за проведения конкурсных процедур, Министерством здравоохранения Калининградской области направлено обращение в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации об ускорении поставок реактивов.

Слайд № 7

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2009 году проведено 2900 исследований. В группе риска наблюдается 5 детей.

Слайд № 8

Анализ состояния диспансеризации детей первого года жизни

в 2009 году

(дети, завершившие диспансеризацию к 6 мес. и к 1 году)

| к о д | Наименование территории | Кол-во родив-шихся детей в октябре 2008 г. | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-1 | % | Кол-во родив-шихся детей в апреле 2008г. | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-2 | % | Средний процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 439 | 388 | 88 | 407 | 343 | 84 | 86 |
| 02 | Багратионовский МР | 35 | 0 | 0 | 43 | 33 | 77 | 39 |
| 03 | Балтийский МР | 33 | 29 | 88 | 32 | 34 | 106 | 97 |
| 04 | Гвардейский район | 30 | 21 | 70 | 39 | 1 | 3 | 37 |
| 05 | Гурьевский МР | 59 | 54 | 92 | 70 | 74 | 106 | 99 |
| 06 | Гусевский МР | 43 | 66 | 153 | 35 | 54 | 154 | 154 |
| 07 | Зеленоградский район | 45 | 35 | 78 | 37 | 26 | 70 | 74 |
| 08 | Краснознаменский МР | 14 | 13 | 93 | 9 | 11 | 122 | 108 |
| 09 | Неманский МР | 24 | 16 | 67 | 29 | 25 | 86 | 77 |
| 10 | Нестеровский р-н | 9 | 9 | 100 | 23 | 17 | 74 | 87 |
| 11 | Озерский МР | 16 | 19 | 119 | 11 | 11 | 100 | 110 |
| 12 | Полесский МР | 19 | 14 | 74 | 24 | 17 | 71 | 73 |
| 13 | Правдинский район | 19 | 14 | 74 | 31 | 17 | 55 | 65 |
| 14 | Светлогорский МР | 19 | 19 | 100 | 16 | 3 | 19 | 60 |
| 15 | Славский МР | 28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Черняховский МР | 55 | 41 | 75 | 57 | 41 | 72 | 74 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 100 |
| 18 | Мамоновский ГО | 12 | 10 | 83 | 5 | 7 | 140 | 112 |
| 19 | Пионерский ГО | 12 | 10 | 83 | 14 | 14 | 100 | 92 |
| 20 | Светловский ГО | 25 | 29 | 116 | 19 | 19 | 100 | 108 |
| 21 | Советский ГО | 19 | 17 | 90 | 32 | 42 | 131 | 111 |
| 22 | Янтарный ГО | 7 | 8 | 114 | 7 | 4 | 57 | 86 |
|  | ИТОГО: | 966 | 812 | 84 | 963 | 797 | 83 | 84 |

Фактически все дети (100%), состоящие на учете в детских поликлиниках, проходят диспансеризацию в полном объеме.

Основная причина отсутствия оплаты талона № 3 родового сертификата: отказ в оплате из-за неправильного оформления талонов родовых сертификатов, поэтому территории, где отмечен «0» сданных талонов сейчас  переоформляют сертификаты и представляют их к оплате повторно.

Диспансеризация детей-сирот

В мае 2009 года начата диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Составлен план-график осмотров на май-ноябрь 2009 года, представлен в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральный фонд ОМС.

Издан приказ Министерства здравоохранения Калининградской области о диспансеризации детей-сирот в 2009 году.

План на май текущего года составляет 238 детей. До 10 июня проводится сдача реестров в Фонд ОМС.

Общее число детей, подлежащих диспансеризации в 2009 году – 2344.

Слайд № 9

Дополнительная иммунизация населения области

в 2009 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 13600 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 95650 |
| Корь | до 35 лет (ранее не привитые) | 890 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 190000 |
| ИТОГО: |  | 300140 |

Для проведения профилактических прививок населению в рамках реализации  национального проекта «Здоровье» на 2009 год заявлены иммунологические препараты в количестве 519350 доз.

Завершена иммунизация контингентов 2008 года по вирусному гепатиту В во всех муниципальных образованиях (100%).

В текущем году в области сложилась крайне критическая ситуация с федеральными поставками медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). В первом квартале в область было поставлено вакцинных препаратов 10% от годового объема, из них часть поставлена с нарушением условий «холодовой цепи» и не может быть реализована (АДС-М, АДС-анатоксин, коревая,  паротитная,  паротитно-коревая и БЦЖ вакцины).

Ближайшие поставки МИБП в область в соответствии с информацией Федеральной службы Роспотребнадзора от 19.02.2009г. №01/2178-9-25 в объеме 40% от запланированного количества должны состояться до 30 июня 2009 года.

На сегодняшний день в области отсутствуют вакцины: БЦЖ-М, коревая, паротитная, паротитно-коревая, АДС-М, против гепатита В взрослая.  Отсутствует информация о поставщике, сроках и объемах поставок вакцины против гепатита В взрослой и вакцины против гриппа.

Министерством здравоохранения проводится работа по обеспечению замены МИБП, поставленных в Калининградскую область с нарушением сроков поставки и условий «холодовой цепи», а также по обеспечению бесперебойных поставок вакцин в регион. Направлена соответствующая информация в Федеральную службу Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также проинформировано управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

На сегодняшний день из 911 нуждающихся в терапии лечением охвачено 863 человека (94,7%), в том числе 107 человек в системе УФСИН и 14 человек БОМЖ.

Ниже среднеобластного показателя остается охват лабораторным обследованием  ВИЧ-инфицированных в г.Калининграде (34%), в Гурьевском (41,2%) муниципальном районе.

Ниже среднеобластного уровня привлечение к лечению ВИЧ-инфицированных в г.Калининграде (93,8%), Советском (91,7%), Гвардейском (78,6%),  Нестеровском (71,4%),  Светлогорском (50%) муниципальных районах.

Слайд № 10

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспансерном учете |  | Подлежат обследова-нию на иммунный статус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2214 | 1934 | 87,4 | 1507 | 517 | 34,0 | 455 | 427 | 93,8 |
| 02 | Багратионовский МР | 51 | 49 | 96,1 | 30 | 18 | 60,0 | 19 | 19 | 100,0 |
| 03 | Балтийский МР | 43 | 41 | 95,3 | 23 | 15 | 65,2 | 18 | 18 | 100,0 |
| 04 | Гвардейский район | 94 | 94 | 100,0 | 72 | 37 | 51,4 | 28 | 22 | 78,6 |
| 05 | Гурьевский МР | 242 | 226 | 93,4 | 177 | 73 | 41,2 | 51 | 51 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 87 | 85 | 97,7 | 59 | 46 | 78,0 | 27 | 26 | 96,3 |
| 07 | Зеленоградский район | 87 | 85 | 97,7 | 55 | 38 | 69,1 | 31 | 30 | 96,8 |
| 08 | Краснознаменский МР | 12 | 10 | 83,3 | 5 | 4 | 80,0 | 5 | 5 | 100,0 |
| 09 | Неманский МР | 30 | 29 | 96,7 | 17 | 13 | 76,5 | 12 | 12 | 100,0 |
| 10 | Нестеровский район | 33 | 28 | 84,8 | 23 | 11 | 47,8 | 7 | 5 | 71,4 |
| 11 | Озерский МР | 24 | 20 | 83,3 | 18 | 8 | 44,4 | 2 | 2 | 100,0 |
| 12 | Полесский МР | 37 | 36 | 97,3 | 31 | 15 | 48,4 | 5 | 5 | 100,0 |
| 13 | Правдинский район | 51 | 51 | 100,0 | 46 | 28 | 60,9 | 5 | 5 | 100,0 |
| 14 | Светлогорский МР | 44 | 41 | 93,2 | 39 | 33 | 84,6 | 4 | 2 | 50,0 |
| 15 | Славский МР | 36 | 34 | 94,4 | 26 | 18 | 69,2 | 8 | 8 | 100,0 |
| 16 | Черняховский МР | 92 | 88 | 95,7 | 56 | 38 | 67,9 | 33 | 32 | 97,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 36 | 31 | 86,1 | 21 | 19 | 90,5 | 10 | 10 | 100,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 62 | 62 | 100,0 | 41 | 24 | 58,5 | 21 | 21 | 100,0 |
| 19 | Пионерский ГО | 18 | 15 | 83,3 | 10 | 6 | 60,0 | 5 | 5 | 100,0 |
| 20 | Светловский ГО | 85 | 85 | 100,0 | 62 | 39 | 62,9 | 23 | 23 | 100,0 |
| 21 | Советский ГО | 39 | 34 | 87,2 | 23 | 17 | 73,9 | 12 | 11 | 91,7 |
| 22 | Янтарный ГО | 8 | 8 | 100,0 | 5 | 4 | 80,0 | 3 | 3 | 100,0 |
|  | Итого: | 3425 | 3086 | 90,1 | 2346 | 1007 | 42,9 | 784 | 742 | 94,6 |
|  | УФСИН | 468 | 438 | 93,6 | 331 | 263 | 79,5 | 107 | 107 | 100,0 |
|  | БОМЖ |  | 123 |  | 109 | 16 | 14,7 | 20 | 14 | 70,0 |

Поступлений диагностических средств и антиретровирусных препаратов в 2009 году не было.

Слайд № 11

Мониторинг лечения больных туберкулезом

по итогам 2009 года

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение | Зарегистрировано очагов |  | Всего обследовано очагов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | МБТ+ |  |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 379 | 354 | 93,4 | 1 | 0,3 | 112 | 42 | 100 |
| 02 | Багратионовский МР | 66 | 56 | 84,8 | 0 |  | 10 | 5 | 100 |
| 03 | Балтийский МР | 33 | 30 | 90,9 | 0 |  | 12 | 7 | 100 |
| 04 | Гвардейский район | 73 | 59 | 80,8 | 0 |  | 13 | 9 | 100 |
| 05 | Гурьевский МР | 110 | 100 | 90,9 | 0 |  | 16 | 5 | 100 |
| 06 | Гусевский МР | 112 | 100 | 89,3 | 0 |  | 22 | 6 | 100 |
| 07 | Зеленоградский район | 69 | 64 | 92,8 | 0 |  | 17 | 9 | 100 |
| 08 | Краснознаменский МР | 44 | 31 | 70,5 | 0 |  | 6 | 5 | 100 |
| 09 | Неманский МР | 105 | 86 | 81,9 | 1 | 1,2 | 13 | 4 | 100 |
| 10 | Нестеровский р-н | 26 | 25 | 96,2 | 0 |  | 9 | 3 | 100 |
| 11 | Озерский МР | 49 | 48 | 98,0 | 0 |  | 12 | 7 | 100 |
| 12 | Полесский МР | 42 | 40 | 95,2 | 1 | 2,5 | 6 | 1 | 100 |
| 13 | Правдинский район | 42 | 35 | 83,3 | 0 |  | 15 | 5 | 100 |
| 14 | Светлогорский МР | 8 | 7 | 87,5 | 0 |  | 4 | 1 | 100 |
| 15 | Славский МР | 93 | 76 | 81,7 | 1 | 1,3 | 17 | 5 | 100 |
| 16 | Черняховский МР | 140 | 125 | 89,3 | 0 |  | 26 | 11 | 100 |
| 17 | Ладушкинский ГО Мамоновский ГО | 37 | 35 | 94,6 | 0 |  | 13 | 7 | 100 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 12 | 11 | 91,7 | 0 |  | 4 | 1 | 100 |
| 20 | Светловский ГО | 37 | 36 | 97,3 | 0 |  | 6 | 0 | 100 |
| 21 | Советский ГО | 62 | 61 | 98,4 | 0 |  | 13 | 3 | 100 |
| 22 | Янтарный ГО | 9 | 8 | 88,9 | 0 |  | 1 | 1 | 100 |
|  | Итого: | 1548 | 1387 | 89,6 | 4 | 0,3 | 347 | 137 | 100 |
|  | БОМЖ | 238 | 103 | 43,3 | 8 | 7,8 | 21 | 15 | 100 |

Ниже среднеобластного показателя (89,6%) охват лечением в Багратионовском (84,8%), Гвардейском (80,8%), Краснознаменском (70,5%), Неманском (81,9%), Правдинском (83,3%), Светлогорском  (87,5%), Славском (81,7%) и  Янтарном (88,9%) муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 238 лиц БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 103 человека (43,3% от подлежащих).

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

Слайд № 12

На 2009 год запланированы осмотры 15000 человек по дополнительной диспансеризации работающих  граждан.

| код | Муниципальное образование | Подлежат диспан-серизации в 2009 году | Число лиц прошед-ших диспан-серизацию на 01.06.09 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 7000 | 1394 | 19,9 |
| 02 | Багратионовский МР | 521 | 117 | 22,5 |
| 03 | Балтийский МР | 521 | 103 | 19,8 |
| 04 | Гвардейский район | 521 | 87 | 16,7 |
| 05 | Гурьевский МР | 616 | 216 | 35,1 |
| 06 | Гусевский МР | 515 | 64 | 12,4 |
| 07 | Зеленоградский район | 465 | 25 | 5,4 |
| 08 | Краснознаменский МР | 216 | 46 | 21,3 |
| 09 | Неманский МР | 366 | 30 | 8,2 |
| 10 | Нестеровский р-н | 216 | 141 | 65,3 |
| 11 | Озерский МР | 416 | 344 | 82,7 |
| 12 | Полесский МР | 317 | 96 | 30,3 |
| 13 | Правдинский район | 265 | 0 | 0,0 |
| 14 | Светлогорский МР | 317 | 60 | 18,9 |
| 15 | Славский МР | 317 | 70 | 22,1 |
| 16 | Черняховский МР | 667 | 40 | 6,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 116 | 0 | 0,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 166 | 40 | 24,1 |
| 19 | Пионерский ГО | 215 | 42 | 19,5 |
| 20 | Светловский ГО | 466 | 104 | 22,3 |
| 21 | Советский ГО | 665 | 92 | 13,8 |
| 22 | Янтарный ГО | 116 | 0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 15000 | 3111 | 20,7 |

Углубленные медицинские осмотры лиц, находящихся во вредных условиях труда.

Калининградскому   региональному   отделению   Фонда   социального страхования   на   проведение   углубленных   медицинских   осмотров   лиц, находящихся   во   вредных  условиях  труда,   на   2009   год   запланированы финансовые   средства  на 9500 человек  в  объеме  6,3  млн.   рублей.

На 01.06.2009 года осмотрено 1885 человек, что составляет 19,8%.

Слайд № 13

Углубленные медицинские осмотры работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2009 году

| к о д | Муниципальное образование | Выдано разрешений |  |  | Проведено медосмотров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 62 | 6448 | 4255,68 | 14 | 1106 | 729,96 |
| 02 | Багратионовский МР | 4 | 153 | 100,98 | 2 | 55 | 36,3 |
| 03 | Балтийский МР | 3 | 144 | 95,04 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Гвардейский район | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Гурьевский МР | 14 | 285 | 188,1 | 7 | 125 | 82,5 |
| 06 | Гусевский МР | 3 | 101 | 66,66 | 1 | 27 | 17,82 |
| 07 | Зеленоградский район | 2 | 20 | 13,2 | 1 | 16 | 10,56 |
| 08 | Краснознаменский МР | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Неманский МР | 4 | 52 | 34,32 | 2 | 16 | 10,56 |
| 10 | Нестеровский район | 1 | 12 | 7,92 | 1 | 12 | 7,92 |
| 11 | Озерский МР | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Полесский МР | 2 | 41 | 27,06 | 1 | 6 | 3,96 |
| 13 | Правдинский район | 2 | 77 | 50,82 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Светлогорский МР | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Славский МР | 1 | 20 | 13,2 | 1 | 20 | 13,2 |
| 16 | Черняховский МР | 15 | 795 | 524,7 | 11 | 312 | 205,92 |
| 17 | Ладушкинский ГО |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мамоновский ГО | 6 | 88 | 58,08 | 2 | 32 | 21,12 |
| 19 | Пионерский ГО | 3 | 40 | 26,4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Светловский ГО | 7 | 614 | 405,24 | 2 | 23 | 15,18 |
| 21 | Советский ГО | 8 | 610 | 402,6 | 3 | 135 | 89,1 |
| 22 | Янтарный ГО | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 137 | 9500 | 6270 | 48 | 1885 | 1244,1 |

По компоненту «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей - терапевтов и педиатров».

В   2009  году  запланировано проведение  курсов подготовки  20 врачей  участковых терапевтов, 30 участковых педиатров, 10 врачей общей практики.

Начало обучения с 08.06.2009 года.

По разделу «Обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью».

Слайд № 14

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Калининградской области осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2008 года № 876-н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета».

На 2009 год для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, проживающим в Калининградской области, в различные федеральные медицинские центры Российской Федерации выделено 1069 квот (увеличение на 12,1%). Рост квотирования произошел за счет 160 квот, выделенных на ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» для оказания высокотехнологичной помощи по сердечно-сосудистой хирургии (91 квота), ортопедии и травматологии (69 квот).

В настоящее время в федеральные центры на лечение направлено 718 чел., пролечено 258 человек, в листе ожидания находится  112 чел.

Слайд  № 15

Область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

За счет средств федерального бюджета (198,7 млн.рублей), областного и местных бюджетов (48,6 млн.рублей) в регион поставлено современное оборудование, оснащены 5 травмоцентров, проучены 24 врача  на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе.

За 5 месяцев текущего года медицинская помощь была оказана 619 пациентам, пострадавшим в ДТП.

Число погибших – 22 человека (3,5% от числа пострадавших), причем 63,6% из них погибли на месте ДТП. В 50% помощь пострадавшим была оказана бригадами скорой помощи на месте происшествия, а 49,9% пострадавших были доставлены с сочетанной травмой в организованные травматологические центры, где было сделано 47 оперативных вмешательств при сложных множественных сочетанных травмах. Летальность в стационарах – 0,003%.

Слайды № 16-17

Мониторинг

основных целевых показателей деятельности учреждений здравоохранения Калининградской области, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

(январь – май 2009 года)

| № п/п | Наименование | За отчетный период (январь-май) | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, всего | 22 | 3,5% от числа пострадавших |
|  | число погибших на месте дорожно-транспортного происшествия | 14 | 63,6% от числа погибших |
|  | число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших на догоспитальном этапе, всего | 0 |  |
| 3.1. | умерших во время перевозки (транспортировки) бригадами скорой медицинской помощи | 0 |  |
|  | число выездов, на дорожно-транспортные происшествия, выполненные бригадами скорой медицинской помощи | 273 |  |
|  | число пострадавших, которым оказана медицинская помощь бригадами скорой медицинской помощи | 310 | 50% от числа пострадавших |
|  | число пострадавших с сочетанной травмой, доставленных в травмоцентр: | 309 | 49,9% от числа пострадавших |
| 6.1. | 1 уровня (БСМП г.Калининград) | 274 | 44,3% от числа пострадавших |
| 6.2. | 2 уровня (Центральная городская больница г.Калининград) | 27 | 4,4% от числа пострадавших |
| 6.3. | 3 уровня (Черняховская ЦРБ, Гусевская ЦРБ, Центральная городская больница Советского городского округа) | 8 | 1,3% от числа пострадавших |
|  | число оперативных вмешательств при: | 7 |  |
| 7.1. | множественной травме | 18 | 2,9% от числа пострадавших |
| 7.2. | сочетанный травме | 25 | 4% от числа пострадавших |
| 7.3. | нейротравме | 4 | 0,6% от числа пострадавших |
|  | число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших в стационаре | 8 | 0,003% от числа доставленных в травмоцентр |

Слайд № 18

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области выделяется субсидия из федерального бюджета – 2993,8 тыс.рублей на софинансирование закупки оборудования для 4-х центров здоровья – Центральная городская больница (г.Калининград), Гусевская центральная районная больница, Центральная городская больница Советского городского округа, Черняховская центральная районная больница. Центры здоровья призваны реализовывать мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Их организация запланирована на базе существующих молодежных центров.

Слайды № 19-22

Демографические показатели

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (5 мес.) | 2009 г. (5 мес.) |
| Родилось всего (чел.) | 3540 | 3470 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,0 | 11,0 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 8,2 | 5,9 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 16,6 | 16,3 |

Демографические показатели

(2005-2008 годы)

| Показатель | Калининградская область |  |  |  | Динамика показателей (2005-2008 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Родилось всего (человек) | 8423 | 8754 | 10200 | 10550 | +2127 чел. |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 8,9 | 9,3 | 10,9 | 11,3 | + 21,2% |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 11,2 | 7,1 | 7,6 | 5,8 | - 48,2% |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 22,8 | 11,0 | 19,7 | 0 | -100% |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 18,1 | 16,5 | 15,4 | 15,3 | - 15,5% |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.населения трудоспособного возраста) | 1123,5 | 942,7 | 833,7 | 774,9 | - 31,0% |

На слайдах № 23-25 представлена рейтинговая оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения за апрель 2009 г.

Обеспечение лиц льготных категорий граждан Калининградской области лекарственными средствами по состоянию  на 01 июня 2009 года.

Региональные льготники обеспечиваются лекарственными средствами в полном объеме согласно выписанным рецептам. На 01.06.2009 года выписано 25879 рецептов, на сумму 28,5 млн. рублей, что соответствует предусмотренному бюджетному финансированию в рамках подпрограммы «Льготные лекарства» целевой программы Калининградской области «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2007-2011 годов».

По программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)   на  01.06.2009 года выписано 144009 рецептов, обеспечено 142798 рецептов на сумму  128,3 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составляет 898 рублей.

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 01.06.2009 года на отсроченном обслуживании находится 1131 рецепт.

Данные по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании в  каждом муниципальном образовании, представлены в приложении.

Слайд №26

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,82 % от общего количества выписанных рецептов.

Проводимые мероприятия позволят полноценно обеспечить льготников лекарственными средствами и снизить процент отсроченного отпуска.

Во исполнение Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год в части ситуации с обеспечением граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) от 06.04.09 №2701 – пр./09 «О мероприятиях по организации мониторинга обеспеченности граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами» проведен мониторинг розничных цен на лекарственные средства по 200 наименованиям.

Данные мониторинга розничных цен на лекарственные средства за период с 01.04.2009 года  по 01.06.2009 года показали следующую динамику:

На 157 препаратов  (78,5%) цены ниже чем, цены на аналогичные препараты в сравниваемых субъектах (Вологда, Рязань, Санкт-Петербург).

На 26 препаратов цены превышают от 2,2- 7,7%  (Зовиракс, Лиотон,  Энап Н, Диратон 10 мг, Кордафлекс, Купренил, Трентал, Престариум, Нолипрел).

Вместе с тем, при проведении мониторинга цен на лекарственные средства  выявлено, что причины роста в розничном сегменте фармацевтического рынка связаны с ростом цен на медикаменты у  поставщиков.

В  целях повышения доступности лекарственной помощи для населения мониторинг цен на лекарственные средства будет продолжен. Кроме того, в настоящее время согласован вопрос о проведении комплексных проверок по контролю за ценообразованием на лекарственные средства в розничных фармацевтических организациях с привлечением Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области, Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, Росздравнадзора.

Министр здравоохранения

Калининградской области						     Е.А. Клюйкова