## Лист1
Таблица 5. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения (периодичность представления сведений - ежемесячно, накопительным итогом)
| Субъект предоставления отчетности | Калининградская область
| Отчет на: | 15.12.2011
№ п/п | Наименование показателя реализации программы, индикатора реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | Единица измерения | Предусмотрено в Программе модернизации здравоохранения на |  | Готовность выполнения мероприятия |  |  | Окончание мероприятий
[5 empty] | Не завершены процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов | фактически осуществляются мероприятия (контракты заключены) | из них: начато с отклонением от графика | Мероприятия выполнены на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | Введено в эксплуатацию | из них: с отклонением от графика | Подключено к телекоммуника- ционным сетям | из них: с отклонением от графика
|  |  | 2011 | год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
5.2.1 | Количество учреждений здравоохранения, включенных в программу модернизации здравоохранения - всего | единица | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
единица
| Городская больница | единица | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центральная районная больница - городская | единица | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Специализированная больница - городская | единица | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диспансер с койками - городской | единица | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | единица | 18 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Учреждение скорой медицинской помощи - городские | единица | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перинатальный центр | единица | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Родильный дом | единица | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Женская консультация | единица | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дом ребенка, в том числе специализированный | единица | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Санаторно-курортное учреждение - городские | единица | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | единица | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
единица
5.2.2 | Количество единиц компьютерной техники, предполагаемых к закупке программой модернизации здравоохранения | единица | 1351 |  | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
единица
единица
единица
Исполнитель |  |  |  | Г.Ф. Федорова
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
М. П. | 15.12.2011
(число, месяц, год)
Г.Ф. Федорова, (4012)599-445, g.fedorova@gov39.ru
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
А.Б. Выговский
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
15.12.2011
(число, месяц, год)