## Лист1
Таблица 5. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения (периодичность представления сведений - ежемесячно, накопительным итогом)
| Субъект предоставления отчетности |  | Калининградская область
| Отчет на: |  | 15.12.2011
№ п/п | Наименование показателя реализации программы, индикатора реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |  | Единица измерения | Предусмотрено в Программе модернизации здравоохранения на |  | Готовность выполнения мероприятия | [5 empty] | Окончание мероприятий
[6 empty] | Не завершены процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов | из них: в части развития детской медицины | фактически осуществляются мероприятия (контракты заключены) | из них: в части развития детской медицины | из них: начато с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины | Мероприятия выполнены на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | из них: в части развития детской медицины | Введено в эксплуатацию | из них: в части развития детской медицины | из них: с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины
|  |  |  | 2011 | год
|  |  |  | Всего | из них: в части развития детской медицины
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мероприятие 1. Завершение строительства ранее начатых объектов
5.1.1.1 | Количество учреждений, завершение строительства которых предусмотрено региональной программой модерниазции |  | 3: единица
Учреждение:
единица
Учреждение:
единица
единица
Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта
5.1.2.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 26 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | X | 3: единица
| Больничное учреждение - городское | X | 3: единица; Всего 4: 7; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 7; из них: в части развития детской медицины 9: 2
| Районная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 11; из них: в части развития детской медицины 5: 5; из них: в части развития детской медицины 8: 10; из них: в части развития детской медицины 9: 5; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Специализированная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | X | 3: единица; Всего 4: 3; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 8: 3; из них: в части развития детской медицины 9: 2
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Санаторно-курортное учреждение - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Учреждение скорой медицинской помощи и переливания крови - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
единица
5.1.2.2 | Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 94 | 18 | 24 | 7 | 53 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0
единица
| Больничное учреждение - городское | Стационарные отделения (без детализации) | единица | 22 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 |  |  | 6 |  | 6
| Больничное учреждение - городское | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 15; из них: в части развития детской медицины 6: 4; из них: в части развития детской медицины 8: 10; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Больничное учреждение - городское | Регистратура | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Больничное учреждение - городское | Отделение периодических профилактических медицинских осмотров | единица | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Специализированная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Стационарные отделения (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 3; из них: в части развития детской медицины 6: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 2
| Центральная районная больница - городская | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 12; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 6: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 11; из них: в части развития детской медицины 9: 1
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Рентгенологическое отделение | 3: единица; Всего 4: 9; из них: в части развития детской медицины 6: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 8
| Центральная районная больница - городская | Отделения функциональной диагностики | 3: единица; Всего 4: 7; из них: в части развития детской медицины 5: 6; из них: в части развития детской медицины 6: 4; из них: в части развития детской медицины 7: 3; из них: в части развития детской медицины 12: 3; из них: в части развития детской медицины 13: 3; из них: в части развития детской медицины 14: 3
| Центральная районная больница - городская | Диагностическая лаборатория | единица | 7 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2
| Учреждение скорой медицинской помощи и переливания крови - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Районная больница - городская | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 3; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 3; из них: в части развития детской медицины 9: 1
| Санаторно-курортное учреждение - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
5.1.2.3 | Площадь объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | кв.м | 33900 | 2523 | 5001 | 1100 | 23378 | 816 | 0 | 0 | 5521 | 607 | 5521 | 607 | 0 | 0
кв.м
| Санаторно-курортное учреждение - городские | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 125; из них: в части развития детской медицины 8: 125
| Больничное учреждение - городское | Стационарные отделения (без детализации) | кв.м | 9149 | 487 | 1233 | 63 | 4923 | 424 |  |  | 2993 |  | 2993
| Больничное учреждение - городское | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 6057; из них: в части развития детской медицины 6: 964; из них: в части развития детской медицины 8: 4797; из них: в части развития детской медицины 12: 296; из них: в части развития детской медицины 14: 296
| Больничное учреждение - городское | Регистратура | 3: кв.м; Всего 4: 268; из них: в части развития детской медицины 12: 268; из них: в части развития детской медицины 14: 268
| Больничное учреждение - городское | Отделение периодических профилактических медицинских осмотров | кв.м | 3012 | 291 | 65 | 48 | 2547 |  |  |  | 400 | 243 | 400 | 243
| Специализированная больница - городская | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 187; из них: в части развития детской медицины 8: 187
| Центральная районная больница - городская | Стационарные отделения (без детализации) | 3: кв.м; Всего 4: 1044; из них: в части развития детской медицины 6: 60; из них: в части развития детской медицины 8: 984
| Центральная районная больница - городская | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: кв.м; Всего 4: 4597; из них: в части развития детской медицины 5: 298; из них: в части развития детской медицины 6: 57; из них: в части развития детской медицины 8: 4540; из них: в части развития детской медицины 9: 298
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 168; из них: в части развития детской медицины 8: 168
| Центральная районная больница - городская | Отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии | 3: кв.м; Всего 4: 256; из них: в части развития детской медицины 6: 63; из них: в части развития детской медицины 8: 193
| Центральная районная больница - городская | Рентгенологическое отделение | 3: кв.м; Всего 4: 3332; из них: в части развития детской медицины 6: 60; из них: в части развития детской медицины 8: 3272
| Центральная районная больница - городская | Отделения функциональной диагностики | 3: кв.м; Всего 4: 1768; из них: в части развития детской медицины 5: 875; из них: в части развития детской медицины 6: 1223; из них: в части развития детской медицины 7: 875; из них: в части развития детской медицины 12: 545; из них: в части развития детской медицины 14: 545
| Центральная районная больница - городская | Диагностическая лаборатория | кв.м | 1714 | 478 | 1276 | 114 |  |  |  |  | 438 | 364 | 438 | 364
| Районная больница - городская | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: кв.м; Всего 4: 298; из них: в части развития детской медицины 8: 298
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 581; из них: в части развития детской медицины 12: 581; из них: в части развития детской медицины 14: 581
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: кв.м; Всего 4: 179; из них: в части развития детской медицины 5: 94; из них: в части развития детской медицины 8: 179; из них: в части развития детской медицины 9: 94
| Учреждение скорой медицинской помощи и переливания крови - городские | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 1165; из них: в части развития детской медицины 8: 1165
единица
Мероприятие 3. Проведение текущего ремонта
5.1.3.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | X | 3: единица
| Специализированная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Санаторно-курортное учреждение - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 6: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | X | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
единица
5.1.3.2 | Количество объектов, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
единица
| Специализированная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Санаторно-курортное учреждение - городские |  | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 6: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
5.1.3.3 | Площадь объектов, подлежащих текущему ремонту |  | кв.м | 906 | 0 | 581 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
кв.м
| Специализированная больница - городская | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 129; из них: в части развития детской медицины 12: 129; из них: в части развития детской медицины 14: 129
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 196; из них: в части развития детской медицины 8: 196
| Санаторно-курортное учреждение - городские | Иные подразделения | 3: кв.м; Всего 4: 581; из них: в части развития детской медицины 6: 581
единица
Мероприятие 4. Оснащение оборудованием
5.1.4.1 | Количество учреждений здравоохранения, в которых предусмотрено приобретение медицинского оборудования Региональной программой модернизации здравоохранения |  | 3: единица; Всего 4: 39; из них: в части развития детской медицины 5: 6; из них: в части развития детской медицины 6: 30; из них: в части развития детской медицины 7: 5; из них: в части развития детской медицины 8: 9; из них: в части развития детской медицины 9: 1
единица
| Больничное учреждение - городское | Стационарные отделения (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 6; из них: в части развития детской медицины 6: 4; из них: в части развития детской медицины 8: 2
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 3; из них: в части развития детской медицины 8: 3
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Офис врача общей практики | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 16; из них: в части развития детской медицины 6: 15; из них: в части развития детской медицины 7: 0; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Специализированная больница - городская | Диагностическая лаборатория | 3: единица; Всего 4: 4; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 6: 4; из них: в части развития детской медицины 7: 1
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | Детская поликлиника | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 5: 1; из них: в части развития детской медицины 6: 1; из них: в части развития детской медицины 7: 1
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1
| Перинатальный центр | Отделения (койки) для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 1; из них: в части развития детской медицины 7: 1; из них: в части развития детской медицины 8: 1; из них: в части развития детской медицины 9: 1
| Родильный дом | Отделения (койки) для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 2; из них: в части развития детской медицины 7: 2
| Диспансер с койками - городской | Диагностическая лаборатория | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 2
единица
5.1.4.2 | Количество медицинского оборудования, которое предусмотрено к приобретению Региональной программой модернизации здравоохранения |  | единица | 540 | 37 | 329 | 32 | 127 | 3 | 0 | 0 | 84 | 2 | 84 | 2 | 0 | 0
единица
| Наркозно-дыхательная аппаратура | Акушерско-гинекологическое отделение | 3: единица; Всего 4: 34; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 26; из них: в части развития детской медицины 8: 7; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Томограф магнитно-резонансный | Стационарные отделения (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 6: 1
| УЗИ-аппаратура | Отделения функциональной диагностики | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 2
| Рентгенологическое оборудование | Рентгенологическое отделение | 3: единица; Всего 4: 13; из них: в части развития детской медицины 6: 13
| Эндоскопическое оборудование | Отделения функциональной диагностики | 3: единица; Всего 4: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 2
| Прочее оборудование | Детское отделение | единица | 37 | 35 | 34 | 32 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Томограф магнитно-резонансный | Детское отделение | 3: единица; Всего 4: 1; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 1
| УЗИ-аппаратура | Детская поликлиника | 3: единица; Всего 4: 3; из них: в части развития детской медицины 5: 2; из них: в части развития детской медицины 6: 0; из них: в части развития детской медицины 8: 2; из них: в части развития детской медицины 9: 2; из них: в части развития детской медицины 12: 1; из них: в части развития детской медицины 14: 1
| Прочее оборудование | Амбулаторно-поликлиническое отделение (без детализации) | 3: единица; Всего 4: 143; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 63; из них: в части развития детской медицины 8: 65; из них: в части развития детской медицины 12: 15; из них: в части развития детской медицины 14: 15
| Прочее оборудование | Офис врача общей практики | 3: единица; Всего 4: 112; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 37; из них: в части развития детской медицины 8: 34; из них: в части развития детской медицины 12: 41; из них: в части развития детской медицины 14: 41
| Прочее оборудование | Иные подразделения | 3: единица; Всего 4: 192; из них: в части развития детской медицины 5: 0; из них: в части развития детской медицины 6: 150; из них: в части развития детской медицины 8: 18; из них: в части развития детской медицины 12: 24; из них: в части развития детской медицины 14: 24
единица
5.1.4.3 | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X | 3: единица
| Районная больница - городская | X | 3: единица; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | X | 3: единица; Всего 4: 0; из них: в части развития детской медицины 5: 0
единица
Исполнитель |  |  | из них: в части развития детской медицины 5: Г.Ф. Федорова
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
М. П. | 15.12.2011
(число, месяц, год)
Г.Ф. Федорова, (4012)599-445, g.fedorova@gov39.ru
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
А.Б. Выговский
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
15.12.2011
(число, месяц, год)