Правительство Калининградской области

МАТЕРИАЛЫ

к оперативному совещанию Правительства Калининградской области

12 октября 2009 года

1.1.  вопрос:

Отчет о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  в Калининградской области

г. Калининград

2009 г.

Слайд №1

Отчет

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

в Калининградской области

Слайды №2-3

В 2009 году в Калининградской области продолжается реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»:

•	развитие      первичной      медицинской      помощи,      в      том     числе профилактического направления;

•	обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью.

По разделу «Развитие первичной медицинской помощи» в области реализуются следующие мероприятия.

Регистр участковой службы включает 829 человек (416 участковых врачей и 413 участковых медицинских сестер).

Регистр сотрудников службы скорой медицинской помощи    (532    человека)    и   медработников    фельдшерско-акушерских пунктов (200 человек) – 734 человека.

За январь-сентябрь 2009 года дополнительные выплаты составили 78,7 млн. рублей.

Слайд №4

По программе «Родовые сертификаты» на 7.10.2009 года принято к оплате 26170 талонов родовых сертификатов на сумму 74,443 млн.руб.:

- талонов № 1 по женским консультациям (3 тыс.рублей за 1 талон) – 6597 талонов на сумму 19,791 млн.рублей;

- талонов № 2 по родильным домам и отделениям (6 тыс.рублей за 1 талон) –  6795 талонов на сумму 41,970  млн.рублей;

- талонов № 3-1 (детская поликлиника, первые 6 месяцев жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) – 6516 (с учетом двоен) на сумму 6,578 млн.рублей;

- талонов № 3-2 (детская поликлиника, второе полугодие жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс.рублей) –  6062  на сумму 6,104 млн.рублей.

Слайд №5

Пренатальный скрининг на материнские сывороточные маркеры

I и II триместра

(оперативные данные на 7.10.2009 года)

| код | Наименование территории | Число беремен-ных, со-стоящих на учете | Обследовано в I три-местре | % | Обследо-вано во II триместре | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 2527 | 2292 | 91 | 3586 | 142 |
| 02 | Багратионовский МР | 264 | 132 | 50 | 146 | 55 |
| 03 | Балтийский МР | 221 | 182 | 82 | 205 | 93 |
| 04 | Гвардейский район | 245 | 138 | 56 | 172 | 70 |
| 05 | Гурьевский МР | 416 | 172 | 41 | 223 | 54 |
| 06 | Гусевский МР | 212 | 169 | 80 | 190 | 90 |
| 07 | Зеленоградский район | 219 | 109 | 50 | 146 | 67 |
| 08 | Краснознаменский МР | 83 | 68 | 82 | 73 | 88 |
| 09 | Неманский МР | 172 | 80 | 47 | 104 | 61 |
| 10 | Нестеровский р-н | 131 | 68 | 52 | 89 | 68 |
| 11 | Озерский МР | 133 | 60 | 45 | 92 | 69 |
| 12 | Полесский МР | 168 | 80 | 48 | 119 | 71 |
| 13 | Правдинский район | 193 | 78 | 40 | 111 | 58 |
| 14 | Светлогорский МР | 104 | 73 | 70 | 87 | 84 |
| 15 | Славский МР | 147 | 67 | 46 | 97 | 66 |
| 16 | Черняховский МР | 401 | 338 | 84 | 351 | 88 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 29 | 13 | 45 | 23 | 79 |
| 18 | Мамоновский ГО | 52 | 3 | 6 | 64 | 123 |
| 19 | Пионерский ГО | 67 | 79 | 118 | 84 | 125 |
| 20 | Светловский ГО | 202 | 109 | 54 | 121 | 60 |
| 21 | Советский ГО | 226 | 189 | 84 | 233 | 103 |
| 22 | Янтарный ГО | 45 | 19 | 42 | 25 | 56 |
|  | Всего с учетом исследований ГУЗ «Перинатальный центр» | 6257 | 4518 | 72 | 6341 | 101 |

Примечание:

при охвате скринингом выше 100% учтено исследование беременных, переходящих из предыдущего месяца, с I триместра на II.

Охват подлежащих углубленному экспертному исследованию составляет 59,4% (61% за 9 мес.2009 г.).

Слайд № 6

Неонатальный скрининг (массовое обследование новорождённых на врождённые заболевания обмена веществ).

По данным ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области» (Центр планирования семьи и репродукции) в родильных домах и отделениях области в 2009 году родилось  8195 детей (на 7.10.2009 г.).

Проведено скрининговое обследование на врожденные наследственные заболевания обмена веществ  8154 рожденным детям (99,5 %).

Выявлено больных:

- фенилкетонурия – 1 ребенок;

- врожденный гипотиреоз – 1 ребенок.

В группе риска наблюдается 15 детей.

Слайд № 7

Аудиологический скрининг

(раннее выявление врожденной тугоухости).

В 2009 году проведено 4400 исследований,  10 детей направлены в федеральный медицинский центр  для решения вопроса о необходимости оперативного лечения за счет средств федерального бюджета, квоты выделены; 6 детей уже прооперированы; 4 ребенка находятся под наблюдением.

Слайд № 8

Анализ состояния диспансеризации детей первого года жизни

в 2009 году

(дети, завершившие диспансеризацию к 6 мес. и к 1 году)

| к о д | Наименование территории | Кол-во родив-шихся детей в марте 2009 | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-1 | % | Кол-во родив-шихся детей в сен-тябре 2009г. | Кол-во предста- вленных к оплате талонов № 3-2 | % | Средний процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 270 | 348 | 129 | 470 | 305 | 65 | 97 |
| 02 | Багратионовский МР | 30 | 26 | 87 | 36 | 29 | 81 | 84 |
| 03 | Балтийский МР | 29 | 28 | 97 | 35 | 23 | 66 | 82 |
| 04 | Гвардейский район | 30 | 25 | 83 | 31 | 29 | 94 | 89 |
| 05 | Гурьевский МР | 46 | 52 | 113 | 62 | 47 | 76 | 95 |
| 06 | Гусевский МР | 30 | 22 | 73 | 40 | 31 | 78 | 76 |
| 07 | Зеленоградский район | 18 | 22 | 122 | 27 | 19 | 70 | 96 |
| 08 | Краснознаменский МР | 5 | 7 | 140 | 13 | 16 | 123 | 132 |
| 09 | Неманский МР | 25 | 17 | 68 | 26 | 11 | 42 | 55 |
| 10 | Нестеровский р-н | 18 | 10 | 56 | 13 | 19 | 146 | 101 |
| 11 | Озерский МР | 23 | 5 | 22 | 18 | 18 | 100 | 61 |
| 12 | Полесский МР | 27 | 24 | 89 | 28 | 21 | 75 | 82 |
| 13 | Правдинский район | 25 | 18 | 72 | 43 | 13 | 30 | 51 |
| 14 | Светлогорский МР | 13 | 10 | 77 | 14 | 14 | 100 | 89 |
| 15 | Славский МР | 22 | 16 | 73 | 36 | 15 | 42 | 58 |
| 16 | Черняховский МР | 50 | 47 | 94 | 64 | 47 | 73 | 84 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 6 | 12 | 200 | 1 | 9 | 900 | 550 |
| 18 | Мамоновский ГО | 5 | 8 | 160 | 13 | 5 | 38 | 99 |
| 19 | Пионерский ГО | 8 | 12 | 150 | 16 | 5 | 31 | 91 |
| 20 | Светловский ГО | 26 | 26 | 100 | 27 | 23 | 85 | 93 |
| 21 | Советский ГО | 37 | 21 | 57 | 49 | 26 | 53 | 55 |
| 22 | Янтарный ГО | 6 | 2 | 33 | 7 | 6 | 86 | 60 |
|  | ИТОГО: | 749 | 758 | 101 | 1069 | 731 | 68 | 85 |

Фактически все дети (100%), состоящие на учете в детских поликлиниках, проходят диспансеризацию в полном объеме.

Ежемесячные колебания данных по охвату диспансеризацией от 85% до 113% зависят от порядка представления к оплате в Фонд социального страхования талонов родовых сертификатов (№ 3-1 и № 3-2).

Слайд № 9

Диспансеризация детей-сирот

Министерство здравоохранения Калининградской области трижды (в апреле, июле и сентябре 2009 года) проводило уточнение численности находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации. На 7 октября 2009 года число подлежащих диспансеризации детей с учетом прогноза поступления в текущем году составляет 2426 человек. Данные по учреждениям сверены с Министерствами образования, социальной политики и труда Калининградской области.

С мая этого года проводятся осмотры детей по плану-графику. План за май-сентябрь выполнен на 91%.

Министерством здравоохранения Калининградской области проводятся оперативные совещания с руководителями учреждений здравоохранения по данному вопросу, ситуация контролируется.

Слайд № 10

Дополнительная иммунизация населения области

в 2009 году

| Наименование вакцины | Подлежат вакцинации (категории) | Количество лиц, подлежащих вакцинации |
| --- | --- | --- |
| Полиомиелит | дети до 1 года | 13600 |
| Гепатит В | от 18 до 55 лет | 95650 |
| Корь | до 35 лет (ранее не привитые) | 1640 |
| Грипп | дети, подростки, взрослые до 60 лет | 190000 |
| ИТОГО: |  | 300890 |

Всего в текущем году получено вакцинных препаратов на сумму 22,345 млн.рублей.

Осуществлены поставки  следующих вакцин для дополнительной иммунизации:

1)вакцина против кори 1640 доз, план 1640, привито 1640 (100%);

2) вакцина против гепатита В взрослая 28700 доз (10% от плана). Вся первая поставка вакцины направлена в ЛПУ г.Калининграда на 2-е прививки, план 14350 человек, привито двукратно 14350 чел. (100%);

3) вакцина Гриппол-плюс для вакцинации детей дошкольного и младшего школьного возраста (100% от плана). Вакцина развезена по всем муниципальным образованиям.  Все дети дошкольного и младшего школьного возраста привиты в полном объеме;

4) вакцина Гриппол в количестве 156800 доз для вакцинации взрослых (100% от плана). Вакцина развезена во все муниципальные, областные, ведомственные лечебно-профилактические учреждения. Срок завершения вакцинации – 2 ноября текущего года, декретированные категории граждан рекомендовано привить в возможно короткие сроки, так как в конце ноября возможна поставка вакцины против высокопатогенного гриппа (А/H1N1).

На сегодняшний день уже привито 4706 человек. Оперативный мониторинг ведется и будет представлен на следующем совещании.

Слайд № 11

Вакцинация против гриппа

детей дошкольного и младшего школьного возраста

| № п/п | Наименование муниципального образования | Подлежит вакцинации (чел.) | Привито на 7.10.09 (чел.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 15894 | 15894 | 100,0 |
| 02 | Багратионовский МР | 1120 | 1120 | 100,0 |
| 03 | Балтийский МР | 1600 | 1600 | 100,0 |
| 04 | Гвардейский район | 851 | 851 | 100,0 |
| 05 | Гурьевский МР | 1920 | 1920 | 100,0 |
| 06 | Гусевский МР | 900 | 900 | 100,0 |
| 07 | Зеленоградский район | 760 | 760 | 100,0 |
| 08 | Краснознаменский МР | 360 | 360 | 100,0 |
| 09 | Неманский МР | 1100 | 1100 | 100,0 |
| 10 | Нестеровский р-н | 410 | 410 | 100,0 |
| 11 | Озерский МР | 575 | 575 | 100,0 |
| 12 | Полесский МР | 616 | 616 | 100,0 |
| 13 | Правдинский район | 770 | 770 | 100,0 |
| 14 | Светлогорский МР | 626 | 626 | 100,0 |
| 15 | Славский МР | 604 | 604 | 100,0 |
| 16 | Черняховский МР | 1670 | 1670 | 100,0 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 100 | 100 | 100,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 410 | 410 | 100,0 |
| 19 | Пионерский ГО | 331 | 331 | 100,0 |
| 20 | Светловский ГО | 800 | 800 | 100,0 |
| 21 | Советский ГО | 1583 | 1583 | 100,0 |
| 22 | Янтарный ГО | 200 | 200 | 100,0 |
|  | Всего: | 33200 | 33200 | 100,0 |

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

В области проживает 4049 ВИЧ-инфицированных, в том числе 3461 больной в муниципальных образованиях, 459 человек – в системе УФСИН и 129 БОМЖ.

Состоит на диспансерном учете в муниципальных образованиях 3167 человек (91,5% от проживающих). Ниже среднеобластного показателя охват диспансерным наблюдением отмечен в городе Калининграде (89,1%), Краснознаменском (76,9%) и Озерском (84,6%) муниципальных районах, Ладушкинском (84,2%), Пионерском (81%), Янтарном (88,9%) городских округах  и  Нестеровском  районе (89,2%).

Подлежит лечению 796 человек, получают лечение 772 (97%). Ниже среднеобластного показателя охват лечением в  Гвардейском (86,7%), Гусевском (92,6%), Неманском (87,5%), Нестеровском (66,7%), Полесском (85,7%), Черняховском (72,7%), Советском (69,2%) муниципальных образованиях.

В системе УФСИН лечение получают 106 ВИЧ-инфицированных (100% от подлежащих).

Слайд № 12

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных

| к о д | Муниципальное образование | Кол-во больных ВИЧ-инфекцией | Состоит на диспан-серном учете |  | Подлежат обследова-нию на иммунный ста- тус и вирусную нагрузку | Обследовано с целью про-тивовирусного лечения |  | Нуждается в лечении из обследованных | Получают лечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абс. | % от заре-гистр-рован. |  | Всего абс. | % от под- лежа-щих |  | абс. | % от под- лежа- щих |
| 01 | ГО"Город Калининград" | 2211 | 1969 | 89,1 | 1514 | 794 | 52,4 | 456 | 455 | 99,8 |
| 02 | Багратионовский МР | 52 | 51 | 98,1 | 31 | 31 | 100,0 | 21 | 20 | 95,2 |
| 03 | Балтийский МР | 52 | 48 | 92,3 | 28 | 25 | 89,3 | 20 | 20 | 100,0 |
| 04 | Гвардейский район | 101 | 100 | 99,0 | 74 | 69 | 93,2 | 30 | 26 | 86,7 |
| 05 | Гурьевский МР | 250 | 237 | 94,8 | 186 | 140 | 75,3 | 52 | 52 | 100,0 |
| 06 | Гусевский МР | 79 | 79 | 100,0 | 54 | 54 | 100,0 | 27 | 25 | 92,6 |
| 07 | Зеленоградский район | 86 | 86 | 100,0 | 56 | 56 | 100,0 | 31 | 31 | 100,0 |
| 08 | Краснознаменский МР | 13 | 10 | 76,9 | 4 | 4 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 |
| 09 | Неманский МР | 29 | 29 | 100,0 | 17 | 17 | 100,0 | 12 | 12 | 100,0 |
| 10 | Нестеровский район | 37 | 33 | 89,2 | 26 | 21 | 80,8 | 8 | 7 | 87,5 |
| 11 | Озерский МР | 26 | 22 | 84,6 | 20 | 14 | 70,0 | 3 | 2 | 66,7 |
| 12 | Полесский МР | 34 | 31 | 91,2 | 25 | 23 | 92,0 | 7 | 6 | 85,7 |
| 13 | Правдинский район | 51 | 51 | 100,0 | 42 | 42 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 |
| 14 | Светлогорский МР | 48 | 47 | 97,9 | 44 | 41 | 93,2 | 3 | 3 | 100,0 |
| 15 | Славский МР | 38 | 38 | 100,0 | 30 | 30 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 |
| 16 | Черняховский МР | 99 | 94 | 94,9 | 70 | 55 | 78,6 | 33 | 24 | 72,7 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 38 | 32 | 84,2 | 21 | 21 | 100,0 | 10 | 10 | 100,0 |
| 18 | Мамоновский ГО | 65 | 63 | 96,9 | 41 | 34 | 82,9 | 21 | 21 | 100,0 |
| 19 | Пионерский ГО | 21 | 17 | 81,0 | 12 | 9 | 75,0 | 5 | 5 | 100,0 |
| 20 | Светловский ГО | 86 | 86 | 100,0 | 65 | 61 | 93,8 | 21 | 21 | 100,0 |
| 21 | Советский ГО | 36 | 36 | 100,0 | 27 | 27 | 100,0 | 13 | 9 | 69,2 |
| 22 | Янтарный ГО | 9 | 8 | 88,9 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Итого: | 3461 | 3167 | 91,5 | 2393 | 1574 | 65,8 | 796 | 772 | 97,0 |
|  | УФСИН | 459 | 437 | 95,2 | 347 | 347 | 100,0 | 106 | 106 | 100,0 |
|  | БОМЖ | 129 | 129 | 100,0 | 44 | 12 | 27,3 | 8 | 4 | 50,0 |

В текущем году поступили диагностические средства (60% от запланированного количества) на сумму 18,303 млн.рублей и противовирусные препараты (58,3% от плана) на сумму  45,806 млн.рублей  для обеспечения лечения ВИЧ-инфицированных.

Слайд № 13

Мониторинг лечения больных туберкулезом

по состоянию на 7.10.2009 года

| к о д | Название муниципального образования | Нуждаются в лечении или переводе в группу неактивных больных | Получают лечение | % от нуждающихся | Отрывы от лечения (абс.чис.) | (%) от получающих лечение | Зарегистрировано очагов всего | Всего обследовано очагов (%) | В том числе МБТ+ | % от зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 349 | 322 | 92,3 | 4 | 1,2 | 228 | 100 | 70 | 30,7 |
| 02 | Багратионовский МР | 63 | 57 | 90,5 |  |  | 28 | 100 | 12 | 42,9 |
| 03 | Балтийский МР | 28 | 25 | 89,3 |  |  | 14 | 100 | 8 | 57,1 |
| 04 | Гвардейский район | 72 | 56 | 77,8 | 1 | 1,8 | 22 | 100 | 14 | 63,6 |
| 05 | Гурьевский МР | 103 | 98 | 95,1 |  |  | 36 | 100 | 13 | 36,1 |
| 06 | Гусевский МР | 108 | 100 | 92,6 |  |  | 40 | 100 | 13 | 32,5 |
| 07 | Зеленоградский район | 73 | 68 | 93,2 |  |  | 32 | 100 | 12 | 37,5 |
| 08 | Краснознаменский МР | 48 | 38 | 79,2 |  |  | 14 | 100 | 8 | 57,1 |
| 09 | Неманский МР | 100 | 80 | 80,0 | 1 | 1,3 | 24 | 100 | 8 | 33,3 |
| 10 | Нестеровский р-н | 26 | 23 | 88,5 |  |  | 17 | 100 | 4 | 23,5 |
| 11 | Озерский МР | 46 | 44 | 95,7 |  |  | 20 | 100 | 10 | 50,0 |
| 12 | Полесский МР | 44 | 42 | 95,5 | 1 | 2,4 | 11 | 100 | 3 | 27,3 |
| 13 | Правдинский район | 38 | 31 | 81,6 |  |  | 19 | 100 | 9 | 47,4 |
| 14 | Светлогорский МР | 11 | 11 | 100,0 |  |  | 7 | 100 | 1 | 14,3 |
| 15 | Славский МР | 97 | 78 | 80,4 |  |  | 43 | 100 | 12 | 27,9 |
| 16 | Черняховский МР | 130 | 116 | 89,2 | 2 | 1,7 | 51 | 100 | 17 | 33,3 |
| 17 | Ладушкинский ГО Мамоновский ГО | 33 | 30 | 90,9 |  |  | 16 | 100 | 9 | 56,3 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пионерский ГО | 12 | 11 | 91,7 |  |  | 7 | 100 | 3 | 42,9 |
| 20 | Светловский ГО | 34 | 33 | 97,1 |  |  | 13 | 100 | 3 | 23,1 |
| 21 | Советский ГО | 68 | 64 | 94,1 |  |  | 31 | 100 | 6 | 19,4 |
| 22 | Янтарный ГО | 9 | 7 | 77,8 |  |  | 5 | 100 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 1492 | 1334 | 89,4 | 9 | 0,7 | 678 | 100 | 235 | 34,7 |
|  | БОМЖ | 244 | 110 | 45,1 | 11 | 11,0 | 44,0 | 100 | 24,0 | 54,5 |

Ниже среднеобластного показателя (89,4%) охват лечением больных туберкулезом в  Гвардейском (77,8%), Краснознаменском (79,2%), Неманском (80%), Правдинском (81,6%), Славском (80,4%), Янтарном (77,8%),   муниципальных образованиях.

Нуждались в лечении 244 БОМЖ, на лечении в областном противотуберкулезном диспансере находилось 110 человек (45,1% от подлежащих).

Отрывы от лечения составляют 0,7% (9 человек).

В общей структуре зарегистрированных новых случаев туберкулеза достаточно высокая доля бациллярных фор – 34,7%. В отдельных муниципальных образованиях этот показатель составил 50% и более: Озерск (50%), Балтийск и Краснознаменск (57,1%), Ладушкин (56,3%), Гвардейск  (63,6%). Среди лиц БОМЖ бациллярные формы туберкулеза составили 54,5%.

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

по состоянию на 7.10.2009 года

Слайд № 14

На 2009 год запланированы осмотры 18000 человек по дополнительной диспансеризации работающих  граждан.

| код | Муниципальное образование | Подлежат диспан-серизации в 2009 году | Число лиц прошед-ших диспан-серизацию | % прошед-щих диспан-серизацию | Число выданных Паспортов здоровья | % выданных Паспортов здоровья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ГО "Город Калининград" | 8400 | 5611 | 66,8 | 864 | 15,4 |
| 02 | Багратионовский МР | 625 | 500 | 80,0 | 242 | 48,4 |
| 03 | Балтийский МР | 626 | 299 | 47,8 | 84 | 28,1 |
| 04 | Гвардейский район | 625 | 540 | 86,4 | 330 | 61,1 |
| 05 | Гурьевский МР | 739 | 508 | 68,7 | 103 | 20,3 |
| 06 | Гусевский МР | 618 | 393 | 63,6 | 46 | 11,7 |
| 07 | Зеленоградский район | 558 | 449 | 80,5 | 201 | 44,8 |
| 08 | Краснознаменский МР | 259 | 187 | 72,2 | 9 | 4,8 |
| 09 | Неманский МР | 439 | 433 | 98,6 | 433 | 100,0 |
| 10 | Нестеровский р-н | 259 | 141 | 54,4 | 141 | 100,0 |
| 11 | Озерский МР | 499 | 344 | 68,9 | 140 | 40,7 |
| 12 | Полесский МР | 380 | 440 | 115,8 | 440 | 100,0 |
| 13 | Правдинский район | 318 | 305 | 95,9 | 104 | 34,1 |
| 14 | Светлогорский МР | 380 | 133 | 35,0 | 15 | 11,3 |
| 15 | Славский МР | 380 | 345 | 90,8 | 126 | 36,5 |
| 16 | Черняховский МР | 800 | 235 | 29,4 | 215 | 91,5 |
| 17 | Ладушкинский ГО | 140 | 127 | 90,7 | 104 | 81,9 |
| 18 | Мамоновский ГО | 200 | 195 | 97,5 | 51 | 26,2 |
| 19 | Пионерский ГО | 258 | 160 | 62,0 | 125 | 78,1 |
| 20 | Светловский ГО | 559 | 340 | 60,8 | 271 | 79,7 |
| 21 | Советский ГО | 798 | 425 | 53,3 | 51 | 12,0 |
| 22 | Янтарный ГО | 140 | 94 | 67,1 | 94 | 100,0 |
|  | ВСЕГО: | 18000 | 12204 | 67,8 | 4189 | 34,3 |

Ниже среднеобластного показателя (67,8%) показатели в Советском, Светловском, Пионерском городских округах,  Нестеровском районе, а также в Черняховском, Светлогорском, Гусевском, Балтийском муниципальных районах.

Низкий процент выдачи Паспортов здоровья отмечается в  Советском, Мамоновском, Светлогорском, Краснознаменском, Гусевском, Гурьевском муниципальных образованиях и городском округе «Город Калининград».

Углубленные медицинские осмотры лиц, находящихся во вредных условиях труда.

Калининградскому   региональному   отделению   Фонда   социального страхования   на   проведение   углубленных   медицинских   осмотров   лиц, находящихся   во   вредных  условиях  труда,   на   2009   год   запланированы финансовые   средства  на 9500 человек  в  объеме  6,3  млн.   рублей.

На 7.10.2009 года осмотрено 5895 человек, что составляет 62,05%.

Слайд № 15

Углубленные медицинские осмотры работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2009 году

| к о д | Муниципальное образование | Выдано разрешений |  |  | Проведено медосмотров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. | кол-во пред-приятий | кол-во работ-ников | сумма тыс.руб. |
| 01 | Городской округ "Город Калининград" | 63 | 6261 | 4132,26 | 47 | 3540 | 2336,40 |
| 02 | Багратионовский МР | 4 | 178 | 117,48 | 4 | 178 | 117,48 |
| 03 | Балтийский МР | 4 | 249 | 164,34 | 3 | 201 | 132,66 |
| 04 | Гвардейский район | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Гурьевский МР | 15 | 302 | 199,32 | 11 | 281 | 185,46 |
| 06 | Гусевский МР | 4 | 121 | 79,86 | 4 | 121 | 79,86 |
| 07 | Зеленоградский район | 2 | 20 | 13,2 | 1 | 16 | 10,56 |
| 08 | Краснознаменский МР | 1 | 55 | 36,30 | 1 | 55 | 36,3 |
| 09 | Неманский МР | 4 | 52 | 34,32 | 4 | 52 | 34,32 |
| 10 | Нестеровский район | 1 | 12 | 7,92 | 1 | 12 | 7,92 |
| 11 | Озерский МР | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Полесский МР | 2 | 41 | 27,06 | 2 | 41 | 27,06 |
| 13 | Правдинский район | 4 | 77 | 50,82 | 1 | 46 | 30,36 |
| 14 | Светлогорский МР | 1 | 23 | 15,18 | - | - | - |
| 15 | Славский МР | 1 | 20 | 13,20 | 1 | 20 | 13,20 |
| 16 | Черняховский МР | 17 | 819 | 540,54 | 15 | 604 | 398,64 |
| 17 | Ладушкинский ГО | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Мамоновский ГО | 6 | 87 | 57,42 | 5 | 47 | 31,02 |
| 19 | Пионерский ГО | 3 | 40 | 26,40 | 1 | 24 | 15,84 |
| 20 | Светловский ГО | 5 | 630 | 415,80 | 4 | 147 | 97,02 |
| 21 | Советский ГО | 9 | 513 | 338,58 | 8 | 510 | 336,60 |
| 22 | Янтарный ГО | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 146 | 9500 | 6270 | 113 | 5895 | 3890,7 |
|  | Выполнение в % |  |  | 100% |  |  | 62,05% |

Выполнили углубленные медицинские осмотры в полном объеме обмеченные в таблице муниципальные образования.

По компоненту «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей - терапевтов и педиатров».

В   2009  году  запланировано проведение  курсов подготовки  20 врачей  участковых терапевтов, 30 участковых педиатров, 10 врачей общей практики.

В июне 2009 года прошли обучение 30 участковых педиатров,  врачи-терапевты и врачи  общей практики будут обучены до конца текущего  квартала.

По разделу «Обеспечение населения области высокотехнологичной медицинской помощью».

Слайд № 16

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Калининградской области осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2008 года № 786-н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета».

На сегодняшний день по федеральным объемам в Калининградской областной клинической больнице по сердечно-сосудистой хирургии пролечено 45 человек (план 91 человек), по травматологии и ортопедии пролечено 33 человека (план 69 человек),  проходят лечение 16 человек, ожидают госпитализации 20 человек.

В настоящее время в федеральные центры на лечение направлено 1538, в том числе 368 детей.

Слайд  № 17

Область включена в программу мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

За счет средств федерального бюджета (198,7 млн.рублей), областного и местных бюджетов (48,6 млн.рублей) в регион поставлено современное оборудование, оснащены 5 травмоцентров, обучены 24 врача  на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе.

Слайд  № 18

За 9 месяцев текущего года медицинская помощь была оказана 980 пациентам, пострадавшим в ДТП.

Число погибших – 86 человек (8,8% от числа пострадавших), причем 87,4% из них погибли на месте ДТП.  91% пострадавших были доставлены с сочетанной травмой в организованные травматологические центры, где было сделано 343 оперативных вмешательства при сложных множественных сочетанных травмах.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Калининградской области выделена субсидия из федерального бюджета – 2993,8 тыс.рублей на софинансирование закупки оборудования для 4-х центров здоровья – Центральная городская больница (г.Калининград), Гусевская центральная районная больница, Центральная городская больница Советского городского округа, Черняховская центральная районная больница. Центры здоровья призваны реализовывать мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака. В настоящее время совместно с Минздравсоцразвития России проводится работа по их организации.

Слайд № 19

Демографические показатели

| Показатель | Калининградская область |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (9 мес.) | 2009 г. (9 мес.) |
| Родилось всего (чел.) | 7111 | 7227 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,4 | 11,6 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 6,2 | 6,8 |
| Материнская смертность (на 100000 родов) | 0 | 0 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 15,5 | 14,7 |

На слайдах № 20-21 представлена рейтинговая оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения за август 2009 года.

Обеспечение лиц льготных категорий граждан Калининградской области лекарственными средствами по состоянию  на 7.10.2009 года.

Региональные льготники обеспечиваются лекарственными средствами в полном объеме согласно выписанным рецептам. На 7.10.2009 года обслужено 55727 рецептов, на сумму 62,6 млн. рублей, что соответствует предусмотренному бюджетному финансированию в рамках подпрограммы «Льготные лекарства» целевой программы Калининградской области «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2008-2012 годов».

По программе Обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) лиц льготных категорий граждан (федеральных льготников)   на  7.10.2009 года выписано 252988 рецептов, обеспечено 252007 рецептов на сумму  244,3 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составляет 969 рублей.

Главным критерием, индикатором качества реализации программы ОНЛС является доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На 7.10.2009 года на отсроченном обслуживании находится 979 рецептов.

Данные по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании в  каждом муниципальном образовании, представлены в приложении (слайд №22).

Среднеобластной показатель отсроченного отпуска составляет 0,4% от общего количества выписанных рецептов.

Во исполнение Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год в части ситуации с обеспечением граждан доступными по цене и ассортименту лекарственными средствами в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) от 27.05.09 №277н «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических учреждениях и аптечных организациях РФ» проводится ежемесячный  мониторинг розничных цен на лекарственные средства по 382 наименованиям.

Министерством здравоохранения Калининградской области проведен анализ результатов мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств на фармацевтическом рынке Калининградской области в сравнении с другими регионами Российской Федерации (по состоянию август/июль 2009 года).

Анализ торговых надбавок показал, что в среднем, торговые надбавки снизились в регионе на 4,93%. Динамика уровня розничных цен по Калининградской области в сравнении с другими субъектами Российской Федерации показывает снижение цен (август/июль) на 0,31%.

Слайды № 23-27

Данные мониторинга розничных цен на лекарственные средства за период с 30.07.2009 – по  30.08.2009 года показали следующую динамику:

- 452 препарата достигают целевого показателя или ниже его (цена ниже на 5%, в данном графике, это значение равно 0);

- цена 31 препарата выше целевого показателя в регионах сравнения на 1%;

- цена 18 препаратов выше целевого показателя в регионах сравнения от 1 до 2 %;

- цена 25 препаратов  выше целевого показателя в регионах сравнения от 2 до 3 %;

- цена 48 препаратов  выше целевого показателя в регионах сравнения от 3 до 4 %;

- цена 26 препаратов  выше целевого показателя в регионах сравнения от 4 до 5 %.

Постоянный контроль за ценами на лекарственные средства, анализ факторов, влияющих на уровень цен, изучение роли различных звеньев товаропроводящей цепочки, определение условий, способствующих стабилизации и снижению цен на лекарственные средства в аптечной сети Калининградской области, позволяют обеспечить соблюдение прав каждого пациента на получение доступной и качественной лекарственной помощи.

Министр здравоохранения

Калининградской области					                Е.А. Клюйкова