## Лист1
Таблица 5. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения (периодичность представления сведений - ежемесячно, накопительным итогом)
| Субъект предоставления отчетности | 27.Калининградская область
| Отчет на: | 15.01.2014
№ п/п | Наименование показателя реализации программы, индикатора реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | Единица измерения | Предусмотрено в Программе модернизации здравоохранения на |  | Готовность выполнения мероприятия |  |  | Окончание мероприятий
[5 empty] | Не завершены процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов | фактически осуществляются мероприятия (контракты заключены) | из них: начато с отклонением от графика | Мероприятия выполнены на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | Введено в эксплуатацию | из них: с отклонением от графика | Подключено к телекоммуника- ционным сетям | из них: с отклонением от графика
|  |  | 2013 | год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
5.2.1 | Количество учреждений здравоохранения, включенных в программу модернизации здравоохранения - всего | единица | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 70 | 0
единица
| Городская больница | единица | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
| Центральная районная больница - городская | единица | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
| Специализированная больница - городская | единица | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0
| Диспансер с койками - городской | единица | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение - городское | единица | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0
| Учреждение скорой медицинской помощи - городские | единица | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| Перинатальный центр | единица | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| Родильный дом | единица | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
| Женская консультация | единица | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| Дом ребенка, в том числе специализированный | единица | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
| Санаторно-курортное учреждение - городские | единица | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
| Учреждение здравоохранения особого типа - городские | единица | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
единица
5.2.2 | Количество единиц компьютерной техники, предполагаемых к закупке программой модернизации здравоохранения | единица | 1351 |  | 0 | 0 | 0 | 1351 | 1351 | 0 | 1351 | 0
единица
единица
единица
Исполнитель |  |  |  | А.А.Журавлев
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
М. П. | 15.01.2014
(число, месяц, год)
А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
В.В. Карташова
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
15.01.2014
(число, месяц, год)
Note on A13: tab1.521240N
Note on A14: tab1.521240N
Note on A15: tab1.521240N
Note on A16: tab1.521240N
Note on A17: tab1.521240N
Note on A18: tab1.521240N
Note on A19: tab1.521240N
Note on A20: tab1.521240N
Note on A21: tab1.521240N
Note on A22: tab1.521240N
Note on A23: tab1.521240N
Note on A24: tab1.521240N
Note on A25: tab1.521240N
Note on A28: tab2.521240N
Note on A29: tab2.521240N
Note on B13: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B14: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B15: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B16: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B17: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B18: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B19: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B20: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B21: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B22: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B23: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B24: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B25: tab1.521240N (02.521240N.tab)
Note on B28: tab2.521240N (02.521240N.tab)
Note on B29: tab2.521240N (02.521240N.tab)
Note on B34: bottomstr3.1240nt1
Note on B36: bottomstr4.1240nt1
Note on B44: bottomstr9.1240nt1
Note on C3: region.1240nt1
Note on C4: per.othet
Note on C13: tab1.521240N
Note on C14: tab1.521240N
Note on C15: tab1.521240N
Note on C16: tab1.521240N
Note on C17: tab1.521240N
Note on C18: tab1.521240N
Note on C19: tab1.521240N
Note on C20: tab1.521240N
Note on C21: tab1.521240N
Note on C22: tab1.521240N
Note on C23: tab1.521240N
Note on C24: tab1.521240N
Note on C25: tab1.521240N
Note on C28: tab2.521240N
Note on C29: tab2.521240N
Note on C32: bottomstr1.1240nt1
Note on C39: bottomstr5.1240nt1
Note on C41: bottomstr7.1240nt1
Note on D8: year.1240nt1
Note on D12: 521.04.521240N
Note on D13: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D14: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D15: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D16: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D17: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D18: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D19: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D20: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D21: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D22: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D23: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D24: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D25: tab1.521240N (04.521240N.tab)
Note on D27: 522.04.521240N
Note on D28: tab2.521240N (04.521240N.tab)
Note on D29: tab2.521240N (04.521240N.tab)
Note on E32: bottomstr2.1240nt1
Note on E39: bottomstr6.1240nt1
Note on E41: bottomstr8.1240nt1
Note on F12: 521.05.521240N
Note on F13: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F14: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F15: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F16: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F17: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F18: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F19: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F20: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F21: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F22: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F23: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F24: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F25: tab1.521240N (05.521240N.tab)
Note on F27: 522.05.521240N
Note on F28: tab2.521240N (05.521240N.tab)
Note on F29: tab2.521240N (05.521240N.tab)
Note on G12: 521.06.521240N
Note on G13: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G14: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G15: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G16: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G17: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G18: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G19: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G20: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G21: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G22: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G23: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G24: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G25: tab1.521240N (06.521240N.tab)
Note on G27: 522.06.521240N
Note on G28: tab2.521240N (06.521240N.tab)
Note on G29: tab2.521240N (06.521240N.tab)
Note on H12: 521.07.521240N
Note on H13: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H14: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H15: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H16: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H17: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H18: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H19: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H20: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H21: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H22: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H23: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H24: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H25: tab1.521240N (07.521240N.tab)
Note on H27: 522.07.521240N
Note on H28: tab2.521240N (07.521240N.tab)
Note on H29: tab2.521240N (07.521240N.tab)
Note on I12: 521.08.521240N
Note on I13: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I14: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I15: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I16: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I17: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I18: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I19: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I20: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I21: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I22: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I23: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I24: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I25: tab1.521240N (08.521240N.tab)
Note on I27: 522.08.521240N
Note on I28: tab2.521240N (08.521240N.tab)
Note on I29: tab2.521240N (08.521240N.tab)
Note on J12: 521.09.521240N
Note on J13: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J14: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J15: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J16: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J17: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J18: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J19: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J20: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J21: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J22: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J23: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J24: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J25: tab1.521240N (09.521240N.tab)
Note on J27: 522.09.521240N
Note on J28: tab2.521240N (09.521240N.tab)
Note on J29: tab2.521240N (09.521240N.tab)
Note on K12: 521.10.521240N
Note on K13: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K14: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K15: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K16: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K17: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K18: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K19: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K20: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K21: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K22: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K23: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K24: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K25: tab1.521240N (10.521240N.tab)
Note on K27: 522.10.521240N
Note on K28: tab2.521240N (10.521240N.tab)
Note on K29: tab2.521240N (10.521240N.tab)
Note on L12: 521.11.521240N
Note on L13: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L14: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L15: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L16: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L17: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L18: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L19: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L20: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L21: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L22: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L23: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L24: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L25: tab1.521240N (11.521240N.tab)
Note on L27: 522.11.521240N
Note on L28: tab2.521240N (11.521240N.tab)
Note on L29: tab2.521240N (11.521240N.tab)
Note on M12: 521.12.521240N
Note on M13: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M14: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M15: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M16: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M17: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M18: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M19: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M20: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M21: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M22: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M23: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M24: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M25: tab1.521240N (12.521240N.tab)
Note on M27: 522.12.521240N
Note on M28: tab2.521240N (12.521240N.tab)
Note on M29: tab2.521240N (12.521240N.tab)
Note on N13: tab1.521240N
Note on N14: tab1.521240N
Note on N15: tab1.521240N
Note on N16: tab1.521240N
Note on N17: tab1.521240N
Note on N18: tab1.521240N
Note on N19: tab1.521240N
Note on N20: tab1.521240N
Note on N21: tab1.521240N
Note on N22: tab1.521240N
Note on N23: tab1.521240N
Note on N24: tab1.521240N
Note on N25: tab1.521240N
Note on N28: tab2.521240N
Note on N29: tab2.521240N
Note on O13: tab1.521240N
Note on O14: tab1.521240N
Note on O15: tab1.521240N
Note on O16: tab1.521240N
Note on O17: tab1.521240N
Note on O18: tab1.521240N
Note on O19: tab1.521240N
Note on O20: tab1.521240N
Note on O21: tab1.521240N
Note on O22: tab1.521240N
Note on O23: tab1.521240N
Note on O24: tab1.521240N
Note on O25: tab1.521240N
Note on O28: tab2.521240N
Note on O29: tab2.521240N
Note on P13: tab1.521240N
Note on P14: tab1.521240N
Note on P15: tab1.521240N
Note on P16: tab1.521240N
Note on P17: tab1.521240N
Note on P18: tab1.521240N
Note on P19: tab1.521240N
Note on P20: tab1.521240N
Note on P21: tab1.521240N
Note on P22: tab1.521240N
Note on P23: tab1.521240N
Note on P24: tab1.521240N
Note on P25: tab1.521240N
Note on P28: tab2.521240N
Note on P29: tab2.521240N
Note on Q13: tab1.521240N
Note on Q14: tab1.521240N
Note on Q15: tab1.521240N
Note on Q16: tab1.521240N
Note on Q17: tab1.521240N
Note on Q18: tab1.521240N
Note on Q19: tab1.521240N
Note on Q20: tab1.521240N
Note on Q21: tab1.521240N
Note on Q22: tab1.521240N
Note on Q23: tab1.521240N
Note on Q24: tab1.521240N
Note on Q25: tab1.521240N
Note on Q28: tab2.521240N
Note on Q29: tab2.521240N
Note on R13: tab1.521240N
Note on R14: tab1.521240N
Note on R15: tab1.521240N
Note on R16: tab1.521240N
Note on R17: tab1.521240N
Note on R18: tab1.521240N
Note on R19: tab1.521240N
Note on R20: tab1.521240N
Note on R21: tab1.521240N
Note on R22: tab1.521240N
Note on R23: tab1.521240N
Note on R24: tab1.521240N
Note on R25: tab1.521240N
Note on R28: tab2.521240N
Note on R29: tab2.521240N